|  |  |
| --- | --- |
| **BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA**  **NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP NĂM 2025 TRUNG ƯƠNG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 73/CV-BCĐTW  V/v tổ chức thực hiện Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 | *Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2025* |

Kính gửi:

* Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
* Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025  
  tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thực hiện Quyết định số 484/QĐ-TTg ngày 07/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 (viết gọn là TĐTNN 2025); căn cứ Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12/4/2025 tại Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, để thực hiện TĐTNN 2025 trong tình hình mới, Ban Chỉ đạo TĐTNN 2025 trung ương yêu cầu Ủy ban nhân dân và Ban Chỉ đạo TĐTNN 2025 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện một số nội dung sau:

1. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 cấp tỉnh:

a) Kiện toàn Tổ Thường trực cấp tỉnh, trong đó Đội trưởng hoặc Phó Đội trưởng Đội Thống kê cấp huyện[[1]](#footnote-1) là thành viên Tổ thường trực cấp tỉnh chịu trách nhiệm giúp việc thực hiện TĐTNN 2025 trên địa bàn các đơn vị hành chính cấp xã được phân công.

b) Quán triệt Ban Chỉ đạo và Tổ thường trực cấp huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác chuẩn bị TĐTNN 2025 và chỉ đạo hoàn thành việc thu thập thông tin phiếu xã trước khi kết thúc nhiệm vụ từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

c) Chỉ đạo điều chỉnh kế hoạch thu thập thông tin phiếu xã như sau:

- Thực hiện thu thập thông tin phiếu xã từ ngày 15 tháng 6 năm 2025 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2025 theo đơn vị hành chính cấp xã hiện hành (thay vì từ ngày 01 tháng 7 năm 2025 đến hết ngày 30 tháng 7 năm 2025 theo quy định tại Phương án TĐTNN 2025[[2]](#footnote-2)) để bảo đảm tính so sánh với TĐTNN năm 2016 và làm căn cứ chuyển đổi số liệu sang danh mục hành chính cấp xã mới từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

- Thu thập bổ sung một số thông tin phục vụ biên soạn chỉ tiêu thống kê theo đơn vị hành chính cấp xã mới theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo TĐTNN 2025 trung ương nhằm phản ánh kịp thời tình hình kinh tế - xã hội của đơn vị hành chính cấp xã mới, phục vụ công tác chỉ đạo, lãnh đạo, quản lý, điều hành của Đảng và Nhà nước.

d) Chỉ đạo lực lượng tham gia TĐTNN 2025 trên địa bàn tỉnh, thành phố thực hiện TĐTNN 2025 theo đúng hướng dẫn của Ban Chỉ đạo TĐTNN 2025 trung ương; chịu trách nhiệm về chất lượng số liệu TĐTNN 2025 và tiến độ thực hiện trên địa bàn tỉnh, thành phố.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

a) Chỉ đạo các sở, ngành phối hợp với cơ quan thống kê thực hiện TĐTNN 2025 trên địa bàn theo đúng kế hoạch và bảo đảm chất lượng thông tin.

b) Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã mới sớm kiện toàn Ban Chỉ đạo TĐTNN 2025 cấp xã ngay trong ngày đầu tháng 7 năm 2025[[3]](#footnote-3) để chủ trì tổ chức  
thực hiện TĐTNN 2025 trên địa bàn theo chỉ đạo và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo TĐTNN 2025 cấp tỉnh.

c) Chỉ đạo Ban Chỉ đạo TĐTNN 2025 cấp tỉnh thực hiện TĐTNN 2025 trên địa bàn theo đúng kế hoạch; thường xuyên báo cáo tiến độ, kết quả TĐTNN 2025 tới Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Ban Chỉ đạo TĐTNN 2025 trung ương yêu cầu Ủy ban nhân dân và  
Ban Chỉ đạo TĐTNN 2025 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết liệt chỉ đạo thực hiện TĐTNN 2025 hiệu quả, chất lượng, theo đúng kế hoạch và bảo đảm  
thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra.

3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát để kiện toàn Thành viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 trung ương trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 9 tháng 9 năm 2024 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 trung ương./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Như trên;  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;  Nguyễn Hòa Bình, Hồ Đức Phớc (để b/c);  - Thành viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 trung ương;  - Bộ Tài chính;  - Cục Thống kê;  - VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân  các Vụ: TH, KTTH, NN;  - Lưu: VT, BCĐTW. | **TRƯỞNG BAN**  **(Đã ký)**  **PHÓ THỦ TƯỚNG**  **Nguyễn Hòa Bình** |

1. Đội Thống kê cấp huyện dự kiến được tổ chức lại thành Thống kê cơ sở thuộc Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ban hành tại Quyết định số 2235/QĐ-BCĐTW ngày 16/9/2024 của Trưởng ban Ban Chỉ đạo TĐTNN 2025 trung ương. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ngay sau khi Ủy ban nhân dân cấp xã mới đi vào hoạt động. [↑](#footnote-ref-3)