|  |  |
| --- | --- |
| **BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP**  **NĂM 2025 TRUNG ƯƠNG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 948 /BCĐTW-CTK  V/v hướng dẫn công tác chỉ đạo và giám sát Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 | *Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2025* |

Kính gửi: Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thực hiện Quyết định số 484/QĐ-TTg ngày 07/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 (TĐTNN 2025); Quyết định số 2235/QĐ-BCĐTW ngày 16/9/2024 của Ban Chỉ đạo trung ương về việc ban hành Phương án TĐTNN 2025; Công văn số 796/BCĐTW-CTK ngày 05/6/2025 của Ban Chỉ đạo trung ương về việc hướng dẫn quy trình công tác thu thập thông tin và giám sát TĐTNN 2025; Ban Chỉ đạo TĐTNN 2025 trung ương tổ chức các đoàn chỉ đạo và giám sát TĐTNN 2025, cụ thể như sau:

1. **Thành lập đoàn chỉ đạo và giám sát**

Thành lập 07 đoàn chỉ đạo và 27 đoàn giám sát TĐTNN 2025 theo danh sách tại Phụ lục đính kèm Công văn này.

1. **Về công tác chỉ đạo**

Đoàn chỉ đạo TĐTNN 2025 căn cứ tình hình thực tế, tổ chức làm việc trực tiếp hoặc thông qua hình thức trực tuyến đối với từng địa phương. Thời gian thực hiện từ ngày 01/7 đến hết ngày 30/7/2025. Đoàn chỉ đạo thực hiện chỉ đạo các đoàn giám sát (đối với các tỉnh được giao chỉ đạo và giám sát) về triển khai thực hiện giám sát TĐTNN 2025 tại các địa phương.

1. **Về công tác giám sát**

Đoàn giám sát TĐTNN năm 2025 có trách nhiệm thực hiện giám sát trực tiếp tại tất cả các tỉnh, thành phố được phân công trong khoảng thời gian từ ngày 01/7 đến hết ngày 30/7/2025. Cụ thể:

- Thời gian thực hiện giám sát:

+ Tổ chức làm việc trực tiếp tại địa phương trong vòng 10 ngày kể từ ngày bắt đầu TĐTNN 2025;

+ Thực hiện giám sát trực tuyến (giám sát trên hệ thống phần mềm) đối với các địa phương được phân công trong suốt thời gian thu thập thông tin tại địa bàn của TĐTNN 2025, từ ngày 01/7 đến ngày 30/7/2025.

- Địa bàn và số lượng đơn vị điều tra được thực hiện giám sát: Tại mỗi tỉnh, thành phố được giao giám sát, tổ chức giám sát tối thiểu tại 02 xã, phường, đặc khu (sau đây gọi chung là xã); tại mỗi xã được chọn giám sát, thực hiện giám sát tại 02 địa bàn điều tra. Số lượng phiếu tối thiểu cần được giám sát như sau:

+ Phiếu số 02/TĐTNN-HTB: Tối thiểu 10 hộ/tỉnh, thành phố;

+ Phiếu số 03/TĐTNN-HM: Tối thiểu 02 hộ/tỉnh, thành phố;

+ Phiếu số 04/TĐTNN-TT: Tối thiểu 02 trang trại/tỉnh, thành phố;

+ Phiếu số 06/TĐTNN-XA: Tối thiểu 02 xã/tỉnh, thành phố.

*Lưu ý: Trước khi tiến hành giám sát trực tiếp tại địa bàn, đoàn giám sát chủ động làm việc với Ban Chỉ đạo cấp xã để phối hợp và nắm bắt thông tin cần thiết.*

Các đoàn giám sát thực hiện giám sát và báo cáo kết quả giám sát theo “Quy trình thu thập thông tin và giám sát Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025” ban hành kèm theo Công văn số 796/BCĐTW-CTK ngày 05/6/2025 của Ban Chỉ đạo TĐTNN 2025 trung ương.

Ban Chỉ đạo TĐTNN 2025 trung ương thông báo để Ban Chỉ đạo TĐTNN 2025 các cấp, các đoàn chỉ đạo và đoàn giám sát phối hợp thực hiện./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận*:**  -Như trên;  - Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Trưởng ban Ban Chỉ đạo TW (để b/c);  - Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng (để b/c);  - Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc (để b/c);  - Thành viên Ban Chỉ đạo TW;  - Thành viên Tổ thường trực TW; Giám sát viên TW;  - Lãnh đạo Cục Thống kê;  - Chi cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc TW;  - Lưu: VT, CTK. | **KT. TRƯỞNG BAN**  **PHÓ TRƯỞNG BAN**  **(Đã ký)**  **CỤC TRƯỞNG CỤC THỐNG KÊ**  **Nguyễn Thị Hương** |