| BỘ TÀI CHÍNH CỤC THỐNG KÊ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 1223/QĐ-CTK | Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2025 |

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch và hướng dẫn thực hiện

Phương án điều tra chăn nuôi

CỤC TRƯỞNG CỤC THỐNG KÊ

Căn cứ Quyết định số 384/QĐ-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê; được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 2288/QĐ-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1892/QĐ-BTC ngày 30 tháng 5 năm 2025 của              Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1031/QĐ-CTK ngày 15 tháng 8 năm 2025 của Cục trưởng Cục Thống kê về việc ban hành Phương án điều tra chăn nuôi;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Điều tra thống kê.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch và hướng dẫn thực hiện Phương án điều tra chăn nuôi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng ban Ban Điều tra thống kê, Trưởng ban Ban Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản, Trưởng ban Ban Kế hoạch tài chính, Trưởng ban Ban Kiểm tra, Chánh Văn phòng Cục, Trưởng Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 2; - Bộ trưởng Bộ Tài chính (để báo cáo); - Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc (để báo cáo); - Lãnh đạo Cục Thống kê; - Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; - Lưu: VT, ĐTTK (5b). | CỤC TRƯỞNG (Đã ký) Nguyễn Thị Hương |
| --- | --- |

| BỘ TÀI CHÍNH CỤC THỐNG KÊ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

## KẾ HOẠCH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

## PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA CHĂN NUÔI

(Kèm theo Quyết định số 1223 /QĐ-CTK ngày  23  tháng 10  năm 2025

của Cục trưởng Cục Thống kê)

I. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

| STT | Nội dung công việc | Thời gian thực hiện | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng Quyết định và Phương án điều tra | Tháng 4-8/2025 | Ban ĐTTK | Ban NLTS |
| 2 | Thiết kế và hoàn thiện phiếu điều tra | Tháng 6- 8/2025 | Ban ĐTTK | Ban NLTS |
| 3 | Xây dựng Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ | Tháng 6-9/2025 | Ban ĐTTK | Ban NLTS |
| 4 | Xây dựng Sổ tay hướng dẫn sử dụng các phần mềm và tài liệu khác | Tháng 8-9/2025 | Ban ĐTTK | Ban NLTS |
| 5 | Thiết kế mẫu | Tháng 9/2025 | Ban ĐTTK | Ban NLTS |
| 6 | Chọn địa bàn mẫu | Trước thời điểm điều tra 30 ngày | TKT | TKCS |
| 7 | Rà soát địa bàn điều tra | Trước thời điểm điều tra 20 ngày | TKT | TKCS |
| 8 | Cập nhật bảng kê hộ | Trước thời điểm điều tra 10 ngày | TKT | TKCS |
| 9 | Chọn mẫu hộ | Trước thời điểm điều tra 5 ngày | TKT | TKCS |
| 10 | Xây dựng các chương trình phần mềm điều tra: CAPI; Trang Web điều hành (cập nhật bảng kê, chọn mẫu hộ; quản lý mạng lưới điều tra, giám sát, kiểm tra và nghiệm thu số liệu, tổng hợp kết quả điều tra, …) | Tháng 9-11/2025 | Ban ĐTTK | Ban NLTS |
| 11 | Tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cấp Trung ương, cấp tỉnh (nếu có) | Tháng 12/2025 | Ban ĐTTK | VPC; Ban NLTS |
| 12 | Thu thập thông tin tại địa bàn | 15 ngày bắt đầu từ thời điểm điều tra | TKT | TKCS |
| 13 | Kiểm tra và duyệt dữ liệu điều tra | 10 ngày sau khi kết thúc thu thập thông tin | TKT | TKCS |
| 14 | Xử lý số liệu điều tra | 10 ngày sau khi kết thúc kiểm tra và duyệt dữ liệu điều tra | Ban ĐTTK | Ban NLTS; TKT |
| 15 | Biên soạn báo cáo kết quả chủ yếu của cuộc điều tra | 15 ngày sau khi kết thúc xử lý số liệu điều tra | Ban NLTS | TKT |

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Điều tra thống kê (Ban ĐTTK): Chủ trì xây dựng phiếu điều tra, thiết kế mẫu, chọn mẫu điều tra, biên soạn các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ điều tra, hướng dẫn cập nhật bảng kê, xây dựng các chương trình phần mềm ứng dụng, quản lý mạng lưới điều tra, kiểm tra và duyệt số liệu trực tuyến, xây dựng các phần mềm tổng hợp kết quả điều tra, phần mềm giám sát trực tuyến, hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình điều tra, làm sạch và xử lý số liệu; tổng hợp kết quả đầu ra theo mẫu biểu do Ban Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản thiết kế để chuyển các địa phương sử dụng.

2. Ban Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản (Ban NLTS): Chủ trì xây dựng mẫu biểu tổng hợp kết quả đầu ra, kiểm tra hệ biểu tổng hợp kết quả đầu ra, phân tích và công bố kết quả điều tra. Phối hợp với Ban ĐTTK và các đơn vị liên quan trong việc xây dựng phiếu điều tra; xây dựng các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ; xây dựng yêu cầu và kiểm thử các phần mềm; tổ chức tập huấn; kiểm tra, giám sát; nghiệm thu, làm sạch và hoàn thiện cơ sở dữ liệu;...

3. Ban Kế hoạch tài chính: Chủ trì và phối hợp với Ban ĐTTK và Ban NLTS và các đơn vị liên quan dự trù kinh phí; phân bổ kinh phí; hướng dẫn các đơn vị quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được giao theo đúng chế độ hiện hành và duyệt báo cáo quyết toán của các đơn vị.

4. Văn phòng Cục Thống kê: Chủ trì tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền. Phối hợp với Ban ĐTTK và các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị tập huấn cấp trung ương, thực hiện công tác giám sát, biên soạn, phát hành báo cáo kết quả điều tra.

5. Ban Kiểm tra: Chủ trì tổ chức thực hiện công tác kiểm tra cuộc điều tra theo kế hoạch được phê duyệt.

6. Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Thống kê tỉnh, thành phố):

Tổ chức, chỉ đạo toàn diện cuộc điều tra tại các địa bàn điều tra đã được chọn từ bước rà soát địa bàn, cập nhật bảng kê, rà soát hộ được chọn điều tra; tuyển chọn, tập huấn cho điều tra viên và giám sát viên; điều tra thực địa; giám sát, kiểm tra việc tập huấn và thu thập thông tin tại địa bàn; nghiệm thu và đánh mã phiếu điều tra…

Trưởng Thống kê tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Thống kê về chất lượng thông tin điều tra và quản lý, sử dụng kinh phí điều tra thuộc địa phương mình.

Để tạo sự ủng hộ của các cấp, các ngành và người dân đối với cuộc điều tra, Thống kê tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên tranh thủ sự chỉ đạo và tạo điều kiện của Ủy ban nhân dân các cấp, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của cuộc điều tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng điều tra tại các địa bàn điều tra.

III. THIẾT KẾ MẪU

Áp dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống 02 cấp.

Mẫu cấp 1: Chọn địa bàn mẫu.

Mẫu cấp 2: Chọn hộ mẫu.

Quy mô mẫu đảm bảo tổng hợp số lượng đầu con vật nuôi chủ yếu theo cấp xã; đại diện đến cấp tỉnh đối với sản phẩm chăn nuôi của vật nuôi chủ yếu.

(Chi tiết tại Phụ lục I kèm theo).

IV. BẢNG KÊ

1. Bảng kê số 01/BK-HO-CN: Bảng kê hộ chăn nuôi quy mô nhỏ trên địa bàn thôn/tổ dân phố mẫu;

2. Bảng kê số 02/BK-HO-LỢN, GIA CẦM: Bảng kê toàn bộ hộ chăn nuôi lợn quy mô từ 30 con trở lên; gà quy mô từ 1000 con trở lên; vịt, ngan quy mô từ 500 con trở lên trên địa bàn thôn/tổ dân phố;

3. Bảng kê số 03/BK-HO-TRÂU, BÒ: Bảng kê toàn bộ hộ nuôi hộ nuôi trâu từ 30 con trở lên, bò khác từ 30 con trở lên, bò sữa từ 20 con trở lên trên địa bàn thôn/tổ dân phố;

4. Bảng kê số 04/BK-DN, HTX: Bảng kê toàn bộ doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức khác có hoạt động chăn nuôi lợn và gia cầm; trâu, bò và vật nuôi khác trên địa bàn tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương;

5. Bảng kê số 05/BK-THON: Bảng kê danh sách thôn có chăn nuôi trâu, bò và vật nuôi khác trên địa bàn tỉnh/thành phố;

6. Bảng kê số 06/BK-HO-YẾN: Bảng kê hộ có xây dựng cơ sở gọi chim yến và thu hoạch tổ yến trên địa bàn thôn/tổ dân phố;

7. Bảng kê số 07/BK-HO-TRAU, BO: Bảng kê hộ có nuôi trâu, bò thịt quy mô dưới 30 con và bò sữa dưới 20 con trên địa bàn thôn mẫu.

(Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo)

V. PHIẾU ĐIỀU TRA

1. Phiếu số 01-Q/ĐTCN-DN,HTX: Phiếu thu thập thông tin hoạt động chăn nuôi lợn, gia cầm (gà, vịt, ngan) của doanh nghiệp, HTX, tổ chức khác;

2. Phiếu số 02-Q/ĐTCN-HO: Phiếu thu thập thông tin hoạt động chăn nuôi lợn và gia cầm của hộ;

3. Phiếu số 03-N/ĐTCN-THON: Phiếu thu thập thông tin hoạt động chăn nuôi trâu, bò và vật nuôi khác của hộ  trên địa bàn thôn;

4. Phiếu số 04-N/ĐTCN-DN,HTX: Phiếu thu thập thông tin hoạt động chăn nuôi trâu, bò và vật nuôi khác của doanh nghiệp, HTX, tổ chức khác;

5. Phiếu số 05-N/ĐTCN-HO: Phiếu thu thập thông tin hoạt động chăn nuôi trâu, bò của hộ;

6. Phiếu số 06-N/ĐTCN-HM: Phiếu thu thập thông tin hoạt động chăn nuôi vật nuôi khác, thu hoạch tổ yến của hộ mẫu.

(Chi tiết tại Phụ lục III kèm theo)

VI. DANH MỤC ÁP DỤNG

Danh mục sản phẩm chăn nuôi (Chi tiết tại Phụ lục IV kèm theo).

Phụ lục I

QUY MÔ MẪU, PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU

A. CHỌN ĐỊA BÀN ĐIỀU TRA RÀ SOÁT HỘ CHĂN NUÔI LỢN VÀ GIA CẦM QUY MÔ NHỎ

I. Đối với khu vực nông thôn

Địa bàn mẫu được chọn phục vụ rà soát hộ chăn nuôi lợn và gia cầm quy mô nhỏ là thôn, ấp, bản (sau đây gọi là thôn) của các xã khu vực nông thôn đối với kỳ điều tra 01/01, cũng là đơn vị chọn mẫu cấp I để tiến hành chọn mẫu hộ chăn nuôi lợn và gia cầm quy mô nhỏ.

1. Quy mô mẫu

Số lượng thôn mẫu của mỗi xã được xác định theo bảng dưới đây dựa vào tiêu chí tổng số thôn từng xã.

| Tổng số thôn của xã | Số thôn mẫu (thôn) |
| --- | --- |
| Từ 30 thôn trở lên | 15 |
| Từ 20 đến 29 thôn | 12 |
| Từ 10 đến 19 thôn | 8 |
| Từ 5 đến dưới 10 thôn | 5 |
| Dưới 5 thôn | 100% thôn |

2. Phương pháp chọn mẫu

Bước 1: Sắp xếp danh sách các thôn theo thứ tự danh mục hành chính cấp xã

Bước 2: Tính khoảng cách chọn thôn mẫu (k):

| Khoảng cách chọn thôn mẫu (k) | = | Số thôn của xã |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Số thôn mẫu của xã |  |

Bước 3: Chọn thôn mẫu

Chọn số ngẫu nhiên i nằm trong khoảng từ 1 đến k (i<=k). Thôn mẫu đầu tiên được chọn có thứ tự i trong danh sách thôn. Các thôn mẫu được chọn tiếp theo là thôn có các giá trị i+k, i+2k, i+3k… cho đến khi đủ số thôn mẫu cần chọn.

II. Đối với khu vực thành thị

Dựa trên danh sách các tổ dân phố, khu phố, khối phố,.. (viết gọn là tổ dân phố) có hoạt động chăn nuôi từ Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025, để thực hiện rà soát toàn bộ các hộ có hoạt động chăn nuôi lợn và gia cầm quy mô nhỏ trên địa bàn với kỳ điều tra 01/01 hằng năm. Tổ dân phố có hoạt động chăn nuôi lợn và gia cầm quy mô nhỏ khu vực thành thị cùng với các thôn mẫu có hoạt động chăn nuôi thuộc khu vực nông thôn để thành lập dàn chọn mẫu cấp I để tiến hành chọn mẫu hộ chăn nuôi lợn và gia cầm quy mô nhỏ.

B. CHỌN MẪU HỘ CHĂN NUÔI

I. Chọn mẫu hộ nuôi lợn quy mô từ 1-9 con lợn

1. Quy mô mẫu

Mẫu hộ nuôi lợn quy mô từ 1-9 con được chọn theo 2 cấp

Mẫu cấp I: Chọn thôn mẫu, tổ dân phố có hoạt động chăn nuôi (sau đây viết gọn là địa bàn mẫu), mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (viết gọn là tỉnh) chọn 20 địa bàn mẫu.

Mẫu cấp II: Hộ mẫu

Số lượng hộ mẫu của mỗi tỉnh được quy định tại Phần D.

2. Phương pháp chọn mẫu

- Chọn địa bàn mẫu:

+ Số lượng địa bàn mẫu: Mỗi tỉnh chọn 20 địa bàn mẫu từ danh sách các địa bàn rà soát bảng kê số 01 có số hộ chăn nuôi lợn quy mô từ 1-9 con từ 10 hộ trở lên.

+ Phương pháp chọn: chọn theo phương pháp ngẫu nhiên hệ thống

Bước 1: Lập danh sách các địa bàn rà soát chăn nuôi có số hộ nuôi lợn quy mô từ 1-9 con từ 10 hộ trở lên theo thứ tự danh mục hành chính.

Bước 2: Tính khoảng cách chọn địa bàn mẫu (k)

| Khoảng cách chọn địa bàn mẫu (k) | = | Số địa bàn rà soát chăn nuôi toàn tỉnh có số hộ nuôi lợn quy mô từ 1-9 con từ 10 hộ trở lên |
| --- | --- | --- |
|  |  | 20 |

Bước 3: Chọn địa bàn mẫu

Chọn số ngẫu nhiên i nằm trong khoảng từ 1 đến k (i<=k). k có thể là số thập phân và được làm tròn đến 1 chữ số sau dấu phẩy.

Địa bàn mẫu đầu tiên được chọn là địa bàn có số thứ tự i trong danh sách các địa bàn rà soát chăn nuôi có số hộ nuôi lợn quy mô từ 1-9 con từ 10 hộ trở lên của toàn tỉnh.

Chọn các địa bàn mẫu tiếp theo:

Xác định các giá trị để chọn địa bàn tiếp theo: i+ k; i+2k;…; i+(n-1)k, trong đó n là số lượng địa bàn mẫu của tỉnh;

Thứ tự của các địa bàn được chọn là các giá trị vừa được tính toán sau khi đã làm tròn.

Lưu ý: Trường hợp số địa bàn chăn nuôi theo quy mô được tổng hợp nhỏ hơn số lượng địa bàn mẫu theo quy định thực hiện của tỉnh thì tiến hành chọn toàn bộ các địa bàn.

Ví dụ: quy định chọn 20 địa bàn mẫu điều tra hộ nuôi lợn quy mô từ 1-9 con của mỗi tỉnh, nếu tỉnh A tổng hợp toàn tỉnh có 15 địa bàn điều tra có hộ nuôi lợn từ 1-9 con, thì thực hiện chọn toàn bộ 15 địa bàn này.

- Chọn hộ mẫu:

Bước 1: Lập danh sách hộ nuôi lợn theo quy mô từ 1 đến 9 con thuộc các địa bàn mẫu được chọn ở bước trên (khu vực thành thị và khu vực nông thôn) theo thứ tự danh mục hành chính.

Bước 2: Tính khoảng cách chọn hộ mẫu (k)

| Khoảng cách chọn hộ mẫu (k) | = | Số hộ nuôi lợn theo quy mô 1-9 con thuộc các địa bàn mẫu toàn tỉnh |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Số hộ mẫu của tỉnh |  |

Bước 3: Chọn hộ mẫu

Chọn số ngẫu nhiên i nằm trong khoảng từ 1 đến k (i<=k). k có thể là số thập phân và được làm tròn đến 1 chữ số sau dấu phẩy.

Hộ đầu tiên được chọn là hộ có số thứ tự i trong danh sách hộ nuôi lợn theo quy mô 1-9 con thuộc các địa bàn mẫu của toàn tỉnh.

Chọn các hộ tiếp theo:

- Xác định các giá trị để chọn hộ tiếp theo: i+ k; i+2k;…; i+(n-1)k, trong đó n là số lượng hộ mẫu của tỉnh.

- Thứ tự của các hộ được chọn là các giá trị vừa được tính toán sau khi đã làm tròn.

Ví dụ: Tỉnh A, theo quy định điều tra tổng số 180 hộ mẫu đối với hộ chăn nuôi lợn quy mô từ 1 đến 9 con. Tổng số hộ nuôi lợn quy mô từ 1 đến 9 con tổng hợp từ các địa bàn mẫu (20 địa bàn mẫu) của tỉnh là 560 hộ, các hộ mẫu được chọn như sau:

Xác định khoảng cách chọn hộ:

| k | = | 560 | = | 3,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 180 |  |  |

Giả sử hộ đầu tiên được chọn là hộ số 2 trong danh sách hộ.

Các giá trị để chọn hộ tiếp theo là:

Hộ thứ 2: 2+3,1 = 5,1 ≈ 5.

Hộ thứ 3: 2+6,2 = 8,2 ≈ 8.

…

Các hộ được chọn tiếp theo là các hộ có số thứ tự 5; 8, … trong danh sách hộ.

Lưu ý: Trường hợp số hộ chăn nuôi theo quy mô được tổng hợp từ các địa bàn mẫu nhỏ hơn số lượng hộ mẫu theo quy định thực hiện của tỉnh thì tiến hành điều tra toàn bộ.

Quy định này áp dụng tương tự đối với chọn hộ mẫu chăn nuôi loại vật nuôi khác trong phương án điều tra này.

II. Chọn mẫu hộ nuôi lợn quy mô từ 10-29 con

1. Quy mô mẫu

Mẫu hộ nuôi lợn quy mô từ 10-29 con được chọn theo 2 cấp

Mẫu cấp I: Chọn địa bàn mẫu, mỗi tỉnh chọn 15 địa bàn mẫu.

Mẫu cấp II: Hộ mẫu

Số lượng hộ mẫu của mỗi tỉnh được quy định tại Phần D.

2. Phương pháp chọn mẫu

- Chọn địa bàn mẫu:

+ Số lượng địa bàn mẫu: Mỗi tỉnh chọn 15 địa bàn mẫu từ danh sách các địa bàn rà soát bảng kê số 01 có số hộ chăn nuôi lợn quy mô từ 10-29 con từ 02 hộ trở lên.

+ Phương pháp chọn: Áp dụng tương tự như cách chọn địa bàn mẫu hộ nuôi lợn quy mô từ 1-9 con.

- Chọn hộ mẫu:

Áp dụng tương tự như phương pháp chọn hộ mẫu nuôi lợn quy mô từ 1-9 con

III. Chọn mẫu hộ nuôi lợn quy mô từ 30 đến 99 con

1. Quy mô mẫu

Số lượng hộ mẫu của mỗi tỉnh được xác định bằng 5% tổng số hộ nuôi lợn theo quy mô từ 30 đến 99 con, đảm bảo tối thiểu 50 hộ mẫu và tối đa không quá 120 hộ mẫu.

2. Phương pháp chọn mẫu

Bước 1: Lập danh sách hộ nuôi lợn theo quy mô nuôi từ 30 đến 99 con của toàn tỉnh từ bảng kê số 02/BK-HO-LỢN, GIA CẦM theo thứ tự danh mục hành chính.

Bước 2: Tính khoảng cách chọn hộ mẫu (k)

| Khoảng cách chọn hộ mẫu (k) | = | Số hộ nuôi lợn theo quy mô từ 30-99 con của toàn tỉnh |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Số hộ mẫu của tỉnh |  |

Bước 3: Chọn hộ mẫu

Áp dụng tương tự như phương pháp chọn hộ mẫu nuôi lợn quy mô từ 1-9 con.

IV. Chọn mẫu hộ nuôi lợn quy mô từ 100 đến 199 con

1. Quy mô mẫu

Số lượng hộ mẫu của mỗi tỉnh được xác định theo tổng số hộ nuôi lợn theo quy mô từ 100 đến 199 con như bảng sau:

| Số hộ nuôi lợn theo quy mô từ 100 đến 199 con của tỉnh | Số hộ mẫu (hộ) |
| --- | --- |
| Từ 1000 hộ trở lên | 300 hộ |
| Từ 300 đến 999 hộ | 30% số hộ |
| Từ 50 đến 299 hộ | 40% số hộ |
| Dưới 50 hộ | 100% số hộ |

2. Phương pháp chọn mẫu

Bước 1: Lập danh sách hộ nuôi lợn của toàn tỉnh từ bảng kê số 02/BK-HO-LỢN, GIA CẦM theo thứ tự danh mục hành chính.

Bước 2: Tính khoảng cách chọn hộ mẫu (k)

| Khoảng cách chọn hộ mẫu (k) | = | Số hộ nuôi lợn quy mô từ 100 đến 199 con của toàn tỉnh |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Số hộ mẫu của tỉnh |  |

Bước 3: Chọn hộ mẫu

Áp dụng tương tự như phương pháp chọn hộ mẫu nuôi lợn quy mô từ 1-9 con.

V. Chọn mẫu hộ nuôi lợn quy mô từ 200 đến 299 con

1. Quy mô mẫu

Số lượng hộ mẫu của mỗi tỉnh được xác định theo tổng số hộ nuôi lợn theo quy mô từ 200 đến 299 con như bảng sau:

| Số hộ nuôi lợn theo quy mô từ 200 đến 299 con của tỉnh | Số hộ mẫu (hộ) |
| --- | --- |
| Từ 1000 hộ trở lên | 300 hộ |
| Từ 300 đến 999 hộ | 30% số hộ |
| Từ 50 đến 299 hộ | 40% số hộ |
| Dưới 50 hộ | 100% số hộ |

2. Phương pháp chọn mẫu

Bước 1: Lập danh sách hộ nuôi lợn của toàn tỉnh từ bảng kê số 02/BK-HO-LỢN, GIA CẦM theo thứ tự danh mục hành chính.

Bước 2: Tính khoảng cách chọn hộ mẫu (k)

| Khoảng cách chọn hộ mẫu (k) | = | Số hộ nuôi lợn quy mô từ 200 đến 299 con của toàn tỉnh |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Số hộ mẫu của tỉnh |  |

Bước 3: Chọn hộ mẫu

Áp dụng tương tự như phương pháp chọn hộ mẫu nuôi lợn quy mô từ 1-9 con.

VI. Chọn mẫu hộ nuôi gà quy mô từ 1-49 con

1. Quy mô mẫu

Mẫu hộ nuôi gà quy mô từ 1-49 được chọn theo 2 cấp

Mẫu cấp I: Chọn địa bàn mẫu, mỗi tỉnh chọn 20 địa bàn mẫu.

Mẫu cấp II: Hộ mẫu

Số lượng hộ mẫu của mỗi tỉnh được quy định tại Phần D.

2. Phương pháp chọn mẫu

- Chọn địa bàn mẫu:

+ Số lượng địa bàn mẫu: Mỗi tỉnh chọn 20 địa bàn mẫu từ danh sách các địa bàn rà soát bảng kê số 01, có số hộ chăn nuôi gà từ 1-49 con của mỗi địa bàn từ 15 hộ trở lên.

+ Phương pháp chọn: Áp dụng tương tự như cách chọn địa bàn mẫu hộ nuôi lợn quy mô từ 1-9 con.

- Chọn hộ mẫu:

Áp dụng tương tự như phương pháp chọn hộ mẫu nuôi lợn quy mô từ 1-9 con.

VII. Chọn mẫu hộ nuôi gà quy mô từ 50-199 con

1. Quy mô mẫu

Mẫu hộ nuôi gà quy mô từ 50-199 được chọn theo 2 cấp

Mẫu cấp I: Chọn địa bàn mẫu, mỗi tỉnh chọn 15 địa bàn mẫu.

Mẫu cấp II: Hộ mẫu

Số lượng hộ mẫu của mỗi tỉnh được quy định tại Phần D.

2. Phương pháp chọn mẫu

- Chọn địa bàn mẫu:

+ Số lượng địa bàn mẫu: Mỗi tỉnh chọn 15 địa bàn mẫu từ danh sách các địa bàn rà soát bảng kê số 01, có số hộ chăn nuôi gà từ 50-199 con của mỗi địa bàn từ 5 hộ trở lên.

+ Phương pháp chọn: Áp dụng tương tự như cách chọn địa bàn mẫu hộ nuôi lợn quy mô từ 1-9 con.

- Chọn hộ mẫu:

Áp dụng tương tự như phương pháp chọn hộ mẫu nuôi lợn quy mô từ 1-9 con.

VIII. Chọn mẫu hộ nuôi gà quy mô từ 200 đến 999 con

1. Quy mô mẫu

Mẫu hộ nuôi gà quy mô 200-999 con được chọn theo 2 cấp:

Mẫu cấp I: Địa bàn mẫu, dựa vào danh sách các địa bàn mẫu được chọn để rà soát chăn nuôi cấp xã ở Phần A.

Mẫu cấp II: Hộ mẫu

Số lượng hộ mẫu của mỗi tỉnh được quy định trong tại Phần D.

2. Phương pháp chọn mẫu

- Chọn địa bàn mẫu: Danh sách địa bàn mẫu được chọn ở Phần A.

- Chọn hộ mẫu:

Bước 1: Lập danh sách hộ nuôi gà theo quy mô từ 200 đến 999 con của tỉnh từ kết quả rà soát hộ chăn nuôi ở các địa bàn mẫu

Bước 2: Tính khoảng cách chọn hộ mẫu (k)

| Khoảng cách chọn hộ mẫu (k) | = | Số hộ có chăn nuôi theo quy mô nuôi thuộc các địa bàn mẫu của toàn tỉnh |
| --- | --- | --- |
|  |  | Số hộ mẫu của tỉnh |

Bước 3: Chọn hộ mẫu

Áp dụng tương tự như phương pháp chọn hộ mẫu nuôi lợn quy mô 1-9 con.

IX. Chọn mẫu nuôi gà quy mô từ 1000 đến 3999 con

1. Quy mô mẫu

Số lượng hộ mẫu theo từng loại (nuôi gà thịt, nuôi gà đẻ trứng) được quy định bằng 20% tổng số hộ nuôi quy mô từ 1000 đến 3999 con theo từng loại, đảm bảo tối thiểu 50 hộ mẫu, tối đa không quá 200 hộ.

2. Phương pháp chọn mẫu

Bước 1: Lập danh sách hộ nuôi gà theo từng loại (nuôi gà thịt, nuôi gà đẻ trứng) của toàn tỉnh từ bảng kê số 02/BK-HO-LỢN, GIA CẦM theo thứ tự danh mục hành chính.

Bước 2: Tính khoảng cách chọn hộ mẫu (k)

| Khoảng cách chọn hộ mẫu (k) | = | Tổng số hộ nuôi từng loại của toàn tỉnh |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số hộ mẫu của tỉnh |  |

Bước 3: Chọn hộ mẫu

Áp dụng tương tự như phương pháp chọn hộ mẫu nuôi lợn quy mô 1-9 con.

X. Chọn mẫu hộ nuôi vịt quy mô 1-49 con vịt

1. Quy mô mẫu

Mẫu hộ nuôi vịt được chọn theo 2 cấp:

Mẫu cấp I: Địa bàn mẫu, mỗi tỉnh chọn 15 địa bàn mẫu.

Mẫu cấp II: Hộ mẫu

Số lượng hộ mẫu của mỗi tỉnh được quy định tại Phần D.

2. Phương pháp chọn mẫu

- Chọn địa bàn mẫu:

+ Số lượng địa bàn mẫu: Mỗi tỉnh chọn 15 địa bàn mẫu từ danh sách các địa bàn rà soát bảng kê số 01 có số hộ chăn nuôi vịt quy mô 1-49 con từ 10 hộ trở lên.

+ Phương pháp chọn: Áp dụng tương tự như cách chọn địa bàn mẫu hộ nuôi lợn quy mô từ 1-9 con.

- Chọn hộ mẫu:

Áp dụng tương tự như phương pháp chọn hộ mẫu nuôi lợn quy mô từ 1-9 con.

XI. Chọn mẫu hộ nuôi vịt quy mô 50-199 con vịt

1. Quy mô mẫu

Mẫu hộ nuôi vịt được chọn theo 2 cấp:

Mẫu cấp I: Địa bàn mẫu, mỗi tỉnh chọn 10 địa bàn mẫu.

Mẫu cấp II: Hộ mẫu

Số lượng hộ mẫu của mỗi tỉnh được quy định tại Phần D.

2. Phương pháp chọn mẫu

- Chọn địa bàn mẫu:

+ Số lượng địa bàn mẫu: Mỗi tỉnh chọn 10 địa bàn mẫu từ danh sách các địa bàn rà soát bảng kê số 01 có số hộ chăn nuôi vịt quy mô từ 50-199 con.

+ Phương pháp chọn: Áp dụng tương tự như cách chọn địa bàn mẫu hộ nuôi lợn quy mô từ 1-9 con.

- Chọn hộ mẫu:

Áp dụng tương tự như phương pháp chọn hộ mẫu nuôi lợn quy mô từ 1-9 con.

XII. Chọn mẫu hộ nuôi vịt quy mô 200-499 con vịt

1. Quy mô mẫu

Mẫu hộ nuôi vịt được chọn theo 2 cấp:

Mẫu cấp I: Địa bàn mẫu, mỗi tỉnh chọn 10 địa bàn mẫu.

Mẫu cấp II: Hộ mẫu

Số lượng hộ mẫu của mỗi tỉnh được quy định tại Phần D.

2. Phương pháp chọn mẫu

- Chọn địa bàn mẫu:

+ Số lượng địa bàn mẫu: Mỗi tỉnh chọn 10 địa bàn mẫu từ danh sách các địa bàn rà soát bảng kê số 01 có số hộ chăn nuôi vịt quy mô từ 200-499 con.

+ Phương pháp chọn: Áp dụng tương tự như cách chọn địa bàn mẫu hộ nuôi lợn quy mô từ 1-9 con.

- Chọn hộ mẫu:

Áp dụng tương tự như phương pháp chọn hộ mẫu nuôi lợn quy mô từ 1-9 con.

XIII. Chọn mẫu hộ nuôi vịt quy mô từ 500 đến 1999 con

1. Quy mô mẫu

Số lượng hộ mẫu theo từng loại (nuôi vịt thịt, nuôi vịt đẻ trứng) được quy định bằng 20% tổng số hộ nuôi quy mô từ 500 đến 1999 con theo từng loại, đảm bảo tối thiểu 30 hộ mẫu, tối đa không quá 150 hộ.

2. Phương pháp chọn mẫu

Bước 1: Lập danh sách hộ nuôi vịt theo từng loại (nuôi vịt thịt, nuôi vịt đẻ trứng) của toàn tỉnh từ bảng kê số 02/BK-HO-LỢN, GIA CẦM theo thứ tự danh mục hành chính

Bước 2: Tính khoảng cách chọn hộ mẫu (k)

| Khoảng cách chọn hộ mẫu (k) | = | Số hộ nuôi từng loại của toàn tỉnh |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Số hộ mẫu của tỉnh |  |

Bước 3: Chọn hộ mẫu

Áp dụng tương tự như phương pháp chọn hộ mẫu nuôi lợn quy mô 1-9 con.

XIV. Chọn mẫu hộ nuôi trâu, bò

Áp dụng đối với những hộ nuôi trâu, bò thịt dưới 30 con; bò sữa dưới 20 con

1. Quy mô mẫu

Mẫu hộ nuôi trâu, bò được chọn theo 2 cấp:

Mẫu cấp I: Thôn mẫu, mỗi tỉnh chọn từ 5 đến 20 thôn.

Mẫu cấp II: Hộ mẫu

Số lượng hộ mẫu điều tra mỗi loại vật nuôi (trâu, bò thịt, bò sữa) của mỗi tỉnh được quy định tại Phần D.

2. Phương pháp chọn mẫu

- Chọn thôn mẫu:

Bước 1: Lập danh sách các thôn có quy mô nuôi mỗi loại vật nuôi (trâu, bò thịt, bò sữa) từ 30 con trở lên từ phiếu điều tra số 03-N/ĐTCN-THON theo thứ tự danh mục hành chính.

(Lưu ý: Chọn thôn mẫu điều tra cho từng loại vật nuôi)

Bước 2: Tính khoảng cách chọn thôn mẫu (k):

| Khoảng cách chọn thôn mẫu (k) | = | Số thôn có nuôi từ 30 con trở lên của toàn tỉnh |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Số thôn mẫu |  |

Bước 3: Chọn thôn mẫu

Chọn số ngẫu nhiên i nằm trong khoảng từ 1 đến k (i<k). Chọn thôn đầu tiên có thứ tự i trong danh sách thôn. Các thôn mẫu được chọn tiếp theo là thôn có các giá trị i+k, i+2k, i+3k… cho đến khi đủ số thôn mẫu được chọn.

- Chọn hộ mẫu:

Thống kê cơ sở phối hợp với cán bộ thống kê xã và trưởng thôn lập danh sách các hộ có nuôi trâu, bò thịt, bò sữa của các thôn mẫu, gửi danh sách này về Thống kê tỉnh để tiến hành chọn mẫu.

Thống kê tỉnh chọn hộ mẫu cho từng vật nuôi chung toàn tỉnh.

Bước 1: Lập danh sách hộ nuôi theo từng loại của tỉnh từ kết quả rà soát hộ chăn nuôi ở các thôn mẫu.

Bước 2: Tính khoảng cách chọn hộ mẫu (k)

| Khoảng cách chọn hộ mẫu (k) | = | Tổng số hộ có chăn nuôi theo từng loại vật nuôi trên địa bàn các thôn mẫu của toàn tỉnh |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số hộ mẫu của tỉnh |  |

Bước 3: Chọn hộ mẫu

Áp dụng tương tự như phương pháp chọn hộ mẫu nuôi lợn quy mô 1-9 con.

XV. Chọn mẫu hộ nuôi vật nuôi đặc thù

Mỗi tỉnh được chọn từ 01 đến 03 loại vật nuôi đặc thù để tiến hành điều tra mẫu nhằm thu thập thông tin về sản lượng sản phẩm thu hoạch đối với chăn nuôi loại vật nuôi đặc thù.

1. Quy mô mẫu

Mỗi loại vật nuôi đặc thù điều tra từ 20 đến 30 hộ mẫu/1 tỉnh.

2. Phương pháp chọn mẫu

Mẫu điều tra sản lượng sản phẩm chăn nuôi đặc thù được chọn theo 2 cấp. Các bước chọn lần lượt như sau:

Bước 1: Thống kê tỉnh, thành phố tiến hành chọn từ 3 đến 5 thôn, tổ dân phố mẫu theo phương pháp chọn chuyên gia, các thôn, tổ dân phố mẫu này đại diện cho các vùng khác nhau của tỉnh về tình hình chăn nuôi loại vật nuôi đặc thù.

Bước 2: Mỗi thôn, tổ dân phố mẫu tiến hành chọn từ 6 đến 10 hộ có nuôi loại vật nuôi đặc thù để điều tra theo phương pháp chọn chuyên gia.

Sau khi chọn đủ số lượng hộ mẫu theo quy định, tiến hành lập danh sách các hộ mẫu của từng thôn, tổ dân phố mẫu.

XVI. Chọn mẫu hộ thu hoạch tổ yến (yến sào)

1. Quy mô mẫu

Mỗi tỉnh được chọn tối đa 30 hộ mẫu.

2. Phương pháp chọn mẫu

Bước 1: Lập danh sách hộ có thu hoạch tổ yến từ Bảng kê số 06/BK-HO-Yến của toàn tỉnh theo thứ tự danh mục hành chính.

Bước 2: Tính khoảng cách chọn hộ mẫu (k)

| Khoảng cách chọn hộ mẫu (k) | = | Số hộ thu hoạch tổ yến của toàn tỉnh |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số hộ mẫu của tỉnh |  |

Bước 3: Chọn hộ mẫu

Áp dụng tương tự như phương pháp chọn hộ mẫu nuôi lợn quy mô 1-9 con lợn.

C. QUY ĐỊNH VỀ THAY THẾ ĐỊA BÀN MẪU VÀ HỘ MẪU

I. Quy định về thay thế địa bàn mẫu

(1) Trường hợp địa bàn mẫu được chọn đã giải tỏa, Thống kê cơ sở chọn thay thế bằng một địa bàn khác thuộc xã đã được chọn, bằng cách căn cứ vào số địa bàn có trong xã chọn 01 địa bàn theo phương pháp chọn ngẫu nhiên đơn giản để tiến hành rà soát. Trong trường hợp cả xã đã giải tỏa thì chọn xã khác có điều kiện địa lý, kinh tế tương tự để thay thế.

(2) Trường hợp địa bàn mẫu được chọn đã bị tách, hoặc ghép. Thống kê cơ sở được phép chọn địa bàn mẫu mới để thay thế, đảm bảo nguyên tắc là địa bàn mẫu được chọn thay thế phải từ một trong hai địa bàn mới được tách hoặc ghép địa bàn.

II. Quy định về thay thế hộ mẫu

Để đảm bảo tính khách quan và khoa học của việc chọn mẫu, Thống kê tỉnh, thành phố phối hợp với Thống kê cơ sở giám sát việc thu thập thông tin tại địa bàn dựa theo danh sách hộ mẫu đã được chọn.

Danh sách hộ mẫu chỉ được thay đổi khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

- Tại thời điểm điều tra hộ mẫu đã di chuyển đến địa phương khác;

- Khi thu thập thông tin rất khó tiếp cận người đại diện của hộ mẫu có đủ năng lực để trả lời đầy đủ các câu hỏi trong phiếu điều tra;

Trong trường hợp phải thay đổi hộ mẫu, Thống kê tỉnh, thành phố hướng dẫn chọn hộ mẫu thay thế có thứ tự cận trên hoặc cận dưới gần nhất với số thứ tự của hộ mẫu trong danh sách hộ chăn nuôi cùng quy mô và thông báo cho Thống kê cơ sở triển khai thực hiện.

D. PHÂN BỔ CỠ MẪU ĐIỀU TRA CHĂN NUÔI ĐỐI VỚI HỘ CHĂN NUÔI QUY MÔ NHỎ

|  | Hộ mẫu nuôi lợn quy mô từ 1 đến 9 con | Hộ mẫu nuôi lợn quy mô từ 10 đến 29 con | Hộ mẫu nuôi gà từ 1 đến 49 con | Hộ mẫu nuôi gà từ 50 đến 199 con | Hộ mẫu nuôi gà từ 200 đến 999 con | Hộ mẫu nuôi vịt từ 1 đến 49 con | Hộ mẫu nuôi vịt từ 50 đến 199 con | Hộ mẫu nuôi vịt từ 200 đến 499 con | Hộ nuôi trâu dưới 30 con | Hộ nuôi bò thịt dưới 30 con | Hộ nuôi bò sữa dưới 20 con |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Tổng số | 7200 | 6420 | 8420 | 5780 | 4490 | 5640 | 3320 | 2990 | 6120 | 7630 | 3160 |
| Đồng bằng sông Hồng | 1240 | 1400 | 1380 | 1320 | 1270 | 990 | 820 | 820 | 990 | 1110 | 810 |
| 01. Thành phố Hà Nội | 200 | 230 | 200 | 200 | 280 | 90 | 100 | 130 | 120 | 200 | 230 |
| 31. Thành phố Hải Phòng | 200 | 250 | 250 | 200 | 190 | 210 | 130 | 140 | 120 | 170 | 40 |
| 37. Tỉnh Ninh Bình | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 210 | 260 | 190 | 250 | 220 | 250 |
| 33. Tỉnh Hưng Yên | 200 | 270 | 250 | 260 | 220 | 200 | 150 | 170 | 100 | 180 | 130 |
| 24. Tỉnh Bắc Ninh | 200 | 250 | 250 | 270 | 260 | 220 | 140 | 140 | 230 | 250 | 130 |
| 22. Tỉnh Quảng Ninh | 140 | 100 | 130 | 90 | 70 | 60 | 40 | 50 | 170 | 90 | 30 |
| Trung du và miền núi phía Bắc | 2070 | 1510 | 1940 | 1410 | 940 | 1550 | 630 | 440 | 2200 | 1820 | 530 |
| 20. Tỉnh Lạng Sơn | 170 | 90 | 160 | 100 | 40 | 150 | 40 | 20 | 200 | 120 | 20 |
| 04. Tỉnh Cao Bằng | 180 | 80 | 150 | 60 | 20 | 150 | 40 | 10 | 200 | 200 | 50 |
| 19. Tỉnh Thái Nguyên | 250 | 210 | 290 | 220 | 140 | 200 | 80 | 70 | 300 | 260 | 70 |
| 08. Tỉnh Tuyên Quang | 300 | 260 | 300 | 240 | 100 | 230 | 70 | 40 | 300 | 320 | 60 |
| 25. Tỉnh Phú Thọ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 310 | 180 | 180 | 300 | 300 | 230 |
| 15. Tỉnh Lào Cai | 300 | 240 | 300 | 220 | 150 | 200 | 70 | 40 | 300 | 200 | 0 |
| 12. Tỉnh Lai Châu | 160 | 70 | 110 | 40 | 30 | 90 | 30 | 10 | 200 | 80 | 10 |
| 11. Tỉnh Điện Biên | 170 | 130 | 130 | 100 | 80 | 90 | 70 | 40 | 200 | 140 | 0 |
| 14. Tỉnh Sơn La | 240 | 130 | 200 | 130 | 80 | 130 | 50 | 30 | 200 | 200 | 90 |
| Bắc Trung Bộ | 1060 | 710 | 1230 | 910 | 600 | 680 | 390 | 380 | 910 | 1000 | 240 |
| 38. Tỉnh Thanh Hóa | 290 | 190 | 330 | 230 | 120 | 200 | 120 | 110 | 200 | 200 | 0 |
| 40. Tỉnh Nghệ An | 300 | 150 | 300 | 280 | 150 | 180 | 90 | 80 | 200 | 200 | 160 |
| 42. Tỉnh Hà Tĩnh | 140 | 100 | 200 | 160 | 130 | 90 | 60 | 70 | 200 | 200 | 60 |
| 44. Tỉnh Quảng Trị | 200 | 200 | 280 | 170 | 140 | 130 | 80 | 90 | 200 | 300 | 20 |
| 46. Thành phố Huế | 130 | 70 | 120 | 70 | 60 | 80 | 40 | 30 | 110 | 100 | 0 |
| Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên | 1280 | 1080 | 1630 | 930 | 740 | 840 | 410 | 390 | 1230 | 1770 | 460 |
| 48. Thành phố Đà Nẵng | 220 | 150 | 240 | 120 | 100 | 130 | 70 | 60 | 240 | 270 | 70 |
| 51. Tỉnh Quảng Ngãi | 240 | 170 | 290 | 120 | 90 | 140 | 50 | 50 | 300 | 300 | 40 |
| 52. Tỉnh Gia Lai | 250 | 250 | 300 | 160 | 140 | 120 | 50 | 70 | 210 | 300 | 90 |
| 56. Tỉnh Khánh Hòa | 150 | 100 | 200 | 120 | 100 | 100 | 70 | 60 | 80 | 300 | 40 |
| 66. Tỉnh Đắk Lắk | 200 | 190 | 300 | 180 | 150 | 160 | 70 | 70 | 200 | 300 | 50 |
| 68. Tỉnh Lâm Đồng | 220 | 220 | 300 | 230 | 160 | 190 | 100 | 80 | 200 | 300 | 170 |
| Đông Nam Bộ | 400 | 560 | 800 | 510 | 360 | 400 | 250 | 240 | 360 | 860 | 600 |
| 79. TP. Hồ Chí Minh | 130 | 200 | 230 | 160 | 100 | 100 | 60 | 60 | 110 | 300 | 300 |
| 75. Tỉnh Đồng Nai | 140 | 190 | 280 | 200 | 130 | 120 | 60 | 70 | 100 | 260 | 80 |
| 80. Tỉnh Tây Ninh | 130 | 170 | 290 | 150 | 130 | 180 | 130 | 110 | 150 | 300 | 220 |
| Đồng bằng sông Cửu Long | 1150 | 1160 | 1440 | 700 | 580 | 1180 | 820 | 720 | 430 | 1070 | 520 |
| 82. Tỉnh Đồng Tháp | 200 | 240 | 250 | 130 | 100 | 240 | 170 | 140 | 70 | 300 | 130 |
| 86. Tỉnh Vĩnh Long | 250 | 300 | 300 | 210 | 200 | 250 | 180 | 200 | 90 | 250 | 90 |
| 91. Tỉnh An Giang | 200 | 180 | 270 | 110 | 80 | 160 | 120 | 110 | 110 | 250 | 40 |
| 92. Thành phố Cần Thơ | 250 | 270 | 370 | 150 | 130 | 300 | 240 | 210 | 100 | 210 | 230 |
| 96. Tỉnh Cà Mau | 250 | 170 | 250 | 100 | 70 | 230 | 110 | 60 | 60 | 60 | 30 |

Phụ lục II

BẢNG KÊ

| Bảng kê số 01/BK-HO-CN (Thông tin thu thập được bảo mật theo Luật Thống kê) |  | BẢNG KÊ HỘ CHĂN NUÔI QUY MÔ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN THÔN/TỔ DÂN PHỐ MẪU Kỳ điều tra: 01/01/20...... |
| --- | --- | --- |

| Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương: .................................................................................................... |  |
| --- | --- |
| Xã/phường/đặc khu: ................................................................................................................................ |  |
| Thôn/ấp/bản/tổ dân phố:......................................................................................................................... |  |
| Địa bàn thuộc khu vực nào sau đây? (Cán bộ thống kê đánh dấu X vào ô thích hợp) |  |
| 1 Nông thôn Tổng số hộ trên địa bàn: …………………………… (hộ) 2 Thành thị Tổng số hộ có chăn nuôi lợn, gà, vịt, ngan trên địa bàn: ……………………………(hộ) |  |

DANH SÁCH CÁC HỘ CHĂN NUÔI LỢN, GÀ, VỊT, NGAN TRONG 03 THÁNG QUA TÍNH ĐẾN THỜI ĐIỂM ĐIỀU TRA

(Ghi số 1 vào loại vật nuôi và quy mô nuôi tương ứng với hộ chăn nuôi lợn, gà, vịt, ngan)

| STT | Họ và tên chủ hộ | Lợn |  | Gà |  |  | Vịt |  |  | Ngan |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nuôi từ 1 đến 9 con | Nuôi từ 10 đến 29 con | Nuôi từ 1 đến 49 con | Từ 50 đến 199 con | Từ 200 đến 999 con | Nuôi từ 1 đến 49 con | Từ 50 đến 199 con | Từ 200 đến 499 con | Nuôi từ 1 đến 49 con | Từ 50 đến 199 con | Từ 200 đến 499 con |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Người thu thập thông tin bảng kê:........................................

Số điện thoại liên hệ:....................................................

| Bảng kê số 02/BK-HO-LỢN, GIA CẦM (Thông tin thu thập được bảo mật theo Luật Thống kê) |  | BẢNG KÊ TOÀN BỘ HỘ CHĂN NUÔI LỢN QUY MÔ TỪ 30 CON TRỞ LÊN; GÀ QUY MÔ TỪ 1000 CON TRỞ LÊN; VỊT, NGAN QUY MÔ TỪ 500 CON TRỞ LÊN TRÊN ĐỊA BÀN THÔN/TỔ DÂN PHỐ Kỳ điều tra: ........./......../20..... |
| --- | --- | --- |

Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương: ....................................................................................................

Xã/phường/đặc khu: .....................................................................................................................

Thôn/ấp/bản/tổ dân phố:.........................................................................................................................

DANH SÁCH HỘ NUÔI LỢN; GIA CẦM TRONG 03 THÁNG QUA TÍNH ĐẾN THỜI ĐIỂM ĐIỀU TRA

(Ghi số 1 vào quy mô nuôi tương ứng của hộ)

| STT | Họ và tên chủ hộ | Mã thôn | Tên thôn (Thôn, ấp, bản) | Lợn |  |  |  | Gà |  |  | Vịt |  |  | Nuôi ngan quy mô từ 500 con trở lên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nuôi từ 1000 đến 3999 con |  | Nuôi từ 4000 con trở lên | Nuôi từ 500 đến 1999 con |  | Nuôi từ 2000 con trở lên |  |
|  |  |  |  | Nuôi từ 30 đến 99 con | Nuôi từ 100 con đến 199 con | Nuôi từ 200 con đến 299 con | Nuôi từ 300 con trở lên | Gà thịt | Gà đẻ trứng |  | Vịt thịt | Vịt đẻ trứng |  |  |
| A | B | C | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Người thu thập thông tin bảng kê:........................................

Số điện thoại liên hệ:...........................................................

| Bảng kê số 03/BK-HO-TRÂU, BÒ (Thông tin thu thập được bảo mật theo Luật Thống kê) |  | BẢNG KÊ TOÀN BỘ HỘ NUÔI HỘ NUÔI TRÂU TỪ 30 CON TRỞ LÊN, BÒ KHÁC TỪ 30 CON TRỞ LÊN, BÒ SỮA TỪ 20 CON TRỞ LÊN TRÊN ĐỊA BÀN THÔN/TỔ DÂN PHỐ Kỳ điều tra: 01/01/20..... |
| --- | --- | --- |

Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương: ....................................................................................................

Xã/phường/đặc khu: .....................................................................................................................

Thôn/ấp/bản/tổ dân phố:.........................................................................................................................

DANH SÁCH CÁC HỘ NUÔI TRÂU, BÒ SỮA, BÒ KHÁC (NGOÀI BÒ SỮA) TRONG 12 THÁNG QUA TÍNH ĐẾN THỜI ĐIỂM ĐIỀU TRA

(Ghi số 1 vào quy mô nuôi tương ứng của hộ)

| STT | Họ và tên chủ hộ | Địa điểm sản xuất (Thôn, ấp, bản) | Điện thoại | Nuôi trâu từ 30 con trở lên | Nuôi bò khác (ngoài bò sữa) từ 30 con trở lên | Nuôi bò sữa từ 20 con trở lên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | 1 | 2 | 3 |
| Người thu thập thông tin bảng kê:........................................ Số điện thoại liên hệ:........................................................... |  |  |  |  |  |  |

| Bảng kê số 04/BK-DN, HTX (Thông tin thu thập được bảo mật theo Luật Thống kê) |  | BẢNG KÊ TOÀN BỘ DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ, TỔ CHỨC KHÁC CÓ HOẠT ĐỘNG CHĂN NUÔI LỢN VÀ GIA CẦM; TRÂU, BÒ VÀ VẬT NUÔI KHÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH/THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG:………………………………………….. Có đến 01/01/20...... |
| --- | --- | --- |

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CÓ HOẠT ĐỘNG CHĂN NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN

| STT | Tên đơn vị | Mã hành chính xã/phường | Tên xã/phường | Mã số thuế | Loại hình đơn vị | Lĩnh vực chăn nuôi 1. Lợn 2. Gia cầm 3. Lợn và gia cầm 4. Trâu, bò và vật nuôi khác |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| Bảng kê số 05/BK-THON (Thông tin thu thập được bảo mật theo Luật Thống kê) |  | BẢNG KÊ DANH SÁCH THÔN CÓ CHĂN NUÔI TRÂU, BÒ VÀ VẬT NUÔI KHÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH/THÀNH PHỐ:………………………………………….. Có đến 01/01/20...... |
| --- | --- | --- |

DANH SÁCH CÁC THÔN CÓ CHĂN NUÔI TRÂU, BÒ VÀ VẬT NUÔI KHÁC TRÊN ĐỊA BÀN

(Ghi mã 1 vào thông tin về hộ có nuôi vật nuôi trên địa bàn thôn)

| STT | Mã thôn | Tên thôn | Mã hành chính xã/phường | Tên xã/phường | thôn có nuôi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Trâu dưới 30 con | Bò sữa dưới 20 con | Bò khác (ngoài bò sữa dưới 30 con) | Vật nuôi khác |
| A | B | C | D | E | 1 | 2 | 3 | 4 |

| Bảng kê số 06/BK-HO-YẾN (Thông tin thu thập được bảo mật theo Luật Thống kê) |  | BẢNG KÊ HỘ CÓ XÂY DỰNG CƠ SỞ GỌI CHIM YẾN VÀ THU HOẠCH TỔ YẾN TRÊN ĐỊA BÀN THÔN/TỔ DÂN PHỐ Kỳ điều tra: 01/01/20..... |
| --- | --- | --- |

Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương: ....................................................................................................

Xã/phường/đặc khu: .....................................................................................................................

Thôn/ấp/bản/tổ dân phố:.........................................................................................................................

DANH SÁCH HỘ XÂY DỰNG CƠ SỞ GỌI CHIM YẾN VÀ THU HOẠCH TỔ YẾN TRONG 12 THÁNG QUA

| STT | Họ và tên chủ hộ | Địa điểm sản xuất (đường phố, ngõ, xóm) | Diện tích sàn xây dựng (m2) | Diện tích sàn cho thu hoạch (m2) | Số tháng thu hoạch trong năm (tháng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 |

Người thu thập thông tin bảng kê:........................................

Số điện thoại liên hệ:...........................................................

| Bảng kê số 07/BK-HO-TRAU, BO (Thông tin thu thập được bảo mật theo Luật Thống kê) |  | BẢNG KÊ HỘ CÓ NUÔI TRÂU, BÒ THỊT QUY MÔ DƯỚI 30 CON VÀ BÒ SỮA DƯỚI 20 CON TRÊN ĐỊA BÀN THÔN MẪU Có đến 01/01/20...... |
| --- | --- | --- |

Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương: ........................................................................... ........................ ..............................

Xã/phường/đặc khu ....................................................................... ................................................ .......................................

Thôn/ấp bản/tổ dân phố: ....................................................................... .............................. ..................................................

1. Thôn/ấp/bản thuộc danh sách thôn mẫu điều tra nào sau đây? (CÓ THỂ CHỌN HƠN 01 ĐÁP ÁN)

Thôn điều tra hộ nuôi trâu dưới 30 con

Thôn điều tra hộ nuôi bò thịt dưới 30 con

Thôn điều tra hộ nuôi bò sữa dưới 20 con

2. Danh sách hộ nuôi trên địa bàn thôn được chọn mẫu

(Ghi mã x vào thông tin về hộ có nuôi vật nuôi trên địa bàn thôn)

| STT | Họ tên chủ hộ | Địa chỉ | Trâu dưới 30 con | Bò sữa dưới 20 con | Bò khác (ngoài bò sữa dưới 30 con) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 |

Người thu thập thông tin bảng kê:........................................

Số điện thoại liên hệ:...........................................................

Phụ lục III

PHIẾU ĐIỀU TRA

| Phiếu số 01-Q/ĐTCN-DN,HTX (Thông tin thu thập được bảo mật theo Luật Thống kê) |  | PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG CHĂN NUÔI LỢN, GIA CẦM (GÀ, VỊT, NGAN) CỦA DOANH NGHIỆP, HTX, TỔ CHỨC KHÁC Thời điểm: ....../....../20... |
| --- | --- | --- |

Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương: ..............................................................................................................................

Xã/phường/đặc khu: ..........................................................................................................................................................

Tên đơn vị/chi nhánh của đơn vị: …………………………………………………………………….…………………………….

Loại hình đơn vị: (DN nhà nước=1, DN ngoài nhà nước=2; DN FDI=3; Hợp tác xã=4; Tổ chức khác thuộc khu vực nhà nước=5; Tổ chức khác thuộc khu vực ngoài nhà nước=6)

Mã số thuế (Nếu có):………………………………………………………………….

Địa chỉ: ................................................................................................................

Số điện thoại: ..................................................................................................…

Khi kê khai thông tin, đơn vị chú ý những thông tin sau: - Toàn bộ vật nuôi tại cơ sở chăn nuôi của đơn vị, bao gồm vật nuôi của đơn vị và vật nuôi đơn vị nhận nuôi gia công của đơn vị khác (doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức khác, hộ khác); - Không bao gồm vật nuôi của đơn vị thuê đơn vị khác nuôi gia công tại cơ sở chăn nuôi khác.

1. Thông tin về tình trạng hoạt động của đơn vị (LỰA CHỌN 01 Ô THÍCH HỢP)

| 1. |  | Đang hoạt động |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. |  | Tạm ngừng hoạt động |  |
| 3. |  | Ngừng hoạt động chờ giải thể | >> Kết thúc trả lời |
| 4. |  | Không hoạt động | >> Kết thúc trả lời |

2. Đơn vị hoạt động thuộc lĩnh vực nào dưới đây? (LỰA CHỌN 01 Ô THÍCH HỢP)

| 1. |  | Nuôi lợn |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. |  | Nuôi gia cầm |  |
| 3. |  | Nuôi hỗn hợp lợn và gia cầm |  |

3. Số lượng lợn và gia cầm của đơn vị có tại thời điểm […]

Đơn vị tính: Con

| Tên chỉ tiêu | Mã số | Tổng số |
| --- | --- | --- |
| A | B | 1 |
| A. Tổng số lợn (01=02+08+10+11) | 01 |  |
| 1) Lợn thịt (02=03+04+05+06+07) | 02 |  |
| Chia ra: - Lợn thịt dưới 30 kg | 03 |  |
| - Lợn thịt từ 30 đến dưới 50 kg | 04 |  |
| - Lợn thịt từ 50 đến dưới 70 kg | 05 |  |
| - Lợn thịt từ 70 đến dưới 90 kg | 06 |  |
| - Lợn thịt từ 90 kg trở lên | 07 |  |
| 2) Lợn nái | 08 |  |
| Trong đó: Lợn nái đẻ | 09 |  |
| 3) Lợn đực giống | 10 |  |
| 4) Lợn con chưa tách mẹ | 11 |  |
| B. Gà, vịt, ngan | 12 |  |
| 1) Gà tổng số | 13 |  |
| Trong đó: Gà công nghiệp | 14 |  |
| 1.1) Gà đẻ trứng | 15 |  |
| Trong đó: Gà công nghiệp | 16 |  |
| 2) Vịt | 17 |  |
| Trong đó: Vịt đẻ trứng | 18 |  |
| 3) Ngan | 19 |  |
| Trong đó: Ngan đẻ trứng | 20 |  |

4. Sản phẩm xuất chuồng để giết thịt của đơn vị trong 03 tháng qua

| Tên chỉ tiêu | Mã số | Số lượng xuất chuồng (Con) | Trọng lượng xuất chuồng (Kg) | Bán ra (Không bao gồm sản phẩm nhận nuôi gia công) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Số lượng (Con) | Trọng lượng (Kg) | Doanh thu (Nghìn đồng) |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Lợn (01=02+03+04) | 01 |  |  |  |  |  |
| 1.1. Lợn thịt | 02 |  |  |  |  |  |
| 1.2. Lợn nái đẻ | 03 |  |  |  |  |  |
| 1.3. Lợn sữa | 04 |  |  |  |  |  |
| 2. Gà (05=06+09) | 05 |  |  |  |  |  |
| 2.1 Gà thịt (06=07+08) | 06 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 Gà công nghiệp | 07 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 Gà khác | 08 |  |  |  |  |  |
| 2.2 Gà đẻ thanh lý | 09 |  |  |  |  |  |
| 3. Vịt (10=11+12) | 10 |  |  |  |  |  |
| 3.1. Vịt thịt | 11 |  |  |  |  |  |
| 3.2. Vịt đẻ thanh lý | 12 |  |  |  |  |  |
| 4. Ngan thịt | 13 |  |  |  |  |  |

5. Sản phẩm trứng gà, trứng vịt, trứng ngan của đơn vị thu hoạch trong 03 tháng qua

| Tên chỉ tiêu | Mã số | Tổng số (Quả) | Bán ra (Không bao gồm sản phẩm nhận nuôi gia công) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Số lượng (Quả) | Doanh thu (Nghìn đồng) |
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| 1) Trứng gà | 01 |  |  |  |
| Trong đó: Trứng gà công nghiệp | 02 |  |  |  |
| 2) Trứng vịt | 03 |  |  |  |
| 3) Trứng ngan | 04 |  |  |  |

6. Đơn vị có thuê ngoài dịch vụ đối với hoạt động chăn nuôi lợn và gia cầm của đơn vị trong 03 tháng qua không?

1        CÓ >>                  2         KHÔNG >> Kết thúc phỏng vấn

Giá trị dịch vụ thuê ngoài phục vụ hoạt động chăn nuôi của đơn vị

| STT | Tên chỉ tiêu | Mã số | Tổng trị giá (Nghìn đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng giá trị dịch vụ thuê ngoài | 01 |  |
| 1 | Thuê thiến, hoạn vật nuôi | 02 |  |
| 2 | Thuê rửa chuồng trại | 03 |  |
| 3 | Thuê lấy phân chuồng | 04 |  |
| 4 | Thuê phối giống cho vật nuôi | 05 |  |
| 5 | Dịch vụ chăn nuôi khác | 06 |  |

Họ và tên người cung cấp thông tin:_____________________________

Số điện thoại của người cung cấp thông tin:_______________________

| Phiếu số 02-Q/ĐTCN-HO (Thông tin thu thập được bảo mật theo Luật Thống kê) |  | PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG CHĂN NUÔI LỢN VÀ GIA CẦM CỦA HỘ Thời điểm: ....../....../20... |
| --- | --- | --- |

Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương: ..........................................................................................

Xã/phường/đặc khu: ................................................................................................

Thôn/tổ dân phố: ..............................................................................................................

Họ và tên chủ hộ: ................................................................. Dân tộc.............................

Khi phỏng vấn ghi phiếu, điều tra viên chú ý những thông tin sau: - Toàn bộ vật nuôi tại cơ sở chăn nuôi của hộ, bao gồm vật nuôi của hộ và vật nuôi hộ nhận nuôi gia công của đơn vị khác (doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức khác, hộ khác); - Không bao gồm vật nuôi của hộ thuê đơn vị khác nuôi gia công tại cơ sở chăn nuôi khác.

I. Thông tin về chăn nuôi lợn

1. Hộ [Ông/Bà] nuôi lợn thuộc nhóm quy mô nuôi nào dưới đây trong 03 tháng qua?

(Quy mô nuôi không bao gồm lợn sữa)

(CHƯƠNG TRÌNH SẼ LẤY TỪ DANH SÁCH HỘ MẪU SANG, ĐTV HỎI LẠI, NẾU HỘ THỰC TẾ NUÔI QUY MÔ KHÁC QUY MÔ CHỌN MẪU, LỰA CHỌN LẠI NHÓM QUY MÔ. TRƯỜNG HỢP HỘ THỰC TẾ KHÔNG NUÔI TRONG 03 THÁNG QUA DỪNG PHỎNG VẤN)

| 1.1 | Nuôi lợn từ 1 đến 9 con |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Nuôi lợn từ 10 đến 29 con |  |  |  |
| 1.3 | Nuôi lợn từ 30 đến 99 con |  |  |  |
| 1.4 | Nuôi lợn từ 100 đến 199 con |  |  |  |
| 1.5 | Nuôi lợn từ 200 đến 299 con |  |  |  |
| 1.6 | Nuôi lợn từ 300 con trở lên |  |  |  |
| 1.7 | Không nuôi |  | >> Kết thúc phỏng vấn |  |

2. Số lượng lợn của hộ có tại thời điểm [T-1]                                                     (Con)

3. Số lượng lợn của hộ có tại thời điểm […]

| 3.1. Tổng số lợn thịt |  | (con) |
| --- | --- | --- |
| Chia ra: 3.1.1 Lợn thịt dưới 30 kg |  | (con) |
| 3.1.2 Lợn thịt từ 30 đến dưới 50 kg |  | (con) |
| 3.1.3 Lợn thịt từ 50 đến dưới 70 kg |  | (con) |
| 3.1.4 Lợn thịt từ 70 đến dưới 90 kg |  | (con) |
| 3.1.5 Lợn thịt từ 90 kg trở lên |  | (con) |
| 3.2. Lợn nái |  | (con) |
| 3.2.1 Trong đó: Lợn nái đẻ |  | (con) |
| 3.3. Lợn đực giống |  | (con) |
| 3.4. Lợn con chưa tách mẹ (lợn sữa) |  | (con) |
| 3.5 Tổng số lợn của hộ có tại thời điểm […] |  | (con) |
| (Chương trình tự động tính = 3.1+3.2+3.3+3.4) |  |  |

4. Số lượng lợn của hộ nhập vào nuôi trong 03 tháng qua?                                            (con)

5. Số lượng lợn của hộ giảm trong 03 tháng qua?                                                           (con)

5.1. Trong đó số lượng lợn thịt xuất chuồng trong 03 tháng qua?                                        (con)

(CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA LOGIC, SỐ LỢN CÂU 3.5 = CÂU 2 + CÂU 4 – CÂU 5, TRƯỜNG HỢP KHÔNG CÂN BẰNG, ĐTV HỎI LẠI HỘ CÁC THÔNG TIN VỀ SỐ LỢN Ở CÁC CÂU TƯƠNG ỨNG)

6. Trong 03 tháng qua, hộ [ÔNG/BÀ] có xuất chuồng (giết thịt/cho, biếu, tặng/bán để giết thịt) đối với những sản phẩm lợn dưới đây không? (LỰA CHỌN CÁC ĐÁP ÁN PHÙ HỢP)

| 1. | Xuất chuồng lợn thịt |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Xuất chuồng lợn nái đẻ |  |
| 3. | Xuất chuồng lợn sữa |  |
| 4. | Không xuất chuồng các sản phẩm trên | >> Câu 7 |

(MÁY TÍNH SẼ HỎI LẦN LƯỢT CÁC SẢN PHẨM XUẤT CHUỒNG)

| 6.1. Số lượng xuất chuồng [……] trong 03 tháng qua? |  | (con) |
| --- | --- | --- |
| 6.2. Trọng lượng xuất chuồng [….] trong 03 tháng qua? |  | (kg) |
| 6.3. Số lượng [……] bán ra trong 03 tháng qua? |  | (con) |
| 6.4. Trọng lượng bán ra [….] trong 03 tháng qua? |  | (kg) |
| 6.5. Doanh thu bán [….] trong 03 tháng qua? |  | (nghìn đồng) |

7. Tổng chi phí dịch vụ thuê ngoài (thuê thiến, hoạn vật nuôi; rửa chuồng trại, lấy phân chuồng; phối giống cho vật nuôi) đối với nuôi lợn của hộ trong 03 tháng qua là bao nhiêu?

(nghìn đồng)

8. Ông/Bà đánh giá như thế nào về giá bán lợn thịt của hộ so với giá thành sản xuất của hộ trong 03 tháng qua?  (LỰA CHỌN 1 Ô DUY NHẤT)

Cao hơn                2            Tương đương          3          Thấp hơn    4          Không biết

9. Giá bán lợn thịt trung bình ở mức nào thì hộ sẽ hòa vốn:                          (nghìn đồng/kg)

10. Dự định của hộ [Ông/Bà] về hoạt động nuôi lợn trong 3 tháng tới?

(LỰA CHỌN 1 Ô DUY NHẤT)

Mở rộng sản xuất        => Kết thúc phỏng vấn

Ổn định sản xuất         => Kết thúc phỏng vấn

Thu hẹp sản xuất         => Kết thúc phỏng vấn

Không nuôi lợn nữa    => Câu 11

11. Lý do hộ [Ông/Bà] không nuôi lợn trong 3 tháng tới ? (LỰA CHỌN CÁC Ô THÍCH HỢP)

Tạm ngưng nuôi do lỗ          2         Nuôi loại vật nuôi khác       3         Khác […Ghi rõ.]

II. Thông tin về chăn nuôi gà, vịt, ngan

1 Hộ [Ông/Bà] nuôi gà thuộc nhóm quy mô nào sau đây trong 03 tháng qua?

(CHƯƠNG TRÌNH SẼ LẤY TỪ DANH SÁCH HỘ MẪU SANG, ĐTV HỎI LẠI, NẾU HỘ THỰC TẾ NUÔI QUY MÔ KHÁC QUY MÔ CHỌN MẪU, LỰA CHỌN LẠI NHÓM QUY MÔ)

| 1.1 | Nuôi gà từ 1 đến 49 con |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Nuôi gà từ 50 đến 199 con |  |  |  |
| 1.3 | Nuôi gà từ 200 đến 999 con |  |  |  |
| 1.4 | Nuôi gà thịt từ 1000 đến 3999 con |  |  |  |
| 1.5 | Nuôi gà đẻ trứng từ 1000 đến 3999 con |  |  |  |
| 1.6 | Nuôi gà từ 4000 con trở lên |  |  |  |
| 1.7 | Không nuôi |  | >> Câu 15 |  |

2. Số lượng gà có tại thời điểm […] của hộ [ÔNG/BÀ] là bao nhiêu? (Không bao gồm gà con dưới 7 ngày tuổi)

| 2.1. Tổng số gà |  | (con) |
| --- | --- | --- |
| Trong đó: 2.1.1 Gà công nghiệp |  | (con) |
| 2.1.2 Gà đẻ trứng |  | (con) |
| 2.1.2.1 Gà đẻ trứng công nghiệp |  | (con) |

3. Trong 03 tháng qua, hộ [ÔNG/BÀ] có xuất chuồng (giết thịt/cho, biếu, tặng/bán để giết thịt) đối với những sản phẩm gà dưới đây không? (LỰA CHỌN CÁC ĐÁP ÁN PHÙ HỢP)

| 1. | Xuất chuồng gà thịt công nghiệp |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Xuất chuồng gà thịt khác |  |
| 3. | Xuất chuồng gà đẻ thanh lý |  |
| 4. | Không xuất chuồng các sản phẩm trên | >> Câu 4 |

(MÁY TÍNH SẼ HỎI LẦN LƯỢT CÁC SẢN PHẨM XUẤT CHUỒNG)

| 3.1. Số lượng xuất chuồng [……] trong 03 tháng qua? |  | (con) |
| --- | --- | --- |
| 3.2. Trọng lượng xuất chuồng [….] trong 03 tháng qua? |  | (kg) |
| 3.3. Số lượng [……] bán ra trong 03 tháng qua? |  | (con) |
| 3.4. Trọng lượng bán ra […..] trong 03 tháng qua? |  | (kg) |
| 3.5. Doanh thu bán [….] trong 03 tháng qua? |  | (nghìn đồng) |

4. Trong 03 tháng qua, hộ [ÔNG/BÀ] có thu hoạch sản phẩm trứng gà không? (LỰA CHỌN 01 Ô DUY NHẤT)

1        CÓ        2         KHÔNG >> Câu 5

| 4.1. Số lượng trứng gà thu hoạch trong 03 tháng qua? |  | (quả) |
| --- | --- | --- |
| 4.1.1. Trong đó: trứng gà công nghiệp? |  | (quả) |
| 4.2. Số lượng trứng gà bán ra trong 03 tháng qua? |  | (quả) |
| 4.2.1. Trong đó: trứng gà công nghiệp bán trong 03 tháng qua? |  | (quả) |
| 4.3. Doanh thu bán trứng gà trong 03 tháng qua? |  | (nghìn đồng) |
| 4.3.1. Trong đó: doanh thu bán trứng gà công nghiệp 03 tháng qua? |  | (nghìn đồng) |

5. Tổng chi phí dịch vụ thuê ngoài (thuê rửa chuồng trại, lấy phân chuồng; phân loại trứng và lau trứng gia cầm) đối với nuôi gà của hộ trong 03 tháng qua là bao nhiêu?

(nghìn đồng)

6. Ông/Bà đánh giá như thế nào về giá bán gà thịt của hộ so với giá thành sản xuất của hộ trong 03 tháng qua?  (LỰA CHỌN 1 Ô DUY NHẤT)

1          Cao hơn                2           Tương đương       3          Thấp hơn        4          Không biết

7. Giá bán gà thịt trung bình ở mức nào thì hộ sẽ hòa vốn:                         (nghìn đồng/kg)

8. Dự định của hộ [Ông/Bà] về việc nuôi gà trong 3 tháng tới ? (LỰA CHỌN 1 Ô DUY NHẤT)

1        Mở rộng sản xuất       => Câu 10

2        Ổn định sản xuất        => Câu 10

3        Thu hẹp sản xuất        => Câu 10

4         Không nuôi gà nữa    => Câu 9

9. Lý do hộ [Ông/Bà] không nuôi gà trong 3 tháng tới ? (LỰA CHỌN CÁC Ô THÍCH HỢP)

Tạm ngưng nuôi do lỗ          2         Nuôi loại vật nuôi khác       3         Khác […Ghi rõ.]

10. Hộ [Ông/Bà] nuôi vịt thuộc nhóm quy mô nào sau đây trong 03 tháng qua?

(CHƯƠNG TRÌNH SẼ LẤY TỪ DANH SÁCH HỘ MẪU SANG, ĐTV HỎI LẠI, NẾU HỘ THỰC TẾ NUÔI QUY MÔ KHÁC QUY MÔ CHỌN MẪU, LỰA CHỌN LẠI NHÓM QUY MÔ)

| 10.1 | Nuôi vịt từ 1 đến 49 con |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.2 | Nuôi vịt từ 50 đến 199 con |  |  |  |
| 10.3 | Nuôi vịt từ 200 đến 499 con |  |  |  |
| 10.4 | Nuôi vịt đẻ trứng từ 500 đến 1999 con |  |  |  |
| 10.5 | Nuôi vịt thịt từ 500 đến 1999 con |  |  |  |
| 10.6 | Nuôi vịt từ 2000 con trở lên |  |  |  |
| 10.7 | Không nuôi |  | >> Câu 15 |  |

11. Số lượng vịt có tại thời điểm […] của hộ [ÔNG/BÀ] là bao nhiêu? (Không bao gồm vịt con dưới 7 ngày tuổi)

| 11.1. Tổng số vịt |  | (con) |
| --- | --- | --- |
| Trong đó: 11.1.1. Vịt đẻ trứng |  | (con) |

12. Trong 03 tháng qua, hộ [ÔNG/BÀ] có xuất chuồng (giết thịt/cho, biếu, tặng/bán để giết thịt) đối với những sản phẩm vịt dưới đây không ?   (LỰA CHỌN CÁC ĐÁP ÁN PHÙ HỢP)

| 1 | Xuất chuồng vịt thịt |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Xuất chuồng vịt đẻ thanh lý |  |
| 3 | Không xuất chuồng các sản phẩm trên | >> Câu 13 |

(MÁY TÍNH SẼ HỎI LẦN LƯỢT CÁC SẢN PHẨM XUẤT CHUỒNG)

| 12.1. Số lượng xuất chuồng [……] trong 03 tháng qua? |  | (con) |
| --- | --- | --- |
| 12.2. Trọng lượng xuất chuồng [….] trong 03 tháng qua? |  | (kg) |
| 12.3. Số lượng [……] bán ra trong 03 tháng qua? |  | (con) |
| 12.4. Trọng lượng bán ra […..] trong 03 tháng qua? |  | (kg) |
| 12.5. Doanh thu bán [….] trong 03 tháng qua? |  | (nghìn đồng) |

13. Trong 03 tháng qua, hộ [ÔNG/BÀ] có thu hoạch sản phẩm trứng vịt không? (LỰA CHỌN 01 Ô DUY NHẤT)

1        CÓ        2         KHÔNG >> Câu 14

| 13.1. Số lượng trứng vịt thu hoạch trong 03 tháng qua? |  | (quả) |
| --- | --- | --- |
| 13.2. Số lượng trứng vịt bán ra trong 03 tháng qua? |  | (quả) |
| 13.3. Doanh thu bán trứng vịt trong 03 tháng qua? |  | (nghìn đồng) |

14. Tổng chi phí dịch vụ thuê ngoài (thuê rửa chuồng trại, lấy phân chuồng; phân loại trứng và lau trứng gia cầm) đối với nuôi vịt của hộ trong 03 tháng qua là bao nhiêu?

(nghìn đồng)

15. Hộ [Ông/Bà] nuôi ngan thuộc nhóm quy mô nào sau đây?

(CHƯƠNG TRÌNH SẼ LẤY TỪ DANH SÁCH HỘ MẪU SANG, ĐTV HỎI LẠI, NẾU HỘ THỰC TẾ NUÔI QUY MÔ KHÁC QUY MÔ CHỌN MẪU, LỰA CHỌN LẠI NHÓM QUY MÔ)

| 15.1 | Nuôi ngan từ 1 đến 49 con |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.2 | Nuôi ngan từ 50 đến 199 con |  |  |  |
| 15.3 | Nuôi ngan từ 200 đến 499 con |  |  |  |
| 15.4 | Nuôi ngan từ 500 con trở lên |  |  |  |
| 15.5 | Không nuôi |  | >> Kết thúc phỏng vấn |  |

16. Số lượng ngan có tại thời điểm […] của hộ [ÔNG/BÀ] là bao nhiêu? (Không bao gồm ngan con dưới 7 ngày tuổi)

| 16.1. Tổng số ngan |  | (con) |
| --- | --- | --- |
| Trong đó: 16.1.1. Ngan đẻ trứng |  | (con) |

17. Trong 03 tháng qua, hộ [ÔNG/BÀ] có xuất chuồng (giết thịt/cho, biếu, tặng/bán để giết thịt) sản phẩm ngan thịt không ?   (LỰA CHỌN 01 Ô DUY NHẤT).

1        CÓ        2         KHÔNG >> Câu 18

| 17.1. Số lượng ngan xuất chuồng trong 03 tháng qua? |  | (con) |
| --- | --- | --- |
| 17.2. Trọng lượng ngan xuất chuồng trong 03 tháng qua? |  | (kg) |
| 17.3. Số lượng ngan bán ra trong 03 tháng qua? |  | (con) |
| 17.4. Trọng lượng ngan bán ra trong 03 tháng qua? |  | (kg) |
| 17.5. Doanh thu bán ngan trong 03 tháng qua? |  | (nghìn đồng) |

18. Trong 03 tháng qua, hộ [ÔNG/BÀ] có thu hoạch sản phẩm trứng ngan không?

1        CÓ        2         KHÔNG >> Câu 19

| 18.1. Số lượng trứng ngan thu hoạch trong 03 tháng qua? |  | (quả) |
| --- | --- | --- |
| 18.2. Số lượng trứng ngan bán ra trong 03 tháng qua? |  | (quả) |
| 18.3. Doanh thu bán trứng ngan trong 03 tháng qua? |  | (nghìn đồng) |

19. Tổng chi phí dịch vụ thuê ngoài (thuê rửa chuồng trại, lấy phân chuồng; phân loại trứng và lau trứng gia cầm) đối với nuôi ngan của hộ trong 03 tháng qua là bao nhiêu?

(nghìn đồng)

KẾT THÚC PHỎNG VẤN

Họ và tên người cung cấp thông tin:_______________________________________

Số điện thoại của người cung cấp thông tin:________________________________

| Phiếu số 03-N/ĐTCN-THON (Thông tin thu thập được bảo mật theo Luật Thống kê) |  | PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG CHĂN NUÔI TRÂU, BÒ VÀ VẬT NUÔI KHÁC CỦA HỘ TRÊN ĐỊA BÀN THÔN Thời điểm: 01/01/20... |
| --- | --- | --- |

Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương: ......................................................................................

Xã/phường/đặc khu: ..............................................................................................

Thôn/ấp/bản/tổ dân phố: ............................................................................................................

I. Thông tin về số lượng vật nuôi và sản phẩm chăn nuôi xuất chuồng

1. Trong 12 tháng qua, trên địa bàn thôn có hộ nuôi trâu không?

1        CÓ        2         KHÔNG >> Câu 2

1.1. Số hộ nuôi trâu trên địa bàn thôn trong 12 tháng qua?                                           (Hộ)

1.2. Tổng số lượng trâu tại thời điểm 01/01?                                                                (Con)

2. Trong 12 tháng qua, trên địa bàn thôn có hộ nuôi bò sữa không?

1        CÓ        2         KHÔNG >> Câu 3

2.1. Số hộ nuôi bò sữa trên địa bàn thôn trong 12 tháng qua?                                       (Hộ)

2.1.1. Trong đó: Số hộ nuôi bò cái sữa sinh sản trong 12 tháng qua?                         (Hộ)

2.2. Số bò sữa tại thời điểm 01/01?                                                                                (Con)

2.2.1. Trong đó: Số bò cái sữa sinh sản tại thời điểm 01/01?                                      (Con)

3. Trong 12 tháng qua, trên địa bàn thôn có hộ nuôi bò khác (ngoài bò sữa) không?

1        CÓ        2         KHÔNG >> Câu 4

3.1. Số hộ nuôi bò khác trên địa bàn thôn trong 12 tháng qua?                                      (Hộ)

3.2. Tổng số lượng bò khác tại thời điểm 01/01?                                                            (Con)

4. Trong 12 tháng qua, trên địa bàn thôn có nuôi những vật nuôi dưới đây không? (Chương trình hiển thị danh sách các loại vật nuôi sau để ĐTV lựa chọn, hỏi lần lượt cho từng loại vật nuôi được chọn)

| 1. Ngựa | 4. Hươu | 7. Ngỗng | 10. Đà điểu | 13. Nhím | 16. Kỳ đà | 18. Ong (đàn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Dê | 5. Nai | 8. Chim cút | 11. Thỏ | 14. Rắn | 17. Tằm (nong) 19. La |  |
| 3. Cừu | 6. Lợn đực giống | 9. Bồ câu | 12. Chó | 15. Trăn | 20. Không nuôi Kết thúc |  |

4.1. Số hộ nuôi […] trong 12 tháng qua?                                                                         (Hộ)

4.2. Số lượng […] có tại thời điểm 01/01?                                                                       (Con)

4.3. Số lượng […] xuất chuồng trong 12 tháng qua?                                                       (Con)

4.4. Trọng lượng [….] xuất chuồng trong 12 tháng qua?                                                 (Kg)

II. Thông tin về sản phẩm chăn nuôi không qua giết thịt

5. Trong 12 tháng qua, trên địa bàn thôn có thu hoạch những sản phẩm không qua giết thịt nào dưới đây? (Chương trình hiển thị danh sách sản phẩm không qua giết thịt sau để ĐTV lựa chọn, hỏi lần lượt cho từng sản phẩm được chọn)

| 1. Nhung hươu | 2. Sữa dê tươi nguyên chất | 3. Trứng ngỗng | 4. Trứng chim cút | 5. Mật ong | 6. Kén tằm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Không có sản phẩm nào Kết thúc |  |  |  |  |  |

5.1. Sản lượng [.........] thu hoạch trong 12 tháng qua?                                             (kg, quả)

KẾT THÚC PHỎNG VẤN

Họ và tên người cung cấp thông tin:_______________________________________

Số điện thoại của người cung cấp thông tin: _________________________

| Phiếu số 04-N/ĐTCN-DN,HTX (Thông tin thu thập được bảo mật theo Luật Thống kê) |  | PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG CHĂN NUÔI TRÂU, BÒ VÀ VẬT NUÔI KHÁC CỦA DOANH NGHIỆP, HTX, TỔ CHỨC KHÁC Thời điểm: 01/01/20... |
| --- | --- | --- |

Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương: ..............................................................................................

Xã/phường/đặc khu: ..............................................................................................................

Tên đơn vị/chi nhánh đơn vị: …………………………………………………………………………………………….

Loại hình đơn vị: (DN nhà nước=1, DN ngoài nhà nước=2; DN FDI=3; Hợp tác xã=4, Tổ chức khác thuộc khu vực nhà nước=5; Tổ chức khác thuộc khu vực ngoài nhà nước=6)

Mã số thuế (Nếu có):

Địa chỉ: ...........................................................................................................................................

Khi phỏng vấn ghi phiếu, điều tra viên chú ý những thông tin sau: - Toàn bộ vật nuôi tại cơ sở chăn nuôi của đơn vị, bao gồm vật nuôi của đơn vị và vật nuôi đơn vị nhận nuôi gia công của đơn vị khác (doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức khác, hộ khác); - Không bao gồm vật nuôi của đơn vị thuê đơn vị khác nuôi gia công tại cơ sở chăn nuôi khác.

1. Thông tin về tình trạng hoạt động của đơn vị (LỰA CHỌN 01 Ô THÍCH HỢP)

| 1. |  | Đang hoạt động |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. |  | Tạm ngừng hoạt động |  |
| 3. |  | Ngừng hoạt động chờ giải thể | >> Kết thúc trả lời |
| 4. |  | Không hoạt động | >> Kết thúc trả lời |

2. Thông tin lĩnh vực hoạt động của đơn vị

1.         Nuôi trâu, bò                             2.         Nuôi vật nuôi khác

(Logic: Đơn vị chỉ chọn mã 2, chuyển hỏi từ câu 5 đến hết câu 8.

Đơn vị chọn cả mã 1 và mã 2, hỏi từ câu 3 đến câu 8.

Đơn vị chỉ chọn mã 1: Hỏi câu 3, câu 4)

3. Số lượng trâu, bò của đơn vị tại thời điểm […..]

Đơn vị tính: Con

|  | Mã số | Số lượng tại thời điểm 01/01 |
| --- | --- | --- |
| A | B | 1 |
| 1) Tổng số trâu (01=02+03+04) | 01 |  |
| 1.1) Trâu dưới 1 năm | 02 |  |
| 1.2) Trâu từ 1 đến dưới 2 năm | 03 |  |
| 1.3) Trâu từ 2 năm trở lên | 04 |  |
| 2) Tổng số bò (05=06+08) | 05 |  |
| 2.1) Bò sữa | 06 |  |
| Trong đó: Bò cái sữa sinh sản | 07 |  |
| 2.2) Bò thịt (08=09+10+11) | 08 |  |
| Chia ra: Bò dưới 1 năm | 09 |  |
| Bò từ 1 đến dưới 2 năm | 10 |  |
| Bò từ 2 năm trở lên | 11 |  |

4. Sản phẩm chăn nuôi trâu, bò của đơn vị xuất chuồng trong 12 tháng qua

| Loại vật nuôi | Mã số | Số lượng xuất chuồng (Con) | Trọng lượng xuất chuồng (Kg) | Bán ra (Không bao gồm nhận nuôi gia công) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Số lượng (Con) | Trọng lượng (Kg) | Doanh thu (nghìn đồng) |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1) Trâu thịt | 01 |  |  |  |  |  |
| 2) Nghé thịt | 02 |  |  |  |  |  |
| 3) Bò thịt | 03 |  |  |  |  |  |
| 4) Bê thịt | 04 |  |  |  |  |  |
| 5) Sữa bò tươi | 05 | x |  | x |  |  |

5. Số lượng vật nuôi và sản phẩm chăn nuôi xuất chuồng trong 12 tháng qua

| #### Tên chỉ tiêu | Mã sản phẩm | Số lượng tại thời điểm 01/01 (Con) | Số lượng xuất chuồng trong 12 tháng qua (Con) | Trọng lượng xuất chuồng trong 12 tháng qua (Kg) | Bán ra (Không bao gồm sản phẩm nhận nuôi gia công) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Số lượng (Con) | Trọng lượng (Kg) | Doanh thu (nghìn đồng) |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Dê | 0144210 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Cừu | 0144220 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Thỏ | 0149011 |  |  |  |  |  |  |
| 4. Rắn | 0149017 |  |  |  |  |  |  |
| 5. Ong (đàn) | 0149014 |  | x | x | x | x | x |
| 6. Đà điểu | 0146940 |  |  |  |  |  |  |
| 7. Ngỗng | 0146330 |  |  |  |  |  |  |
| 8. Chim cút | 0146910 |  |  |  |  |  |  |
| 9……………. |  |  |  |  |  |  |  |

6. Sản phẩm chăn nuôi khác thu hoạch trong 12 tháng qua

| Tên chỉ tiêu | Mã sản phẩm | Đơn vị tính | Sản lượng thu hoạch trong 12 tháng qua | Bán ra trong 12 tháng qua (Không bao gồm sản phẩm nhận nuôi gia công) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Sản lượng | Doanh thu (nghìn đồng) |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 |
| 1. Mật ong | 0149014 | Lít |  |  |  |
| 2. Kén tằm | 0149015 | Kg |  |  |  |
| 3. Trứng chim cút | 0146920 | Quả |  |  |  |
| 4. Trứng ngỗng | 01463403 | Quả |  |  |  |
| 5................. | ................. | ......... |  |  |  |

7. Thông tin về hoạt động thu hoạch tổ yến của đơn vị trong 12 tháng qua.

| STT | Tên cơ sở/địa điểm của doanh nghiệp | Địa chỉ cơ sở/địa điểm | Sản lượng tổ yến thu hoạch (kg) | Trong đó bán ra |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Sản lượng bán ra (kg) | Doanh thu (nghìn đồng) |
| 1 | .............. |  |  |  |  |
| 2 | ............. |  |  |  |  |
| 3 | ............... |  |  |  |  |
| .... | ............. |  |  |  |  |

8. Đơn vị có thuê ngoài dịch vụ đối với hoạt động chăn nuôi trâu, bò và vật nuôi khác của đơn vị không?

1        CÓ                       2         KHÔNG >> Kết thúc phỏng vấn

Giá trị dịch vụ thuê ngoài phục vụ hoạt động chăn nuôi của đơn vị trong 12 tháng qua

| STT | Tên chỉ tiêu | Mã số | Tổng trị giá (Nghìn đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng giá trị dịch vụ thuê ngoài | 01 |  |
| 1 | Thuê thiến, hoạn vật nuôi | 02 |  |
| 2 | Thuê rửa chuồng trại | 03 |  |
| 3 | Thuê lấy phân chuồng | 04 |  |
| 4 | Thuê phối giống cho vật nuôi | 05 |  |
| 5 | Dịch vụ chăn nuôi khác | 06 |  |

Họ và tên người cung cấp thông tin:_____________________________

Số điện thoại của người cung cấp thông tin:_______________________

| Phiếu số 05-N/ĐTCN-HO (Thông tin thu thập được bảo mật theo Luật Thống kê) |  | PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG CHĂN NUÔI TRÂU, BÒ CỦA HỘ Thời điểm: 01/01/20.... |
| --- | --- | --- |

Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương:...............................................................................

Xã/phường/đặc khu: .......................................................................................

Thôn/ấp/bản/tổ dân phố: ...................................................................................................

Họ và tên chủ hộ: .................................................................Điện thoại liên hệ: ………….………………... Dân tộc.............................

Khi phỏng vấn ghi phiếu, điều tra viên chú ý những thông tin sau: - Toàn bộ vật nuôi tại cơ sở chăn nuôi của hộ, bao gồm vật nuôi của hộ và vật nuôi hộ nhận nuôi gia công của đơn vị khác (doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức khác, hộ khác); - Không bao gồm vật nuôi của hộ thuê đơn vị khác nuôi gia công tại cơ sở chăn nuôi khác.

I. Thông tin về hoạt động chăn nuôi trâu

1. Hộ [Ông/Bà] nuôi trâu thuộc nhóm quy mô nuôi nào dưới đây?

(CHƯƠNG TRÌNH SẼ LẤY TỪ DANH SÁCH HỘ MẪU SANG, ĐTV HỎI LẠI, NẾU HỘ THỰC TẾ NUÔI QUY MÔ KHÁC QUY MÔ CHỌN MẪU, LỰA CHỌN LẠI NHÓM QUY MÔ. TRƯỜNG HỢP HỘ THỰC TẾ KHÔNG NUÔI TRONG 12 THÁNG QUA DỪNG PHỎNG VẤN)

| 1.1 | Nuôi trâu từ 1 đến 29 con |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Nuôi trâu từ 30 con trở lên |  |  |  |
| 1.3 | Không nuôi |  | >> Kết thúc phỏng vấn |  |

2. Số lượng trâu của hộ có tại thời điểm […]

| 2.1. Tổng số trâu thịt |  | (con) |
| --- | --- | --- |
| Chia ra: 2.1.1. Trâu thịt dưới 01 năm tuổi |  | (con) |
| 2.1.2. Trâu thịt từ 01 đến dưới 02 năm tuổi |  | (con) |
| 2.1.3. Trâu thịt từ 02 năm tuổi trở lên |  | (con) |
| 2.2. Tổng số trâu cày kéo |  | (con) |
| 2.3. Tổng số trâu |  | (con) |
| (Chương trình tự động tính = 2.1+2.2) |  |  |

3. Trong 12 tháng qua, hộ [ÔNG/BÀ] có xuất chuồng (giết thịt/cho, biếu, tặng/bán để giết thịt) đối với những sản phẩm trâu thịt dưới đây không? (LỰA CHỌN CÁC ĐÁP ÁN PHÙ HỢP)

| 1 | Xuất chuồng trâu thịt (từ 01 năm tuổi trở lên) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Xuất chuồng nghé thịt (dưới 01 năm tuổi) |  |
| 3 | Không xuất chuồng các sản phẩm trên | >> Câu 4 |

(MÁY TÍNH SẼ HỎI LẦN LƯỢT CÁC SẢN PHẨM XUẤT CHUỒNG)

| 3.1. Số lượng xuất chuồng [……] trong 12 tháng qua? |  | (con) |
| --- | --- | --- |
| 3.2. Trọng lượng xuất chuồng [….] trong 12 tháng qua? |  | (kg) |
| 3.3. Số lượng [……] bán ra trong 12 tháng qua? |  | (con) |
| 3.4. Trọng lượng bán ra […..] trong 12 tháng qua? |  | (kg) |
| 3.5. Doanh thu bán [….] trong 12 tháng qua? |  | (triệu đồng) |

4. Tổng giá trị hoạt động dịch vụ thuê ngoài (thuê chăn thả; rửa chuồng trại, lấy phân chuồng; phối giống) đối với nuôi trâu của hộ trong 12 tháng qua là bao nhiêu?                             (nghìn đồng)

II. Thông tin hoạt động nuôi bò khác (ngoài bò sữa)

5. Hộ [Ông/Bà] nuôi bò khác thuộc nhóm quy mô nuôi nào dưới đây?

(CHƯƠNG TRÌNH SẼ LẤY TỪ DANH SÁCH HỘ MẪU SANG, ĐTV HỎI LẠI, NẾU HỘ THỰC TẾ NUÔI QUY MÔ KHÁC QUY MÔ CHỌN MẪU, LỰA CHỌN LẠI NHÓM QUY MÔ. TRƯỜNG HỢP HỘ THỰC TẾ KHÔNG NUÔI TRONG 12 THÁNG QUA DỪNG PHỎNG VẤN)

| 5.1 | Nuôi bò khác (ngoài bò sữa) từ 1 đến 29 con |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Nuôi bò khác (ngoài bò sữa) từ 30 con trở lên |  |  |  |
| 5.3 | Không nuôi |  | >> Kết thúc phỏng vấn |  |

6. Số lượng bò khác (ngoài bò sữa) của hộ có tại thời điểm […]

| 6.1. Tổng số bò thịt |  | (con) |
| --- | --- | --- |
| Chia ra: 6.1.1. Bò thịt dưới 01 năm tuổi |  | (con) |
| 6.1.2. Bò thịt từ 01 đến dưới 02 năm tuổi |  | (con) |
| 6.1.3. Bò thịt từ 02 năm tuổi trở lên |  | (con) |
| 6.2. Tổng số bò cày kéo |  | (con) |
| 6.3. Tổng số bò khác |  | (con) |
| (Chương trình tự động tính = 6.1+6.2) |  |  |

7. Trong 12 tháng qua, hộ [ÔNG/BÀ] có xuất chuồng (giết thịt/cho, biếu, tặng/bán để giết thịt) bò thịt dưới đây không?   (LỰA CHỌN CÁC ĐÁP ÁN PHÙ HỢP)

| 1 | Xuất chuồng bò thịt |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Xuất chuồng bê thịt |  |
| 3 | Không xuất chuồng các sản phẩm trên | >> Câu 8. |

(MÁY TÍNH SẼ HỎI LẦN LƯỢT CÁC SẢN PHẨM XUẤT CHUỒNG)

| 7.1. Số lượng xuất chuồng [……] trong 12 tháng qua? |  | (con) |
| --- | --- | --- |
| 7.2. Trọng lượng xuất chuồng [….] trong 12 tháng qua? |  | (kg) |
| 7.3. Số lượng [……] bán ra trong 12 tháng qua? |  | (con) |
| 7.4. Trọng lượng bán ra […..] trong 12 tháng qua? |  | (kg) |
| 7.5. Doanh thu bán [….] trong 12 tháng qua? |  | (nghìn đồng) |

8. Tổng giá trị hoạt động dịch vụ thuê ngoài (thuê chăn thả; rửa chuồng trại, lấy phân chuồng; phối giống) đối với nuôi bò khác của hộ trong 12 tháng qua là bao nhiêu?                                       (nghìn đồng)

III. Thông tin hoạt động nuôi bò sữa

9. Hộ [Ông/Bà] nuôi bò sữa thuộc nhóm quy mô nuôi nào dưới đây?

(CHƯƠNG TRÌNH SẼ LẤY TỪ DANH SÁCH HỘ MẪU SANG, ĐTV HỎI LẠI, NẾU HỘ THỰC TẾ NUÔI QUY MÔ KHÁC QUY MÔ CHỌN MẪU, LỰA CHỌN LẠI NHÓM QUY MÔ. TRƯỜNG HỢP HỘ THỰC TẾ KHÔNG NUÔI TRONG 12 THÁNG QUA DỪNG PHỎNG VẤN)

| 9.1 | Nuôi bò sữa từ 1 đến 19 con |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2 | Nuôi bò sữa từ 20 con trở lên |  |  |  |
| 9.3 | Không nuôi |  | >> Kết thúc phỏng vấn |  |

10. Số lượng bò sữa của hộ có tại thời điểm […]

| 10.1. Tổng số bò sữa |  | (con) |
| --- | --- | --- |
| 10.1.1. Trong đó bò cái sữa sinh sản |  | (con) |

11. Trong 12 tháng qua, hộ [ÔNG/BÀ] có xuất chuồng (giết thịt/cho, biếu, tặng/bán để giết thịt) bò sữa không ?

(LỰA CHỌN 01 Ô DUY NHẤT)

1        CÓ        2         KHÔNG >> Câu 12.

| 11.1. Số lượng bò sữa xuất chuồng trong 12 tháng qua? |  | (con) |
| --- | --- | --- |
| 11.2. Trọng lượng bò sữa xuất chuồng trong 12 tháng qua? |  | (kg) |
| 11.3. Số lượng bò sữa bán ra trong 12 tháng qua? |  | (con) |
| 11.4. Trọng lượng bò sữa bán ra trong 12 tháng qua? |  | (kg) |
| 11.5. Doanh thu bán bò sữa trong 12 tháng qua? |  | (nghìn đồng) |

12. Trong 12 tháng qua, hộ [ÔNG/BÀ] có thu hoạch sản phẩm sữa bò tươi không ?

(LỰA CHỌN 01 Ô DUY NHẤT)

1        CÓ        2         KHÔNG >> Câu 13.

| 12.1. Sản lượng sữa bò tươi thu hoạch trong 12 tháng qua? |  | (lít/kg) |
| --- | --- | --- |
| 12.2. Sản lượng sữa bò tươi bán ra trong 12 tháng qua? |  | (lít/kg) |
| 12.3. Doanh thu bán sữa bò tươi trong 12 tháng qua? |  | (nghìn đồng) |

13. Tổng giá trị hoạt động dịch vụ thuê ngoài (thuê chăn thả; rửa chuồng trại, lấy phân chuồng; phối giống; vắt sữa) đối với nuôi bò sữa của hộ trong 12 tháng qua là bao nhiêu?                                       (nghìn đồng)

KẾT THÚC PHỎNG VẤN

Họ và tên người cung cấp thông tin:_______________________________________

Số điện thoại của người cung cấp thông tin:________________________________

| Phiếu số 06-N/ĐTCN-HM (Thông tin thu thập được bảo mật theo Luật Thống kê) |  | PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG CHĂN NUÔI VẬT NUÔI KHÁC, THU HOẠCH TỔ YẾN CỦA HỘ MẪU Thời điểm: 01/01/20... |
| --- | --- | --- |

Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương: .................................................................................

Xã/phường/đặc khu: .......................................................................................

Thôn/ấp/bản/tổ dân phố:.....................................................................................................

Họ và tên chủ hộ: ................................................................. Dân tộc.............................

Khi phỏng vấn ghi phiếu, Điều tra viên chú ý những thông tin sau: - Toàn bộ vật nuôi tại cơ sở chăn nuôi của hộ, bao gồm vật nuôi của hộ và vật nuôi hộ nhận nuôi gia công của đơn vị khác (doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức khác, hộ khác); - Không bao gồm vật nuôi của hộ thuê đơn vị khác nuôi gia công tại cơ sở chăn nuôi khác.

I. Số lượng và sản phẩm chăn nuôi vật nuôi xuất chuồng của hộ

1. Hộ nuôi loại vật nuôi nào dưới đây? (Đối với hộ được chọn mẫu đại diện cho loại vật nuôi của tỉnh, chương trình máy tính sẽ tự động tích chọn loại vật nuôi tương ứng, ĐTV hỏi lại để xác nhận, trường hợp hộ thực tế không nuôi >> Kết thúc phỏng vấn).

| 1. Ngựa | 4. Hươu | 7. Chim cút | 10. Thỏ | 13. Rắn | 16. Tằm (nong tằm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Dê | 5. Nai | 8. Bồ câu | 11. Chó | 14. Trăn | 17. Ong (đàn) | 18. La |
| 3. Cừu | 6. Ngỗng | 9. Đà điểu | 12. Nhím | 15. Kỳ đà | 19. Không nuôi Kết thúc |  |

1.1. Số lượng […] tại thời điểm 01/01                                                                                    (con)

1.2. Số lượng […] xuất chuồng trong 12 tháng qua                                                               (con)

1.3. Trọng lượng […] xuất chuồng trong 12 tháng qua                                                          (kg)

1.4. Số lượng [….] bán ra trong 12 tháng qua                                                                       (con)

1.5. Trọng lượng [….] bán ra trong 12 tháng qua                                                                   (kg)

1.6. Doanh thu […..] bán ra trong 12 tháng qua                                                               (nghìn đồng)

2. Hộ thu hoạch những sản phẩm không qua giết thịt nào dưới đây? (Chương trình hiển thị danh sách sản phẩm không qua giết thịt  sau để ĐTV lựa chọn, hỏi lần lượt cho từng sản phẩm được chọn)

| 1. Nhung hươu | 2. Sữa dê tươi nguyên chất | 3. Trứng ngỗng | 4. Trứng chim cút | 5. Mật ong | 6. Kén tằm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Không có sản phẩm nào Kết thúc phỏng vấn |  |  |  |  |  |

2.1. Sản lượng [....] thu hoạch trong 12 tháng qua                                                     (kg, quả)

2.2. Sản  lượng [….] bán ra trong 12 tháng qua                                                         (kg, quả)

2.3. Doanh thu […..] bán ra trong 12 tháng qua                                                        (nghìn đồng)

II. Thông tin về hoạt động thu hoạch sản phẩm tổ yến (yến sào) của hộ trong 12 tháng qua

(Hỏi theo danh sách hộ được chọn mẫu điều tra tổ yến).

3. Trong 12 tháng qua, hộ [ÔNG/BÀ] có thu hoạch sản phẩm tổ yến không?

(LỰA CHỌN 01 ĐÁP ÁN DUY NHẤT)

1          CÓ             2            KHÔNG>> KẾT THÚC

3.1. Diện tích sàn xây dựng cho thu hoạch sản phẩm tổ yến                                           (m2)

3.2. Số tháng thu hoạch trong năm của cơ sở                                                                (tháng)

3.3. Sản lượng tổ yến cơ sở thu hoạch trong 12 tháng qua                                              (kg)

3.4. Sản lượng tổ yến bán ra trong 12 tháng qua                                                              (kg)

3.5. Doanh thu tổ yến bán ra trong 12 tháng qua                                                              (nghìn đồng)

KẾT THÚC PHỎNG VẤN

Họ và tên người cung cấp thông tin:_______________________________________

Số điện thoại của người cung cấp thông tin: _________________________

Phụ lục IV

DANH MỤC ÁP DỤNG

Danh mục vật nuôi

| Tên sản phẩm | Mã sản phẩm | Đơn vị tính |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đầu con | Sản phẩm thịt hơi, sữa,… |
| Sản phẩm chăn nuôi trâu, bò |  |  |  |
| Trâu | 0141210 | Con | Kg |
| Bò | 0141220 | Con | Kg |
| Sữa trâu tươi nguyên chất | 0141230 | x | Lít/kg |
| Sữa bò tươi nguyên chất | 0141240 | x | Lít/kg |
| Sản phẩm chăn nuôi ngựa, lừa, la |  |  |  |
| Ngựa | 0142210 | Con | Kg |
| Lừa | 0142220 | Con | Kg |
| La | 0142230 | Con | Kg |
| Sản phẩm chăn nuôi dê, cừu, hươu, nai |  |  |  |
| Dê | 0144210 | Con | Kg |
| Cừu | 0144220 | Con | Kg |
| Hươu | 0144230 | Con | Kg |
| Nai | 0144240 | Con | Kg |
| Nhung hươu | 0144250 | x | Kg |
| Sữa dê tươi nguyên chất | 0144260 | x | Lít/kg |
| Sản phẩm chăn nuôi lợn |  |  |  |
| Lợn sữa | 0145120 | Con | Kg |
| Lợn | 0145200 | Con | Kg |
| Lợn thịt | 01452001 | Con | Kg |
| Lợn nái | 01452002 | Con | Kg |
| Lợn đực giống | 01452003 | Con | Kg |
| Sản phẩm chăn nuôi gia cầm |  |  |  |
| Sản phẩm chăn nuôi gà |  |  |  |
| Gà | 0146210 | Con | Kg |
| Trứng gà | 0146220 | x | Quả |
| Sản phẩm chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng |  |  |  |
| Vịt | 0146310 | Con | Kg |
| Ngan | 0146320 | Con | Kg |
| Ngỗng | 0146330 | Con | Kg |
| Trứng vịt, ngan, ngỗng | 0146340 | x | Quả |
| Trứng vịt | 01463401 | x | Quả |
| Trứng ngan | 01463402 | x | Quả |
| Trứng ngỗng | 01463403 | x | Quả |
| Lông vịt, ngan, ngỗng | 0146350 | x | Kg |
| Sản phẩm chăn nuôi gia cầm khác |  |  |  |
| Chim cút | 0146910 | Con | Kg |
| Trứng chim cút | 0146920 | x | Quả |
| Bồ câu | 0146930 | Con | Kg |
| Đà điểu | 0146940 | Con | Kg |
| Sản phẩm chăn nuôi khác |  |  |  |
| Thỏ | 0149011 | Con | Kg |
| Chó | 0149012 | Con | Kg |
| Mèo | 0149013 | Con | Kg |
| Mật ong | 0149014 | x | Lít/kg |
| Kén tằm | 0149015 | x | Kg |
| Nhím | 0149016 | Con | Kg |
| Rắn | 0149017 | Con | Kg |
| Trăn | 01490191 | Con | Kg |
| Kỳ đà | 01490192 | Con | Kg |

Các chữ viết tắt trong bảng: Ban ĐTTK: Ban Điều tra thống kê; Ban NLTS: Ban Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản; VPC: Văn phòng Cục; TKT: Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; TKCS: Thống kê cơ sở.

Các mục có số thứ tự: 1, 2, 3, 4, 9, 10 thực hiện năm xây dựng và ban hành phương án; các mục còn lại theo năm điều tra.

Điều tra chăn nuôi tạm quy ước khu vực nông thôn là các xã; khu vực thành thị là phường, đặc khu.

Số lượng hộ mẫu của toàn tỉnh, gồm cả khu vực thành thị và nông thôn

Quy mô nuôi của hộ nuôi lợn không bao gồm lợn con chưa tách mẹ; quy mô nuôi hộ nuôi gia cầm (gà, vịt, ngan) không bao gồm gia cầm dưới 7 ngày tuổi.

Quy mô nuôi của hộ nuôi lợn không bao gồm lợn con chưa tách mẹ.

Quy mô nuôi gia cầm (gà, vịt, ngan) không bao gồm gia cầm dưới 7 ngày tuổi.

Bao gồm các đơn vị có ngành hoạt động kinh doanh chăn nuôi và có đăng ký hoạt động với cơ quan chức năng.

(DN nhà nước=1, DN ngoài nhà nước=2; DN FDI=3; Hợp tác xã=4, Tổ chức khác thuộc khu vực nhà nước=5; Tổ chức khác thuộc khu vực ngoài nhà nước=6).

Ghi số tháng thực tế cho thu hoạch trong năm lần lượt đối với từng hộ.

Không hỏi về hoạt động chăn nuôi gia cầm của hộ được chọn mẫu nuôi lợn).

Hỏi các thông tin về nuôi gia cầm (gà, vịt, ngan) của các hộ được mẫu nuôi gà, nuôi vịt.

Không bao gồm hộ nuôi từ 30 con trâu trở lên, 30 con bò khác (ngoài bò sữa) trở lên; hộ nuôi từ 20 con bò sữa trở lên.

Số lượng câu 4.2 là đàn ong; ko hỏi mục 4.3, hỏi mục 4.4 là sản lượng mật ong thu hoạch (kg).

Số lượng câu 4.2 là nong tằm; ko hỏi mục 4.3, hỏi mục 4.4 là sản lượng kén tằm thu hoạch (kg).

Trường hợp hộ chọn sản phẩm trứng ngỗng hoặc trứng chim cút, sản lượng có đơn vị tính: quả; còn lại là kg

Đối với sữa tươi, trọng lượng xuất chuồng là sản lượng thu hoạch sữa tươi, trọng lượng bán ra là sản lượng sữa tươi bán ra

Đối với loại vật nuôi ngoài danh mục trên, ghi mã sản phẩm theo phụ lục IV.

Tên sản phẩm và mã sản phẩm ghi theo phụ lục IV.

Nếu hộ được chọn mẫu nuôi tằm (nong), câu 1 chỉ hỏi mục 1.1 (đơn vị tính là tổng số nong tằm)

Nếu hộ được chọn mẫu nuôi ong (đàn), câu 1 chỉ hỏi mục 1.1 (đơn vị tính là tổng số đàn ong)

Trường hợp hộ chọn sản phẩm trứng ngỗng hoặc trứng chim cút, sản lượng có đơn vị tính: quả; còn lại là kg

Trường hợp hộ chọn sản phẩm trứng ngỗng hoặc trứng chim cút, sản lượng có đơn vị tính: quả; còn lại là kg

Hộ ghi số tháng thực tế cho thu hoạch trong năm.