| BỘ TÀI CHÍNH CỤC THỐNG KÊ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số:1220/QĐ-CTK | Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2025 |

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch và hướng dẫn thực hiện

Phương án điều tra thủy sản

CỤC TRƯỞNG CỤC THỐNG KÊ

Căn cứ Quyết định số 384/QĐ-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê; được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 2288/QĐ-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1892/QĐ-BTC ngày 30 tháng 5 năm 2025 của              Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1030/QĐ-CTK ngày 15 tháng 8 năm 2025 của   Cục trưởng Cục Thống kê về việc ban hành Phương án điều tra thủy sản;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Điều tra thống kê.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch và hướng dẫn thực hiện Phương án điều tra thủy sản.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng ban Ban Điều tra thống kê, Trưởng ban Ban Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản, Trưởng ban Ban Kế hoạch tài chính, Trưởng ban Ban Kiểm tra, Chánh Văn phòng Cục, Trưởng Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 2; - Bộ trưởng Bộ Tài chính (để báo cáo); - Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc (để báo cáo); - Lãnh đạo Cục Thống kê; - Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; - Lưu: VT, ĐTTK (5b). | CỤC TRƯỞNG (Đã ký) Nguyễn Thị Hương |
| --- | --- |

| BỘ TÀI CHÍNH CỤC THỐNG KÊ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

## KẾ HOẠCH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

## PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA THỦY SẢN

(Kèm theo Quyết định số 1220 /QĐ-CTK ngày 23  tháng 10 năm 2025

của Cục trưởng Cục Thống kê)

I. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

| STT | Nội dung công việc | Thời gian thực hiện | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng Quyết định và Phương án điều tra | Tháng 4-8/2025 | Ban ĐTTK | Ban NLTS |
| 2 | Thiết kế và hoàn thiện phiếu điều tra | Tháng 6-8/2025 | Ban ĐTTK | Ban NLTS |
| 3 | Xây dựng Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ | Tháng 6-9/2025 | Ban ĐTTK | Ban NLTS |
| 4 | Xây dựng Sổ tay hướng dẫn sử dụng các phần mềm và tài liệu khác | Tháng 9-11/2025 | Ban ĐTTK | Ban NLTS |
| 5 | Thiết kế mẫu | Tháng 9/2025 | Ban ĐTTK | Ban NLTS |
| 6 | Chọn địa bàn điều tra và rà soát địa bàn điều tra | Hoàn thành sau thời điểm điều tra 15 ngày | TKT | TKCS |
| 7 | Cập nhật bảng kê hộ | Hoàn thành sau thời điểm điều tra 15 ngày | TKT | TKCS |
| 8 | Chọn mẫu hộ | Hoàn thành sau thời điểm điều tra 15 ngày | TKT | TKCS |
| 9 | Xây dựng các chương trình phần mềm điều tra: CAPI; Trang Web điều hành (cập nhật bảng kê, chọn mẫu hộ; quản lý mạng lưới điều tra, giám sát, kiểm tra và nghiệm thu số liệu, tổng hợp nhanh kết quả điều tra, …) | Tháng 9-11/2025 | Ban ĐTTK | Ban NLTS |
| 10 | Tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cấp trung ương (nếu có) | Tháng 12/2025 | Ban ĐTTK | VPC; Ban NLTS |
| 11 | Tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cấp địa phương (nếu có) | Tháng 12/2025 | TKT | TKCS |
| 12 | Thu thập thông tin phiếu điều tra |  | TKT | TKCS |
| 12.1 | Đối với kỳ điều tra 01/6 và kỳ điều tra 01/12 | 25 ngày bắt đầu từ thời điểm điều tra | TKT | TKCS |
|  | - Điều tra tình hình cơ bản | 10 ngày từ thời điểm điều tra | TKT | TKCS |
|  | - Chọn hộ mẫu điều tra | 05 ngày sau khi hoàn thành điều tra cơ bản | TKT | TKCS |
|  | - Thu thập thông tin hộ mẫu | 10 ngày sau khi hoàn thành chọn mẫu | TKT | TKCS |
|  | - Điều tra doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức khác | 25 ngày bắt đầu từ thời điểm điều tra | TKT | TKCS |
| 12.2 | Đối với kỳ điều tra tháng | 10 ngày rải đều trong tháng | TKT | TKCS |
| 13 | Kiểm tra và duyệt dữ liệu điều tra |  | TKT | TKCS |
| 13.1 | Đối với kỳ điều tra 01/6 và kỳ điều tra 01/12 | 10 ngày sau khi kết thúc thu thập thông tin | TKT | TKCS |
| 13.2 | Đối với kỳ điều tra tháng | 10 ngày sau khi kết thúc thu thập thông tin | TKT | TKCS |
| 14 | Xử lý số liệu điều tra |  | Ban ĐTTK | Ban NLTS, TKT |
| 14.1 | Đối với kỳ điều tra 01/6 và kỳ điều tra 01/12 | 10 ngày sau khi kết thúc kiểm tra và duyệt dữ liệu điều tra | Ban ĐTTK | Ban NLTS, TKT |
| 14.2 | Đối với kỳ điều tra tháng | 10 ngày sau khi kết thúc kiểm tra và duyệt dữ liệu điều tra | Ban ĐTTK | Ban NLTS, TKT |
| 15 | Biên soạn báo cáo kết quả chủ yếu của cuộc điều tra | 20 ngày sau khi kết thúc xử lý số liệu điều tra | Ban NLTS | TKT |

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Điều tra thống kê (Ban ĐTTK): Chủ trì xây dựng phiếu điều tra, thiết kế mẫu, chọn mẫu điều tra, biên soạn các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ điều tra, hướng dẫn cập nhật bảng kê, xây dựng các chương trình phần mềm ứng dụng, quản lý mạng lưới điều tra, kiểm tra và duyệt số liệu trực tuyến, xây dựng các phần mềm tổng hợp kết quả điều tra, phần mềm giám sát trực tuyến, hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình điều tra, làm sạch và xử lý số liệu; tổng hợp kết quả đầu ra theo mẫu biểu do Ban Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản thiết kế để chuyển các địa phương sử dụng.

2. Ban Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản (Ban NLTS): Chủ trì xây dựng mẫu biểu tổng hợp kết quả đầu ra, kiểm tra hệ biểu tổng hợp kết quả đầu ra, tính quyền số suy rộng của cuộc điều tra, phân tích và công bố kết quả điều tra. Phối hợp với Ban ĐTTK và các đơn vị liên quan trong việc xây dựng phiếu điều tra; xây dựng các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ; xây dựng yêu cầu và kiểm thử các phần mềm; tổ chức tập huấn; kiểm tra, giám sát; nghiệm thu, làm sạch và hoàn thiện cơ sở dữ liệu;...

3. Ban Kế hoạch tài chính: Chủ trì và phối hợp với Ban ĐTTK và Ban NLTS và các đơn vị liên quan dự trù kinh phí; phân bổ kinh phí; hướng dẫn các đơn vị quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được giao theo đúng chế độ hiện hành và duyệt báo cáo quyết toán của các đơn vị.

4. Văn phòng Cục Thống kê: Chủ trì tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền. Phối hợp với Ban ĐTTK và các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị tập huấn cấp trung ương, thực hiện công tác giám sát, biên soạn, phát hành báo cáo kết quả điều tra.

5. Ban Kiểm tra: Chủ trì tổ chức thực hiện công tác kiểm tra cuộc điều tra theo kế hoạch được phê duyệt.

6. Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Thống kê tỉnh, thành phố):

Tổ chức, chỉ đạo toàn diện cuộc điều tra tại các địa bàn điều tra đã được chọn từ bước rà soát địa bàn, cập nhật bảng kê, rà soát hộ được chọn điều tra; tuyển chọn, tập huấn cho điều tra viên và giám sát viên; điều tra thực địa; giám sát, kiểm tra việc tập huấn và thu thập thông tin tại địa bàn; nghiệm thu và đánh mã phiếu điều tra…

Trưởng Thống kê tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Thống kê về chất lượng thông tin điều tra và quản lý, sử dụng kinh phí điều tra thuộc địa phương mình.

Để tạo sự ủng hộ của các cấp, các ngành và người dân đối với cuộc điều tra, Thống kê tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên tranh thủ sự chỉ đạo và tạo điều kiện của Ủy ban nhân dân các cấp, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của cuộc điều tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng điều tra tại các địa bàn điều tra.

III. THIẾT KẾ MẪU

Thiết kế mẫu điều tra thủy sản đại diện theo từng hình thức nuôi, phương thức nuôi đối với nuôi trồng thủy sản và theo từng nhóm nghề - công suất đối với khai thác thủy sản biển.

(Chi tiết tại Phụ lục I kèm theo)

IV. BẢNG KÊ

1. Bảng kê 01/BK-H: Danh sách hộ nuôi cá tra của thôn mẫu;

2. Bảng kê 02/BK-H: Danh sách hộ nuôi tôm sú của thôn mẫu;

3. Bảng kê 03/BK-H: Danh sách hộ nuôi tôm thẻ chân trắng của thôn mẫu;

4. Bảng kê 04/BK-H: Danh sách hộ nuôi thủy sản trọng điểm của thôn mẫu;

5. Bảng kê 05/BK-H: Danh sách hộ nuôi thủy sản còn lại của thôn mẫu;

6. Bảng kê 06/BK-H: Danh sách hộ nuôi thủy sản lồng/bè của thôn mẫu;

7. Bảng kê 07/BK-H: Danh sách hộ khai thác thủy sản nội địa của thôn mẫu;

8. Bảng kê 08/BK-H: Danh sách hộ khai thác thủy sản biển không dùng phương tiện cơ giới của thôn mẫu.

(Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo)

V. PHIẾU ĐIỀU TRA

1. Phiếu số 01A-6T.N/ĐTTS-THON: Phiếu thu thập thông tin tình hình cơ bản về nuôi trồng và khai thác thuỷ sản nội địa của hộ trên địa bàn cấp thôn;

2. Phiếu số 01B-6T/ĐTTS-XA: Phiếu thu thập thông tin tàu thuyền khai thác thủy sản biển và số hộ khai thác thủy sản biển không dùng phương tiện cơ giới trên địa bàn xã/phường;

3. Phiếu số 02-6T.N/ĐTTS-DN,HTX: Phiếu thu thập thông tin kết quả hoạt động nuôi trồng thủy sản của doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức khác;

4. Phiếu số 03-6T.N/ĐTTS-HM: Phiếu thu thập thông tin kết quả hoạt động nuôi cá tra nước ngọt của hộ mẫu;

5. Phiếu số 04-6T.N/ĐTTS-HM: Phiếu thu thập thông tin kết quả hoạt động nuôi tôm nước lợ của hộ mẫu;

6. Phiếu số 05-6T.N/ĐTTS-HM: Phiếu thu thập thông tin kết quả hoạt động nuôi trồng thủy sản trọng điểm của hộ mẫu;

7. Phiếu số 06-6T.N/ĐTTS-HM: Phiếu thu thập thông tin kết quả hoạt động nuôi thủy sản còn lại của hộ mẫu;

8. Phiếu số 07-6T.N/ĐTTS-HM: Phiếu thu thập thông tin kết quả hoạt động nuôi thủy sản trọng điểm lồng, bè của hộ mẫu;

9. Phiếu số 08-6T.N/ĐTTS-HM: Phiếu thu thập thông tin kết quả hoạt động nuôi thủy sản còn lại lồng, bè của hộ mẫu;

10. Phiếu số 09-6T.N/ĐTTS-HO: Phiếu thu thập thông tin kết quả sản xuất, thuần dưỡng giống thủy sản và nuôi cá cảnh của hộ trên địa bàn cấp thôn;

11.  Phiếu số 10/ĐTTS-HM: Phiếu thu thập thông tin khai thác thủy sản nội địa của hộ mẫu;

12. Phiếu số 11/ĐTTS-HM: Phiếu thu thập thông tin khai thác thủy sản biển không dùng phương tiện cơ giới của hộ mẫu;

13. Phiếu số 12A-T/ĐTTS: Phiếu thu thập thông tin hoạt động tàu/thuyền khai thác thủy sản biển;

14. Phiếu số 12B-T/ĐTTS-HM: Phiếu thu thập thông tin sản lượng khai thác thủy sản biển.

(Chi tiết tại Phụ lục III kèm theo)

VI. BIỂU TỔNG HỢP TRUNG GIAN

1. Biểu 01A/TG-CÁ TRA: Tổng hợp diện tích thu hoạch cá tra của hộ theo hình thức nuôi;

2. Biểu 01B/TG-TÔM SÚ: Tổng hợp diện tích thu hoạch tôm sú của hộ theo hình thức nuôi;

3. Biểu 01C/TG-TÔM THẺ: Tổng hợp diện tích thu hoạch tôm thẻ chân trắng của hộ theo hình thức nuôi;

4. Biểu 01D/TG-TSTĐ: Tổng hợp diện tích thu hoạch thủy sản trọng điểm của hộ theo hình thức nuôi;

5. Biểu 01E/TG-TSCL: Tổng hợp diện tích thu hoạch thủy sản còn lại  của hộ theo hình thức nuôi;

6. Biểu 01G/TG-TSLB: Tổng hợp diện tích thu hoạch thủy sản trọng điểm của hộ nuôi lồng, bè;

7. Biểu 01H/TG- TSLB: Tổng hợp diện tích thu hoạch thủy sản còn lại của hộ nuôi lồng, bè;

8. Biểu 02/TG-KTB: Tổng hợp số tàu/thuyền của tỉnh theo nghề và nhóm công suất;

9. Biểu 03/TG-KTB: Tổng hợp số tàu/thuyền của tỉnh theo nhóm nghề - công suất.

(Chi tiết tại Phụ lục IV kèm theo)

VII. CÁC DANH MỤC ÁP DỤNG

1. Danh mục sản phẩm thủy sản;

2. Danh mục nghề, nhóm công suất tàu, thuyền và ngư trường khai thác thủy sản biển.

(Chi tiết tại Phụ lục V kèm theo).

Phụ lục I

QUY MÔ MẪU VÀ PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU

A. NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

I. Nuôi thủy sản hình thức Ao

1. Chọn mẫu nuôi thủy sản trọng điểm

Ngoài các loại thủy sản trọng điểm: Cá tra, tôm sú và tôm thẻ chân trắng. Các tỉnh được chọn số lượng loại thủy sản trọng điểm để điều tra như sau:

- Các tỉnh ven biển và Tây Ninh: Được chọn tối đa 06 loại thủy sản trọng điểm (bao gồm cả trọng điểm nước lợ và nước ngọt).

- Các tỉnh còn lại: Được chọn tối đa 03 loại thủy sản trọng điểm;

1.1. Chọn mẫu hộ nuôi cá tra

Thực hiện điều tra mẫu hộ nuôi cá tra đối với các tỉnh có diện tích nuôi cá tra cho thu hoạch trong kỳ điều tra từ 10 ha trở lên.

a) Quy mô mẫu

Mẫu cá tra được chọn theo 2 cấp:

- Mẫu cấp I: Thôn, tổ dân phố mẫu

- Mẫu cấp II: Hộ mẫu

Số lượng thôn, tổ dân phố mẫu và hộ mẫu của mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (viết gọn là tỉnh) được xác định theo diện tích thu hoạch cá tra trong bảng sau:

(1) Nuôi thâm canh

| Diện tích thu hoạch của tỉnh | Thôn, tổ dân phố mẫu (thôn) | Hộ mẫu (hộ) |
| --- | --- | --- |
| Từ 500 ha trở lên | 10 | 100 |
| Từ 200 ha đến dưới 500 ha | 8 | 80 |
| Từ 100 ha đến dưới 200 ha | 6 | 60 |
| Dưới 100 ha | 3 | 30 |

(2) Nuôi bán thâm canh

| Diện tích thu hoạch của tỉnh | Thôn, tổ dân phố mẫu (thôn) | Hộ mẫu (hộ) |
| --- | --- | --- |
| Từ 500 ha trở lên | 10 | 100 |
| Từ 200 ha đến dưới 500 ha | 8 | 80 |
| Từ 100 ha đến dưới 200 ha | 6 | 60 |
| Dưới 100 ha | 3 | 30 |

(3) Nuôi quảng canh, quảng canh cải tiến

| Diện tích thu hoạch của tỉnh | Thôn, tổ dân phố mẫu (thôn) | Hộ mẫu (hộ) |
| --- | --- | --- |
| Từ 1.000 ha trở lên | 10 | 100 |
| Từ 500 ha đến dưới 1.000 ha | 8 | 80 |
| Từ 100 đến dưới 500 ha | 5 | 50 |
| Dưới 100 ha | 3 | 30 |

b) Phương pháp chọn mẫu

- Chọn mẫu cấp I: Thôn, tổ dân phố mẫu

Bước 1. Căn cứ vào diện tích thu hoạch cá tra trong Biểu 01A/TG-CÁ TRA của Phụ lục IV, tiến hành lập danh sách các thôn, tổ dân phố có diện tích thu hoạch cá tra từ 1 ha trở lên theo từng phương thức nuôi (thâm canh; bán thâm canh; quảng canh, quảng canh cải tiến) lần lượt theo thứ tự danh mục đơn vị hành chính cấp xã của toàn tỉnh như sau:

| STT | Tên xã, phường | Tên thôn, TDP | Diện tích thu hoạch cá tra | Diện tích thu hoạch cá tra cộng dồn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | 1 | 2 |
| 1 | ..... | ..... | D1 | D1 |
| 2 | ...... | ...... | D2 | D1+D2 |
| 3 | ..... | ..... | D3 | D1+D2+D3 |
| ... | ...... | ...... | … | … |
| n | ..... | ..... | Dn | D1+D2+D3+...+Dn |

Bước 2. Tính khoảng cách chọn thôn, tổ dân phố mẫu (k):

| Khoảng cách chọn thôn mẫu, TDP mẫu (k) | = | Tổng diện tích thu hoạch cá tra cộng dồn theo phương thức tương ứng của toàn tỉnh (ha) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Số thôn mẫu, tồ dân phố mẫu của tỉnh |  |

Chọn số ngẫu nhiên i nằm trong khoảng từ 1 đến k (i<k). Chọn thôn, tổ dân phố đầu tiên có diện tích cộng dồn bằng hoặc lớn hơn gần nhất với giá trị i. Các thôn, tổ dân phố mẫu được chọn tiếp theo là thôn, tổ dân phố có diện tích cộng dồn bằng hoặc lớn hơn gần nhất với các giá trị i+k, i+2k, i+3k,… cho đến khi đủ số đơn vị chọn mẫu cấp I.

Bước 3. Lập danh sách thôn, tổ dân phố mẫu nuôi cá tra

Sau khi chọn được thôn, tổ dân phố mẫu nuôi cá tra theo từng phương thức nuôi: Thâm canh; bán thâm canh; quảng canh, quảng canh cải tiến. Tiến hành lập danh sách thôn, tổ dân phố mẫu nuôi cá tra (chung của các phương thức nuôi) lần lượt theo thứ tự danh mục hành chính. Trường hợp một thôn, tổ dân phố mẫu được chọn thuộc các phương thức nuôi trên thì chỉ lập danh sách một lần đối với thôn, tổ dân phố mẫu nuôi cá tra; trong danh sách có các phương thức nuôi được chọn.

Ví dụ: Thôn A được chọn là thôn mẫu nuôi cá tra thâm canh, và được chọn là thôn mẫu nuôi cá tra quảng canh, quảng canh cải tiến, khi lập danh sách thôn mẫu nuôi cá tra của toàn tỉnh, thôn A chỉ xuất hiện trong danh sách duy nhất một lần.

- Chọn hộ mẫu:

Bước 1: Lập danh sách các hộ thu hoạch cá tra trong kỳ điều tra của tỉnh theo từng phương thức nuôi tương ứng (thâm canh; bán thâm canh; quảng canh, quảng canh cải tiến)

+ Thống kê cơ sở phụ trách địa bàn có thôn, tổ dân phố mẫu phối hợp với Thống kê xã và trưởng thôn thực hiện lập danh sách các hộ nuôi cá tra cho thu hoạch trong kỳ điều tra theo phương thức nuôi tương ứng của các thôn, tổ dân phố mẫu, sau đó gửi kết quả lập danh sách về Thống kê tỉnh, thành phố để chọn mẫu.

+ Thống kê tỉnh, thành phố tổng hợp danh sách hộ nuôi cá tra cho thu hoạch trong kỳ điều tra của các thôn, tổ dân phố mẫu chung toàn tỉnh theo phương thức nuôi: thâm canh; bán thâm canh; quảng canh, quảng canh cải tiến theo thứ tự Danh mục hành chính.

Bước 2: Xác định khoảng cách chọn hộ.

| Khoảng cách chọn hộ mẫu cá tra theo phương thức nuôi (k) | = | Số hộ nuôi cá tra cho thu hoạch của các thôn, tổ dân phố mẫu toàn tỉnh theo phương thức nuôi |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Số hộ mẫu của tỉnh |  |

Bước 3: Chọn hộ mẫu

Chọn số ngẫu nhiên i nằm trong khoảng từ 1 đến k (i<k). Hộ đầu tiên được chọn là hộ có số thứ tự i trong danh sách hộ nuôi cá tra cho thu hoạch của các thôn, tổ dân phố mẫu toàn tỉnh. Hộ mẫu tiếp theo là các hộ có số thứ tự bằng với các giá trị (được làm tròn): i+ k; i+2k;…; i+(n-1)k.

Trong đó: k là khoảng cách chọn hộ; k có thể là số thập phân và được làm tròn đến 1 chữ số sau dấu phẩy; n là số lượng hộ mẫu của tỉnh.

Ví dụ: Tỉnh A có diện tích thu hoạch cá tra theo phương thức thâm canh 495 ha, số hộ mẫu theo quy định là 80 hộ, tổng số hộ nuôi cá tra theo phương thức thâm canh được lập từ các thôn mẫu của tỉnh là 208 hộ, các hộ mẫu sẽ được chọn như sau:

- Xác định khoảng cách chọn hộ

| k | = | 208 | = | 2,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 80 |  |  |

Giả sử hộ đầu tiên được chọn là hộ số 2 trong danh sách hộ. Các giá trị để chọn hộ tiếp theo lần lượt như sau:

Hộ thứ 2: 2+2,6 = 4,6 ≈ 5;

Hộ thứ 3: 2+5,2 = 7,2 ≈ 7;

Hộ thứ 4: 2+7,8 = 9,8 ≈ 10;

Hộ thứ 5: 2+10,4 = 12,4 ≈ 12;

Các hộ được chọn tiếp theo là các hộ có số thứ tự 5; 7,… trong danh sách hộ.

Lưu ý: Trường hợp tổng số hộ nuôi cá tra cho thu hoạch theo từng phương thức nuôi (thâm canh; bán thâm canh; quảng canh, quảng canh cải tiến) tổng hợp từ các thôn, tổ dân phố mẫu nhỏ hơn cận dưới của số lượng hộ mẫu quy định, thì tiến hành điều tra toàn bộ.

Quy định này áp dụng tương tự đối với chọn mẫu điều tra khác trong phương án điều tra này.

1.2. Chọn mẫu hộ nuôi tôm sú

Áp dụng cho các tỉnh nuôi tôm sú có diện tích nuôi cho thu hoạch trong kỳ điều tra từ 10 ha trở lên. Quy mô mẫu và phương pháp chọn mẫu cho từng nhóm phương thức nuôi như sau:

a) Quy mô mẫu

Mẫu tôm sú được chọn theo 2 cấp:

- Mẫu cấp I: Thôn, tổ dân phố mẫu

- Mẫu cấp II: Hộ mẫu

Số lượng mẫu mỗi cấp được quy định cho các tỉnh theo bảng sau:

| Nuôi thâm canh, bán thâm canh |  |  | Nuôi quảng canh, quảng canh cải tiến |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diện tích thu hoạch của tỉnh | Thôn mẫu (thôn) | Hộ mẫu (hộ) | Diện tích thu hoạch của tỉnh | Thôn mẫu (thôn) | Hộ mẫu (hộ) |
| Từ 10.000 ha trở lên | 12 | 120 | Từ 200.000 ha trở lên | 30 | 300 |
| Từ 2.000 ha đến dưới 10.000 ha | 8 | 80 | Từ 100.000 ha đến dưới 200.000 ha | 18 | 180 |
| Từ 500 ha đến dưới 2.000 ha | 6 | 60 | Từ 10.000 ha đến dưới 100.000 ha | 10 | 100 |
| Từ 100 ha đến dưới 500 ha | 5 | 50 | Từ 2000 ha đến dưới 10.000 ha | 6 | 60 |
| Dưới 100 ha | 3 | 30 | Dưới 2.000 ha | 3 | 30 |

b) Phương pháp chọn mẫu

Chọn mẫu theo từng nhóm phương thức nuôi.

- Chọn mẫu cấp I: Thôn, tổ dân phố mẫu

Căn cứ vào diện tích thu hoạch tôm sú từ Biểu 01B/TG-TÔM SÚ của Phụ lục IV, tiến hành lập danh sách các thôn, tổ dân phố có diện tích thu hoạch tôm sú nuôi thâm canh/bán thâm canh từ 1 ha trở lên; thôn, tổ dân phố có diện tích thu hoạch tôm sú nuôi quảng canh/quảng canh cải tiến từ 2 ha trở lên của tỉnh theo Danh mục các đơn vị hành chính (mẫu danh sách giống danh sách thôn, tổ dân phố nuôi cá tra).

Các bước chọn thôn, tổ dân phố mẫu tương tự như chọn thôn, tổ dân phố mẫu cá tra.

Lập danh sách thôn, tổ dân phố mẫu nuôi tôm sú: tương tự như lập danh sách thôn, tổ dân phố mẫu nuôi cá tra.

- Chọn mẫu cấp II: Hộ mẫu.

Thống kê cơ sở phụ trách địa bàn có thôn, tổ dân phố được chọn phối hợp với Thống kê xã và trưởng thôn lập danh sách các hộ có nuôi tôm sú cho thu hoạch trong kỳ điều tra của các thôn, tổ dân phố mẫu, gửi danh sách về Thống kê tỉnh, thành phố để tiến hành chọn hộ mẫu.

Thống kê tỉnh, thành phố chọn hộ mẫu cho từng nhóm phương thức nuôi chung toàn tỉnh. Các hộ được chọn điều tra mẫu là hộ có diện tích thu hoạch tôm sú theo nhóm phương thức nuôi thâm canh, bán thâm canh hoặc quảng canh, quảng canh cải tiến. Các bước chọn hộ mẫu tương tự như chọn hộ mẫu cá tra.

1.3. Chọn mẫu hộ nuôi thẻ chân trắng

Áp dụng cho các tỉnh nuôi tôm thẻ chân trắng có diện tích thu hoạch trong kỳ điều tra từ 10 ha trở lên. Quy mô mẫu và phương pháp chọn mẫu cho từng nhóm phương thức nuôi như sau:

a) Quy mô mẫu

Mẫu tôm thẻ chân trắng được chọn theo 2 cấp:

- Mẫu cấp I: Thôn, tổ dân phố mẫu

- Mẫu cấp II: Hộ mẫu

Số lượng mẫu mỗi cấp được quy định cho các tỉnh theo bảng sau:

| Nuôi siêu thâm canh |  | Nuôi thâm canh, bán thâm canh |  |  | Nuôi quảng canh, quảng canh cải tiến |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thôn mẫu (thôn) | Hộ mẫu (hộ) | Diện tích thu hoạch của tỉnh | Thôn mẫu (thôn) | Hộ mẫu (hộ) | Diện tích thu hoạch của tỉnh | Thôn mẫu (thôn) | Hộ mẫu (hộ) |
| 2-5 | 10-30 | Từ 10.000 ha trở lên | 15 | 150 | Từ 500 ha trở lên | 5 | 50 |
|  |  | Từ 3.000 ha đến dưới 10.000 ha | 10 | 100 | Từ 100 ha đến dưới 500 ha | 3 | 30 |
|  |  | Từ 1000 ha đến dưới 3.000 ha | 8 | 80 | Dưới 100 ha | 2 | 20 |
|  |  | Từ 500 ha đến dưới 1.000 ha | 5 | 50 |  |  |  |
|  |  | Dưới 500 ha | 3 | 30 |  |  |  |

b) Phương pháp chọn mẫu

Chọn mẫu các cấp theo từng nhóm phương thức nuôi.

- Chọn mẫu cấp I: Thôn, tổ dân phố mẫu.

Căn cứ vào diện tích thu hoạch tôm thẻ chân trắng từ Biểu 01C/TG-TÔM THẺ của Phụ lục IV, tiến hành lập danh sách các thôn, tổ dân phố có diện tích thu hoạch tôm thẻ chân trắng nuôi thâm canh/bán thâm canh từ 1 ha trở lên; thôn, tổ dân phố có diện tích thu hoạch tôm thẻ chân trắng nuôi quảng canh/quảng canh cải tiến từ 2 ha trở lên; thôn, tổ dân phố có diện tích thu hoạch tôm thẻ chân trắng nuôi siêu thâm canh của tỉnh theo Danh mục các đơn vị hành chính (mẫu danh sách giống danh sách thôn, tổ dân phố nuôi cá tra).

Các bước chọn thôn, tổ dân phố mẫu tương tự như chọn thôn, tổ dân phố mẫu cá tra.

Lập danh sách thôn, tổ dân phố mẫu nuôi tôm thẻ chân trắng: tương tự như lập danh sách thôn, tổ dân phố mẫu nuôi cá tra.

- Chọn mẫu cấp II: Hộ mẫu.

Thống kê cơ sở phụ trách địa bàn có thôn, tổ dân phố được chọn phối hợp với Thống kê xã và trưởng thôn lập danh sách các hộ có nuôi tôm thẻ chân trắng cho thu hoạch trong kỳ điều tra của các thôn, tổ dân phố mẫu, gửi danh sách cho Thống kê tỉnh để tiến hành chọn mẫu.

Thống kê tỉnh, thành phố chọn hộ mẫu cho từng nhóm phương thức nuôi. Các hộ được chọn điều tra mẫu là hộ có diện tích thu hoạch tôm thẻ chân trắng theo nhóm phương thức nuôi siêu thâm canh, thâm canh/bán thâm canh hoặc quảng canh/quảng canh cải tiến. Các bước chọn hộ mẫu tương tự như chọn hộ mẫu cá tra.

1.4. Chọn mẫu hộ nuôi loại thủy sản trọng điểm khác

Loại thủy sản trọng điểm khác (ngoài cá tra, tôm sú, tôm thẻ chân trắng) thường là loại chiếm tỷ trọng lớn về sản lượng nuôi trồng hoặc có giá trị kinh tế cao của tỉnh. Ví dụ: Cá trắm, cá chép, cá diêu hồng, cá lăng, tôm càng xanh, cá bống bớp,…

Quy mô mẫu và phương pháp chọn mẫu cho từng nhóm phương thức nuôi (thâm canh, bán thâm canh; quảng canh, quảng canh cải tiến).

a) Quy mô mẫu

Mẫu thủy sản trọng điểm được chọn theo 2 cấp:

- Mẫu cấp I: Thôn, tổ dân phố mẫu

Mỗi tỉnh chọn từ 3 đến 5 thôn, tổ dân phố mẫu tùy theo quy mô diện tích thu hoạch loại thủy sản trọng điểm của tỉnh gắn với từng phương thức nuôi (thâm canh, bán thâm canh; quảng canh, quảng canh cải tiến);

- Mẫu cấp II: Hộ mẫu

Mỗi tỉnh chọn từ 20 đến 30 hộ mẫu cho từng loại thủy sản trọng điểm tùy theo quy mô diện tích thu hoạch loại thủy sản trọng điểm của tỉnh gắn với từng phương thức nuôi (thâm canh, bán thâm canh; quảng canh, quảng canh cải tiến).

b) Phương pháp chọn mẫu

Chọn mẫu các cấp theo từng nhóm phương thức nuôi.

- Chọn mẫu cấp I: Thôn, tổ dân phố mẫu

Căn cứ vào diện tích thu hoạch loại thủy sản trọng điểm theo Biểu 01D/TG-TSTĐ của Phụ lục IV, tiến hành lập danh sách các thôn, tổ dân phố có diện tích thu hoạch loại thủy sản trọng điểm của tỉnh theo thứ tự Danh mục các đơn vị hành chính để chọn ra các thôn, tổ dân phố mẫu. Các bước chọn thôn, tổ dân phố mẫu tương tự như chọn thôn, tổ dân phố mẫu cá tra.

Lập danh sách các thôn, tổ dân phố mẫu nuôi thủy sản trọng điểm: tương tự như lập danh sách thôn, tổ dân phố mẫu nuôi cá tra.

- Chọn mẫu cấp II: Hộ mẫu

Thống kê cơ sở phụ trách địa bàn có thôn, tổ dân phố được chọn phối hợp với Thống kê xã và trưởng thôn lập danh sách các hộ có nuôi loại thủy sản trọng điểm cho thu hoạch trong kỳ điều tra của các thôn, tổ dân phố mẫu, gửi danh sách cho Thống kê tỉnh, thành phố để tiến hành chọn hộ mẫu tương tự như chọn hộ mẫu cá tra.

1.5. Chọn mẫu hộ nuôi thủy sản nước ngọt còn lại

Tiến hành chọn mẫu ở các tỉnh có diện tích thu hoạch thủy sản nước ngọt còn lại (không bao gồm diện tích nuôi cá tra và diện tích nuôi loại thủy sản trọng điểm nước ngọt đã xác định ở mục 1.4).

Mỗi tỉnh tiến hành chọn mẫu theo 2 nhóm phương thức nuôi thâm canh/bán thâm canh và quảng canh/quảng canh cải tiến.

a) Quy mô mẫu

- Mẫu cấp I: Thôn, tổ dân phố mẫu

- Mẫu cấp II: Hộ mẫu

Số lượng mẫu mỗi cấp được quy định đối với các tỉnh có nuôi thủy sản nước ngọt còn lại theo bảng sau:

| Nuôi thâm canh/ bán thâm canh |  |  | Nuôi quảng canh/quảng canh cải tiến |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diện tích thu hoạch | Thôn, TDP mẫu (thôn) | Hộ mẫu (hộ) | Diện tích thu hoạch | Thôn, TDP mẫu (thôn) | Hộ mẫu (hộ) |
| Từ 10.000 ha trở lên | 15 | 150 | Từ 10.000 ha trở lên | 10 | 100 |
| Từ 5.000 đến dưới 10.000 ha | 12 | 120 | Từ 5.000 ha đến dưới 10.000 ha | 7 | 70 |
| Từ 2.000 đến dưới 5.000 ha | 8 | 80 | Dưới 5.000 ha | 5 | 50 |
| Dưới 2.000 ha | 5 | 50 |  |  |  |

b) Phương pháp chọn mẫu

Chọn mẫu các cấp theo từng nhóm phương thức nuôi.

- Chọn mẫu cấp I: Thôn, tổ dân phố mẫu.

Căn cứ vào diện tích thu hoạch thủy sản nước ngọt còn lại theo từng phương thức nuôi (thâm canh/bán thâm canh, quảng canh/quảng canh cải tiến) từ Biểu 01E/TG-TSCL của Phụ lục IV (không bao gồm diện tích cá tra và diện tích loại thủy sản trọng điểm đã xác định ở mục 1.4), tiến hành lập danh sách thôn, tổ dân phố có diện tích thu hoạch thủy sản nước ngọt còn lại từ 1 ha trở lên theo từng nhóm phương thức nuôi theo Danh mục các đơn vị hành chính.

Các bước chọn thôn, tổ dân phố mẫu tương tự như chọn thôn, tổ dân phố mẫu cá tra.

Lập danh sách các thôn, tổ dân phố mẫu nuôi thủy sản nước ngọt còn lại: tương tự như lập danh sách thôn, tổ dân phố mẫu nuôi cá tra.

- Chọn mẫu cấp II:  Hộ mẫu

Thống kê cơ sở phụ trách địa bàn có thôn, tổ dân phố được chọn phối hợp với Thống kê xã và trưởng thôn lập danh sách các hộ có nuôi loại thủy sản còn lại cho thu hoạch trong kỳ điều tra của các thôn, tổ dân phố mẫu, gửi danh sách cho Thống kê tỉnh, thành phố để tiến hành chọn hộ mẫu tương tự như chọn hộ mẫu cá tra.

1.6. Chọn mẫu hộ nuôi thủy sản nước lợ còn lại

Tiến hành chọn mẫu ở tất cả các tỉnh có diện tích thu hoạch thủy sản nước lợ còn lại (không bao gồm diện tích tôm sú, tôm thẻ chân trắng và loại thủy sản trọng điểm nước lợ đã xác định ở mục 1.4).

Mỗi tỉnh tiến hành chọn mẫu theo 2 nhóm phương thức nuôi thâm canh/bán thâm canh và quảng canh/quảng canh cải tiến.

- Quy mô mẫu

- Mẫu cấp I: Chọn thôn, tổ dân phố mẫu

- Mẫu cấp II: Chọn hộ mẫu

Số lượng mẫu mỗi cấp được quy định theo từng phương thức nuôi (thâm canh, bán thâm canh; quảng canh, quảng canh cải tiến) theo bảng sau:

| Diện tích thu hoạch thủy sản nước lợ còn lại của tỉnh | Thôn, TDP mẫu (thôn) | Hộ mẫu (hộ) |
| --- | --- | --- |
| Từ 500 ha trở lên | 8 | 80 |
| Từ 200 ha đến dưới 500 ha | 6 | 60 |
| Dưới 200 ha | 4 | 40 |

b) Phương pháp chọn mẫu

- Chọn mẫu cấp I:  Thôn, tổ dân phố mẫu

Căn cứ vào diện tích thu hoạch thủy sản nước lợ còn lại theo Biểu 01E/TG-TSCL của Phụ lục IV (không bao gồm diện tích tôm sú, tôm thẻ chân trắng và loại thủy sản trọng điểm nước lợ đã xác định ở mục 1.4), lập danh sách các thôn, tổ dân phố có diện tích thu hoạch thủy sản lợ còn lại theo phương thức thâm canh, bán thâm canh từ 1 ha trở lên; các thôn, tổ dân phố có diện tích thu hoạch thủy sản nước lợ còn lại theo phương thức quảng canh, quảng canh cải tiến từ 2 ha trở lên theo thứ tự danh mục hành chính.

Các bước chọn thôn, tổ dân phố mẫu nước lợ còn lại tương tự như chọn thôn, tổ dân phố nước ngọt còn lại.

- Chọn mẫu cấp II:  Hộ mẫu

Thống kê cơ sở phụ trách địa bàn có thôn, tổ dân phố được chọn phối hợp với Thống kê xã và trưởng thôn lập danh sách các hộ có nuôi loại thủy sản nước lơn còn lại cho thu hoạch trong kỳ điều tra của các thôn, tổ dân phố mẫu, gửi danh sách cho Thống kê tỉnh, thành phố để tiến hành chọn hộ mẫu tương tự như chọn hộ mẫu cá tra.

Các bước chọn hộ mẫu tương tự như chọn hộ mẫu cá tra.

II. Chọn mẫu hộ nuôi thủy sản theo hình thức đăng quầng/vèo, nuôi trong ruộng lúa và nuôi hình thức khác

1. Chọn mẫu hộ nuôi nước mặn

Đối với các tỉnh có diện tích nuôi ngao/nghêu, rong biển thì ưu tiên chọn hai loại sản phẩm này để điều tra trọng điểm. Ngoài ra, các tỉnh được chọn thêm tối đa 02 sản phẩm trọng điểm nuôi nước mặn.

a) Quy mô mẫu

Số lượng hộ mẫu đối với từng loại thủy sản được quy định theo bảng sau:

| Loại thủy sản nuôi nước mặn | Số hộ mẫu (hộ) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nuôi đăng quầng/vèo | Nuôi khác |
| Nuôi ngao/nghêu | 50 | 20 |
| Nuôi rong biển | 20 | 20 |
| Nuôi thủy sản trọng điểm 1 | 30 | 20 |
| Nuôi thủy sản trọng điểm 2 | 30 | 20 |
| Nuôi thủy sản nước mặn còn lại | 30 | 20 |

b) Phương pháp chọn mẫu

Mẫu điều tra đối với từng loại thủy sản nuôi nước mặn được quy định ở bảng trên được chọn theo hai cấp. Các bước chọn lần lượt như sau:

Bước 1: Lập danh sách toàn bộ các thôn, tổ dân phố có diện tích nuôi trồng thủy sản nước mặn theo loại thủy sản tương ứng căn cứ vào thông tin từ phiếu điều tra số 01A- 6T.N/ĐTTS-THON. Thống kê tỉnh, thành phố tiến hành chọn từ 3 đến 5 thôn, tổ dân phố mẫu theo phương pháp chọn chuyên gia, các thôn, tổ dân phố mẫu này đại diện cho các khu vực khác nhau của tỉnh về năng suất nuôi trồng.

Bước 2: Mỗi thôn, tổ dân phố mẫu tiến hành chọn từ 5 đến 10 hộ có diện tích thu hoạch loại thủy sản trọng điểm trong năm theo hình thức nuôi tương ứng để tiến hành điều tra theo phương pháp chọn chuyên gia, đảm bảo tổng số hộ mẫu theo mỗi loại thủy sản như quy định ở bảng trên.

2. Chọn mẫu hộ nuôi nước lợ, ngọt

a) Quy mô mẫu

Số lượng hộ mẫu đối với mỗi loại thủy sản theo từng loại hình mặt nước ngọt/ lợ được quy định như bảng sau:

(1) Nuôi tôm sú

| Nuôi đăng quầng/vèo (Hộ mẫu) | Nuôi ruộng lúa |  |  | Nuôi khác |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Diện tích thu hoạch (1000 Ha) | Thôn mẫu (thôn) | Hộ mẫu (Hộ) | Diện tích thu hoạch (1000 Ha) | thôn mẫu (thôn) | Hộ mẫu (Hộ) |
| 20 | Từ 40 ha trở lên | 8 | 80 | Từ 100 trở lên | 10 | 100 |
|  | Từ 20 đến dưới 40 | 5 | 50 | Từ 20 đến dưới 100 | 5 | 50 |
|  | Dưới 20 | 3 | 30 | Dưới 20 | 3 | 30 |

(2) Nuôi tôm thẻ chân trắng

| Nuôi đăng quầng/vèo (Hộ mẫu) | Nuôi ruộng lúa |  |  | Nuôi khác |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Diện tích thu hoạch (1000 Ha) | Thôn mẫu (thôn) | Hộ mẫu (Hộ) | Diện tích thu hoạch (1000 Ha) | Thôn mẫu (thôn) | Hộ mẫu (Hộ) |
| 20 | Từ 20 trở lên | 5 | 50 | Từ 20 trở lên | 5 | 50 |
|  | Dưới 20 | 3 | 30 | Dưới 20 | 3 | 30 |

(3) Thủy sản khác

Các tỉnh được chọn số lượng loại thủy sản trọng điểm điều tra mẫu nuôi theo hình thức đăng quầng/vèo; nuôi ruộng lúa và nuôi theo hình thức khác theo từng loại hình mặt nước ngọt/lợ với số lượng hộ mẫu như sau:

|  | Nuôi đăng quầng/vèo | Nuôi ruộng lúa | Nuôi khác |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuôi cá tra | 20 | x | 40 |
| Thủy sản trọng điểm 1 | 20 | 20 | 20 |
| Thủy sản trọng điểm 2 | 20 | 20 | 20 |
| Thủy sản nước ngọt còn lại | 20 | 20 | 20 |
| Thủy sản nước lợ còn lại | 20 | 20 | 20 |

Lưu ý: Loại thủy sản trọng điểm 1 và 2 ở bảng trên có thể trùng hoặc không trùng với loại thủy sản trọng điểm điều tra mẫu nuôi hình thức Ao; và loại thủy sản trọng điểm 1 và 2 có thể trùng hoặc không trùng giữa các hình thức nuôi: Đăng quầng/vèo, nuôi ruộng lúa và nuôi khác.

Đối với từng loại thủy sản trọng điểm hoặc nhóm thủy sản còn lại nuôi nước lợ, nước ngọt thuộc hình thức nuôi đăng quầng/vèo, nuôi trong ruộng lúa và nuôi hình thức khác không quy định số lượng thôn, tổ dân phố mẫu ở trên, chọn từ 2-3 thôn, tổ dân phố mẫu tương ứng từng loại.

b) Phương pháp chọn mẫu

Áp dụng tương tự như chọn mẫu đối với hộ nuôi nước mặn ở trên.

III. Chọn mẫu hộ nuôi thuỷ sản lồng, bè

1. Chọn mẫu hộ nuôi thủy sản lồng, bè trọng điểm

a) Quy mô mẫu

Các tỉnh ven biển, các tỉnh thuộc vùng ĐBSCL chọn tối đa 05 loại thủy sản nuôi chính của tỉnh có quy mô lớn hoặc giá trị kinh tế cao (cá diêu hồng, cá rô phi, cá hồng, cá giò; tôm hùm, ốc hương, tu hài...); các tỉnh còn lại chọn tối đa 03 loại thủy sản nuôi chính.

Mẫu hộ nuôi thủy sản trọng điểm lồng, bè được chọn theo 2 cấp:

- Mẫu cấp I: Chọn thôn, tổ dân phố mẫu. Mỗi tỉnh chọn từ 2 đến 4 thôn, tổ dân phố mẫu.

- Mẫu cấp II: Chọn hộ mẫu.

Số lượng hộ mẫu theo từng loại nuôi chính được quy định cho các tỉnh theo bảng sau:

| Số hộ nuôi mỗi loại của tỉnh | Số hộ mẫu |
| --- | --- |
| Từ 300 hộ trở lên | 40 |
| Từ 100 đến dưới 300 hộ | 30 |
| Dưới 100 hộ | 20 |

b) Phương pháp chọn mẫu

- Chọn thôn, tổ dân phố mẫu: Thống kê tỉnh, thành phố chọn thôn, tổ dân phố mẫu bằng phương pháp chuyên gia.

- Chọn hộ mẫu: Thống kê cơ sở có thôn, tổ dân phố mẫu phối hợp với Thống kê xã và trưởng thôn chọn hộ mẫu.

+ Số hộ mẫu cho mỗi thôn, tổ dân phố mẫu được tính bằng tổng số hộ mẫu của toàn tỉnh chia cho số thôn, tổ dân phố mẫu.

+ Lập danh sách hộ nuôi theo loại thủy sản cho thu hoạch trong kỳ điều tra của các thôn, tổ dân phố mẫu và tiến hành chọn hộ mẫu mỗi loại như các bước chọn hộ mẫu cá tra.

Lưu ý: Trường hợp một hộ nuôi nhiều loại thủy sản thì có thể nằm ở nhiều danh sách hộ.

2. Chọn mẫu hộ nuôi thủy sản lồng, bè còn lại

Thực hiện chọn mẫu hộ nuôi thủy sản lồng, bè còn lại theo từng loại hình mặt nước: Nước mặn, nước lợ, nước ngọt.

a) Quy mô mẫu

Mẫu hộ nuôi thủy sản lồng, bè còn lại được chọn theo 2 cấp:

- Mẫu cấp I: Chọn thôn, tổ dân phố mẫu. Mỗi tỉnh chọn từ 2 đến 4 thôn, tổ dân phố mẫu.

- Mẫu cấp II: Chọn hộ mẫu.

Số lượng hộ mẫu theo từng loại hình mặt nước nuôi trồng được quy định cho các tỉnh theo bảng sau:

| Số hộ nuôi thủy sản lồng, bè còn lại theo từng loại hình mặt nước | Số hộ điều tra mẫu |
| --- | --- |
| Từ 300 hộ trở lên | 40 |
| Từ 100 đến dưới 300 hộ | 30 |
| Dưới 100 hộ | 20 |

b). Phương pháp chọn mẫu

Áp dụng tương tự như chọn mẫu đối với hộ nuôi lồng, bè trọng điểm ở trên.

B. KHAI THÁC THỦY SẢN

I. Khai thác thủy sản nội địa

1. Quy mô mẫu

Điều tra khai thác thủy sản nội địa áp dụng thực hiện cho một số tỉnh đại diện, mỗi tỉnh chọn 10 thôn, tổ dân phố mẫu và 120 hộ mẫu. Danh sách các tỉnh được chọn điều tra tại phần D.

2. Phương pháp chọn mẫu

- Chọn thôn, tổ dân phố mẫu

Chọn theo phương pháp chuyên gia, trong đó đảm bảo các vùng khai thác thủy sản nội địa có mức độ khai thác khác nhau đại diện cho những phương thức, nghề khai thác phổ biến trong tỉnh và những vùng khai thác chính (sông, suối, kênh, rạch; vùng khai thác ở những mặt nước lớn (hồ, đầm) và vùng khai thác khác (ruộng, ...).

- Chọn hộ mẫu: Thống kê cơ sở phối hợp với Thống kê xã và các trưởng thôn chọn hộ mẫu.

Lập danh sách các hộ có lao động khai thác thủy sản nội địa của thôn, tổ dân phố. Lao động có khai thác thủy sản nội địa là những lao động của hộ tham gia đánh bắt thủy sản, có thời gian đi đánh bắt từ 30 ngày/năm trở lên.

Phương pháp chọn hộ mẫu tương tự như chọn hộ mẫu cá tra.

II. Khai thác thủy sản biển

- Khai thác thuỷ sản biển không dùng phương tiện cơ giới

a) Quy mô mẫu

Các tỉnh ven biển, mỗi tỉnh điều tra 10% số hộ nhưng không quá 30 hộ/tỉnh.

b) Phương pháp chọn mẫu

- Chọn thôn, tổ dân mẫu: Thống kê tỉnh, thành phố chọn 1-3 thôn, tổ dân phố mẫu bằng phương pháp chuyên gia.

- Chọn hộ mẫu: Thống kê cơ sở phối hợp với Thống kê xã và các trưởng thôn chọn hộ mẫu.

Lập danh sách các hộ có khai thác thủy sản biển không dùng phương tiện cơ giới của thôn, tổ dân phố mẫu.

Phương pháp chọn hộ mẫu tương tự như chọn hộ mẫu cá tra.

2. Khai thác thủy sản biển bằng tàu/thuyền có động cơ

Điều tra khai thác thủy sản biển bằng tàu/thuyền có động cơ được chọn mẫu theo chu kỳ 6 tháng, căn cứ vào kết quả tổng hợp Phiếu số 01B-6T/ĐTTS-XA.

2.1. Điều tra sản lượng khai thác thủy sản biển

a) Quy mô mẫu

Quy mô mẫu điều tra sản lượng từng tháng tùy thuộc vào số lượng tàu/thuyền của mỗi nhóm nghề - công suất, cụ thể như sau:

| Số lượng tàu/thuyền trong 1 nhóm nghề - công suất | Số lượng tàu/thuyền mẫu |
| --- | --- |
| Từ 700 trở lên | 32 |
| Từ 400 đến dưới 700 | 30 |
| Từ 100 đến dưới 400 | 25 |
| Từ 50 đến dưới 100 | 15 |
| Từ 10 đến dưới 50 | 10 |
| Dưới 10 | Điều tra toàn bộ |

b) Phương pháp chọn mẫu

Bước 1: Tổng hợp tàu/thuyền khai thác thủy sản biển của tỉnh theo nhóm nghề - công suất từ phiếu 01B-6T/ĐTTS-XA của tất cả các xã có tàu khai thác biển theo Biểu 02/TG-KTB trong Phụ lục IV (không bao gồm tàu dịch vụ, chuyên thu mua sản phẩm, cung cấp nguyên nhiên liệu, thực phẩm… cho các tàu khai thác thủy sản biển).

Căn cứ để xác định nghề khai thác chính đối với tàu/thuyền làm nhiều nghề như sau:

- Trường hợp tàu/thuyền làm một nghề trong mùa này và lại làm một nghề khác vào mùa khác. Ví dụ: Từ tháng 3 đến tháng 6 một tàu làm nghề câu, từ tháng 7 đến tháng 12 tàu đó lại chuyển sang nghề lưới rê, tàu đó sẽ được tính vào số tàu làm nghề câu trong kỳ điều tra 01/6 và được tính vào số tàu làm nghề lưới rê trong kỳ điều tra 01/12.

- Trường hợp tàu/thuyền sử dụng đồng thời nhiều loại ngư cụ để khai thác: Nghề nào chiếm ưu thế hơn (thời gian lao động hoặc sản lượng khai thác) thì tính vào nghề đó. Hoặc lập ra một nhóm mới gồm những tàu cùng làm các nghề kết hợp giống nhau (ví dụ: Nhóm tàu làm nghề lưới rê tầng mặt + câu).

- Trường hợp tất cả các tàu/thuyền trong cùng một nhóm nghề - công suất chuyển sang nghề khai thác mới. Ví dụ: Nghề câu tay cá được chọn là 1 trong 5 nghề khai thác chính từ tháng 6 đến tháng 11 (dựa vào kết quả điều tra tàu thuyền kỳ điều tra 1.6). Tuy nhiên, từ tháng 7 đến tháng 8 cùng năm, tất cả các tàu thuyền của nghề câu tay cá chuyển sang nghề câu tay mực, quy ước vẫn tính toàn bộ kết quả của nhóm nghề - công suất này cho nghề câu tay cá.

Bước 2. Lập dàn mẫu điều tra theo từng nhóm nghề - công suất:

Tùy theo đặc thù điều kiện tự nhiên và tập quán sản xuất, mỗi tỉnh nên chọn mẫu tập trung vào một số nghề chủ yếu đại diện cho tỉnh.

Cục Thống kê quy định:

- Mỗi tỉnh chọn tối đa 5 nghề chính theo danh mục nghề khai thác quy định trong Biểu 02/TG-KTB (Phụ lục IV), các nghề còn lại xếp chung vào 1 nhóm để chọn mẫu.

- Mỗi tỉnh chọn tối đa 6 nhóm công suất theo Biểu 02/TG-KTB (Phụ lục IV).

- Các tàu thuộc nhóm công suất nhỏ hơn 20 CV và nhóm công suất từ 20 CV đến dưới 50 CV không chia theo nhóm nghề.

Lập dàn mẫu khai thác thủy sản biển theo Biểu 03/TG-KTB (Phụ lục IV).

Mỗi ô trong bảng là một nhóm nghề - công suất; số lượng tàu/thuyền của mỗi ô là căn cứ để xác định số lượng mẫu điều tra và là căn cứ lập dàn mẫu cho mỗi nhóm nghề - công suất.

Cục Thống kê lập danh sách các tàu/thuyền cho mỗi nhóm nghề - công suất theo độ lớn công suất giảm dần.

Bước 3. Chọn mẫu điều tra sản lượng

Căn cứ vào danh sách tàu/thuyền đã lập, tiến hành chọn tàu/thuyền theo khoảng cách chọn như sau:

| Khoảng cách chọn tàu/thuyền mẫu trong 1 nhóm nghề - công suất (k) | = | Số tàu/thuyền trong cùng nhóm nghề - công suất toàn tỉnh |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Số tàu/thuyền mẫu theo nhóm nghề - công suất |  |

Tàu/thuyền đầu tiên được chọn ngẫu nhiên trong khoảng thứ tự từ 1 đến k của danh sách, những tàu/thuyền tiếp theo được chọn hệ thống theo bước nhảy (k) cho đến khi đủ số tàu/thuyền cần chọn tương tự như chọn hộ mẫu cá tra.

2.2. Chọn mẫu điều tra hoạt động tàu (Hhđ):

a) Quy mô mẫu

Số lượng tàu/thuyền mẫu cho từng nhóm nghề - công suất như sau:

| Số lượng tàu/thuyền của nhóm nghề - công suất | Số lượng tàu/thuyền mẫu |
| --- | --- |
| Từ 2000 trở lên | 9 |
| Từ 300 đến dưới 2000 | 8 |
| Từ 20 đến dưới 300 | 6 |
| Dưới 20 | 5 |

b) Phương pháp chọn mẫu

Phương pháp chọn tàu điều tra mẫu giống như cách chọn tàu điều tra mẫu sản lượng thủy sản khai thác biển. Mỗi tháng chọn 10 ngày theo ví dụ ở Bảng 1 để phỏng vấn mỗi tàu mẫu đã chọn.

Bảng 1. Ngày điều tra hoạt động tàu/thuyền

| Các tàu trong nhóm nghề - công suất | 10 ngày ngẫu nhiên được chọn trong 1 tháng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 04 | 05 | 08 | 09 | 10 | 14 | 17 | 24 | 25 | 28 |
| Tàu/thuyền thứ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tàu/thuyền thứ 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lưu ý: Đối với điều tra hoạt động tàu/thuyền:

- Ngày điều tra được rải đều trong tháng (ví dụ tại Bảng 1);

- Không điều tra vào những ngày thời tiết không thuận lợi (bão, biển động,…) hoặc do đặc thù của nghề khai thác vào ngày đó tất cả các tàu/thuyền trong nhóm đều không đi biển.

Ví dụ: Tỉnh A có 2100 tàu làm nghề vây ngày có công suất từ 50-90CV. Như vậy số lượng mẫu điều tra sản lượng thủy sản khai thác đối với nghề vây ngày có công suất từ 50-90CV là 32 tàu

Tại những ngày quy định điều tra, Điều tra viên gặp trực tiếp hoặc điện thoại cho chủ tàu/người nhà của chủ tàu biết rõ về thời gian đi biển của tàu để khai thác thông tin ghi vào phiếu điều tra.

Kết quả điều tra tháng 12/2025, trong 90 lần hỏi về hoạt động tàu trong tháng có 71 lần nhận được kết quả là 1, 19 lần nhận được kết quả là 0.

Hệ số hoạt động của đội tàu nghề vây có công suất từ 50-90 CV trong tháng 6/2015 được tính như sau:

| Hhđ | = | 71 | = | 0,79 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 90 |  |  |

Kết quả điều tra sản lượng (S) thu được số liệu từ 32 tàu mẫu như sau: Sản lượng khai thác 125341 kg; tổng số ngày-tàu đi biển là 675 ngày. Trong tháng có 7 ngày biển động, tất cả các tàu không thể ra khơi. Tổng số tàu làm nghề vây có công suất từ 50-90 CV của tỉnh A là 2100 tàu.

Kết quả được tính toán như sau:

| s | = | 125341 | = | 185,69 kg/ngày/tàu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 675 |  |  |

Số ngày tàu có thể hoạt động khai thác biển trong tháng 12/2025:

Nhđ = 30 – 7 = 23 ngày.

Tổng số ngày-tàu hoạt động của nghề vây, nhóm công suất 50-90 CV của tỉnh A là: 23 x 0,79 x 2100 = 38157 ngày-tàu.

Sản lượng khai thác của nghề vây nhóm, công suất 50-90 CV trong tháng 12/2025 là:

S = 185,69 x 38157 = 7 085 373 kg (tương đương 7 085,3 tấn).

C. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THAY THẾ HỘ MẪU HOẶC BỎ MẪU

1. Quy định về thay thế mẫu hoặc bỏ mẫu

Thống kê tỉnh, thành phố được đổi mẫu trong các trường hợp sau:

(1) Hộ mẫu thuộc nhiều danh sách điều tra mẫu của các dàn mẫu nuôi thủy sản không sử dụng lồng bè;

(2) Hộ mẫu đã di chuyển đến địa phương khác;

(3) Khó tiếp cận hộ mẫu để thu thập thông tin

(4) Loại thủy sản mà hộ nuôi hoặc phương thức nuôi, hình thức nuôi của hộ không đồng nhất với dàn mẫu.

Ví dụ 1: Hộ nằm trong dàn mẫu điều tra cá tra nhưng khi đến điều tra hộ đã chuyển sang nuôi cá chép;

Ví dụ 2: Hộ nằm trong dàn mẫu điều tra tôm thẻ chân trắng thâm canh, bán thâm canh nhưng đến khi điều tra hộ đã chuyển sang nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh.

Các trường hợp trên phát sinh trước khi đi điều tra thì thay thế mẫu, phát sinh khi đi điều tra thì bỏ mẫu.

Trường hợp tàu mẫu điều tra sản lượng khai thác thủy sản biển đã đổi nghề (nghề thực tế khai thác khác với nghề trong dàn mẫu) thì vẫn điều tra và không đổi mẫu).

2. Nguyên tắc đổi mẫu

(1) Tổng số hộ mẫu được thay thế hoặc loại bỏ không được vượt quá 20% tổng số hộ mẫu của dàn mẫu tương ứng. Nếu vượt quá 20%, Thống kê tỉnh, thành phố phối hợp với Cục Thống kê để xem xét, xử lý.

(2) Hộ mẫu được thay thế là hộ liền kề trong bảng kê.

3. Quy trình thay thế mẫu

Sau khi có danh sách hộ mẫu điều tra, Thống kê cơ sở hướng dẫn ĐTV thực hiện thay thế hộ mẫu bằng hộ liền kề trong danh sách bảng kê, và báo cáo Thống kê tỉnh, thành phố.

Nếu tổng số hộ thay thế quá 20% thì Thống kê tỉnh, thành phố báo cáo Cục Thống kê để xử lý.

D. DANH SÁCH CÁC TỈNH ĐIỀU TRA THỦY SẢN THEO KỲ

| Tỉnh/thành phố | Kỳ 01/6 | Kỳ 01/12 | Khai thác biển | Khai thác nội địa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Đồng bằng sông Hồng |  |  |  |  |
| 01. Thành phố Hà Nội | x | x |  |  |
| 31. Thành phố Hải Phòng | x | x | x | x |
| 37. Tỉnh Ninh Bình | x | x | x | x |
| 33. Tỉnh Hưng Yên | x | x | x | x |
| 24. Tỉnh Bắc Ninh |  | x |  |  |
| 22. Tỉnh Quảng Ninh | x | x | x |  |
| Trung du và miền núi phía Bắc |  |  |  |  |
| 20. Tỉnh Lạng Sơn |  | x |  |  |
| 04. Tỉnh Cao Bằng |  | x |  |  |
| 19. Tỉnh Thái Nguyên |  | x |  |  |
| 08. Tỉnh Tuyên Quang |  | x |  |  |
| 25. Tỉnh Phú Thọ |  | x |  | x |
| 15. Tỉnh Lào Cai |  | x |  |  |
| 12. Tỉnh Lai Châu |  | x |  |  |
| 11. Tỉnh Điện Biên |  | x |  |  |
| 14. Tỉnh Sơn La |  | x |  |  |
| Bắc Trung Bộ |  |  |  |  |
| 38. Tỉnh Thanh Hóa | x | x | x |  |
| 40. Tỉnh Nghệ An | x | x | x | x |
| 42. Tỉnh Hà Tĩnh | x | x | x |  |
| 44. Tỉnh Quảng Trị | x | x | x |  |
| 46. Thành phố Huế | x | x | x |  |
| Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên |  |  |  |  |
| 48. Thành phố Đà Nẵng | x | x | x | x |
| 51. Tỉnh Quảng Ngãi | x | x | x |  |
| 52. Tỉnh Gia Lai | x | x | x | x |
| 56. Tỉnh Khánh Hòa | x | x | x |  |
| 66. Tỉnh Đắk Lắk | x | x | x |  |
| 68. Tỉnh Lâm Đồng | x | x | x |  |
| Đông Nam Bộ |  |  |  |  |
| 79. TP. Hồ Chí Minh | x | x | x |  |
| 75. Tỉnh Đồng Nai | x | x |  | x |
| 80. Tỉnh Tây Ninh | x | x | x |  |
| Đồng bằng sông Cửu Long |  |  |  |  |
| 82. Tỉnh Đồng Tháp | x | x | x | x |
| 86. Tỉnh Vĩnh Long | x | x | x | x |
| 91. Tỉnh An Giang | x | x | x | x |
| 92. Thành phố Cần Thơ | x | x | x | x |
| 96. Tỉnh Cà Mau | x | x | x | x |

(Những tỉnh có đánh dấu “x” là những tỉnh thực hiện điều tra)

Phụ lục II

BẢNG KÊ

| Bảng kê 01/BK-H (Thông tin thu thập được bảo mật theo Luật Thống kê) | DANH SÁCH HỘ NUÔI CÁ TRA CỦA THÔN MẪU Kỳ điều tra: ........../........... năm 20..... |
| --- | --- |

Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương: ............................................................. .................................................................

Xã/phường/đặc khu:.......................................................................

Thôn/ấp/bản/tổ dân phố:...................................................................................

Tổng số hộ nuôi cá tra trên địa bàn:____________(Hộ)

Danh sách hộ nuôi và có diện tích thu hoạch cá tra trên địa bàn
(Đánh dấu x vào các cột hộ có nuôi)

| STT | Họ và tên chủ hộ | Nuôi Ao |  |  | Đăng quầng, vèo | Nuôi Khác |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nuôi thâm canh | Bán thâm canh | Quảng canh, quảng canh cải tiến |  |  |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Người thu thập thông tin bảng kê:_______________________

Số điện thoại liên hệ:_________________________________

| Bảng kê 02/BK-H (Thông tin thu thập được bảo mật theo Luật Thống kê) | DANH SÁCH HỘ NUÔI TÔM SÚ CỦA THÔN MẪU Kỳ điều tra: ........../........... năm 20..... |
| --- | --- |

Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương: ............................................................. .................................................................

Xã/phường/đặc khu:.......................................................................

Thôn/ấp/bản/tổ dân phố:...................................................................................

Tổng số hộ nuôi tôm sú trên địa bàn:____________(Hộ)

Danh sách hộ nuôi và có diện tích thu hoạch tôm sú 
(Đánh dấu x vào các cột hộ có nuôi)

| STT | Họ và tên chủ hộ | Nuôi Ao |  | Nuôi đăng quầng/vèo | Nuôi trong ruộng lúa | Nuôi khác |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Thâm canh, bán thâm canh | Quảng canh, quảng canh cải tiến |  |  |  |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Người thu thập thông tin bảng kê:_______________________

Số điện thoại liên hệ:_________________________________

| Bảng kê 03/BK-H (Thông tin thu thập được bảo mật theo Luật Thống kê) | DANH SÁCH HỘ NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG CỦA THÔN MẪU Kỳ điều tra: ........../........... năm 20..... |
| --- | --- |

Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương: ............................................................. .................................................................

Xã/phường/đặc khu:.......................................................................

Thôn/ấp/bản/tổ dân phố:...................................................................................

Tổng số hộ nuôi tôm thẻ chân trắng trên địa bàn:_____________(Hộ)

Danh sách hộ nuôi và có diện tích thu hoạch tôm thẻ chân trắng (Đánh dấu x vào các cột hộ có nuôi)

| STT | Họ và tên chủ hộ | Nuôi Ao |  |  | Nuôi đăng quầng/vèo | Nuôi trong ruộng lúa | Nuôi khác |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Siêu thâm canh | Thâm canh, bán thâm canh | Quảng canh, quảng canh cải tiến |  |  |  |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Người thu thập thông tin bảng kê:_______________________

Số điện thoại liên hệ:_________________________________

| Bảng kê 04/BK-H (Thông tin thu thập được bảo mật theo Luật Thống kê) | DANH SÁCH HỘ NUÔI THỦY SẢN TRỌNG ĐIỂM CỦA THÔN MẪU Kỳ điều tra: ........../........... năm 20..... |
| --- | --- |

Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương: ............................................................. .................................................................

Xã/phường/đặc khu:.......................................................................

Thôn/ấp/bản/tổ dân phố:...................................................................................

LOẠI THỦY SẢN:_______________ LOẠI HÌNH MẶT NƯỚC:____________

Danh sách hộ nuôi và có diện tích thu hoạch trong kỳ (Đánh dấu x vào các cột hộ có nuôi)

| STT | Họ và tên chủ hộ | Nuôi Ao |  | Nuôi đăng quầng/vèo | Nuôi khác |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Thâm canh, bán thâm canh | Quảng canh, quảng canh cải tiến |  |  |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |

Người thu thập thông tin bảng kê:_______________________

Số điện thoại liên hệ:_________________________________

| Bảng kê 05/BK-H (Thông tin thu thập được bảo mật theo Luật Thống kê) | DANH SÁCH HỘ NUÔI THỦY SẢN CÒN LẠI CỦA THÔN MẪU Kỳ điều tra: ........../........... năm 20..... |
| --- | --- |

Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương: ............................................................. .................................................................

Xã/phường/đặc khu:.......................................................................

Thôn/ấp/bản/tổ dân phố:...................................................................................

LOẠI HÌNH MẶT NƯỚC:____________

Danh sách hộ nuôi và có diện tích thu hoạch trong kỳ (Đánh dấu x vào các cột hộ có nuôi)

| STT | Họ và tên chủ hộ | Nuôi Ao |  | Nuôi đăng quầng/vèo | Nuôi trong ruộng lúa | Nuôi khác |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Thâm canh, bán thâm canh | Quảng canh, quảng canh cải tiến |  |  |  |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Người thu thập thông tin bảng kê:_______________________

Số điện thoại liên hệ:_________________________________

| Bảng kê 06/BK-H (Thông tin thu thập được bảo mật theo Luật Thống kê) | DANH SÁCH HỘ NUÔI THỦY SẢN LỒNG/BÈ CỦA THÔN MẪU Kỳ điều tra: ........../........... năm 20..... |
| --- | --- |

Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương: ............................................................. .................................................................

Xã/phường/đặc khu:.......................................................................

Thôn/ấp/bản/tổ dân phố:...................................................................................

LOẠI HÌNH MẶT NƯỚC:____________

| STT | Họ và tên chủ hộ | Địa chỉ (ngõ, xóm,...) | Loại thủy sản nuôi và cho thu hoạch trong kỳ (đánh dấu x vào cột hộ có nuôi) |  |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.......... | 2.......... | 3......... | Nhóm khác |  |
|  |  |  | Mã sản phẩm | Mã sản phẩm | Mã sản phẩm | Mã sản phẩm |  |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Người thu thập thông tin bảng kê:_______________________

Số điện thoại liên hệ:_________________________________

| Bảng kê 07/BK-H (Thông tin thu thập được bảo mật theo Luật Thống kê) | DANH SÁCH HỘ KHAI THÁC THỦY SẢN NỘI ĐỊA CỦA THÔN MẪU Kỳ điều tra: 01/12/20..... |
| --- | --- |

Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương: ............................................................. .................................................................

Xã/phường/đặc khu:.......................................................................

Thôn/ấp/bản/tổ dân phố:...................................................................................

Danh sách hộ có hoạt động khai thác thủy sản nội địa trên địa bàn

| STT | Họ và tên chủ hộ | Địa chỉ | Nghề khai thác | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E |

Người thu thập thông tin bảng kê:_______________________

Số điện thoại liên hệ:_________________________________

| Bảng kê 08/BK-H (Thông tin thu thập được bảo mật theo Luật Thống kê) | DANH SÁCH HỘ KHAI THÁC THỦY SẢN BIỂN KHÔNG DÙNG PHƯƠNG TIỆN CƠ GIỚI CỦA THÔN MẪU Kỳ điều tra: 01/12/20..... |
| --- | --- |

Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương: ............................................................. .................................................................

Xã/phường/đặc khu:.......................................................................

Thôn/ấp/bản/tổ dân phố:...................................................................................

Danh sách hộ có hoạt động khai thác thủy sản biển không dùng phương tiện cơ giới trên địa bàn

| STT | Họ và tên chủ hộ | Địa chỉ | Nghề khai thác | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E |

Người thu thập thông tin bảng kê:_______________________

Số điện thoại liên hệ:_________________________________

Phụ lục III

| Phiếu số 01A-6T.N/ĐTTS-THON (Thông tin ghi trên phiếu được bảo mật theo Luật Thống kê) |  | PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN TÌNH HÌNH CƠ BẢN VỀ NUÔI TRỒNG VÀ KHAI THÁC THUỶ SẢN NỘI ĐỊA CỦA HỘ TRÊN ĐỊA BÀN CẤP THÔN Kỳ điều tra: ........./......../20... |
| --- | --- | --- |

PHIẾU ĐIỀU TRA

| Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương: ..................................................................................................................... |  |
| --- | --- |
| Xã/phường/đặc khu: ..................................................................................................................................................... |  |
| Thôn/ấp/bản/tổ dân phố:................................................................................................................................................ |  |

PHẦN I: NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

1. Nuôi trồng thủy sản phân theo loại hình nuôi ao, hầm, đăng quầng/vèo, nuôi trong ruộng lúa và nuôi khác

(Không bao gồm diện tích sản xuất giống, thuần dưỡng giống, nuôi cá sấu, nuôi cá cảnh)

Đơn vị tính: Ha

| Tên sản phẩm nuôi chính | Mã sản phẩm (CQTK ghi) | Diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản | Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản trong 12 tháng qua | Tổng diện tích thu hoạch trong 12 tháng qua | Tổng diện tích thu hoạch trong kỳ điều tra | Diện tích thu hoạch chia theo hình thức nuôi |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Nuôi ao |  |  |  | Nuôi đăng quầng/ vèo | Nuôi ruộng lúa | Nuôi khác (hồ, bãi triều,kênh, mương,…) |
|  |  |  |  |  |  | Thâm canh, bán thâm canh | Trong đó |  | Quảng canh, quảng canh cải tiến |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Siêu thâm canh | Thâm canh |  |  |  |  |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4=5+8+9+10+11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Tổng số (=1.1+1.2+1.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nuôi nước mặn (nuôi biển) |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |
| 1.1.1 Nuôi cá |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |
| Trong đó: - ...................... |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |
| - ....................... |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |
| 1.1.2 Nuôi tôm |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |
| Trong đó: - ..................... |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |
| 1.1.3 Nuôi thủy sản khác |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |
| Trong đó: - Ngao/nghêu |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |
| - Rong biển |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |
| - .................. |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  |
| 1.2. Nuôi nước lợ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 Nuôi cá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trong đó: - ..................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ..................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 Nuôi tôm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trong đó: - Tôm sú |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Tôm thẻ chân trắng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 Nuôi thủy sản khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trong đó: - ..................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ..................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Nuôi nước ngọt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 Nuôi cá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trong đó: - Cá tra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| - ................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 Nuôi tôm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trong đó: - ...................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 Nuôi thủy sản khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trong đó: - ....................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ..................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Nuôi thuỷ sản bể, bồn (Không bao gồm thể tích sản xuất giống, thuần dưỡng giống, nuôi cá sấu, nuôi cá cảnh)

| Tên sản phẩm nuôi chính | Mã sản phẩm (CQTK ghi) | Loại mặt nước Mặn = 1 Lợ = 2 Ngọt = 3 | Số hộ nuôi trong kỳ điều tra (Hộ) | Thể tích nuôi trong kỳ điều tra (m3) | Thể tích thu hoạch trong kỳ điều tra (m3) | Sản lượng thu hoạch |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Tổng sản lượng (tấn) | Trong đó: Bán ra |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Sản lượng (tấn) | Doanh thu (triệu đồng) |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Tổng số |  | x |  |  |  |  |  |  |
| - ................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Nuôi thuỷ sản lồng, bè (Không bao gồm thể tích sản xuất giống, thuần dưỡng giống, nuôi cá sấu, nuôi cá cảnh)

| Tên sản phẩm nuôi chính | Mã sản phẩm (CQTK ghi) | Số hộ nuôi trong kỳ điều tra (Hộ) | Số lồng, bè nuôi trong kỳ điều tra (Cái) | Thu hoạch trong kỳ điều tra |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Số lồng, bè (Cái) | Thể tích (m3) |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Tổng số |  |  |  |  |  |
| 3.1. Nuôi nước mặn (nuôi biển) |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 Nuôi cá |  |  |  |  |  |
| Trong đó: - ........................... |  |  |  |  |  |
| - ........................... |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 Nuôi tôm |  |  |  |  |  |
| Trong đó: - ........................... |  |  |  |  |  |
| - ........................... |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 Nuôi thủy sản khác |  |  |  |  |  |
| Trong đó: - ........................... |  |  |  |  |  |
| - ........................... |  |  |  |  |  |
| 3.2. Nuôi nước lợ |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 Nuôi cá |  |  |  |  |  |
| Trong đó: - ........................... |  |  |  |  |  |
| - ........................... |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 Nuôi tôm |  |  |  |  |  |
| Trong đó: - ........................... |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 Nuôi thủy sản khác |  |  |  |  |  |
| Trong đó: - ........................... |  |  |  |  |  |
| - ........................... |  |  |  |  |  |
| 3.3. Nuôi nước ngọt |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 Nuôi cá |  |  |  |  |  |
| Trong đó: - Cá tra |  |  |  |  |  |
| - ........................... |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 Nuôi tôm |  |  |  |  |  |
| Trong đó: - ........................... |  |  |  |  |  |
| - ........................... |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 Nuôi thủy sản khác |  |  |  |  |  |
| Trong đó: - ........................... |  |  |  |  |  |
| - ........................... |  |  |  |  |  |

4. Nuôi cá sấu

| Số hộ nuôi trong kỳ điều tra (Hộ) | Diện tích nuôi trong kỳ điều tra (m2) | Số con đang nuôi (Con) | Thu hoạch sản phẩm trong kỳ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tổng sản lượng (tấn) | Trong đó: Bán ra |  |
|  |  |  |  | Sản lượng (tấn) | Doanh thu (triệu đồng) |

PHẦN II: KHAI THÁC THỦY SẢN NỘI ĐỊA TRONG KỲ ĐIỀU TRA (chỉ thu thập thông tin tại kỳ 01/12)

| STT | Tên chỉ tiêu | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | 1 |
| 1 | Số hộ chuyên khai thác thủy sản nội địa | Hộ |  |
| 2 | Số lao động chuyên khai thác thủy sản nội địa | Người |  |
| 3 | Số thuyền, xuồng có động cơ khai thác thuỷ sản nội địa | Chiếc |  |
| 4 | Số thuyền, xuồng không có động cơ khai thác thuỷ sản nội địa | Chiếc |  |

PHẦN III. DANH SÁCH HỘ CÓ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, THUẦN DƯỠNG GIỐNG THỦY SẢN VÀ NUÔI CÁ CẢNH CỦA HỘ TRÊN ĐỊA BÀN TRONG KỲ ĐIỀU TRA (GHI DẤU X VÀO HỘ CÓ HOẠT ĐỘNG TƯƠNG ỨNG)

| STT | Họ tên chủ hộ | Địa chỉ | Hộ sản xuất giống thủy sản | Hộ thuần dưỡng giống thủy sản | Hộ nuôi cá cảnh để bán |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |

| Điều tra viên (Ký, ghi rõ họ tên) |  | Ngày…… tháng … năm 20.… Người cung cấp thông tin (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- | --- |

| Phiếu số 01B-6T/ĐTTS-XA (Thông tin ghi trên phiếu được bảo mật theo Luật Thống kê) |  | PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN TÀU THUYỀN KHAI THÁC THỦY SẢN BIỂN VÀ SỐ HỘ KHAI THÁC THỦY SẢN BIỂN KHÔNG DÙNG PHƯƠNG TIỆN CƠ GIỚI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ/PHƯỜNG Kỳ điều tra: ........./......../20... |
| --- | --- | --- |

| Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương: ........................................................................................................ |  |
| --- | --- |
| Xã/phường/đặc khu: ..................................................................................................................................... |  |

1. Danh sách tàu/thuyền khai thác thủy sản biển có động cơ

| STT | Họ và tên chủ tàu, thuyền | Địa chỉ | Số điện thoại | Số đăng ký (Chưa đăng ký ghi chữ K) | Tổng công suất máy chính (CV) | Nghề khai thác chính | Mã nghề (CQ TK ghi) | Loại hình | Vùng khai thác | Chiều dài thân tàu (Lmax) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | 1 | F | G | H | I | K |

2. Số hộ khai thác thủy sản biển không dùng phương tiện cơ giới trong kỳ điều tra:_________________(Hộ)

| Điều tra viên (Ký, ghi rõ họ tên) | Ngày…… tháng ….. năm 20… CHỦ TỊCH UBND XÃ/PHƯỜNG (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

| Phiếu số 02-6T.N/ĐTTS-DN,HTX (Thông tin ghi trên phiếu được bảo mật theo Luật Thống kê) |  | PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CỦA DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ, TỔ CHỨC KHÁC Kỳ điều tra: ........./......../20... |
| --- | --- | --- |

| Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương: ............................................................................................................................. |  |
| --- | --- |
| Xã/phường/đặc khu: ............................................................................................................................................................... |  |
| Tên đơn vị: ……………………………………………………………………………………………………………………………… |  |
| Loại hình đơn vị: (Doanh nghiệp nhà nước =1, Doanh nghiệp ngoài nhà nước=2; Doanh nghiệp FDI=3; Hợp tác xã =4, Tổ chức khác thuộc khu vực nhà nước =5, Tổ chức khác thuộc khu vực ngoài nhà nước =6) |  |
| Mã số thuế (Nếu có): |  |
| Địa chỉ: ........................................................................................................................................... Số điện thoại: .......................................................... |  |

1. Nuôi thủy sản phân theo loại hình nuôi ao, hầm, đăng quầng/vèo, nuôi trong ruộng lúa và nuôi khác

(Không bao gồm diện tích nuôi giống, thuần dưỡng giống, nuôi cá sấu, cá cảnh)

1.1. Đơn vị có hoạt động nuôi trồng thủy sản theo hình thức ao, hầm, đăng quầng/vèo, nuôi trong ruộng lúa và nuôi khác không?

1           CÓ                      2           KHÔNG >> Câu 2

1.2. Thông tin về sản xuất

| Tên sản phẩm | Mã sản phẩm (CQTK ghi) | Loại mặt nước Mặn = 1 Lợ = 2 Ngọt = 3 | Diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản (Ha) | Diện tích nuôi trồng trong 12 tháng qua (Ha) | Diện tích thu hoạch trong 12 tháng qua (Ha) | Diện tích thu hoạch trong kỳ điều tra (Ha) | Hình thức nuôi Ao =1 Ruộng lúa =2 Đăng quầng/vèo =3 Khác =4 | Phương thức nuôi Siêu thâm canh = 1 Thâm canh = 2 Bán thâm canh = 3 Quảng canh, quảng canh cải tiến = 4 | Thu hoạch trong kỳ điều tra |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tổng sản lượng (tấn) | Trong đó: Bán ra |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sản lượng (tấn) | Doanh thu (Tr. đồng) |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Tổng số | x | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  |
| ……….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3. Sản lượng thủy sản thu hoạch phân theo tháng trong kỳ điều tra                                                                   Đơn vị tính: Tấn

|  | (T12 năm trước) | (T1) | (T2) | (T3) | (T4) | (T5) | (T6) | (T7) | (T8) | (T9) | (T10) | (T11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng sản lượng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trong đó: - Cá tra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Tôm sú |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Tôm thẻ chân trắng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Nuôi thuỷ sản bể, bồn   (Không bao gồm thể tích nuôi giống, thuần dưỡng giống, nuôi cá sấu, cá cảnh)

2.1. Đơn vị có hoạt động nuôi trồng thủy sản theo hình thức bể, bồn không?

1              CÓ                     2            KHÔNG >> Câu 3

2.2. Thông tin về sản xuất

| Tên sản phẩm | Mã sản phẩm (CQTK ghi) | Loại mặt nước Mặn = 1 Lợ = 2 Ngọt = 3 | Thể tích nuôi trong kỳ điều tra (m3) | Thể tích thu hoạch trong kỳ điều tra (m3) | Thu hoạch trong kỳ điều tra |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Tổng sản lượng (tấn) | Trong đó: Bán ra |  |
|  |  |  |  |  |  | Sản lượng (tấn) | Doanh thu (Triệu đồng) |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tổng số | x | x |  |  |  |  |  |
| - ........................................ |  |  |  |  |  |  |  |

2.3. Sản lượng thủy sản thu hoạch phân theo tháng trong kỳ điều tra?                                                                       Đơn vị tính: Tấn

|  | (T12 năm trước) | (T1) | (T2) | (T3) | (T4) | (T5) | (T6) | (T7) | (T8) | (T9) | (T10) | (T11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng sản lượng thủy sản |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trong đó: - Cá tra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Tôm sú |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Tôm thẻ chân trắng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Nuôi thuỷ sản lồng, bè

3.1. Đơn vị có hoạt động nuôi trồng thủy sản theo hình thức lồng, bè không?

1              CÓ                     2            KHÔNG >> Câu 4

3.2. Thông tin về sản xuất

| Tên sản phẩm | Mã sản phẩm (CQTK ghi) | Loại mặt nước Mặn = 1 Lợ = 2 Ngọt = 3 | Số lồng, bè nuôi thủy sản trong kỳ điều tra (Cái) | Thể tích lồng, bè thu hoạch trong kỳ điều tra (m3) | Thu hoạch trong kỳ điều tra |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Tổng sản lượng (tấn) | Trong đó: Bán ra |  |
|  |  |  |  |  |  | Sản lượng (tấn) | Doanh thu (Triệu đồng) |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tổng số | x | x |  |  |  |  |  |
| - .............. |  |  |  |  |  |  |  |

3.3. Sản lượng thủy sản thu hoạch phân theo tháng trong kỳ điều tra?                                                                                 Đơn vị tính: Tấn

|  | (T12 năm trước) | (T1) | (T2) | (T3) | (T4) | (T5) | (T6) | (T7) | (T8) | (T9) | (T10) | (T11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng sản lượng thủy sản |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trong đó: - Cá tra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Nuôi cá sấu

4.1. Đơn vị có nuôi cá sấu không?

1           CÓ                 2            KHÔNG >> Câu 5

4.2. Thông tin về sản xuất

| Diện tích nuôi trong kỳ điều tra (m2) | Số con đang nuôi (con) | Thu hoạch sản phẩm trong kỳ điều tra |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng sản lượng (Tấn) | Trong đó: Bán ra |  |
|  |  |  | Sản lượng (Tấn) | Doanh thu (Triệu đồng) |

5. Sản xuất giống thuỷ sản (Không bao gồm hoạt động thuần dưỡng giống)

5.1. Đơn vị có hoạt động sản xuất giống thủy sản để bán không?

1              CÓ                     2            KHÔNG >> Câu 6

5.2. Thông tin về sản xuất

| Tên sản phẩm | Mã sản phẩm (CQTK ghi) | Loại mặt nước Mặn = 1 Lợ = 2 Ngọt = 3 | Diện tích nuôi* (m2) | Thể tích nuôi (m3) | Trị giá vốn mua vào con giống (nếu có) (Triệu đồng) | Số lượng bán ra (triệu con) | Doanh thu bán ra (Triệu đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tổng số | x | x |  |  |  |  |  |
| - ........................................ |  |  |  |  |  |  |  |

* Không quy đổi diện tích mặt nước từ thể tích nuôi bể bồn ở cột 2

5.3. Số lượng con giống thu hoạch phân theo tháng trong kỳ điều tra? (Đơn vị tính: triệu con)

|  | (T12 năm trước) | (T1) | (T2) | (T3) | (T4) | (T5) | (T6) | (T7) | (T8) | (T9) | (T10) | (T11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số lượng con giống |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trong đó: - Cá tra giống |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Tôm sú giống |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Tôm thẻ giống |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Hoạt động thuần dưỡng giống thủy sản trong kỳ điều tra

6.1. Đơn vị có hoạt động thuần dưỡng giống thủy sản để bán không?

1            CÓ                       2            KHÔNG >> Câu 7

6.2. Thông tin về sản xuất

| Tên loại giống thủy sản được thuần dưỡng | Mã sản phẩm (CQTK ghi) | Loại mặt nước Mặn = 1 Lợ = 2 Ngọt = 3 | Diện tích thuần dưỡng giống ** (m2) | Thể tích thuần dưỡng giống (m3) | Số lượng con giống được thuần dưỡng (triệu con) | Doanh thu từ hoạt động thuần dưỡng (triệu đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tổng số | x | x |  |  |  |  |

** Không quy đổi diện tích mặt nước từ thể tích nuôi bể, bồn ở cột 3

7. Sản xuất cá cảnh (Chỉ bao gồm sản phẩm cá cảnh do đơn vị trực tiếp nuôi để bán, không bao gồm sản phẩm cá cảnh kinh doanh thương mại)

7.1. Đơn vị có hoạt động nuôi cá cảnh để bán không?

1            CÓ                   2            KHÔNG >> KẾT THÚC

7.2. Thông tin về sản xuất

| Tên loại cá cảnh | Mã sản phẩm (CQTK ghi) | Diện tích nuôi *** (m2) | Thể tích (m3) | Số lượng bán ra (nghìn con) | Doanh thu (Triệu đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

** * Không quy đổi diện tích mặt nước từ thể tích nuôi bể, bồn ở cột 3

Người cung cấp thông tin:____________________________________

Số điện thoại của người cung cấp thông tin:______________________

| Phiếu số 03-6T.N/ĐTTS-HM (Thông tin ghi trên phiếu được bảo mật theo Luật Thống kê) |  | PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NUÔI CÁ TRA NƯỚC NGỌT CỦA HỘ MẪU Kỳ điều tra: ..../..../20... |
| --- | --- | --- |

Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương: .......................................................................................

Xã/phường/đặc khu: ...............................................................................................

Thôn/ấp/bản: ...............................................................................................................................

Họ và tên chủ hộ: .................................................................Điện thoại liên hệ: ………….................

Khi phỏng vấn ghi phiếu, điều tra viên chú ý những thông tin sau: - Chỉ thu thập thông tin về kết quả hoạt động nuôi cá tra tương ứng với hình thức nuôi và phương thức nuôi mà hộ được chọn mẫu để điều tra; - Kết quả hoạt động nuôi cá tra do hộ trực tiếp tổ chức sản xuất, không bao gồm thông tin về hoạt động nuôi cá tra, sản phẩm thủy sản còn lại mà hộ giao đơn vị khác nuôi gia công.

I. Thông tin chung

1. Hộ được chọn mẫu điều tra thuộc hình thức nào dưới đây?  (CHƯƠNG TRÌNH)

1         Nuôi ao     2            Nuôi đăng quầng, vèo    3           Nuôi khác (mương vườn, ruộng lúa,…)

Câu 3                                           Câu 3

2. Hộ nuôi cá tra theo phương thức nuôi nào sau đây?     (CHƯƠNG TRÌNH)

1          Nuôi thâm canh       2          Nuôi bán thâm canh          3         Nuôi quảng canh, quảng canh cải tiến

3. Tổng số lao động thường xuyên tham gia:                        (người).

II. Thông tin về kết quả hoạt động nuôi trồng cá tra [1] theo phương thức [2]

([1] LÀ HÌNH THỨC Ở CÂU 1 VÀ [2] LÀ PHƯƠNG THỨC Ở CÂU 2)

4. Số ao/khu  nuôi cá tra [1] theo phương thức [2] cho thu hoạch  trong 6 tháng qua:                          (ao)

(LẶP LẠI CÁC CÂU HỎI TỪ CÂU 5 ĐẾN CÂU 13 CHO CÁC AO)

| 5.Diện tích mặt nước thả nuôi cá tra (m2) (mặt nước tính từ phần mép bờ , không bao gồm diện tích ao lắng, ao lọc, kênh dẫn nước vào ra) |  |
| --- | --- |
| 6. Số vụ thu hoạch cá tra |  |
| 7. Diện tích thu hoạch cá tra (m2) (Tổng diện tích mặt nước thả nuôi các vụ, không bao gồm diện tích mất trắng) |  |
| 8. Thời gian xuống giống | Tháng ……/20….. |
| 9.Thời gian thu hoạch | Tháng ……/20….. |
| 10. Số lượng cá tra giống thả nuôi (nghìn con) |  |
| 11. Sản lượng cá tra thu hoạch (kg) |  |
| 12. Sản lượng cá tra bán ra (kg) |  |
| 13. Doanh thu cá tra bán (triệu đồng) |  |

14. Diện tích mặt nước ao lắng, ao lọc phụ vụ nuôi cá tra [1] theo phương thức [2]:                                            (m2)

15. Tổng diện tích thu hoạch cá tra của các ao/khu [1] theo phương thức [2] trong 6 tháng qua:                                                      (m2)

(CHƯƠNG TRÌNH TỰ TÍNH TỪ CÂU 7)

16. Tổng sản lượng thu hoạch cá tra của các ao/khu [1] theo phương thức [2] trong 6 tháng qua:                                                         (m2)

(CHƯƠNG TRÌNH TỰ TÍNH TỪ CÂU 11)

17. Sản lượng thu hoạch cá tra [1] theo phương thức [2] tháng [….] năm [….]:                                               (kg)

(KỲ 01/6, CHƯƠNG TRÌNH LẦN LƯỢT HIỂN THỊ CÁC THÁNG TỪ T12 NĂM TRƯỚC ĐẾN T5 NĂM ĐIỀU TRA.

KỲ 01/12, CHƯƠNG TRÌNH LẦN LƯỢT HIỂN THỊ CÁC THÁNG TỪ T6  ĐẾN T11 NĂM ĐIỀU TRA)

18. Hộ đã thu hoạch loại thủy sản  nào khác ngoài cá tra  trên các ao thu hoạch cá tra [1] theo phương thức [2] trong 6 tháng qua?

(THIẾT BỊ HIỂN THỊ DANH MỤC SẢN PHẨM THỦY SẢN NUÔI TRỒNG NỘI ĐỊA ĐỂ ĐTV CHỌN CÁC SẢN PHẨM  VÀ HỎI LẦN LƯỢT CHO TỪNG SẢN PHẨM ĐƯỢC CHỌN)

18.1 Tổng sản lượng [….] thu hoạch trong 6 tháng qua                                                  (kg)

18.1.1 Trong đó: Sản lượng […] bán ra trong 6 tháng qua                                               (kg)

18.1.2 Doanh thu bán […] trong 6 tháng qua:                                                                  (nghìn đồng)

III. Thông tin về xu hướng sản xuất của hộ nuôi cá tra

19. Số vụ thu hoạch cá tra [1] theo phương thưc [2]  trong năm:             (vụ) ? (CHỈ HỎI CHO KỲ 01/12)

20. Ông/Bà đánh giá như thế nào về tình hình nuôi cá tra của hộ trong 06 tháng qua so với cùng kỳ năm trước?       (LỰA CHỌN 1 Ô DUY NHẤT)

1          Tốt hơn                 2            Tương đương                                3          Khó khăn hơn

21. Ông/Bà đánh giá như thế nào về giá bán cá tra của hộ so với giá thành sản xuất của hộ trong 06 tháng qua?

(LỰA CHỌN 1 Ô DUY NHẤT)

Cao hơn                2            Tương đương          3          Thấp hơn

22. Giá bán cá tra trung bình ở mức nào thì hộ sẽ hòa vốn:                        (nghìn đồng/kg)

23. Trong 3 tháng tới, hộ [Ông/Bà] có tiếp tục nuôi cá tra không ? (LỰA CHỌN 1 Ô DUY NHẤT)

1           Có                                           2           Không

Câu 25

24. Dự định của hộ [Ông/Bà] về việc sản xuất cá tra trong 3 tháng tới ? (LỰA CHỌN 1 Ô DUY NHẤT)

1          Mở rộng sản xuất                 2          Ổn định sản xuất                       3          Thu hẹp sản xuất

25. Lý do hộ [Ông/Bà] không nuôi cá tra trong 3 tháng tới ? (LỰA CHỌN CÁC Ô THÍCH HỢP)

Tạm ngưng nuôi do lỗ          2         Nuôi loại thủy sản khác       3         Khác […Ghi rõ.]

KẾT THÚC PHỎNG VẤN

Họ và tên người cung cấp thông tin:________________________________________

Họ và tên điều tra viên:_____________________________________________________

Số điện thoại của điều tra viên: ____________________________________

| Phiếu số 04-6T.N/ĐTTS-HM (Thông tin ghi trên phiếu được bảo mật theo Luật Thống kê) |  | PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NUÔI TÔM NƯỚC LỢ CỦA HỘ MẪU Kỳ điều tra: ........./......../20... |
| --- | --- | --- |

Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương: .....................................................................................

Xã/phường/đặc khu: ............................................................................................

Thôn/ấp/bản: .............................................................................................................................

Họ và tên chủ hộ: .................................................................Điện thoại liên hệ: ………….................

Khi phỏng vấn ghi phiếu, điều tra viên chú ý những thông tin sau: - Chỉ thu thập thông tin về kết quả hoạt động nuôi tôm sú hoặc tôm thẻ chân trắng tương ứng với hình thức nuôi và phương thức nuôi mà hộ được chọn mẫu để điều tra; - Kết quả hoạt động nuôi tôm sú hoặc tôm thẻ chân trắng do hộ trực tiếp tổ chức sản xuất, không bao gồm thông tin về nuôi tôm sú hoặc tôm thẻ chân trắng mà hộ giao đơn vị khác nuôi gia công.

I. Thông tin chung

1. Hộ thuộc dàn mẫu điều tra sản phẩm nào sau đây ? (CHƯƠNG TRÌNH)

1          Tôm thẻ chân trắng                2          Tôm sú

2. Hộ được chọn mẫu điều tra thuộc hình thức nào dưới đây? (CHƯƠNG TRÌNH)

1          Nuôi ao     2          Nuôi đăng quầng, vèo    3           Nuôi ruộng lúa         4             Nuôi khác

Câu 5                                        Câu 5                                        Câu 5

3. Hộ nuôi [TÔM] theo nhóm phương thức nuôi nào sau đây? (CHƯƠNG TRÌNH)

1          Nuôi siêu thâm canh   2           Nuôi thâm canh, bán thâm canh        3          Nuôi quảng canh, quảng canh cải tiến

Câu 5                                                                                                   Câu 5

4. Hộ nuôi [TÔM] theo phương thức nuôi nào sau đây?

1          Nuôi thâm canh        2           Nuôi  bán thâm canh

5 . Tổng số lao động thường xuyên tham gia:                        (người).

II. Thông tin về kết quả hoạt động nuôi trồng [……] [1] theo hình thức [2]

([….] LÀ TÔM SÚ HOẶC TÔM THẺ CHÂN TRẮNG; [1] LÀ NHÓM  PHƯƠNG THỨC Ở CÂU 3 VÀ [2] LÀ HÌNH THỨC Ở CÂU 2)

6. Số ao/khu  nuôi […] [1] theo hình thức [2] cho thu hoạch  trong 6 tháng qua:                          ao

(LẶP LẠI CÁC CÂU HỎI TỪ CÂU 7 ĐẾN CÂU 15 CHO CÁC AO)

| 7.Diện tích mặt nước thả nuôi […] (m2) (tính từ phần mép bờ, không bao gồm diện tích ao lắng, ao lọc, kênh dẫn nước vào ra) |  |
| --- | --- |
| 8. Số vụ thu hoạch […] |  |
| 9. Diện tích thu hoạch […] (tổng diện tích mặt nước thả nuôi các vụ, không bao gồm diện tích mất trắng) |  |
| 10. Thời gian xuống giống […] | Tháng ……/20….. |
| 11.Thời gian thu hoạch […] | Tháng ……/20….. |
| 12. Số lượng […] xuống giống (nghìn con) |  |
| 13. Sản lượng […] thu hoạch (kg) |  |
| 14. Sản lượng […] [bán ra (kg) |  |
| 15. Doanh thu […] bán ra (triệu đồng) |  |

16. Diện tích mặt nước ao lắng, ao lọc phụ vụ nuôi […] [1] theo hình thức [2]:                                           (m2)

17. Tổng diện tích thu hoạch […] của các ao/khu [1] theo hình thức [2] trong 6 tháng qua:                                                     (m2)     (CHƯƠNG TRÌNH TỰ TÍNH TỪ CÂU 9)

18. Tổng sản lượng thu hoạch […] của các ao/khu [1] theo hình thức [2] trong 6 tháng qua:                                                         (m2)

(CHƯƠNG TRÌNH TỰ TÍNH TỪ CÂU 13)

19. Sản lượng thu hoạch […] [1] theo hình thức [2] tháng [….] năm [….]:                                               (kg)

(KỲ 01/6, CHƯƠNG TRÌNH LẦN LƯỢT HIỂN THỊ CÁC THÁNG TỪ T12 NĂM TRƯỚC ĐẾN T5 NĂM ĐIỀU TRA.

KỲ 01/12, CHƯƠNG TRÌNH LẦN LƯỢT HIỂN THỊ CÁC THÁNG TỪ T6  ĐẾN T11 NĂM ĐIỀU TRA)

20. Hộ đã thu hoạch loại thủy sản  nào khác ngoài […] trên các ao thu hoạch […] [1] theo hình thức [2] trong 6 tháng qua?

(THIẾT BỊ HIỂN THỊ DANH MỤC SẢN PHẨM THỦY SẢN NUÔI TRỒNG NỘI ĐỊA ĐỂ ĐTV CHỌN CÁC SẢN PHẨM  VÀ HỎI LẦN LƯỢT CHO TỪNG SẢN PHẨM ĐƯỢC CHỌN)

20 Tổng sản lượng [….] thu hoạch trong 6 tháng qua                                                   (kg)

20.1.1 Trong đó: Sản lượng […] bán ra trong 6 tháng qua                                             (kg)

20.1.2 Doanh thu bán […] trong 6 tháng qua:                                                                (nghìn đồng)

III. Thông tin về xu hướng sản xuất của hộ nuôi  […]

21. Số vụ thu hoạch […] [1] trong [2]  trong năm                               vụ ? (CHỈ HỎI CHO KỲ 01/12)

22. Ông/Bà đánh giá như thế nào về tình hình nuôi […] của hộ trong 06 tháng qua so với cùng kỳ năm trước?    (LỰA CHỌN 1 Ô DUY NHẤT)

1          Tốt hơn                 2            Tương đương                                3          Khó khăn hơn

23. Ông/Bà đánh giá như thế nào về giá bán […] của hộ so với giá thành sản xuất của hộ trong 06 tháng qua?

(LỰA CHỌN 1 Ô DUY NHẤT)

Cao hơn                2            Tương đương          3          Thấp hơn

24. Giá bán […] trung bình ở mức nào thì hộ sẽ hòa vốn:                           (nghìn đồng/kg)

25. Trong 3 tháng tới, hộ [Ông/Bà] có tiếp tục nuôi […] không ? (LỰA CHỌN 1 Ô DUY NHẤT)

1           Có                                           2           Không

Câu 27

26. Dự định của hộ [Ông/Bà] về việc sản xuất […] trong 3 tháng tới ? (LỰA CHỌN 1 Ô DUY NHẤT)

1          Mở rộng sản xuất                 2          Ổn định sản xuất                       3          Thu hẹp sản xuất

27. Lý do hộ [Ông/Bà] không nuôi […] trong 3 tháng tới ? (LỰA CHỌN CÁC Ô THÍCH HỢP)

Tạm ngưng nuôi do lỗ          2         Nuôi loại thủy sản khác       3         Khác […Ghi rõ.]

KẾT THÚC PHỎNG VẤN

Họ và tên người cung cấp thông tin:________________________________________

Họ và tên điều tra viên:_____________________________________________________

Số điện thoại của điều tra viên: ____________________________________

| Phiếu số 05-6T.N/ĐTTS-HM (Thông tin ghi trên phiếu được bảo mật theo Luật Thống kê) |  | PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRỌNG ĐIỂM CỦA HỘ MẪU Kỳ điều tra: ........./......../20... |
| --- | --- | --- |

Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương:...............................................................................

Xã/phường/đặc khu: ......................................................................................

Thôn/ấp/bản: ........................................................................................................................

Họ và tên chủ hộ: .................................................................Điện thoại liên hệ: ………….................

Khi phỏng vấn ghi phiếu, điều tra viên chú ý những thông tin sau: - Thu thập thông tin về kết quả hoạt động nuôi thủy sản trọng điểm, sản phẩm thủy sản còn lại tương ứng với hình thức nuôi và phương thức nuôi mà hộ được chọn mẫu để điều tra; - Kết quả hoạt động nuôi thủy sản trọng điểm, sản phẩm thủy sản còn lại do hộ trực tiếp tổ chức sản xuất, không bao gồm thông tin về hoạt động nuôi thủy sản mà hộ giao đơn vị khác nuôi gia công.

TÊN SẢN PHẨM TRỌNG ĐIỂM:....…………………. Mã sản phẩm:....………

(CHƯƠNG TRÌNH)

I. Thông tin chung

1. Hộ được chọn mẫu điều tra thuộc hình thức nào dưới đây? (CHƯƠNG TRÌNH)

1         Nuôi ao     2         Nuôi đăng quầng, vèo   3         Nuôi ruộng lúa     4          Nuôi khác (mương vườn,…)

Câu 3                                       Câu 3                               Câu 3

2. Hộ nuôi [….] theo phương thức nuôi nào sau đây? (CHƯƠNG TRÌNH)

1          Nuôi thâm canh, bán thâm canh            2          Nuôi quảng canh, quảng canh cải tiến

3. Hộ nuôi [….] theo loại hình mặt nước nào dưới đây? (CHƯƠNG TRÌNH)

1         Nuôi nước mặn        2          Nuôi nước lợ            3          Nuôi nước ngọt

4. Tổng số lao động thường xuyên tham gia:                         (người).

II. Thông tin về kết quả hoạt động nuôi [……] trong kỳ điều tra

( [1] là phương thức; [2] là hình thức; […] thời gian 06 tháng hoặc 12 tháng theo quy định của phương án )

5. Diện tích mặt nước thả nuôi [….] [1] theo hình thức [2] trong […] qua:                                         (m2)

(Diện tích tính từ phần mép bờ, không bao gồm diện tích ao lắng, ao lọc)

6. Diện tích thu hoạch […...] [1] theo hình thức [2] trong [….] qua:                                        (m2)

(Tổng diện tích mặt nước  thả nuôi cộng dồn các vụ trong kỳ điều tra, không bao gồm diện tích mất trắng)

7. Thời gian nuôi […..] [1] theo hình thức [2]: Từ tháng ……/20….. đến tháng …../20……

8. Hộ đã thu hoạch loại thủy sản nào sau đây trên diện tích thu hoạch […..] [1] theo hình thức [2] trong [….] qua?

(THIẾT BỊ HIỆN THỊ SẢN PHẨM TRỌNG ĐIỂM; SAU ĐÓ HIỆN DANH MỤC SẢN PHẨM THỦY SẢN NUÔI TRỒNG (NẾU NUÔI NƯỚC MẶN: HIỂN THỊ DANH MỤC SẢN PHẨM NUÔI BIỂN; NẾU NUÔI NƯỚC LỢ, NGỌT: HIỂN THỊ DANH MỤC SẢN PHẨM NUÔI NỘI ĐỊA) ĐỂ ĐTV CHỌN CÁC SẢN PHẨM TƯƠNG ỨNG, MÀ HỘ NUÔI THỦY SẢN TRỌNG ĐIỂM THU HOẠCH TRONG KỲ ĐIỀU TRA TRÊN DIỆN TÍCH NUÔI THỦY SẢN TRỌNG ĐIỂM. HỎI LẦN LƯỢT CHO TỪNG SẢN PHẨM ĐƯỢC CHỌN)

8.1 Tổng sản lượng [….] thu hoạch:                                                                                            (kg)

8.2 Tổng sản lượng [….] bán ra:                                                                                                  (kg)

8.3 Giá bán […..] trung bình tại ao (nơi sản xuất):                                                             (nghìn đồng/kg)

8.4 Tổng doanh thu bán  […..]:                                                  (nghìn đồng)

9. Tổng sản lượng [……] thu hoạch phân theo các tháng trong kỳ điều tra? (Đơn vị tính: kg)

(ĐỐI VỚI TỈNH ĐIỀU TRA 2 KỲ, CHƯƠNG TRÌNH HIỂN THỊ THÁNG 12 NĂM TRƯỚC ĐẾN THÁNG 5 NĂM ĐIỀU TRA ĐỐI VỚI KỲ 01/6; HIỂN THỊ THÁNG 6 ĐẾN THÁNG 11 NĂM ĐIỀU TRA ĐỐI VỚI KỲ 01/12; ĐỐI VỚI TỈNH ĐIỀU TRA 01 KỲ, CHƯƠNG TRÌNH HIỂN THỊ TỪ THÁNG 12 NĂM TRƯỚC ĐẾN THÁNG 11 NĂM ĐIỀU TRA)

(ĐIỀN THÔNG TIN VÀO CÁC Ô THÍCH HỢP)

| (T12 năm trước) | (T1) | (T2) | (T3) | (T4) | (T5) | (T6) | (T7) | (T8) | (T9) | (T10) | (T11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Họ và tên người cung cấp thông tin:________________________________________

Họ và tên điều tra viên:_____________________________________________________

Số điện thoại của điều tra viên: ____________________________________

| Phiếu số 06-6T.N/ĐTTS-HM (Thông tin ghi trên phiếu được bảo mật theo Luật Thống kê) |  | PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NUÔI THỦY SẢN CÒN LẠI CỦA HỘ MẪU Kỳ điều tra: ........./......../20... |
| --- | --- | --- |

Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương: ......................................................................................

Xã/phường/đặc khu: ..............................................................................................

Thôn/ấp/bản: ...............................................................................................................................

Họ và tên chủ hộ: .................................................................Điện thoại liên hệ: …............................

Khi phỏng vấn ghi phiếu, Điều tra viên chú ý những thông tin sau: - Chỉ thu thập thông tin về kết quả hoạt động nuôi thủy sản tương ứng với hình thức nuôi và phương thức nuôi mà hộ được chọn mẫu để điều tra; - Kết quả hoạt động nuôi thủy sản do hộ trực tiếp tổ chức sản xuất, không bao gồm thông tin về hoạt động nuôi thủy sản mà hộ giao đơn vị khác nuôi gia công.

I. Thông tin chung

1. Hộ được chọn mẫu điều tra thuộc hình thức nào dưới đây? (CHƯƠNG TRÌNH)

1         Nuôi ao     2         Nuôi đăng quầng, vèo   3         Nuôi ruộng lúa     4          Nuôi khác (mương vườn,..)

Câu 3                                       Câu 3                               Câu 3

2. Hộ nuôi theo phương thức nuôi nào sau đây? (CHƯƠNG TRÌNH)

1          Nuôi thâm canh, bán thâm canh            2          Nuôi quảng canh, quảng canh cải tiến

3. Hộ được chọn mẫu điều tra thuộc loại hình mặt nước nào dưới đây? (CHƯƠNG TRÌNH)

1         Nuôi nước mặn        2          Nuôi nước lợ            3          Nuôi nước ngọt

4. Tổng số lao động thường xuyên tham gia:                       (người).

II. Thông tin về kết quả hoạt động nuôi thủy sản còn lại trong kỳ điều tra

( [1] là phương thức; [2] là hình thức; […] thời gian 06 tháng hoặc 12 tháng theo quy định của phương án )

5. Diện tích mặt nước thả nuôi thủy sản [1] theo hình thức [2] trong [….] qua:                                                             (m2)

(Diện tích tính từ phần mép bờ, không bao gồm ao lắng, ao lọc)

6. Diện tích thu hoạch thủy sản [1] theo hình thức [2] trong [….] qua:                                     (m2)

(Tổng diện tích mặt nước thả nuôi cộng dồn các vụ trong kỳ điều tra)

7. Thời gian nuôi thủy sản [1] theo hình thức [2]: Từ tháng ……/20….. đến tháng …../20……

8. Hộ đã thu hoạch loại thủy sản nào sau đây trên diện tích thu hoạch thủy sản [1] theo hình thức [2] trong [….] qua?

(THIẾT BỊ HIỂN THỊ DANH MỤC SẢN PHẨM THỦY SẢN NUÔI TRỒNG (NẾU NUÔI NƯỚC MẶN: HIỂN THỊ DANH MỤC SẢN PHẨM NUÔI BIỂN; NẾU NUÔI NƯỚC LỢ, NGỌT: HIỂN THỊ DANH MỤC SẢN PHẨM NUÔI NỘI ĐỊA) ĐỂ ĐTV CHỌN CÁC SẢN PHẨM TƯƠNG ỨNG, MÀ HỘ NUÔI THỦY SẢN CÒN LẠI THU HOẠCH TRONG KỲ ĐIỀU TRA TRÊN DIỆN TÍCH NUÔI THỦY SẢN CÒN LẠI. HỎI LẦN LƯỢT CHO TỪNG SẢN PHẨM ĐƯỢC CHỌN)

8.1 Tổng sản lượng [….] thu hoạch:                                                                                                (kg)

8.2 Tổng sản lượng [….] bán ra:                                                                                                      (kg)

8.3 Giá bán trung bình […..] tại Ao (nơi sản xuất):                                                               (nghìn đồng/kg)

8.4 Tổng doanh thu bán […..]:                                                                                                (nghìn đồng)

9. Tổng sản lượng thủy sản thu hoạch phân theo các tháng trong kỳ điều tra? (Đơn vị tính: kg)

(ĐỐI VỚI TỈNH ĐIỀU TRA 2 KỲ, CHƯƠNG TRÌNH HIỂN THỊ THÁNG 12 NĂM TRƯỚC ĐẾN THÁNG 5 NĂM ĐIỀU TRA ĐỐI VỚI KỲ 01/6; HIỂN THỊ THÁNG 6 ĐẾN THÁNG 11 NĂM ĐIỀU TRA ĐỐI VỚI KỲ 01/12; ĐỐI VỚI TỈNH ĐIỀU TRA 01 KỲ, CHƯƠNG TRÌNH HIỂN THỊ TỪ THÁNG 12 NĂM TRƯỚC ĐẾN THÁNG 11 NĂM ĐIỀU TRA)

| (T12 năm trước) | (T1) | (T2) | (T3) | (T4) | (T5) | (T6) | (T7) | (T8) | (T9) | (T10) | (T11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Họ và tên người cung cấp thông tin:________________________________________

Họ và tên điều tra viên:_____________________________________________________

Số điện thoại của điều tra viên: ____________________________________

| Phiếu số 07-6T.N/ĐTTS-HM (Thông tin ghi trên phiếu được bảo mật theo Luật Thống kê) |  | PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NUÔI THỦY SẢN TRỌNG ĐIỂM LỒNG, BÈ CỦA HỘ MẪU Kỳ điều tra: ........./......../20... |
| --- | --- | --- |

Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương: ...............................................................................

Xã/phường/đặc khu: .......................................................................................

Thôn/ấp/bản: ...........................................................................................................................

Họ và tên chủ hộ: .................................................................Điện thoại liên hệ: ……….………………... Dân tộc.............................

Khi phỏng vấn ghi phiếu, Điều tra viên chú ý những thông tin sau: - Chỉ thu thập thông tin về kết quả hoạt động nuôi thủy sản trọng điểm lồng, bè tương ứng với loại hình mặt nước mà hộ được chọn mẫu để điều tra; - Kết quả hoạt động nuôi thủy sản trọng điểm lồng, bè do hộ trực tiếp tổ chức sản xuất, không bao gồm thông tin về hoạt động nuôi thủy sản trọng điểm mà hộ giao đơn vị khác nuôi gia công.

TÊN SẢN PHẨM TRỌNG ĐIỂM:....…………………. Mã sản phẩm:....………

(CHƯƠNG TRÌNH)

I. Thông tin chung

1. Hộ được chọn mẫu điều tra thuộc loại hình mặt nước nào dưới đây? (CHƯƠNG TRÌNH)

1         Nuôi nước mặn        2          Nuôi nước lợ            3          Nuôi nước ngọt

2. Tổng số lồng, bè nuôi [……]:                                            (cái)

3. Thời gian nuôi: Từ ……/20….. đến …../20……

4 . Tổng số lao động thường xuyên tham gia:                        (người).

II. Thông tin về thu hoạch sản phẩm trong kỳ điều tra

([…] thời gian 06 tháng hoặc 12 tháng theo quy định của phương án)

5. Tổng số lồng, bè cho thu hoạch [………] trong […] qua:                          (cái)

6. Tổng thể tích lồng, bè thu hoạch [………] trong […] qua:                                               (m3)

7. Hộ đã thu hoạch loại thủy sản nào sau đây trên tổng thể tích lồng, bè nuôi […..] thu hoạch trong […] qua?

(THIẾT BỊ HIỂN THỊ SẢN PHẨM TRỌNG ĐIỂM; SAU ĐÓ HIỂN THỊ DANH MỤC SẢN PHẨM THỦY SẢN NUÔI TRỒNG TRỒNG (NẾU NUÔI NƯỚC MẶN: HIỂN THỊ DANH MỤC SẢN PHẨM NUÔI BIỂN; NẾU NUÔI NƯỚC LỢ, NGỌT: HIỂN THỊ DANH MỤC SẢN PHẨM NUÔI NỘI ĐỊA) ĐỂ ĐTV CHỌN CÁC SẢN PHẨM TƯƠNG ỨNG, MÀ HỘ NUÔI THỦY SẢN TRỌNG ĐIỂM LỒNG, BÈ THU HOẠCH TRONG KỲ ĐIỀU TRA TRÊN TỔNG THỂ TÍCH LỒNG, BÈ THU HOẠCH TRONG KỲ. HỎI LẦN LƯỢT CHO TỪNG SẢN PHẨM ĐƯỢC CHỌN)

7.1 Tổng sản lượng [….] thu hoạch:                                                                                       (kg)

7.2 Tổng sản lượng [….] bán ra:                                                                                              (kg)

7.3 Giá bán trung bình […..] tại nơi sản xuất:                                                                        (nghìn đồng/kg)

7.4 Tổng doanh thu bán […..]                                                                                                 (nghìn đồng)

8. Tổng sản lượng […] thu hoạch phân theo tháng trong kỳ điều tra? (Đơn vị tính: kg)

(ĐỐI VỚI TỈNH ĐIỀU TRA 2 KỲ, CHƯƠNG TRÌNH HIỂN THỊ THÁNG 12 NĂM TRƯỚC ĐẾN THÁNG 5 NĂM ĐIỀU TRA ĐỐI VỚI KỲ 01/6; HIỂN THỊ THÁNG 6 ĐẾN THÁNG 11 NĂM ĐIỀU TRA ĐỐI VỚI KỲ 01/12; ĐỐI VỚI TỈNH ĐIỀU TRA 01 KỲ, CHƯƠNG TRÌNH HIỂN THỊ TỪ THÁNG 12 NĂM TRƯỚC ĐẾN THÁNG 11 NĂM ĐIỀU TRA).

| (T12 năm trước) | (T1) | (T2) | (T3) | (T4) | (T5) | (T6) | (T7) | (T8) | (T9) | (T10) | (T11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Họ và tên người cung cấp thông tin:________________________________________

Họ và tên điều tra viên:_____________________________________________________

Số điện thoại của điều tra viên: ____________________________________

| Phiếu số 08-6T.N/ĐTTS-HM (Thông tin ghi trên phiếu được bảo mật theo Luật Thống kê) |  | PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NUÔI THỦY SẢN CÒN LẠI LỒNG, BÈ CỦA HỘ MẪU Kỳ điều tra: ........./......../20... |
| --- | --- | --- |

Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương: .......................................................................................

Xã/phường/đặc khu: ..............................................................................................

Thôn/ấp/bản: ...............................................................................................................................

Họ và tên chủ hộ: .............................................................Điện thoại liên hệ: ….…….......................

Khi phỏng vấn ghi phiếu, Điều tra viên chú ý những thông tin sau: - Chỉ thu thập thông tin về kết quả hoạt động nuôi thủy sản lồng, bè tương ứng với loại hình mặt nước mà hộ được chọn mẫu để điều tra; - Kết quả hoạt động nuôi thủy sản lồng, bè do hộ trực tiếp tổ chức sản xuất, không bao gồm thông tin về hoạt động nuôi thủy sản mà hộ giao đơn vị khác nuôi gia công.

I. Thông tin chung

1. Hộ được chọn mẫu điều tra thuộc loại hình mặt nước nào dưới đây? (CHƯƠNG TRÌNH)

1         Nuôi nước mặn        2          Nuôi nước lợ            3          Nuôi nước ngọt

2. Tổng số lồng, bè nuôi thủy sản còn lại:                      (cái)

3. Thời gian nuôi: Từ tháng……/20….. đến tháng…../20……

4 . Tổng số lao động thường xuyên tham gia:                         (người).

II. Thông tin về thu hoạch sản phẩm trong kỳ điều tra

([…] thời gian 06 tháng hoặc 12 tháng theo quy định của phương án)

5. Tổng số lồng, bè cho thu hoạch thủy sản còn lại trong […] qua:                           (cái)

6. Tổng thể tích lồng, bè thu hoạch thủy sản còn lại trong […] qua:                          (m3)

7. Hộ thu hoạch loại thủy sản nào sau đây trên tổng thể tích lồng, bè thu hoạch thủy sản còn lại trong […] qua?

(THIẾT BỊ HIỂN THỊ DANH MỤC SẢN PHẨM THỦY SẢN NUÔI TRỒNG TRỒNG (NẾU NUÔI NƯỚC MẶN: HIỂN THỊ DANH MỤC SẢN PHẨM NUÔI BIỂN; NẾU NUÔI NƯỚC LỢ, NGỌT: HIỂN THỊ DANH MỤC SẢN PHẨM NUÔI NỘI ĐỊA) ĐỂ ĐTV CHỌN CÁC SẢN PHẨM TƯƠNG ỨNG, MÀ HỘ NUÔI THỦY SẢN CÒN LẠI LỒNG, BÈ THU HOẠCH TRONG KỲ ĐIỀU TRA TRÊN TỔNG THỂ TÍCH LỒNG, BÈ THU HOẠCH TRONG KỲ. HỎI LẦN LƯỢT CHO TỪNG SẢN PHẨM ĐƯỢC CHỌN)

7.1 Tổng sản lượng [….] thu hoạch:                                                                                        (kg)

7.2 Tổng sản lượng [….] bán ra      :                                                                                        (kg)

7.3 Giá bán trung bình […..] tại nơi sản xuất:                                                                         (nghìn đồng/kg)

7.4 Tổng doanh thu bán […..]                                                                                                  (nghìn đồng)

8. Tổng sản lượng thủy sản thu hoạch phân theo tháng trong kỳ điều tra? (Đơn vị tính: kg)

(Thông tin thu hoạch tháng 12 thuộc năm trước năm điều tra; từ tháng 1 đến tháng 11 thuộc năm điều tra)

(ĐIỀN THÔNG TIN VÀO CÁC Ô THÍCH HỢP)

| (T12 năm trước) | (T1) | (T2) | (T3) | (T4) | (T5) | (T6) | (T7) | (T8) | (T9) | (T10) | (T11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Họ và tên người cung cấp thông tin:________________________________________

Họ và tên điều tra viên:_____________________________________________________

Số điện thoại của điều tra viên: ____________________________________

| Phiếu số 09-6T.N/ĐTTS-HO (Thông tin ghi trên phiếu được bảo mật theo Luật Thống kê) |  | PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN KẾT QUẢ SẢN XUẤT, THUẦN DƯỠNG GIỐNG THỦY SẢN VÀ NUÔI CÁ CẢNH CỦA HỘ TRÊN ĐỊA BÀN CẤP THÔN Kỳ điều tra: ........./......../20... |
| --- | --- | --- |

Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương: ...................................................................................

Xã/phường/đặc khu: ..............................................................................................

Thôn/ấp/bản/tổ dân phố: ......................................................................................................

Họ và tên chủ hộ: .............................................................Điện thoại liên hệ: ….…….......................

PHẦN I: THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT CỦA CÁC HỘ CHUYÊN SẢN XUẤT GIỐNG THỦY SẢN

# Hộ có hoạt động sản xuất giống thủy sản không? (Lựa chọn 1 đáp án phù hợp)

1. Có 	2. Không      >>Chuyển phần II

# Hộ sản xuất giống thủy sản theo loại mặt nước nào dưới đây?

(Lựa chọn các đáp án phù hợp)

1. Nước mặn	2. Nước lợ	3. Nước ngọt

- Hộ đã sản xuất loại giống thủy sản nào dưới đây:

(THIẾT BỊ HIỂN THỊ DANH MỤC SẢN PHẨM GIỐNG THỦY SẢN (NẾU NUÔI NƯỚC MẶN: HIỂN THỊ DANH MỤC SẢN PHẨM GIỐNG THỦY SẢN NUÔI BIỂN; NẾU NUÔI NƯỚC LỢ, NGỌT: HIỂN THỊ DANH MỤC SẢN PHẨM GIỐNG THỦY SẢN NUÔI NỘI ĐỊA) ĐỂ ĐTV CHỌN CÁC SẢN PHẨM TƯƠNG ỨNG, MÀ HỘ NUÔI TRONG KỲ. HỎI LẦN LƯỢT CHO TỪNG SẢN PHẨM ĐƯỢC CHỌN)

([…] Là sản phẩm tùy chọn ĐTV chọn ở câu 3)

4. 	Diện tích nuôi […]: 					(m2)

(Không quy đổi diện tích mặt nước từ thể tích nuôi bể, bồn ở câu 5)

5.  Thể tích nuôi […]: 					(m3)

6. Trị giá vốn mua vào con giống […] (nếu có): 				(nghìn đồng)

7. Số lượng […] bán ra: 					(triệu con)

8. Doanh thu […] bán ra: 				(nghìn đồng)

PHẦN II. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT CỦA HỘ CHUYÊN THUẦN DƯỠNG GIỐNG THỦY SẢN

- Hộ có hoạt động thuần dưỡng giống thủy sản không?

(Lựa chọn 1 đáp án phù hợp)

1.  Có 	2. Không     >> Chuyển phần III

# Hộ sản xuất giống thủy sản theo loại mặt nước nào dưới đây? (Lựa chọn các đáp án phù hợp)

1. Nước mặn	2. Nước lợ	3. Nước ngọt

- Hộ sản xuất loại giống thủy sản nào được thuần dưỡng nào dưới đây?

(THIẾT BỊ HIỂN THỊ DANH MỤC SẢN PHẨM THUẦN DƯỠNG GIỐNG THỦY SẢN (NẾU NUÔI NƯỚC MẶN: HIỂN THỊ DANH MỤC SẢN PHẨM THUẦN DƯỠNG GIỐNG THỦY SẢN NUÔI BIỂN; NẾU NUÔI NƯỚC LỢ, NGỌT: HIỂN THỊ DANH MỤC SẢN PHẨM THUẦN DƯỠNG GIỐNG THỦY SẢN NUÔI NỘI ĐỊA) ĐỂ ĐTV CHỌN CÁC SẢN PHẨM TƯƠNG ỨNG, MÀ HỘ NUÔI TRONG KỲ. HỎI LẦN LƯỢT CHO TỪNG SẢN PHẨM ĐƯỢC CHỌN)

([…] Là sản phẩm tùy chọn ĐTV chọn ở câu 3)

- Diện tích thuần dưỡng giống […]: 					(m2)

(Không quy đổi diện tích mặt nước từ thể tích nuôi bể, bồn ở câu 5)

- Thể tích thuần dưỡng giống					(m3)

- Số lượng con giống […] được thuần dưỡng: 					(triệu con)

- Doanh thu […] từ hoạt động thuần dưỡng:					(nghìn đồng)

PHẦN III. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT CỦA HỘ CHUYÊN NUÔI CÁ CẢNH

(Chỉ bảo gồm những hộ trực tiếp nuôi cá cảnh để bán, không bao gồm hộ kinh doanh thương mại cá cảnh)

- Hộ có hoạt động sản xuất cá cảnh không?

1. Có 	2. Không     >> Kết thúc phỏng vấn

- Hộ sản xuất loại cá cảnh nào dưới đây?

(THIẾT BỊ HIỂN THỊ DANH MỤC SẢN PHẨM CÁ CẢNH ĐỂ ĐIỀU TRA VIÊN CHỌN CÁC SẢN PHẨM VÀ HỎI LẦN LƯỢT CHO TỪNG SẢN PHẨM ĐƯỢC CHỌN)

([…] Là sản phẩm tùy chọn ĐTV chọn ở câu 2)

- Diện tích nuôi […]:					(m2)

(Không quy đổi diện tích mặt nước từ thể tích nuôi bể, bồn ở câu 4)

- Thể tích nuôi […]:					(m3)

- Số lượng […] bán ra: 				(nghìn con)

- Doanh thu […] bán ra:				(nghìn đồng)

Họ và tên người cung cấp thông tin:

Họ và tên điều tra viên:

Số điện thoại của điều tra viên:

| Phiếu số 10/ĐTTS-HM (Thông tin ghi trên phiếu được bảo mật theo Luật Thống kê) |  | PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN KHAI THÁC THỦY SẢN NỘI ĐỊA CỦA HỘ MẪU Kỳ điều tra: ........./......../20... |
| --- | --- | --- |

Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương: .................................................................................

Xã/phường/đặc khu: ........................................................................................

Thôn/ấp/bản: .......................................................................................................................

Họ và tên chủ hộ: ..............................................................Điện thoại liên hệ: ….………………... Dân tộc.............................

1. Trong 12 tháng qua, hộ khai thác được những sản phẩm thủy sản nào sau đây?

(THIẾT BỊ HIỂN THỊ DANH MỤC SẢN PHẨM THỦY SẢN KHAI THÁC NỘI ĐỊA ĐỂ ĐTV CHỌN CÁC SẢN PHẨM TƯƠNG ỨNG, MÀ HỘ KHAI THÁC TRONG KỲ ĐIỀU TRA. HỎI LẦN LƯỢT CHO TỪNG SẢN PHẨM ĐƯỢC CHỌN)

1.1 Tổng sản lượng [….] hộ khai thác trong 12 tháng qua:                                                      (kg)

1.1.1. Trong đó: Sản lượng bán […..] trong 12 tháng qua:                                                          (kg)

1.1.2. Tổng doanh thu bán […..] trong 12 tháng qua:                                                                 (nghìn đồng)

Họ và tên người cung cấp thông tin:________________________________________

Họ và tên điều tra viên:_____________________________________________________

Số điện thoại của điều tra viên: ____________________________________

| Phiếu số 11/ĐTTS-HM (Thông tin ghi trên phiếu được bảo mật theo Luật Thống kê) |  | PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN KHAI THÁC THỦY SẢN BIỂN KHÔNG DÙNG PHƯƠNG TIỆN CƠ GIỚI CỦA HỘ MẪU Kỳ điều tra: ........./......../20... |
| --- | --- | --- |

Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương: .............................................................................

Xã/phường/đặc khu: ....................................................................................

Thôn/ấp/bản: ....................................................................................................................

Họ và tên chủ hộ: ............................................................Điện thoại liên hệ: …….………………... Dân tộc.............................

1. Trong 12 tháng qua, hộ khai thác được những sản phẩm thủy sản nào sau đây?

THIẾT BỊ HIỂN THỊ DANH MỤC SẢN PHẨM THỦY SẢN KHAI THÁC BIỂN ĐỂ ĐTV CHỌN CÁC SẢN PHẨM TƯƠNG ỨNG, MÀ HỘ KHAI THÁC TRONG KỲ ĐIỀU TRA. HỎI LẦN LƯỢT CHO TỪNG SẢN PHẨM ĐƯỢC CHỌN)

1.1. Tổng sản lượng [….] hộ khai thác trong 12 tháng qua:                                                      (kg)

1.1.1. Trong đó: Sản lượng bán […..] trong 12 tháng qua:                                                          (kg)

1.1.2. Tổng doanh thu bán […..] trong 12 tháng qua:                                                                  (nghìn đồng)

Họ và tên người cung cấp thông tin:________________________________________

Họ và tên điều tra viên:_____________________________________________________

Số điện thoại của điều tra viên: ____________________________________

| Phiếu số 12A-T/ĐTTS (Thông tin ghi trên phiếu được bảo mật theo Luật Thống kê) |  | # PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN # HOẠT ĐỘNG TÀU/THUYỀN KHAI THÁC THỦY SẢN BIỂN (Tháng ……../năm 20.…) |
| --- | --- | --- |

Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: …………………………………….

# Nhóm nghề khai thác:……………..…………..

Nhóm công suất:………………………………

| STT | Họ và tên chủ tàu, thuyền | Xã | Địa chỉ | Số điện thoại liên hệ | 10 ngày được chọn trong 1 tháng (Tàu có hoạt động =1; không hoạt động =0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ngày... | Ngày... | Ngày... | Ngày... | Ngày... | Ngày... | Ngày... | Ngày... | Ngày... | Ngày... |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Ngày......tháng........năm 20...... Điều tra viên (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

| Phiếu số 12B-T/ĐTTS-HM (Thông tin ghi trên phiếu được bảo mật theo Luật Thống kê) |  | PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN SẢN LƯỢNG KHAI THÁC THỦY SẢN BIỂN Tháng: ........./20... |
| --- | --- | --- |

Nhóm nghề khai thác:               Nhóm công suất:

(CHƯƠNG TRÌNH)

Thông tin định danh

Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương: .......................................................................................

Xã/phường/đặc khu: ...............................................................................................

Cảng cá/bến cá: .......................................................................................................

Họ và tên chủ tàu, thuyền: .........................................................Điện thoại liên hệ: ………….……………

I. Thông tin tàu thuyền

1. Số đăng ký tàu :

2. Tổng công suất máy chính (CV)

3. Chiều dài tàu: (m)

4. Số ngày khai thác trong tháng trước: (ngày)

5. Nghề khai thác chính: .................................. 5.1 Mã nghề

Thông tin về chuyến khai thác biển gần nhất

6. Số nhân công: (người) 6.1 Trong đó: Lao động thuê ngoài: (người)

7. Tên vùng biển khai thác: ______________________ 7.1 Mã vùng khai thác

8. Đối tượng khai thác chủ yếu (Ghi rõ: cá thu, mực,…): _____________________________

9.Thời gian chuyến đi: (ngày)

10.Số ngày không hoạt động trong chuyến: (ngày)

11. Tổng chi phí cho chuyến đi khai thác biển gần nhất: (Nghìn đồng)

11.1.Nhiên liệu (Dầu, nhớt) (Nghìn đồng)

11.2.Chi cho ăn uống (Nghìn đồng)

11.3. Chi phí bảo quản (bao bì, đá) (Nghìn đồng)

11.4. Các chi phí khác (Phí, sửa chữa nhỏ, khấu hao,.... ) (Nghìn đồng)

11.5.Trả công lao động: (Nghìn đồng)

II. Thông tin về sản lượng khai thác của chuyến gần nhất

(Đối với Nghề sử dụng cặp tàu để khai thác (giã đôi) thì chi phí và sản lượng khai thác được ghi tổng số của cả 2 tàu; các thông tin định danh chỉ ghi cho tàu được chọn mẫu).

1. Hộ khai thác được những sản phẩm nào sau đây trong chuyến đi biển gần nhất?

THIẾT BỊ HIỂN THỊ DANH MỤC SẢN PHẨM THỦY SẢN KHAI THÁC BIỂN ĐỂ ĐTV CHỌN CÁC SẢN PHẨM TƯƠNG ỨNG, MÀ HỘ KHAI THÁC TRONG CHUYẾN ĐI BIỂN GẦN NHẤT. HỎI LẦN LƯỢT CHO TỪNG SẢN PHẨM ĐƯỢC CHỌN)

1.1. Tổng sản lượng [….] hộ khai thác được:                                             (kg)

1.2. Giá bán […..] bình quân đạt:                                                                (nghìn đồng/kg)

1.3. Tổng doanh thu bán […..] là:                                                                (Nghìn đồng)

Họ và tên người cung cấp thông tin:________________________________________

Họ và tên điều tra viên:_____________________________________________________

Số điện thoại của điều tra viên: ____________________________________

Phụ lục IV

BIỂU TỔNG HỢP TRUNG GIAN

| Biểu 01A/TG - CÁ TRA Tỉnh/thành phố:.............. | TỔNG HỢP DIỆN TÍCH THU HOẠCH CÁ TRA CỦA HỘ THEO HÌNH THỨC NUÔI |
| --- | --- |

|  | Mã xã | Mã thôn | Tổng diện tích thu hoạch (Ha) | Diện tích thu hoạch sản phẩm theo hình thức nuôi (Ha) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nuôi Ao |  |  |  | Nuôi đăng quầng/vèo | Nuôi khác |
|  |  |  |  | Tổng số | Chia ra |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Thâm canh | Bán thâm canh | Quảng canh, quảng canh cải tiến |  |  |
| A | B | C | 1=2+6+7 | 2=3+4+5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Tổng số toàn tỉnh | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Thôn/tổ dân phố:.……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thôn/tổ dân phố:.……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thôn/tổ dân phố:.……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thôn/tổ dân phố:.……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thôn/tổ dân phố:.……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thôn/tổ dân phố:.……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thôn/tổ dân phố:.……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thôn/tổ dân phố:.……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Biểu 01B/TG - TÔM SÚ Tỉnh/thành phố:............... | TỔNG HỢP DIỆN TÍCH THU HOẠCH TÔM SÚ CỦA HỘ THEO HÌNH THỨC NUÔI |
| --- | --- |

|  | Mã xã | Mã thôn | Tổng diện tích thu hoạch (Ha) | Diện tích thu hoạch sản phẩm theo hình thức nuôi (Ha) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nuôi Ao |  |  | Nuôi đăng quầng/ vèo | Nuôi trong ruộng lúa | Nuôi khác |
|  |  |  |  | Tổng số | Chia ra |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Thâm canh, bán thâm canh | Quảng canh, quảng canh cải tiến |  |  |  |
| A | B | C | 1=2+5+6+7 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Tổng số toàn tỉnh | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Thôn/tổ dân phố:.……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thôn/tổ dân phố:.……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thôn/tổ dân phố:.……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thôn/tổ dân phố:.……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thôn/tổ dân phố:.……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thôn/tổ dân phố:.……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thôn/tổ dân phố:.……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thôn/tổ dân phố:.……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thôn/tổ dân phố:.……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Biểu 01C/TG - TÔM THẺ Tỉnh/thành phố:............... | TỔNG HỢP DIỆN TÍCH THU HOẠCH TÔM THẺ CHÂN TRẮNG CỦA HỘ THEO HÌNH THỨC NUÔI |
| --- | --- |

|  | Mã xã | Mã thôn | Tổng diện tích thu hoạch (Ha) | Diện tích thu hoạch sản phẩm theo hình thức nuôi (Ha) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nuôi Ao |  |  |  | Nuôi đăng quầng/vèo | Nuôi trong ruộng lúa | Nuôi khác |
|  |  |  |  | Tổng số | Chia ra |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Siêu thâm canh | Thâm canh, bán thâm canh | Quảng canh, quảng canh cải tiến |  |  |  |
| A | B | C | 1=2+6+7+8 | 2=3+4+5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Tổng số toàn tỉnh | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thôn/tổ dân phố:.……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thôn/tổ dân phố:.……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thôn/tổ dân phố:.……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thôn/tổ dân phố:.……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thôn/tổ dân phố:.……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thôn/tổ dân phố:.……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thôn/tổ dân phố:.……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thôn/tổ dân phố:.……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thôn/tổ dân phố:.……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ............................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ............................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Biểu 01D/TG - TSTĐ Tỉnh/thành phố:............... | TỔNG HỢP DIỆN TÍCH THU HOẠCH THỦY SẢN TRỌNG ĐIỂM CỦA HỘ THEO HÌNH THỨC NUÔI Tên loại thủy sản trọng điểm:......…………………………. Loại hình mặt nước:…………………… |
| --- | --- |

|  | Mã xã | Mã thôn | Tổng diện tích thu hoạch (Ha) | Diện tích thu hoạch sản phẩm theo hình thức nuôi (Ha) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nuôi Ao |  |  | Nuôi đăng quầng/vèo | Nuôi trong ruộng lúa | Nuôi khác |
|  |  |  |  | Tổng số | Chia ra |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Thâm canh, bán thâm canh | Quảng canh, quảng canh cải tiến |  |  |  |
| A | B | C | 1=2+5+6+7 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Tổng số toàn tỉnh | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Thôn/tổ dân phố:.……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thôn/tổ dân phố:.……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thôn/tổ dân phố:.……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thôn/tổ dân phố:.……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thôn/tổ dân phố:.……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thôn/tổ dân phố:.……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thôn/tổ dân phố:.……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Biểu 01E/TG -TSCL Tỉnh/thành phố:.............. | TỔNG HỢP DIỆN TÍCH THU HOẠCH THỦY SẢN CÒN LẠI CỦA HỘ THEO HÌNH THỨC NUÔI Theo loại hình mặt nước:......……………………………….. |
| --- | --- |

|  | Mã xã | Mã thôn | Tổng diện tích thu hoạch (Ha) | Diện tích thu hoạch sản phẩm theo hình thức nuôi (Ha) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nuôi Ao |  |  | Nuôi đăng quầng/vèo | Nuôi trong ruộng lúa | Nuôi khác |
|  |  |  |  | Tổng số | Chia ra |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Thâm canh, bán thâm canh | Quảng canh, quảng canh cải tiến |  |  |  |
| A | B | C | 1=2+5+6+7 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Tổng số toàn tỉnh | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Thôn/tổ dân phố:.……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thôn/tổ dân phố:.……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thôn/tổ dân phố:.……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thôn/tổ dân phố:.……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thôn/tổ dân phố:.……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thôn/tổ dân phố:.……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thôn/tổ dân phố:.……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thôn/tổ dân phố:.……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thôn/tổ dân phố:.……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thôn/tổ dân phố:.……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thôn/tổ dân phố:.……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ……………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Biểu 01G/TG - TSLB Tỉnh/thành phố:............. | TỔNG HỢP DIỆN TÍCH THU HOẠCH THỦY SẢN TRỌNG ĐIỂM CỦA HỘ NUÔI LỒNG, BÈ Tên loại thủy sản trọng điểm:......…………………………. Loại hình mặt nước:…………………… |
| --- | --- |

|  | Mã xã | Mã thôn | Tổng số hộ nuôi (Hộ) | Tổng số lồng, bè thu hoạch trong kỳ điều tra (Lồng, bè) | Tổng thể tích thu hoạch (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 |
| Tổng số toàn tỉnh | x | x |  |  |  |
| Thôn/tổ dân phố:.……… |  |  |  |  |  |
| Thôn/tổ dân phố:.……… |  |  |  |  |  |
| Thôn/tổ dân phố:.……… |  |  |  |  |  |
| Thôn/tổ dân phố:.……… |  |  |  |  |  |
| Thôn/tổ dân phố:.……… |  |  |  |  |  |
| Thôn/tổ dân phố:.……… |  |  |  |  |  |
| Thôn/tổ dân phố:.……… |  |  |  |  |  |
| Thôn/tổ dân phố:.……… |  |  |  |  |  |
| Thôn/tổ dân phố:.……… |  |  |  |  |  |
| Thôn/tổ dân phố:.……… |  |  |  |  |  |
| Thôn/tổ dân phố:.……… |  |  |  |  |  |
| Thôn/tổ dân phố:.……… |  |  |  |  |  |
| ………………………………. |  |  |  |  |  |

| Biểu 01H/TG - TSLB Tỉnh/thành phố:................... | TỔNG HỢP DIỆN TÍCH THU HOẠCH THỦY SẢN CÒN LẠI CỦA HỘ NUÔI LỒNG, BÈ Loại hình mặt nước:…………………… |
| --- | --- |

|  | Mã xã | Mã thôn | Tổng số hộ nuôi (Hộ) | Tổng số lồng, bè thu hoạch trong kỳ điều tra (Lồng, bè) | Tổng thể tích thu hoạch (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 |
| Tổng số toàn tỉnh | x | x |  |  |  |
| Thôn/tổ dân phố:.……… |  |  |  |  |  |
| Thôn/tổ dân phố:.……… |  |  |  |  |  |
| Thôn/tổ dân phố:.……… |  |  |  |  |  |
| Thôn/tổ dân phố:.……… |  |  |  |  |  |
| Thôn/tổ dân phố:.……… |  |  |  |  |  |
| Thôn/tổ dân phố:.……… |  |  |  |  |  |
| Thôn/tổ dân phố:.……… |  |  |  |  |  |
| Thôn/tổ dân phố:.……… |  |  |  |  |  |
| Thôn/tổ dân phố:.……… |  |  |  |  |  |
| Thôn/tổ dân phố:.……… |  |  |  |  |  |
| ………………………………. |  |  |  |  |  |
| ………………………………. |  |  |  |  |  |
| ………………………………. |  |  |  |  |  |
| ………………………………. |  |  |  |  |  |

| Biểu 02/TG - KTB Tỉnh/thành phố:................... | TỔNG HỢP SỐ TÀU/THUYỀN CỦA TỈNH THEO NGHỀ VÀ NHÓM CÔNG SUẤT |
| --- | --- |

| STT | Nghề khai thác chính | Tổng số (Chiếc) | PHÂN THEO NHÓM CÔNG SUẤT |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dưới 20 CV | Từ 20 CV đến dưới 50 CV | Từ 50 CV đến dưới 90 CV | Từ 90 CV đến dưới 250 CV | Từ 250 CV đến dưới 400 CV | Từ 400 CV trở lên |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Tổng số |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lưới kéo đôi |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Lưới kéo đơn |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Lưới rê tầng mặt |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Lưới rê tầng đáy |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Vây ngày |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Vây ánh sáng |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Câu tay cá |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Câu tay mực |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Câu vàng |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Câu tay cá ngừ đại dương |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Câu vàng cá ngừ đại dương |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Vây cá ngừ đại dương |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Nghề khác |  |  |  |  |  |  |  |

| Biểu 03/TG - KTB Tỉnh/thành phố:................... | TỔNG HỢP SỐ TÀU/THUYỀN CỦA TỈNH THEO NHÓM NGHỀ - CÔNG SUẤT |
| --- | --- |

| STT | Nghề khai thác | Tổng số (Chiếc) | PHÂN THEO NHÓM CÔNG SUẤT |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dưới 20 CV | Từ 20 CV đến dưới 50 CV | Từ 50 CV đến dưới 90 CV | Từ 90 CV đến dưới 250 CV | Từ 250 CV đến dưới 400 CV | Từ 400 CV trở lên |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Tổng số |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nghề 1:......……….. |  | x | x |  |  |  |  |
| 2 | Nghề 2:......……….. |  | x | x |  |  |  |  |
| 3 | Nghề 3:......……….. |  | x | x |  |  |  |  |
| 4 | Nghề 4:......……….. |  | x | x |  |  |  |  |
| 5 | Nghề 5:......……….. |  | x | x |  |  |  |  |
| 6 | Nghề khác |  | x | x |  |  |  |  |

Phụ lục V

CÁC DANH MỤC ÁP DỤNG

1. Danh mục sẩn phẩm thủy sản

| Tên sản phẩm | Mã sản phẩm VCPA (cấp 7) | Mã số |
| --- | --- | --- |
| A | B | C |
| Sản phẩm thủy sản khai thác và nuôi trồng | 03 | 03 |
| Sản phẩm thủy sản khai thác | 031 | 031 |
| Sản phẩm thủy sản khai thác biển | 03110 | 03110 |
| Cá khai thác biển | 03110 | 031100 |
| - Cá ngừ | 031101 | 031101 |
| -- Cá ngừ thường | 0311011 | 0311011 |
| -- Cá ngừ đại dương | 031101 | 0311010 |
| --- Cá ngừ đại dương sọc dưa | 0311012 | 0311012 |
| --- Cá ngừ đại dương vây vàng | 0311013 | 0311013 |
| --- Cá ngừ đại dương mắt to | 0311014 | 0311014 |
| --- Cá ngừ đại dương khác | 0311019 | 0311019 |
| - Cá thu | 0311021 | 0311021 |
| - Cá nục | 0311022 | 0311022 |
| - Cá trích | 0311023 | 0311023 |
| - Cá chỉ vàng | 0311024 | 0311024 |
| - Cá bạc má | 0311025 | 0311025 |
| - Cá hố | 0311026 | 0311026 |
| - Cá cơm | 0311027 | 0311027 |
| - Cá cam | 0311028 | 0311028 |
| - Cá cờ kiếm | 0311029 | 03110291 |
| - Cá cờ gòn | 0311029 | 03110292 |
| - Cá hồng | 0311031 | 0311031 |
| - Cá chim | 0311032 | 0311032 |
| - Cá ngân | 0311033 | 0311033 |
| - Cá giò | 0311034 | 0311034 |
| - Cá mòi | 0311035 | 0311035 |
| - Cá chẽm/Cá vược | 0311036 | 0311036 |
| - Cá nhám | 0311037 | 0311037 |
| - Cá sòng | 0311038 | 0311038 |
| - Cá nanh heo (cá tai tượng biển) | 0311039 | 03110391 |
| - Cá đổng (cá hường, cá lượng) | 0311039 | 03110392 |
| - Cá măng | 0311039 | 03110393 |
| - Cá đối | 0311039 | 03110394 |
| - Cá mú/cá song | 0311041 | 0311041 |
| - Cá chình | 0311042 | 0311042 |
| - Cá lạc (dưa xám, mạn lệ ngư, lạc bạc, lạc ù) | 0311043 | 0311043 |
| - Cá bò | 0311044 | 0311044 |
| - Cá đuối | 0311045 | 0311045 |
| - Cá trác | 0311046 | 0311046 |
| - Cá bống | 0311047 | 0311047 |
| - Cá liệt | 0311048 | 0311048 |
| - Cá bè | 0311049 | 03110491 |
| - Cá căng | 0311049 | 03110492 |
| - Cá bã trầu (cá thóc, cá mắt kiếng) | 0311049 | 03110493 |
| - Cá úc (Cá thiều, Cá ngách) | 0311049 | 03110494 |
| - Cá sơn | 0311049 | 03110495 |
| - Cá bơn | 0311049 | 03110496 |
| - Cá đàn lia | 0311049 | 03110497 |
| - Cá ông lão | 0311049 | 03110498 |
| - Cá khế | 0311049 | 03110499 |
| - Cá bướm | 0311049 | 03110500 |
| - Cá móm | 0311049 | 03110501 |
| - Cá chai | 0311049 | 03110502 |
| - Cá khoai (cá cháo) | 0311049 | 03110503 |
| - Cá cu | 0311049 | 03110504 |
| - Cá mó | 0311049 | 03110505 |
| - Cá dìa/Cá kình | 0311049 | 03110506 |
| - Cá ngựa | 0311049 | 03110507 |
| - Cá rún | 0311049 | 03110508 |
| - Cá lù đù | 0311049 | 03110509 |
| - Cá dứa | 0311049 | 03110510 |
| - Cá lác | 0311049 | 03110511 |
| - Cá chét | 0311049 | 03110512 |
| - Cá lưỡi trâu | 0311049 | 03110513 |
| - Cá thửng | 0311049 | 03110514 |
| - Cá mối | 0311049 | 03110515 |
| - Cá phèn | 0311049 | 03110516 |
| - Cá nhệch | 0311049 | 03110517 |
| - Cá khác khai thác biển | 0311049 | 03110518 |
| Tôm khai thác biển | 031105 | 031105 |
| - Tôm he | 0311051 | 0311051 |
| - Tôm sắt | 0311052 | 0311052 |
| - Tôm đất | 0311053 | 0311053 |
| - Tôm hùm | 0311054 | 0311054 |
| - Tôm sú | 0311055 | 0311055 |
| - Tôm rảo | 0311056 | 0311056 |
| - Tôm tít/bề bề | 0311057 | 0311057 |
| - Tôm bạc | 0311058 | 0311058 |
| - Tôm mũi ni | 0311059 | 03110591 |
| - Tôm đanh | 0311059 | 03110592 |
| - Tôm nương | 0311059 | 03110593 |
| - Tôm vàng | 0311059 | 03110594 |
| - Tôm thẻ | 0311059 | 03110595 |
| - Tôm khác khai thác biển | 0311059 | 03110596 |
| Thủy sản khác khai thác biển | 03110 | 031110 |
| ++ Giáp xác khai thác biển (ngoài tôm) | 031106 | 031106 |
| - Cua bể | 0311061 | 0311061 |
| - Ghẹ | 0311062 | 0311062 |
| - Rạm | 0311063 | 0311063 |
| - Cù kì | 0311064 | 0311064 |
| - Giáp xác biển khác | 0311069 | 0311069 |
| ++ Nhuyễn thể hai mảnh vỏ khai thác biển | 031107 | 031107 |
| - Ngao/nghêu | 0311071 | 0311071 |
| - Sò | 0311072 | 0311072 |
| - Ốc móng tay | 0311073 | 0311073 |
| - Tu hài | 0311074 | 0311074 |
| - Vẹm xanh | 0311075 | 0311075 |
| - Hàu | 0311076 | 0311076 |
| - Bào ngư | 0311077 | 0311077 |
| - Trùng trục | 0311078 | 0311078 |
| - Trai | 0311079 | 03110791 |
| - Vọp | 0311079 | 03110792 |
| - Bàn mai | 0311079 | 03110793 |
| - Nhuyễn thể hai mảnh vỏ khác | 0311079 | 03110794 |
| ++ Nhuyễn thể biển khác khai thác biển (ngoài hai mảnh | 031108 | 031108 |
| - Mực | 0311081 | 0311081 |
| --Mực nang (Mực mai) | 0311081 | 03110811 |
| --Mực trứng | 0311081 | 03110812 |
| --Mực ống | 0311081 | 03110813 |
| --Mực sim | 0311081 | 03110814 |
| --Mực lá | 0311081 | 03110815 |
| --Mực khác còn lại | 0311081 | 03110816 |
| - Sứa | 0311082 | 0311082 |
| - Bạch tuộc | 0311083 | 0311083 |
| - Ốc hương | 0311084 | 0311084 |
| - Ốc mỡ | 0311085 | 03110851 |
| - Ốc cà na | 0311085 | 03110852 |
| - Ốc khác (ngoài ốc hương, mỡ, cà na) | 0311085 | 03110853 |
| - Hải sâm | 0311086 | 0311086 |
| - Sá sùng (giun biển) | 0311087 | 0311087 |
| - Nhuyễn thể khác còn lại | 0311089 | 0311089 |
| ++ Thủy sản khác khai thác biển | 031109 | 031109 |
| - Rong câu | 0311091 | 0311091 |
| - Rong sụn | 0311092 | 0311092 |
| - Rong biển khác (ngoài rong sụn) | 0311093 | 0311093 |
| - Ruốc | 0311094 | 0311094 |
| - Sam | 0311095 | 0311095 |
| - Cầu gai (nhím biển) | 0311096 | 0311096 |
| -Thủy sản khác còn lại khai thác biển chưa biết phân vào | 0311099 | 0311099 |
| ++ Khai thác giống thủy sản biển | 0311 | 031111 |
| - Cá kèo giống | 0311099 | 03110991 |
| - Tôm hùm giống | 0311099 | 03110992 |
| - Cá dứa giống | 0311099 | 03110993 |
| - Thủy sản giống khác | 0311099 | 03110994 |
| Khai thác thủy sản nội địa | 03120 | 03120 |
| ++ Cá khai thác nội địa | 031201 | 031201 |
| - Cá rô đồng | 0312011 | 0312011 |
| - Cá lóc (cá quả, cá chuối, cá sộp) | 0312012 | 0312012 |
| - Cá đối | 0312013 | 0312013 |
| - Cá trắm | 0312014 | 0312014 |
| - Cá chép | 0312015 | 0312015 |
| - Cá rô phi | 0312016 | 0312016 |
| - Cá mè | 0312017 | 0312017 |
| - Cá mòi | 0312019 | 03120191 |
| - Cá diếc | 0312019 | 03120192 |
| - Cá chày | 0312019 | 03120193 |
| - Cá trê | 0312019 | 03120194 |
| - Cá linh | 0312019 | 03120195 |
| - Cá trôi | 0312019 | 03120196 |
| - Cá thác lác | 0312019 | 03120197 |
| - Cá lăng | 0312019 | 03120198 |
| - Cá chiên | 0312019 | 03120199 |
| - Cá chẽm | 0312019 | 03120200 |
| - Cá hồng | 0312019 | 03120201 |
| - Cá nâu | 0312019 | 03120202 |
| - Cá hanh | 0312019 | 03120203 |
| - Cá kèo | 0312019 | 03120204 |
| - Cá xác sọc (Cá sát) | 0312019 | 03120205 |
| - Cá chốt | 0312019 | 03120206 |
| - Cá khác khai thác nội địa | 0312019 | 03120207 |
| ++ Tôm khai thác nội địa | 031202 | 031202 |
| - Tôm rảo | 0312021 | 0312021 |
| - Tôm đất | 0312022 | 0312022 |
| - Tôm bạc | 0312023 | 0312023 |
| - Tôm thẻ | 0312024 | 0312024 |
| - Tôm càng sông | 0312025 | 0312025 |
| - Tôm càng xanh | 0312026 | 0312026 |
| - Tôm khác khai thác nội địa | 0312029 | 0312029 |
| ++ Thuỷ sản khác khai thác nội địa | 031203 | 031203 |
| - Cua các loại | 0312031 | 0312031 |
| -- Cua nước lợ (Cua đất, Cua bùn, Cua xanh) | 0312031 | 03120311 |
| -- Cua đồng | 0312031 | 03120312 |
| - Ngao/nghêu | 0312039 | 0312039 |
| - Ốc các loại | 0312032 | 0312032 |
| - Hến/don/dắt/vạm | 0312033 | 0312033 |
| - Trai | 0312034 | 0312034 |
| - Lươn, chạch | 0312035 | 0312035 |
| - Ếch | 0312036 | 0312036 |
| - Ruốc | 0312037 | 0312037 |
| - Ba ba | 0312038 | 0312038 |
| - Rươi | 0312039 | 03120391 |
| - Rạm | 0312039 | 03120392 |
| - Hàu | 0312039 | 03120393 |
| - Thủy sản khác còn lại khai thác nội địa | 0312039 | 03120394 |
| Sản phẩm thủy sản nuôi trồng | 032 | 032 |
| Sản phẩm thủy sản nuôi biển | 0321 | 0321 |
| Cá nuôi biển | 03211 | 03211 |
| - Cá song (cá mú) | 0321110 | 0321110 |
| - Cá vược (cá chẽm) | 0321120 | 0321120 |
| - Cà giò (cá bớp biển) | 0321130 | 0321130 |
| - Cá hồng | 0321140 | 0321140 |
| - Cá măng | 0321150 | 0321150 |
| - Cá đối | 0321160 | 0321160 |
| - Cá tráp | 0321170 | 0321170 |
| - Cá rô phi | 0321180 | 0321180 |
| - Cá ngựa | 0321190 | 0321190 |
| - Cá khác nuôi biển | 0321190 | 0321199 |
| Tôm nuôi biển | 03212 | 03212 |
| - Tôm hùm | 0321210 | 0321210 |
| -- Tôm hùm xanh | 0321210 | 03212101 |
| -- Tôm hùm bông | 0321210 | 03212102 |
| -- Tôm hùm khác | 0321210 | 03212103 |
| - Tôm he | 0321220 | 0321220 |
| - Tôm sú | 0321230 | 0321230 |
| - Tôm thẻ | 0321240 | 0321240 |
| - Tôm thẻ rằn | 0321250 | 0321250 |
| - Tôm rảo | 0321260 | 0321260 |
| - Tôm khác nuôi biển | 0321290 | 0321290 |
| Thủy sản khác nuôi biển | 03213 | 03213 |
| ++ Giáp xác nuôi biển (ngoài tôm) | 032131 | 032131 |
| - Cua bể | 0321311 | 0321311 |
| - Ghẹ | 0321312 | 0321312 |
| - Rạm | 0321313 | 0321313 |
| - Cù kì | 0321314 | 0321314 |
| - Giáp xác còn lại nuôi biển | 0321319 | 0321319 |
| ++ Nhuyễn thể nuôi biển | 032132 | 032132 |
| - Sò lông | 0321321 | 0321321 |
| - Sò huyết | 0321322 | 0321322 |
| - Ngao/nghêu | 0321323 | 0321323 |
| - Ngọc trai | 0321324 | 0321324 |
| - Hàu | 0321325 | 0321325 |
| - Ốc hương | 0321326 | 0321326 |
| - Vẹm xanh | 0321327 | 0321327 |
| - Tu hài | 0321328 | 0321328 |
| - Nhuyễn thể còn lại nuôi biển | 0321329 | 0321329 |
| ++ Thủy sản khác còn lại nuôi biển | 032139 | 032139 |
| - Rong câu | 0321391 | 0321391 |
| - Rong sụn | 0321392 | 0321392 |
| - Cầu gai | 0321393 | 0321393 |
| - Sá sùng (giun biển) | 0321394 | 0321394 |
| - Thủy sản khác còn lại nuôi biển chưa phân vào đâu | 0321399 | 0321399 |
| Sản phẩm giống thủy sản nuôi biển | 03214 | 03214 |
| ++ Cá giống nuôi biển | 0321410 | 0321410 |
| - Cá song (cá mú) giống | 0321410 | 03214101 |
| - Cá vược (cá chẽm) giống | 0321410 | 03214102 |
| - Cà giò (cá bớp biển) giống | 0321410 | 03214103 |
| - Cá hồng giống | 0321410 | 03214104 |
| - Cá giống biển khác | 0321410 | 03214109 |
| ++ Tôm giống nuôi biển | 032142 | 032142 |
| - Tôm hùm giống | 0321421 | 0321421 |
| - Tôm he giống | 0321422 | 0321422 |
| - Tôm sú giống | 0321423 | 0321423 |
| - Tôm thẻ chân trắng giống | 0321424 | 0321424 |
| - Tôm giống khác nuôi biển | 0321429 | 0321429 |
| ++ Giống thủy sản khác nuôi biển | 032143 | 032143 |
| - Cua giống | 0321431 | 0321431 |
| - Ghẹ giống | 0321432 | 0321432 |
| - Sò giống | 0321433 | 0321433 |
| - Ngao, nghêu giống | 0321434 | 0321434 |
| - Ốc hương giống | 0321435 | 0321435 |
| - Hàu giống | 0321436 | 0321436 |
| - Giống thủy sản khác nuôi biển | 0321439 | 0321439 |
| ++ Thuần dưỡng giống thủy sản nuôi biển | 032144 | 032144 |
| - Thuần dưỡng tôm hùm giống | 0321441 | 0321441 |
| - Thuần dưỡng ngao, nghêu giống | 0321442 | 0321442 |
| - Thuần dưỡng giống thủy sản khác nuôi biển | 0321443 | 0321443 |
| Sản phẩm thủy sản nuôi trồng nội địa | 0322 | 0322 |
| Cá nuôi nội địa | 03221 | 03221 |
| - Cá tra | 0322111 | 0322111 |
| - Cá trê | 0322112 | 0322112 |
| - Cá kèo | 0322113 | 0322113 |
| - Cá lăng | 0322114 | 0322114 |
| - Cá chiên | 0322115 | 0322115 |
| - Cá tầm | 0322116 | 0322116 |
| - Cá chình | 0322117 | 0322117 |
| - Cá nheo | 0322118 | 0322118 |
| - Cá bông lau | 0322119 | 03221191 |
| - Cá chốt | 0322119 | 03221192 |
| - Cá ngạnh | 0322119 | 03221193 |
| - Cá ngát | 0322119 | 03221194 |
| - Cá rô phi | 0322121 | 0322121 |
| -- Cá rô phi đơn tính | 0322121 | 03221211 |
| -- Cá rô phi khác | 0322121 | 03221212 |
| - Cá diêu hồng | 0322122 | 0322122 |
| - Cá giò (cá bớp) | 0322123 | 0322123 |
| - Cá chẽm (cá vược) | 0322124 | 0322124 |
| - Cá song (cá mú) | 0322125 | 0322125 |
| - Cá đối | 0322126 | 0322126 |
| - Cá sặc rằn (cá bổi) | 0322127 | 0322127 |
| - Cá éc (cá ét mọi) | 0322128 | 0322128 |
| - Cá trắm | 0322131 | 0322131 |
| - Cá mè | 0322132 | 0322132 |
| - Cá trôi | 0322133 | 0322133 |
| - Cá rô đồng | 0322134 | 0322134 |
| - Cá chim trắng | 0322135 | 0322135 |
| - Cá măng | 0322136 | 0322136 |
| - Cá thác lác | 0322137 | 0322137 |
| - Cá chày | 0322138 | 0322138 |
| - Cá chép | 0322141 | 0322141 |
| - Cá quả (cá lóc, cá sộp, cá chuối, cá tràu, cá trõn, cá đô) | 0322142 | 0322142 |
| - Cá bống tượng | 0322143 | 0322143 |
| - Cá bống bớp | 0322144 | 0322144 |
| - Cá dầm xanh | 0322145 | 0322145 |
| - Cá hồi | 0322146 | 0322146 |
| - Cá hô | 0322147 | 0322147 |
| - Cá anh vũ | 0322149 | 03221491 |
| - Cá bống | 0322149 | 03221492 |
| - Cá dìa | 0322149 | 03221493 |
| - Cá hồng | 0322149 | 03221494 |
| - Cá nâu | 0322149 | 03221495 |
| - Cá hường | 0322149 | 03221496 |
| - Cá xác sọc (Cá sát) | 0322149 | 03221497 |
| - Cá tai tượng | 0322149 | 03221498 |
| - Cá dứa | 0322149 | 03221499 |
| - Cá khác nuôi nội địa không phân vào đâu | 032216 | 0322199 |
| ++ Cá cảnh | 032215 | 032215 |
| - Cá ba đuôi | 032215 | 0322151 |
| - Cá bảy màu | 032215 | 0322152 |
| - Cá chép nhật (cá Koi Nhật) | 032215 | 0322153 |
| - Cá hồng két | 032215 | 0322154 |
| - Cá đá (cá lia thia, cá xiêm đá, cá thia đá) | 032215 | 0322155 |
| - Cá thanh ngọc | 032215 | 0322156 |
| - Cá lau kiếng (cá tỳ bà) | 032215 | 0322157 |
| - Cá tai tượng (cá phát tài) | 032215 | 0322158 |
| - Cá thòi lòi | 032215 | 0322159 |
| - Cá rồng | 032215 | 0322160 |
| - Cá ôn tiên (cá thần tiên) | 032215 | 0322161 |
| - Cá la hán | 032215 | 0322162 |
| - Cá đĩa | 032215 | 0322163 |
| - Cá cảnh khác | 032215 | 0322164 |
| - Rùa cảnh | 032215 | 0322165 |
| - Tôm cảnh | 032215 | 0322166 |
| - Thủy sản cảnh khác (Ốc cảnh,…) | 032215 | 0322167 |
| Tôm nuôi nội địa | 03222 | 03222 |
| - Tôm sú | 0322201 | 0322201 |
| - Tôm thẻ chân trắng | 0322202 | 0322202 |
| - Tôm đất | 0322203 | 0322203 |
| - Tôm rảo | 0322204 | 0322204 |
| - Tôm càng xanh | 0322205 | 0322205 |
| - Tôm tích | 0322206 | 0322206 |
| - Tôm tít (Bề bề) | 0322207 | 0322207 |
| - Tôm bạc đất | 0322208 | 0322208 |
| - Tôm khác nuôi nội địa | 0322209 | 0322209 |
| Thủy sản khác nuôi nội địa | 03223 | 03223 |
| ++ Giáp xác nuôi nội địa(ngoài tôm) | 032231 | 032231 |
| - Cua | 0322311 | 0322311 |
| -- Cua nước lợ (cua đất, cua bùn, cua xanh) | 0322311 | 03223111 |
| -- Cua đồng | 0322311 | 03223112 |
| - Ghẹ | 0322312 | 0322312 |
| - Rạm | 0322313 | 0322313 |
| - Cù kì | 0322314 | 0322314 |
| - Giáp xác còn lại nuôi nội địa | 0322319 | 0322319 |
| ++ Nhuyễn thể hai mảnh vỏ nuôi nội địa | 032232 | 032232 |
| - Sò lông | 0322321 | 0322321 |
| - Sò huyết | 0322322 | 0322322 |
| - Ngao/nghêu | 0322323 | 0322323 |
| - Trai | 0322324 | 0322324 |
| - Hàu | 0322325 | 0322325 |
| - Bào ngư | 0322326 | 0322326 |
| - Vẹm xanh | 0322327 | 0322327 |
| - Tu hài | 0322328 | 0322328 |
| - Nhuyễn thể hai mảnh còn còn lại nuôi nội địa | 0322329 | 0322329 |
| ++ Thủy sản khác nuôi nội địa | 032233 | 032233 |
| - Ếch | 0322331 | 0322331 |
| - Ba ba | 0322332 | 0322332 |
| - Cá sấu | 0322333 | 0322333 |
| - Ốc hương | 0322334 | 0322334 |
| - Lươn | 0322335 | 0322335 |
| - Chạch | 0322336 | 0322336 |
| - Rau câu | 0322337 | 0322337 |
| - Ốc khác (ngoài ốc hương) | 0322338 | 0322338 |
| - Thủy sản khác còn lại nuôi nội địa | 0322339 | 0322339 |
| Sản xuất giống thủy sản nội địa | 03224 | 03224 |
| ++ Cá giống nuôi nội địa | 032241 | 032241 |
| - Cá tra giống (trừ cá bột, cá hương) | 0322411 | 0322411 |
| - Cá kèo giống | 0322412 | 0322412 |
| - Cá hồi giống | 0322413 | 0322413 |
| - Cá rô phi giống | 0322414 | 0322414 |
| - Cá chép giống | 0322415 | 0322415 |
| - Cá mú/Cá song giống | 0322416 | 0322416 |
| - Cá trắm giống | 0322417 | 0322417 |
| - Cá giò (bớp, bốp, bóp) giống | 0322418 | 0322418 |
| - Cá vược (cá chẽm) giống | 0322419 | 03224191 |
| - Cá sặc rằn (cá bổi) giống | 0322419 | 03224192 |
| - Cá giống khác nuôi nội địa (trừ cá hương giống, cá bột | 0322419 | 03224199 |
| - Cá bột giống | 0322419 | 03224194 |
| -- Cá tra giống (cá bột) | 0322411 | 03224111 |
| -- Cá khác giống (cá bột) | 0322419 | 03224112 |
| - Cá hương giống | 0 | 03224195 |
| -- Cá tra giống (cá hương) | 0322411 | 03224113 |
| -- Cá khác giống (cá hương) | 0322419 | 03224114 |
| ++ Tôm giống nuôi nội địa | 032242 | 032242 |
| - Tôm sú giống (trừ Tôm bột) | 0322421 | 0322421 |
| -- Giống tôm sú bố mẹ | 0322421 | 03224211 |
| -- Tôm sú post 12 | 0322421 | 03224212 |
| -- Tôm sú post 15 | 0322421 | 03224213 |
| -- Tôm sú giống khác | 0322421 | 03224214 |
| - Tôm càng xanh giống (trừ tôm bột) | 0322422 | 0322422 |
| - Tôm thẻ chân trắng giống (trừ tôm bột) | 0322423 | 0322423 |
| -- Tôm thẻ post 12 | 0322423 | 03224231 |
| -- Tôm thẻ post 15 | 0322423 | 03224232 |
| -- Tôm thẻ giống khác | 0322423 | 03224233 |
| - Tôm bột giống | 0322424 | 0322424 |
| -- Tôm sú bột | 0322424 | 03224241 |
| -- Tôm thẻ chân trắng bột | 0322424 | 03224242 |
| -- Tôm càng xanh bột | 0322424 | 03224243 |
| -- Tôm bột giống khác | 0322424 | 03224244 |
| - Tôm giống khác nuôi nội địa | 0322429 | 0322429 |
| ++ Thủy sản giống khác nuôi nội địa | 032243 | 032243 |
| - Ếch giống | 0322431 | 0322431 |
| - Cua đồng giống | 0322432 | 0322432 |
| - Cua nước lợ giống (cua xanh, cua bùn, cua đất) | 0322439 | 0322439 |
| - Cá sấu giống | 0322433 | 0322433 |
| - Ba ba giống | 0322434 | 0322434 |
| - Ngao/nghêu giống | 0322439 | 0322435 |
| - Sò giống | 0322439 | 0322436 |
| - Hàu giống | 0322439 | 0322437 |
| - Ốc hương giống | 0322439 | 0322438 |
| - Giống thủy sản khác còn lại nuôi nội địa | 0322439 | 0322499 |
| ++ Thuần dưỡng giống thủy sản nuôi nội địa | 032244 | 032244 |
| - Thuần dưỡng tôm thẻ chân trắng giống | 03221402 | 03221402 |
| - Thuần dưỡng tôm sú giống | 03221403 | 03221403 |
| - Thuần dưỡng lươn giống | 03221405 | 03221405 |
| - Thuần dưỡng giống thủy sản khác còn lại nuôi nội địa | 03221499 | 03221409 |

2. Danh mục nghề, nhóm công suất tàu, thuyền và ngư trường khai thác thủy sản biển (Theo Thông tư số 25/2013/TT-BNNPTNT)

A. DANH MỤC NGHỀ KHAI THÁC THỦY SẢN BIỂN

| Tên nghề | Mã nghề |
| --- | --- |
| Lưới kéo đôi | 1 |
| Lưới kéo đơn | 2 |
| Lưới rê tầng mặt | 3 |
| Lưới rê tầng đáy | 4 |
| Vây ngày | 5 |
| Vây ánh sáng | 6 |
| Câu tay cá | 7 |
| Câu tay mực | 8 |
| Câu vàng | 9 |
| Câu tay cá ngừ đại dương | 10 |
| Câu vàng cá ngừ đại dương | 11 |
| Câu cá ngừ đại dương | 12 |
| Nghề khác | 13 |
| Dịch vụ hậu cần | 14 |

B. DANH MỤC NHÓM CÔNG SUẤT TÀU/THUYỀN KHAI THÁC THỦY SẢN BIỂN

| Tên nhóm | Mã nhóm công suất |
| --- | --- |
| Nhỏ hơn 20 CV | 1 |
| Từ 20 đến dưới 50 CV | 2 |
| Từ 50 đến dưới 90 CV | 3 |
| Từ 90 đến dưới 250 CV | 4 |
| Từ 250 đến dưới 400 CV | 5 |
| Từ 400 CV trở lên | 6 |

C. DANH MỤC VÙNG BIỂN KHAI THÁC THỦY SẢN

| Tên vùng biển khai thác (ngư trường) | Mã vùng |
| --- | --- |
| Vùng ven bờ | 1 |
| Vùng lộng | 2 |
| Vùng khơi | 3 |

Các chữ viết tắt trong bảng: Ban ĐTTK: Ban Điều tra thống kê; Ban NLTS: Ban Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản; VPC: Văn phòng Cục; TKT: Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; TKCS: Thống kê cơ sở.

Các mục có số thứ tự: 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12 thực hiện năm xây dựng và ban hành phương án; các mục còn lại theo năm điều tra.

Riêng nuôi nước mặn chỉ bao gồm nuôi đăng quầng/vèo và nuôi khác

Riêng nuôi nước mặn chỉ bao gồm 02 hình thức: nuôi đăng quầng/vèo và nuôi khác

Diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản chỉ tính 1 lần, không cộng dồn theo vụ.

Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản trong 12 tháng qua: Là tổng diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản (thả nuôi + ao lắng lọc + kênh dẫn nước vào ra) của tất cả các vụ trong 12 tháng qua.

Tổng diện tích thu hoạch trong kỳ điều tra: Là tổng diện tích mặt nước thả nuôi cho thu hoạch (không bao gồm ao lắng, ao lọc, kênh dẫn nước vào ra, mất trắng) của tất cả các vụ trong kỳ điều tra.

Nuôi khác (nuôi thủy sản trên sông, hồ, đập, vịnh, bãi triều): Chỉ tính phần diện tích khoanh/quây lại để nuôi (không tính toàn bộ diện tích);

Lưu ý: Thông tin từ cột 1, cột 2, cột 3 chỉ thu thập vào kỳ điều tra 01/12 hàng năm; thông tin từ cột 4 đến cột 11, thu thập theo kỳ điều tra.

Ghi mã loại hình: Doanh nghiệp nhà nước =1; Doanh nghiệp ngoài nhà nước = 2; Doanh nghiệp FDI =3; Hợp tác xã = 4; Tổ chức khác thuộc khu vực nhà nước= 5; Tổ chức khác thuộc khu vực ngoài nhà nước = 6; Hộ cá thể =7.

Vùng ven bờ =1; vùng lộng =2; vùng khơi =3.

Diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản chỉ tính một lần, không cộng dồn theo vụ..

Diện tích nuôi trồng thủy sản trong 12 tháng qua: Là  tổng diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản (thả nuôi + ao lắng lọc + kênh dẫn nước vào ra) của tất cả các vụ trong 12 tháng qua.

Diện tích thu hoạch trong kỳ điều tra: Là tổng diện tích mặt nước thả nuôi cho thu hoạch (không bao gồm ao lắng, ao lọc, kênh dẫn nước vào ra, mất trắng) của tất cả các vụ trong kỳ điều tra (6 tháng hoặc 12 tháng).

Thông tin cột 1, cột 2, cột 3 chỉ thu thập vào kỳ điều tra 01/12 hằng năm. Từ cột 4 đến cột 9 thu thập theo kỳ điều tra.

Riêng nuôi nước mặn chỉ bao gồm hai hình thức: nuôi đăng quầng/vèo và nuôi khác.

Không bao gồm diện tích nuôi thủy sản trọng điểm: cá tra, tôm sú, tôm thẻ và thủy sản trọng điểm khác.

Riêng nuôi nước mặn chỉ bao gồm hai hình thức: nuôi đăng quầng/vèo và nuôi khác.

Không bao gồm thông tin thủy sản trọng điểm nuôi lồng, bè.