| BỘ TÀI CHÍNH CỤC THỐNG KÊ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 1222 /QĐ-CTK | Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2025 |

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch và hướng dẫn thực hiện

Phương án điều tra lâm nghiệp

CỤC TRƯỞNG CỤC THỐNG KÊ

Căn cứ Quyết định số 384/QĐ-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê; được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 2288/QĐ-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1892/QĐ-BTC ngày 30 tháng 5 năm 2025 của              Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1032/QĐ-CTK ngày 15 tháng 8 năm 2025 của    Cục trưởng Cục Thống kê về việc ban hành Phương án điều tra lâm nghiệp;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Điều tra thống kê.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch và hướng dẫn thực hiện Phương án điều tra lâm nghiệp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng ban Ban Điều tra thống kê, Trưởng ban Ban Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản, Trưởng ban Ban Kế hoạch tài chính, Trưởng ban Ban Kiểm tra, Chánh Văn phòng Cục, Trưởng Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 2; - Bộ trưởng Bộ Tài chính (để báo cáo); - Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc (để báo cáo); - Lãnh đạo Cục Thống kê; - Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; - Lưu: VT, ĐTTK (5b). | CỤC TRƯỞNG (Đã ký) Nguyễn Thị Hương |
| --- | --- |

| BỘ TÀI CHÍNH CỤC THỐNG KÊ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

## KẾ HOẠCH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

## PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA LÂM NGHIỆP

(Kèm theo Quyết định số  1222/QĐ-CTK ngày  23 tháng  10  năm 2025

của Cục trưởng Cục Thống kê)

I. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

| STT | Nội dung công việc | Thời gian thực hiện | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng Quyết định và Phương án điều tra | Tháng 4-8/2025 | Ban ĐTTK | Ban NLTS |
| 2 | Thiết kế và hoàn thiện phiếu điều tra | Tháng 6-8/2025 | Ban ĐTTK | Ban NLTS |
| 3 | Xây dựng Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ | Tháng 8-10/2025 | Ban ĐTTK | Ban NLTS |
| 4 | Xây dựng Sổ tay hướng dẫn sử dụng các phần mềm và tài liệu khác | Tháng 8-10/2025 | Ban ĐTTK | Ban NLTS |
| 5 | Thiết kế mẫu | Tháng 10/2025 | Ban ĐTTK | Ban NLTS |
| 6 | Chọn địa bàn và rà soát địa bàn điều tra | Trước thời điểm điều tra 15 ngày | TKT | TKCS |
| 7 | Cập nhật bảng kê hộ | Trước thời điểm điều tra 15 ngày | TKT | TKCS |
| 8 | Xây dựng chương trình phần mềm và chọn mẫu hộ | Trước thời điểm điều tra 5 ngày | Ban ĐTTK |  |
| 9 | Xây dựng các chương trình phần mềm điều tra: Trang Web điều hành (cập nhật bảng kê, chọn mẫu hộ; quản lý mạng lưới điều tra, giám sát, kiểm tra và nghiệm thu số liệu, tổng hợp kết quả điều tra, …) | Tháng 9-11/2025 | Ban ĐTTK | Ban NLTS |
| 10 | Tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cấp trung ương (nếu có) | Tháng 12/2025 | Ban ĐTTK | VPC; Ban NLTS |
| 11 | Tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cấp tỉnh (nếu có) | Tháng 12/2025 | TKT | TKCS |
| 12 | Thu thập thông tin tại địa bàn | 15 ngày bắt đầu từ thời điểm điều tra | TKT | TKCS |
| 13 | Kiểm tra và duyệt dữ liệu điều tra | 10 ngày sau khi kết thúc thu thập thông tin | TKT | TKCS |
| 14 | Xử lý số liệu điều tra | 10 ngày sau khi kết thúc kiểm tra và duyệt dữ liệu điều tra | Ban ĐTTK | Ban NLTS, TKT |
| 15 | Biên soạn báo cáo kết quả chủ yếu của cuộc điều tra | 15 ngày sau khi kết thúc xử lý số liệu điều tra | Ban NLTS | TKT |

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Điều tra thống kê (Ban ĐTTK): Chủ trì xây dựng phiếu điều tra, thiết kế mẫu, chọn mẫu điều tra, biên soạn các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ điều tra, hướng dẫn cập nhật bảng kê, xây dựng các chương trình phần mềm ứng dụng, quản lý mạng lưới điều tra, kiểm tra và duyệt số liệu trực tuyến, xây dựng các phần mềm tổng hợp kết quả điều tra, phần mềm giám sát trực tuyến, hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình điều tra, làm sạch và xử lý số liệu; tổng hợp kết quả đầu ra theo mẫu biểu do Ban Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản thiết kế để chuyển các địa phương sử dụng.

2. Ban Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản (Ban NLTS): Chủ trì xây dựng mẫu biểu tổng hợp kết quả đầu ra, kiểm tra hệ biểu tổng hợp kết quả đầu ra, tính quyền số suy rộng của cuộc điều tra, phân tích và công bố kết quả điều tra. Phối hợp với Ban ĐTTK và các đơn vị liên quan trong việc xây dựng phiếu điều tra; xây dựng các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ; xây dựng yêu cầu và kiểm thử các phần mềm; tổ chức tập huấn; kiểm tra, giám sát; nghiệm thu, làm sạch và hoàn thiện cơ sở dữ liệu;...

3. Ban Kế hoạch tài chính: Chủ trì và phối hợp với Ban ĐTTK và Ban NLTS và các đơn vị liên quan dự trù kinh phí; phân bổ kinh phí; hướng dẫn các đơn vị quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được giao theo đúng chế độ hiện hành và duyệt báo cáo quyết toán của các đơn vị.

4. Văn phòng Cục Thống kê: Chủ trì tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền. Phối hợp với Ban ĐTTK và các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị tập huấn cấp trung ương, thực hiện công tác giám sát, biên soạn, phát hành báo cáo kết quả điều tra.

5. Ban Kiểm tra: Chủ trì tổ chức thực hiện công tác kiểm tra cuộc điều tra theo kế hoạch được phê duyệt.

6. Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Thống kê tỉnh, thành phố):

Tổ chức, chỉ đạo toàn diện cuộc điều tra tại các địa bàn điều tra đã được chọn từ bước rà soát địa bàn, cập nhật bảng kê, rà soát hộ được chọn điều tra; tuyển chọn, tập huấn cho điều tra viên và giám sát viên; điều tra thực địa; giám sát, kiểm tra việc tập huấn và thu thập thông tin tại địa bàn; nghiệm thu và đánh mã phiếu điều tra…

Trưởng Thống kê tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Thống kê về chất lượng thông tin điều tra và quản lý, sử dụng kinh phí điều tra thuộc địa phương mình.

Để tạo sự ủng hộ của các cấp, các ngành và người dân đối với cuộc điều tra, Thống kê tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên tranh thủ sự chỉ đạo và tạo điều kiện của Ủy ban nhân dân các cấp, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của cuộc điều tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng điều tra tại các địa bàn điều tra.

III. THIẾT KẾ MẪU

Áp dụng phương pháp chọn mẫu theo tùy từng loại sản phẩm lâm nghiệp như sau:

(1) Điều tra sản lượng gỗ khai thác từ rừng trồng tập trung

Áp dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống phân tầng, chọn theo từng nhóm gỗ khai thác.

(2) Điều tra sản lượng gỗ khai thác từ cây lâm nghiệp trồng phân tán và sản phẩm lâm sản ngoài gỗ khai thác và thu nhặt từ rừng.

Áp dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống 02 cấp, trong đó:

Mẫu cấp 1: Chọn thôn mẫu có rừng

Mẫu cấp 2: Chọn hộ mẫu

(3) Điều tra sản lượng cây lâm sản trọng điểm

Áp dụng phương pháp chọn mẫu chuyên gia.

(Chi tiết tại Phụ lục I kèm theo).

IV. BẢNG KÊ

1. Bảng kê 01/BK-HO: Danh sách hộ có diện tích khai thác gỗ trong 12 tháng qua trên địa bàn thôn;

2. Bảng kê 02/BK-DN, TCK: Danh sách doanh nghiệp, hợp tác xã, ban quản lý rừng, các tổ chức kinh tế khác và tổ chức khác hoạt động sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố.

(Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo)

V. PHIẾU ĐIỀU TRA

1. Phiếu số 01/ĐTLN-THON: Phiếu thu thập thông tin kết quả hoạt động sản xuất lâm nghiệp của hộ gia đình và cộng đồng dân cư trên địa bàn thôn;

2. Phiếu số 02/ĐTLN-DN,TCK: Phiếu thu thập thông tin kết quả hoạt động sản xuất lâm nghiệp của doanh nghiệp, hợp tác xã, ban quản lý rừng, các tổ chức kinh tế khác và tổ chức khác;

3. Phiếu số 03/ĐTLN-HM-GO: Phiếu thu thập thông tin sản lượng khai thác gỗ từ rừng trồng của hộ;

4. Phiếu số 04/ĐTLN-HM-LS: Phiếu thu thập thông tin sản lượng gỗ khai thác từ cây lâm nghiệp trồng phân tán;  khai thác, thu nhặt sản phẩm lâm nghiệp ngoài gỗ của hộ;

5. Phiếu số 05/ĐTLN-HM-LSTĐ: Phiếu thu thập thông tin diện tích và sản lượng lâm sản trọng điểm thu hoạch của hộ;

6. Phiếu số 06/ĐTLN-HO-GIONG: Phiếu thu thập thông tin kết quả sản xuất cây giống lâm nghiệp của hộ trên địa bàn thôn/ấp/bản.

(Chi tiết tại Phụ lục III kèm theo)

VI. CÁC DANH MỤC ÁP DỤNG

- Danh mục sản phẩm lâm nghiệp;

- Danh mục sản phẩm gỗ.

(Chi tiết tại Phụ lục IV kèm theo).

Phụ lục I

QUY MÔ MẪU VÀ PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU

I. Điều tra sản lượng gỗ khai thác từ rừng trồng

1. Quy mô mẫu

Áp dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống 02 cấp.

Mẫu cấp 1: Chọn thôn, ấp, bản,… mẫu (gọi chung là thôn mẫu).

Mẫu cấp 2: Chọn hộ mẫu.

Số lượng thôn mẫu, hộ mẫu tùy thuộc vào số lượng hộ có diện tích rừng trồng cho khai thác trong 12 tháng qua của mỗi nhóm gỗ (từ nhóm 1 đến nhóm 8, tham khảo Phụ lục IV) trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (viết gọn là tỉnh) cụ thể như sau:

Bảng 01. Số lượng thôn mẫu, hộ mẫu

| Số lượng hộ có rừng trồng được khai thác trong 12 tháng qua của 1 nhóm gỗ | Số thôn mẫu (thôn) | Số hộ mẫu (hộ) |
| --- | --- | --- |
| Từ 1000 hộ trở lên | 10 | 60 |
| Từ 500 hộ đến 999 hộ | 8 | 50 |
| Từ 300 hộ đến 499 hộ | 6 | 40 |
| Từ 100 hộ đến 299 hộ | 5 | 30 |
| Dưới 100 hộ | 3 | 20 |

2. Phương pháp chọn mẫu

Thống kê tỉnh, thành phố chọn mẫu chung toàn tỉnh cho từng nhóm gỗ theo các bước sau:

- Chọn mẫu cấp 1: Thôn mẫu

Bước 1: Lập danh sách các thôn có hộ khai thác gỗ từ rừng trồng theo từng nhóm gỗ của toàn tỉnh theo thứ tự danh mục hành chính (xã, phường) và theo thứ tự thôn trong từng xã, phường. Căn cứ vào số hộ có diện tích rừng trồng cho khai thác theo nhóm gỗ như sau:

| STT | Tên xã/phường | Tên thôn | Số hộ khai thác gỗ nhóm j (hộ) | Số hộ khai thác gỗ nhóm j cộng dồn (hộ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | 1 | 2 |
| 1 | X1 | V1 | D1 | D1 |
| 2 | X2 | V2 | D2 | D1+D2 |
| 3 | X3 | V3 | D3 | D1+D2+D3 |
| … | …. | … | … | … |
| i | Xi | V(i) | D(i) | D1+D2+D3+D4+ D(i) |
| ... | …. | … | … | … |
| n | Xn | Vn | Dn | D1+D2+D3+D4+D5+...+Dn |

Bước 2: Tính khoảng cách (kj) chọn đơn vị mẫu cấp I theo công thức:

| kj | = | Dj |
| --- | --- | --- |
|  |  | Nj |

Trong đó:

+ kj: Khoảng cách chọn đơn vị mẫu cấp I khai thác gỗ nhóm j;

+ Dj: Số hộ khai thác gỗ nhóm j cộng dồn;

+ Nj: Tổng số đơn vị mẫu cấp I khai thác gỗ nhóm j (theo mục 1.a Quy mô mẫu)

Chọn số ngẫu nhiên a nằm trong khoảng từ 1 đến kj (a<kj). Đơn vị mẫu cấp I đầu tiên được chọn là thôn có số hộ khai thác gỗ cộng dồn đạt giá trị bằng hoặc lớn hơn gần nhất với giá trị a. Các đơn vị mẫu cấp I được chọn tiếp theo là thôn có số hộ khai thác gỗ cộng dồn bằng hoặc lớn hơn gần nhất với các giá trị a+kj, a+2kj, a+3kj … chọn cho đến khi đủ số mẫu cấp 1.

- Chọn mẫu cấp 2: Hộ mẫu

Hộ mẫu được chọn theo từng nhóm gỗ khai thác dựa trên danh sách các hộ khai thác gỗ của các thôn mẫu.

Bước 1: Tính khoảng cách chọn

| Khoảng cách chọn hộ mẫu trong 01 nhóm gỗ khai thác (k) | = | Số hộ có rừng trồng được khai thác trong 12 tháng qua của các thôn mẫu của nhóm gỗ khai thác |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Số hộ mẫu theo nhóm gỗ khai thác |  |

Bước 2: Chọn hộ mẫu

Chọn số ngẫu nhiên i nằm trong khoảng từ 1 đến k (i<k). Hộ đầu tiên được chọn là hộ có số thứ tự i trong danh sách hộ theo nhóm gỗ. Hộ mẫu tiếp theo là các hộ có số thứ tự bằng với các giá trị (được làm tròn): i+ k; i+2k;…; i+(n-1)k. Trong đó n là số lượng hộ mẫu của tỉnh theo nhóm gỗ tương ứng, k là khoảng cách chọn hộ; k có thể là số thập phân và được làm tròn đến 1 chữ số sau dấu phẩy.

Ví dụ: Tỉnh A có tổng số hộ có rừng trồng được khai thác trong 12 tháng qua của gỗ khai thác nhóm 7 (tham khảo phụ lục IV – 2. Danh mục sản phẩm gỗ) là 127 hộ, số hộ mẫu theo quy định là 30 hộ, số hộ khai thác gỗ nhóm 7 được lập danh sách từ các thôn mẫu của tỉnh là 67 hộ, các hộ mẫu sẽ được chọn như sau:

- Xác định khoảng cách chọn hộ:

| k | = | 67 | = | 2,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 30 |  |  |

Giả sử hộ đầu tiên được chọn là hộ số 2 trong danh sách hộ;

Các giá trị để chọn hộ tiếp theo là:

Hộ thứ 2: 2+2,2 = 4,2 ≈ 4;

Hộ thứ 3: 2+4,4 = 6,4 ≈ 6;

Hộ thứ 4: 2+6,6 = 8,6 ≈ 8;

…

Các hộ được chọn tiếp theo là các hộ có số thứ tự 2; 4; 6; 8,… trong danh sách hộ.

Sau khi chọn đủ số lượng hộ mẫu theo quy định, tiến hành lập danh sách các hộ mẫu theo thứ tự từ 1 đến n theo từng loại nhóm gỗ khai thác (từ nhóm 1 đến nhóm 8).

Lưu ý:

- Trường hợp tổng số các thôn có hộ khai thác của 01 nhóm gỗ nhỏ hơn số lượng thôn mẫu quy định, thì tiến hành chọn toàn bộ.

- Trường hợp tổng số hộ khai thác gỗ của 01 nhóm gỗ của các thôn mẫu nhỏ hơn số lượng hộ mẫu quy định, thì tiến hành điều tra toàn bộ các hộ của các thôn mẫu.

- Trường hợp tổng số khai thác gỗ của 01 nhóm gỗ của toàn tỉnh nhỏ hơn số lượng hộ mẫu quy định, thì tiến hành điều tra toàn bộ.

II. Điều tra sản lượng gỗ từ cây lâm nghiệp trồng phân tán và sản lượng lâm sản ngoài gỗ khai thác và thu nhặt từ rừng

1. Quy mô mẫu

Quy mô mẫu điều tra sản lượng lâm sản khai thác tùy thuộc vào số lượng thôn có rừng (thông tin thôn có rừng dựa các tài liệu hành chính sẵn có hoặc tham khảo số liệu đất lâm nghiệp từ cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025). Cụ thể như sau:

Bảng 02. Số lượng thôn mẫu và hộ mẫu điều tra sản lượng gỗ từ cây lâm nghiệp trồng phân tán và sản lượng lâm sản ngoài gỗ

| Số lượng thôn có rừng | Số lượng thôn mẫu | Số lượng hộ mẫu |
| --- | --- | --- |
| Từ 1000 thôn trở lên | 15 | 150 |
| Từ 500 đến dưới 999 thôn | 12 | 120 |
| Từ 300 đến 499 thôn | 10 | 100 |
| Từ 100 đến 299 thôn | 8 | 80 |
| Dưới 100 thôn | 7% số thôn. Nếu tổng số thôn dưới 70 thôn thì điều tra 5 thôn/tỉnh | Mỗi thôn mẫu điều tra 10 hộ/thôn |

2. Phương pháp chọn mẫu

Áp dụng phương pháp chọn mẫu hệ thống 2 cấp. Các bước chọn lần lượt như sau:

Bước 1: Lập danh sách tất cả các thôn có rừng lần lượt theo thứ tự xã theo Danh mục các đơn vị hành chính của tỉnh và thứ tự các thôn trong xã.

Lưu ý: Danh sách THÔN CÓ RỪNG trên không bao gồm danh sách các THÔN không có rừng.

Bước 2: Chọn thôn mẫu

Chọn thôn mẫu theo phương pháp ngẫu nhiên hệ thống theo khoảng cách chọn (k) như sau:

| Khoảng cách chọn thôn mẫu (k) | = | Số thôn có rừng của toàn tỉnh |
| --- | --- | --- |
|  |  | Số lượng thôn mẫu |

Chọn thôn mẫu đầu tiên và thôn mẫu tiếp theo tương tự như cách chọn ở mục b, phần 1 ở trên.

Bước 3: Chọn hộ mẫu

Căn cứ vào danh sách các thôn mẫu được chọn ở bước 2, tiến hành lập danh sách các hộ thuộc thôn mẫu theo thứ tự từ đầu thôn đến cuối thôn (tham khảo danh sách bảng kê hộ được lập theo từng địa bàn điều tra sử dụng trong Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025) và tiến hành chọn mỗi thôn mẫu 10 hộ mẫu theo phương pháp ngẫu nhiên hệ thống. Phương pháp chọn tương tự chọn hộ khai thác gỗ ở mục trên.

Sau khi chọn đủ số lượng hộ mẫu theo quy định, tiến hành lập danh sách các hộ mẫu theo thứ tự từ 1 đến n theo từng thôn mẫu.

Lưu ý:

- Hộ mẫu được chọn là hộ có thể có hoặc không có hoạt động khai thác, thu nhặt sản phẩm từ rừng hoặc từ cây lâm nghiệp trồng phân tán.

- Dàn mẫu (thôn mẫu, hộ mẫu) được chọn hằng năm.

III. Điều tra sản lượng lâm sản trọng điểm trồng và cho thu hoạch trong 12 tháng qua

(Chỉ áp dụng đối với các tỉnh muốn tiến hành điều tra mẫu riêng để thu thập thông tin về một số sản phẩm cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao ngoài nhóm gỗ để phản ánh chính xác kết quả hoạt động sản xuất lâm nghiệp của địa phương).

1. Quy mô mẫu

Mỗi tỉnh chọn từ 1 đến 3 loại lâm sản trọng điểm trồng phổ biến ở địa phương hoặc chiếm tỷ trọng giá trị cao trong tổng giá trị sản phẩm lâm nghiệp của tỉnh. Cây lâm nghiệp trọng điểm thường được trồng dưới tán rừng, sản phẩm thu hoạch dùng làm dược liệu như thảo quả, sâm Ngọc Linh, quế… hoặc trồng trên đất nông nghiệp để làm rau ăn có nguồn gốc từ rừng như: rau bò khai,…. (tham khảo Phụ lục IV - 1. Danh mục sản phẩm lâm nghiệp).

Mỗi loại lâm sản trọng điểm điều tra từ 20 đến 30 hộ mẫu/1 tỉnh.

2. Phương pháp chọn mẫu

Mẫu điều tra sản lượng lâm sản trọng điểm được chọn theo 2 cấp. Các bước chọn lần lượt như sau:

Bước 1: Lập danh sách toàn bộ các thôn có diện tích trồng cây lâm sản trọng điểm căn cứ vào thông tin từ phiếu điều tra số 01/ĐTLN-THON. Thống kê tỉnh tiến hành chọn từ 3 đến 5 thôn mẫu theo phương pháp chọn chuyên gia, các thôn mẫu này đại diện cho các vùng khác nhau của tỉnh về năng suất trồng.

Bước 2: Mỗi thôn mẫu tiến hành chọn từ 6 đến 10 hộ có diện tích trồng và cho thu hoạch loại lâm sản trọng điểm trong năm để tiến hành điều tra theo phương pháp chọn chuyên gia.

Sau khi chọn đủ số lượng hộ mẫu theo quy định, tiến hành lập danh sách các hộ mẫu của từng thôn mẫu.

Phụ lục II

BẢNG KÊ

| Bảng kê 01/BK-HO (Thông tin thu thập được bảo mật theo Luật Thống kê) | DANH SÁCH HỘ CÓ DIỆN TÍCH KHAI THÁC GỖ TRONG 12 THÁNG QUA TRÊN ĐỊA BÀN THÔN (Chỉ bao gồm hộ có diện tích gỗ khai thác trắng) Kỳ điều tra 01/01 năm 20..... |
| --- | --- |

Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương: ............................................................. .................................................................

Xã/phường/đặc khu:.......................................................................

Thôn/ấp/bản/tổ dân phố:...................................................................................

Thông tin về hộ khai thác gỗ trong 12 tháng qua

| STT | Họ và tên chủ hộ | Tên sản phẩm gỗ khai thác (Mỗi sp gỗ ghi 1 dòng) | Mã sản phẩm gỗ | Tuổi gỗ khai thác (năm) | Diện tích khai thác (Ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | 1 |

Người lập bảng kê:___________________________

Số điện thoại liên hệ:__________________________

| Bảng kê 02/BK-DN, TCK (Thông tin thu thập được bảo mật theo Luật Thống kê) |  | DANH SÁCH DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ, BAN QUẢN LÝ RỪNG, CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ KHÁC VÀ TỔ CHỨC KHÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT LÂM NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, THÀNH PHỐ Có đến 31/12 năm ....... |
| --- | --- | --- |

danh sách đơn vị có hoạt động lâm nghiệp

| STT | Tên đơn vị | Mã hành chính xã/phường | Tên xã/ phường | Mã số thuế | Loại hình đơn vị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |

Phụ lục III

PHIẾU ĐIỀU TRA

| Phiếu số 01/ĐTLN-THON (Thông tin thu thập được bảo mật theo Luật Thống kê) |  | PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT LÂM NGHIỆP CỦA HỘ GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN THÔN Thời điểm 01/01/20... |
| --- | --- | --- |

Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương: .........................................................

Xã/phường/đặc khu: ……………………...................................... ......................................................

Thôn/ấp/bản:………………………………………………..……………………

Tổng số hộ gia đình trên địa bàn thôn:……………………….(hộ)

A. Diện tích rừng trồng mới trong 12 tháng qua

I. Diện tích rừng trồng mới cây thân gỗ

| STT | Tên loại cây lâm nghiệp | Mã sản phẩm gỗ* | Tổng diện tích (Ha) | Chia ra |  | Loại rừng 1= Rừng sản xuất 2 = Rừng phòng hộ 3 =Rừng đặc dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Hộ gia đình | Cộng đồng dân cư |  |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú: Cột C ghi theo mã sản phẩm gỗ của phụ lục IV

II. Diện tích rừng trồng mới họ tre và cây lâm nghiệp khác

Đơn vị tính: Ha

| STT | Tên loại cây lâm nghiệp | Tổng diện tích | Chia ra |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hộ gia đình | Cộng đồng dân cư |
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| I | Rừng cây họ tre |  |  |  |
| 1 | Rừng sản xuất |  |  |  |
| 2 | Rừng phòng hộ |  |  |  |
| 3 | Rừng đặc dụng |  |  |  |
| II | Rừng cây lâm nghiệp khác |  |  |  |
| 1 | Rừng sản xuất |  |  |  |
| 2 | Rừng phòng hộ |  |  |  |
| 3 | Rừng đặc dụng |  |  |  |

B. Diện tích rừng trồng được chăm sóc trong 12 tháng qua

Đơn vị tính: Ha

| STT | Chỉ tiêu | Tổng diện tích | Chia ra |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hộ gia đình | Cộng đồng dân cư |
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| I | Chăm sóc rừng cây thân gỗ |  |  |  |
| 1 | Rừng sản xuất |  |  |  |
| 2 | Rừng phòng hộ |  |  |  |
| 3 | Rừng đặc dụng |  |  |  |
| II | Chăm sóc rừng họ tre |  |  |  |
| 1 | Rừng sản xuất |  |  |  |
| 2 | Rừng phòng hộ |  |  |  |
| 3 | Rừng đặc dụng |  |  |  |
| III | Chăm sóc rừng cây lâm nghiệp khác |  |  |  |
| 1 | Rừng sản xuất |  |  |  |
| 2 | Rừng phòng hộ |  |  |  |
| 3 | Rừng đặc dụng |  |  |  |

C. Diện tích rừng được khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh và bảo vệ trong 12 tháng qua

Đơn vị tính: Ha

| STT | Chỉ tiêu | Tổng số | Chia ra |  | Chia theo loại cây |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hộ gia đình | Cộng đồng dân cư | Rừng cây thân gỗ | Rừng họ tre | Rừng cây lâm nghiệp khác |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Khoanh nuôi mới |  |  |  |  |  |  |
|  | Trong đó Khoanh nuôi có trồng bổ sung |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Khoanh nuôi chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |
|  | Trong đó Khoanh nuôi có trồng bổ sung |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Diện tích rừng được bảo vệ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Rừng sản xuất |  |  |  | x | x | x |
| 2.2 | Rừng phòng hộ |  |  |  | x | x | x |
| 2.3 | Rừng đặc dụng |  |  |  | x | x | x |

D. Số cây lâm nghiệp trồng phân tán trong 12 tháng qua: ………………… (Cây)

(Chỉ bao gồm số cây lâm nghiệp do thôn/xã tổ chức trồng, không bao gồm số cây lâm nghiệp của hộ và các đơn vị khác)

E. Thông tin về diện tích cây lâm nghiệp trọng điểm trồng tập trung trong 12 tháng qua

| STT | Loại cây | Mã sản phẩm chính | Diện tích hiện có tại thời điểm 01/01 | Diện tích cho thu hoạch trong 12 tháng qua |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | 1 | 2 |
| 1 | Cây trọng điểm 1: ………… |  |  |  |
| 2 | Cây trọng điểm 2: ………… |  |  |  |
| 3 | Cây trọng điểm 3: ………… |  |  |  |

** Cột C ghi mã sản phẩm chính tương ứng với sản phẩm lâm nghiệp trong Phụ lục IV.

G. Danh sách hộ sản xuất cây giống lâm nghiệp của hộ trên địa bàn thôn trong 12 tháng qua (GHI DẤU X VÀO HỘ CÓ HOẠT ĐỘNG TƯƠNG ỨNG)

| STT | Họ và tên chủ hộ | Địa chỉ | Ươm giống cây lâm nghiệp thân gỗ | Ươm giống cây lâm nghiệp họ tre | Ươm giống cây lâm nghiệp khác |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |

|  |  | Ngày..... tháng ...... năm 20….. Điều tra viên ( Ký, ghi rõ họ tên ) |
| --- | --- | --- |

Số điện thoại:………………….

| Phiếu số 02/ĐTLN-DN,TCK (Thông tin thu thập được bảo mật theo Luật Thống kê) |  | PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT LÂM NGHIỆP CỦA DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ, BAN QUẢN LÝ RỪNG, CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ KHÁC VÀ TỔ CHỨC KHÁC Thời điểm: 01/01/20…. |
| --- | --- | --- |

Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương: ..........................................................

Xã/phường/đặc khu: .............................................................................

Tên đơn vị:……………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………….

Loại hình đơn vị: (DNNN=1, DN ngoài NN=2; DN FDI=3; HTX =4, BQL rừng = 5, Tổ chức khác thuộc khu vực nhà nước =6, Tổ chức khác thuộc khu vực ngoài nhà nước =7)

Mã số thuế (Nếu có):

Địa chỉ:………………………………… Số điện thoại: ..................................................... ….............................................................................................................................................

A. Rừng trồng mới trong 12 tháng qua

I. Rừng trồng mới cây thân gỗ

| STT | Tên loại cây lâm nghiệp | Mã sản phẩm gỗ* | Tổng diện tích (Ha) | Loại rừng 1= Rừng sản xuất 2 = Rừng phòng hộ 3 =Rừng đặc dụng | Chi phí sản xuất (Triệu đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 |

* Ghi theo mã sản phẩm gỗ cột C của Phụ lục IV.

II. Rừng trồng mới họ tre và cây lâm nghiệp khác

| STT | Tên loại cây lâm nghiệp | Tổng diện tích (Ha) | Loại rừng 1= Rừng sản xuất 2 = Rừng phòng hộ 3 =Rừng đặc dụng | Chi phí sản xuất (Triệu đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Cây họ tre |  |  |  |
| 2 | Cây lâm nghiệp khác |  |  |  |

B. Chăm sóc rừng trồng trong 12 tháng qua

| STT | Chỉ tiêu | Tổng diện tích (Ha) | Chi phí sản xuất (Triệu đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | 1 | 2 |
| I | Chăm sóc rừng cây thân gỗ |  |  |
| 1 | Rừng sản xuất |  |  |
| 2 | Rừng phòng hộ |  |  |
| 3 | Rừng đặc dụng |  |  |
| II | Chăm sóc rừng họ tre |  |  |
| 1 | Rừng sản xuất |  |  |
| 2 | Rừng phòng hộ |  |  |
| 3 | Rừng đặc dụng |  |  |
| III | Chăm sóc rừng cây lâm nghiệp khác |  |  |
| 1 | Rừng sản xuất |  |  |
| 2 | Rừng phòng hộ |  |  |
| 3 | Rừng đặc dụng |  |  |

C. Khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên trong 12 tháng qua

| STT | Tên chỉ tiêu | Tổng diện tích (Ha) | Chia ra |  |  |  | Doanh thu (Triệu đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Khoanh nuôi mới |  | Khoanh nuôi chuyển tiếp |  |  |
|  |  |  | Tổng số | Trong đó có trồng bổ sung | Tổng số | Trong đó có trồng bổ sung |  |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Tổng số |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rừng cây thân gỗ |  |  |  |  |  |  |
|  | Rừng sản xuất |  |  |  |  |  |  |
|  | Rừng phòng hộ |  |  |  |  |  |  |
|  | Rừng đặc dụng |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rừng họ tre |  |  |  |  |  |  |
|  | Rừng sản xuất |  |  |  |  |  |  |
|  | Rừng phòng hộ |  |  |  |  |  |  |
|  | Rừng đặc dụng |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rừng cây lâm nghiệp khác |  |  |  |  |  |  |
|  | Rừng sản xuất |  |  |  |  |  |  |
|  | Rừng phòng hộ |  |  |  |  |  |  |
|  | Rừng đặc dụng |  |  |  |  |  |  |

D. Dịch vụ lâm nghiệp trong 12 tháng qua

| STT | Tên chỉ tiêu | Diện tích (Ha) | Doanh thu (Triệu đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | 1 | 2 |
| 1 | Bảo vệ rừng |  |  |
| 1.1 | Rừng sản xuất |  |  |
| 1.2 | Rừng phòng hộ |  |  |
| 1.3 | Rừng đặc dụng |  |  |
| 2 | Dịch vụ lâm nghiệp khác | x |  |
| 2.1 | Dịch vụ phòng chống sâu bệnh cho cây lâm nghiêp |  |  |
| 2.2 | Dịch vụ phòng cháy, chữa cháy rừng |  |  |
| 2.3 | Đánh giá, ước lượng trữ lượng rừng và sản lượng cây lâm nghiệp | x |  |
| 2.4 | Cho thuê máy móc có cả người điều khiển | x |  |
| 2.5 | Vận chuyển gỗ đến cửa rừng | x |  |
| 2.6 | Dịch vụ lâm nghiệp khác | x |  |

E. Số cây lâm nghiệp trồng phân tán trong 12 tháng qua: ………………… (Cây)

F. Khai thác gỗ trong 12 tháng qua

| STT | Tên sản phẩm gỗ khai thác | Mã sản phẩm gỗ * | Diện tích khai thác (Ha) | Số năm trồng cho khai thác (Năm) | Khai thác gỗ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Tổng sản lượng (m3) | Trong đó: Bán ra |  |
|  |  |  |  |  |  | Sản lượng (m3) | Doanh thu (Triệu đồng) |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Khai thác từ rừng |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Khai thác trắng trong năm |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Tỉa thưa rừng trồng trong các năm |  | x | x |  |  |  |
| 1 |  |  | x | x |  |  |  |
| 2 |  |  | x | x |  |  |  |
| II | Khai thác từ cây lâm nghiệp thân gỗ trồng phân tán |  | x | x |  |  |  |
| 1 |  |  | x | x |  |  |  |
| 2 |  |  | x | x |  |  |  |
| 3 |  |  | x | x |  |  |  |

* Ghi theo mã số sản phẩm gỗ cột C của Phụ lục IV.

G. Sản xuất cây giống lâm nghiệp trong 12 tháng qua

| STT |  | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | 1 |
| 1 | Diện tích ươm giống | Ha |  |
| 2 | Tổng số cây giống sản xuất | 1000 cây |  |
| 3 | Trong đó: Bán ra | “ |  |
| 4 | Doanh thu bán ra | Triệu đồng |  |

H. Sản phẩm lâm nghiệp ngoài gỗ khai thác, thu nhặt trong 12 tháng qua

| STT | Tên loại sản phẩm | Mã sản phẩm* | Đơn vị tính** | Khai thác, thu nhặt sản phẩm ngoài gỗ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tổng sản lượng | Trong đó: Bán ra |  |
|  |  |  |  |  | Sản lượng | Doanh thu (Triệu đồng) |
| A | B | C | D | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Củi | 02200902 | Kg |  |  |  |
| 2 | ……………. |  |  |  |  |  |

Ghi chú: * Cột C ghi theo mã sản phẩm trong Phụ lục IV.

** Cột D ghi đơn vị tính tương ứng với sản phẩm lâm nghiệp trong Phụ lục IV

| Phiếu số 03/ĐTLN-HM-GO (Thông tin thu thập được bảo mật theo Luật Thống kê) |  | PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN SẢN LƯỢNG KHAI THÁC GỖ TỪ RỪNG TRỒNG CỦA HỘ Thời điểm : 01/01/20…. |
| --- | --- | --- |

Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương: .......................................................................................

Xã/phường/đặc khu: ………....................................................................................

Thôn/ấp/bản: ............................................................................................................................

Họ và tên chủ hộ: ..................................................................................................................... Dân tộc.............................

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………….

1. Hộ được chọn mẫu thuộc nhóm gỗ nào sau đây? (CHƯƠNG TRÌNH)

2. Trong 12 tháng qua, hộ [Ông/Bà] khai thác những sản phẩm gỗ nào từ diện tích rừng trồng tập trung?

(CHƯƠNG TRÌNH HIỂN THỊ DANH MỤC CÁC LOẠI CÂY LÂM NGHIỆP THÂN GỖ ĐỂ ĐTV TÍCH CHỌN. TIẾP THEO, ĐTV HỎI LẦN LƯỢT CHO TỪNG LOẠI CÂY ĐƯỢC TÍCH CHỌN).

| 2.1. Số năm trồng [CÂY LÂM NGHIỆP] đến khi cho khai thác sản phẩm? |  | (Năm) |
| --- | --- | --- |
| 2.2. Diện tích khai thác trắng [CÂY LÂM NGHIỆP] trong 12 tháng qua? |  | (Ha) |
| 2.3. Tổng sản lượng gỗ [CÂY LÂM NGHIỆP] khai thác trắng trong 12 tháng qua? |  | (m3) |
| 2.4. Sản lượng bán sản phẩm gỗ [CÂY LÂM NGHIỆP] trong 12 tháng qua? |  | (m3) |
| 2.5. Doanh thu bán sản phẩm gỗ [CÂY LÂM NGHIỆP] trong 12 tháng qua? |  | (triệu đồng) |
| 3. Tổng sản lượng củi hộ [Ông/Bà] khai thác từ diện tích rừng trồng tập trung cho khai thác trong 12 tháng qua là bao nhiêu? |  | (tấn) |
| 3.1. Trong đó, sản lượng củi hộ [Ông/Bà] bán từ sản lượng khai thác trong 12 tháng qua là bao nhiêu? |  | (tấn) |
| 3.2. Doanh thu bán củi trong 12 tháng qua là bao nhiêu? |  | (triệu đồng) |

4. Tổng sản lượng gỗ khai thác vào các tháng trong kỳ điều tra? (Đơn vị tính: m3)

| (T1) | (T2) | (T3) | (T4) | (T5) | (T6) | (T7) | (T8) | (T9) | (T10) | (T11) | (T12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

KẾT THÚC PHỎNG VẤN

Xin Ông/Bà cho biết số điện thoại của hộ:_______________________________________

| Phiếu số 04/ĐTLN-HM-LS (Thông tin thu thập được bảo mật theo Luật Thống kê) |  | PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN SẢN LƯỢNG GỖ KHAI THÁC TỪ CÂY LÂM NGHIỆP TRỒNG PHÂN TÁN; KHAI THÁC, THU NHẶT SẢN PHẨM LÂM NGHIỆP NGOÀI GỖ CỦA HỘ Thời điểm : 01/01/20…. |
| --- | --- | --- |

Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương: ..................................................

Xã/phường/đặc khu: ............................................................

Thôn/ấp/bản:..........................................................................................

Họ và tên chủ hộ:................................................................... ……………… Dân tộc.............................

Địa chỉ: ………………………………………………………………………

1. Trong 12 tháng qua, hộ [Ông/Bà] có khai thác gỗ từ cây lâm nghiệp trồng phân tán không?

1        CÓ        2         KHÔNG >> Câu 3

2. Trong 12 tháng qua, hộ [Ông/Bà] khai thác gỗ từ cây lâm nghiệp trồng phân tán nào?

(CHƯƠNG TRÌNH HIỂN THỊ DANH MỤC CÁC LOẠI CÂY LÂM NGHIỆP THÂN GỖ ĐỂ ĐTV TÍCH CHỌN. TIẾP THEO, ĐTV HỎI LẦN LƯỢT CHO TỪNG LOẠI CÂY ĐƯỢC TÍCH CHỌN).

| 2.1. Tổng sản lượng gỗ [CÂY LÂM NGHIỆP] trồng phân tán khai thác trong 12 tháng qua? |  | (m3) |
| --- | --- | --- |
| 2.2. Sản lượng bán sản phẩm gỗ [CÂY LÂM NGHIỆP] trồng phân tán trong 12 tháng qua? |  | (m3) |
| 2.3. Doanh thu bán sản phẩm gỗ [CÂY LÂM NGHIỆP] trồng phân tán trong 12 tháng qua? |  | (triệu đồng) |

3. Trong 12 tháng qua, hộ [Ông/Bà] có khai thác, thu nhặt sản phẩm lâm nghiệp ngoài gỗ không? (Không bao gồm sản phẩm của cây lâm nghiệp trọng điểm trồng tập trung)

1        CÓ        2         KHÔNG >> Kết thúc phỏng vấn

4. Hộ [Ông/Bà] khai thác, thu nhặt những sản phẩm lâm nghiệp ngoài gỗ nào dưới đây?

| Củi……...……………………………...1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tre……………………………………..2 |  |  |
| Song, mây……………………………..3 |  |  |
| Nhựa thông……………………………4 |  |  |
| Thảo quả................................................5 |  |  |
| Lá dong..................................................6 |  |  |
| Măng tươi...................................................7 |  |  |
| Mộc nhĩ.......................................................8 |  |  |
| Rau rừng.....................................................9 |  |  |
| Sản phẩm khác..........................................10 |  | (PHẦN MỀM HIỆN THỊ DANH MỤC SẢN PHẨM LÂM NGHIỆP, ĐTV TÍCH CHỌN) |

(CHƯƠNG TRÌNH HỎI LẦN LƯỢT CHO TỪNG SẢN PHẨM ĐƯỢC TÍCH CHỌN)

| 4.1. Tổng sản lượng [SẢN PHẨM LÂM NGHIỆP] khai thác, thu nhặt trong 12 tháng qua? |  | (ĐVT theo danh mục) |
| --- | --- | --- |
| 4.2. Sản lượng bán [SẢN PHẨM LÂM NGHIỆP] trong 12 tháng qua? |  | (ĐVT theo danh mục) |
| 4.3. Doanh thu bán [SẢN PHẨM LÂM NGHIỆP] trong 12 tháng qua? |  | (1000 đồng) |

5. Trong 12 tháng qua, Hộ [Ông/Bà] trồng bao nhiêu cây lâm nghiệp thân gỗ phân tán: ………………… (Cây)

KẾT THÚC PHỎNG VẤN

Xin Ông/Bà cho biết số điện thoại của hộ:___________________________

| Phiếu số: 05/ĐTLN-HM-LSTĐ (Thông tin thu thập được bảo mật theo Luật Thống kê) |  | PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÂM SẢN TRỌNG ĐIỂM THU HOẠCH CỦA HỘ Thời điểm: 01/01/20…. |
| --- | --- | --- |

Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương:........................................................

Xã/phường/đặc khu: ................................................................

Thôn/ấp/bản:.........................................................................

Họ và tên chủ hộ: ......................................................................………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………..

1. Hộ được chọn mẫu điều tra sản phẩm cây lâm nghiệp trọng điểm nào?

(CHƯƠNG TRÌNH)

| 2. Tại thời điểm 01/01, diện tích hiện có [CÂY LÂM NGHIỆP] của hộ [Ông/Bà] là bao nhiêu? |  | (Ha) |
| --- | --- | --- |
| 3. Diện tích trồng mới [CÂY LÂM NGHIỆP] trong 12 tháng qua của hộ [Ông/Bà] là bao nhiêu? |  | (Ha) |
| 4. Diện tích thu hoạch [CÂY LÂM NGHIỆP] trong 12 tháng qua của hộ [Ông/Bà] là bao nhiêu? |  | (Ha) |

5. Hộ [Ông/Bà] thu hoạch những sản phẩm nào từ [CÂY LÂM NGHIỆP]?

(PHẦN MỀM HIỆN THỊ DANH MỤC SẢN PHẨM LÂM NGHIỆP, ĐTV TÍCH CHỌN, TIẾP THEO, CHƯƠNG TRÌNH HỎI LẦN LƯỢT CHO TỪNG [SẢN PHẨM LÂM NGHIỆP] ĐƯỢC TÍCH CHỌN).

| 5.1. Tổng sản lượng [SẢN PHẨM LÂM NGHIỆP] thu hoạch trong 12 tháng qua? |  | (ĐVT theo danh mục) |
| --- | --- | --- |
| 5.2. Sản lượng bán [SẢN PHẨM LÂM NGHIỆP] trong 12 tháng qua? |  | (ĐVT theo danh mục) |
| 5.3. Doanh thu bán [SẢN PHẨM LÂM NGHIỆP] trong 12 tháng qua? |  | (triệu đồng) |

KẾT THÚC PHỎNG VẤN

Xin Ông/Bà cho biết số điện thoại của hộ:__________________________

| Phiếu số: 06/ĐTLN-HO-GIONG (Thông tin thu thập được bảo mật theo Luật Thống kê) |  | PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN KẾT QUẢ SẢN XUẤT CÂY GIỐNG LÂM NGHIỆP CỦA HỘ TRÊN ĐỊA BÀN THÔN/ẤP/BẢN Thời điểm : 01/01/20…. |
| --- | --- | --- |

Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương:...................................................................

Xã/phường/đặc khu: ...................................................................

Thôn/ấp/bản:.............................................................................

Họ và tên chủ hộ:..................................................................................

Địa chỉ:..................................................................................................

1. Hộ [Ông/Bà] ươm giống cây lâm nghiệp loại nào sau đây? (CÓ THỂ CHỌN HƠN 01 ĐÁP ÁN)

| Cây lâm nghiệp thân gỗ.........………………...1 |  |
| --- | --- |
| Cây họ tre……………………………………..2 |  |
| Cây lâm nghiệp khác.......……………………..3 |  |

(CHƯƠNG TRÌNH HỎI LẦN LƯỢT CHO TỪNG SẢN PHẨM ĐƯỢC TÍCH CHỌN)

2. Tổng diện tích ươm giống [CÂY LÂM NGHIỆP] của hộ trong 12 tháng qua của hộ [Ông/Bà] là bao nhiêu?                              (m2)

3. Trong 12 tháng qua, hộ [Ông/Bà] sản xuất được bao nhiêu cây giống [CÂY LÂM NGHIỆP] ?                             (1000 cây)

4. Trong 12 tháng qua, hộ [Ông/Bà] đã bán được bao nhiêu cây giống [CÂY LÂM NGHIỆP] trong tổng số cây giống sản xuất của hộ?                           (1000 cây)

5. Tổng doanh thu từ bán cây giống [CÂY LÂM NGHIỆP] trong 12 tháng qua của hộ [Ông/Bà] là bao nhiêu?                            (triệu đồng)

Họ và tên người cung cấp thông tin:..............................................................

Số điện thoại của người cung cấp thông tin:..................................................

Phụ lục IV

CÁC DANH MỤC ÁP DỤNG

1. Danh mục sản phẩm lâm nghiệp

| STT | Tên sản phẩm | Mã sản phẩm | Hình thái sản phẩm | Đơn vị tính | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| 1 | Rừng trồng mới cây thân gỗ | 0210110 | Diện tích rừng trồng mới bao gồm chủ yếu các loại cây lâm nghiệp thân gỗ chiếm từ 75% tổng số cây trở lên. | Ha | Diện tích rừng trồng mới cây lâm nghiệp thân gỗ, liền vùng, khoảnh từ 0,3 hecta trở lên. |
| 2 | Rừng cây thân gỗ được chăm sóc | 0210120 | Diện tích rừng trồng được chăm sóc bao gồm chủ yếu các loại cây lâm nghiệp thân gỗ chiếm từ 75% tổng số cây trở lên. | Ha | Là diện tích rừng trồng có hoạt động chăm sóc cây lâm nghiệp thân gỗ trong những năm đầu, tùy theo điều kiện sinh trưởng của cây trồng đến khi cây trồng đạt tiêu chuẩn. |
| 3 | Rừng cây thân gỗ được khoanh nuôi xúc tiến tái sinh | 0210130 | Diện tích rừng tự nhiên được khoanh nuôi tái sinh và diễn thế tự nhiên bao gồm chủ yếu các loại cây lâm nghiệp thân gỗ chiếm từ 75% tổng số cây trở lên. | Ha | Diện tích rừng tự nhiên được khoanh nuôi tái sinh và diễn thế tự nhiên với sự can thiệp hợp lý của con người nhằm thúc đẩy quá trình phục hồi lại rừng trong một thời gian nhất định theo mục đích đặt ra. |
| 4 | Rừng trồng mới họ tre | 0210210 | Diện tích rừng trồng mới bao gồm chủ yếu gồm các loại cây thuộc nhóm tre, nứa (chiếm từ 75% tổng số cây trở lên), bao gồm: tre, nứa, lồ ô, luồng, vầu, giang, trúc, le, lùng, bương…. | Ha | Diện tích rừng trồng mới cây lâm nghiệp thuộc nhóm tre nứa, liền vùng, khoảnh từ 0,3 hecta trở lên. |
| 5 | Rừng họ tre được chăm sóc | 0210220 | Diện tích rừng trồng được chăm sóc chủ yếu gồm các loại cây thuộc nhóm tre, nứa (chiếm từ 75% tổng số cây trở lên). | Ha | Là diện tích rừng trồng có hoạt động chăm sóc cây lâm nghiệp thân tre, nứa trong những năm đầu, tùy theo điều kiện sinh trưởng của cây trồng đến khi cây trồng đạt tiêu chuẩn. |
| 6 | Rừng họ tre được khoanh nuôi xúc tiến tái sinh | 0210230 | Diện tích rừng tự nhiên được khoanh nuôi tái sinh và diễn thế tự nhiên chủ yếu gồm các loại cây thuộc nhóm tre, nứa (chiếm từ 75% tổng số cây trở lên). | Ha | Diện tích rừng tự nhiên được khoanh nuôi tái sinh và diễn thế tự nhiên với sự can thiệp hợp lý của con người nhằm thúc đẩy quá trình phục hồi lại rừng trong một thời gian nhất định theo mục đích đặt ra. |
| 7 | Rừng mới trồng cây lâm nghiệp khác | 0210310 | Diện tích rừng trồng mới bao gồm chủ yếu các loại cây lâm nghiệp khác như rừng cau, dừa hoặc diện tích rừng hỗn giao cây thân gỗ và tre nứa. | Ha | Diện tích rừng trồng mới cây lâm nghiệp khác, liền vùng, khoảnh từ 0,3 hecta trở lên. |
| 8 | Rừng cây lâm nghiệp khác được chăm sóc | 0210320 | Diện tích rừng trồng được chăm sóc chủ yếu gồm các loại cây lâm nghiệp khác như rừng cau, dừa hoặc diện tích rừng hỗn giao cây thân gỗ và tre nứa. | Ha | Là diện tích rừng trồng có hoạt động chăm sóc cây lâm nghiệp lâm nghiệp khác trong những năm đầu, tùy theo điều kiện sinh trưởng của cây trồng đến khi cây trồng đạt tiêu chuẩn. |
| 9 | Rừng cây lâm nghiệp khác được khoanh nuôi xúc tiến tái sinh | 0210330 | Diện tích rừng tự nhiên được khoanh nuôi tái sinh và diễn thế tự nhiên chủ yếu gồm các cây lâm nghiệp khác như rừng cau, dừa hoặc diện tích rừng hỗn giao cây thân gỗ và tre nứa tổng số cây trở lên). | Ha | Diện tích rừng tự nhiên được khoanh nuôi tái sinh và diễn thế tự nhiên với sự can thiệp hợp lý của con người nhằm thúc đẩy quá trình phục hồi lại rừng trong một thời gian nhất định theo mục đích đặt ra. |
| 10 | Cây giống lâm nghiệp | 02104001 | Nhân ươm giống cây lâm nghiệp nhằm phục vụ mục đích trồng rừng hoặc trồng cây phân tán. | Cây | Hoạt động nhân giống gồm các hình thức chủ yếu sau: sản xuất giống bằng hạt, bằng hom cành hoặc chiết ghép. |
| 11 | Cây lâm nghiệp trồng phân tán | 02104002 | Cây lâm nghiệp trồng mới trong năm. | Cây | Cây lâm nghiệp trồng dưới 0,3 ha; trồng phân tán trong vườn, đường đi, dọc kênh mương… |
| 12 | Gỗ tròn (Từ 1-8 nhóm gỗ) | 0220010 | Gỗ tròn ở dạng thô như cưa khúc, gỗ thanh, gỗ cọc đã được đẽo sơ, tà vẹt đường ray, gỗ nguyên liệu giấy… | M3 | Gỗ là sản phẩm chính của ngành lâm nghiệp, gồm các loại cây lâm nghiệp thân gỗ, có đường kính từ 6 cm trở lên đối với rừng trồng, 25 cm trở lên đối với rừng tự nhiên (không tính vào ngành lâm nghiệp các loại gỗ thu được từ cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm như cao su, mít...). |
| 13 | Gỗ nhóm 1 | 02200101 |  | M3 |  |
| 14 | Gỗ nhóm 2 | 02200102 |  | M3 |  |
| 15 | Gỗ nhóm 3 | 02200103 |  | M3 |  |
| 16 | Gỗ nhóm 4 | 02200104 |  | M3 |  |
| 17 | Gỗ nhóm 5 | 02200105 |  | M3 |  |
| 18 | Gỗ nhóm 6 | 02200106 |  | M3 |  |
| 19 | Gỗ nhóm 7 | 02200107 |  | M3 |  |
| 20 | Gỗ nhóm 8 | 02200108 |  | M3 |  |
| 21 | Củi | 02200902 | Cành, ngọn, thân cây không đủ tiêu chuẩn gỗ | Kg | Cành, ngọn, thân gỗ không đủ tiêu chuẩn gỗ thành củi chất đốt dùng đun, sưởi ấm. |
| 22 | Than củi | 02200901 | Thân, cành gỗ chế thành cục, thanh | Kg | Là loại than được sản xuất ra từ việc đốt các loại gỗ rừng. |
| 23 | Tre | 02310111 | Nguyên cây hoặc cắt khúc qui đổi ra cây | Cây | Là loại lâm sản được dùng vào mục đích đan lát, làm nhà, tăm, đũa, nguyên liệu giấy,… |
| 24 | Luồng | 02310112 | Cả cây hoặc cắt khúc qui đổi ra cây | Cây | Cây dùng trong xây dựng nhà cửa, đồ gia dụng đan lát. Làm đũa, làm tăm, nguyên liệu giấy,… |
| 25 | Vầu | 02310113 |  | Cây |  |
| 26 | Lồ ô | 02310114 | Nguyên cây hoặc cắt khúc qui đổi ra cây | Cây | Lồ ô mọc cụm, cao 10-15m, thẳng, thon đều, đường kính 5-8cm, lóng dài 30-40cm, vách lóng dầy 0,5-0,7cm. Lồ ô được trồng để lấy măng, được dùng trong xây dựng, nguyên liệu làm giấy, công nghiệp chế biến, đan lát, dùng trong sinh hoạt hàng ngày. |
| 27 | Giang | 02310121 | Hình thái sản phẩm nguyên cây (đã chặt cành ngọn) hoặc cắt khúc quy đổi ra cây | Cây | Là loại cây họ tre có đường kính thân nhỏ hơn tre luồng, dùng trong đan lát, thủ công mỹ nghệ Giang là loại lâm sản thuộc họ tre nhưng nhỏ hơn chủ yếu dùng làm lạt buột và đan lát, nhiều nơi cắt thành từng đoạn ngắn (gọi là giang ống). |
| 28 | Trúc | 02310122 |  | Cây |  |
| 29 | Le | 02310123 |  | Cây |  |
| 30 | Tầm vông | 02310124 |  | Cây |  |
| 31 | Sản phẩm họ tre khác | 02310129 |  | Cây |  |
| 32 | Nứa cây các loại | 02310130 | Nứa cây hoặc cắt khúc qui đổi ra cây | Cây | Là sản lượng nứa khai thác dùng vào mục đích đan lát, làm đồ gia dụng hoặc làm nhà, chuồng trại, ... |
| 33 | Nhựa thông | 02310210 | Nhựa mủ tươi | Kg | Nhựa thông được lấy từ cây thông, loại cây được trồng phổ biến trong cả nước, tập trung nhiều ở Quảng Ninh, Lạng Sơn, Nghệ An, Hà Tĩnh, Lâm Đồng. Nhựa thông được dùng nhiều trong công nghiệp hóa chất. |
| 34 | Nhựa trám | 02310291 | Nhựa mủ tươi | Kg | Nhựa trám dùng để chưng cất tinh dầu, chế biến côlôphan dùng trong công nghệ nước hoa, xà phòng, véc ni, làm hương, pha chế sơn và mực in. |
| 35 | Nhựa trôm (mủ trôm) | 02310292 | Nhựa mủ tươi | Kg |  |
| 36 | Dầu rái | 02310293 | Nhựa qua sơ chế | Kg | Sản phẩm là nhựa của cây dầu rái là loài cây gỗ lớn, cung cấp gỗ xây dựng, gỗ dán lạng, lá và hoa có thể chế tanin và dược liệu. Nhựa của cây dầu rái được dùng để trám tàu, thuyền, ngoài ra có thể thay thế colophan trong công nghệ chế sơn, véc ni, mực in. |
| 37 | Sản phẩm nhựa cây khác | 02310299 |  | Kg | Sản phẩm là nhựa cây nhưng chưa được nêu ở trên. |
| 38 | Hạt trẩu | 02310310 | Hạt tươi | Kg | Hạt trẩu có hàm lượng dầu cao nên được ép để lấy dầu, dầu trẩu được sử dụng trong công nghiệp chế biến sơn, keo. |
| 39 | Hạt sở | 02310320 | Hạt tươi qua sơ chế | Kg | Sở là cây trồng chủ yếu để lấy hạt ép dầu, dầu sở dùng làm dầu ăn có giá trị, ngoài ra còn là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp như làm dầu máy, dầu nhờn, dầu chống gỉ, dầu in và dầu dùng trong y dược. |
| 40 | Thảo quả | 02310330 | Quả khô | Kg | Là loại đặc sản có nhiều ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt là Lạng Sơn, dùng làm dược liệu, gia vị trong chế biến thực phẩm. |
| 41 | Hạt dẻ | 02310391 | Hạt tươi | Kg | Là loại cây đặc sản có nguồn gốc từ rừng, phân bố chủ yếu ở các tỉnh Cao Bằng, Bắc Giang, Bắc Trung bộ. |
| 42 | Hạt ươi | 02310392 | Hạt tươi | Kg | Là loại đặc sản rừng, được dùng làm nước giải khát, cây trồng phân bố ở các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên. |
| 43 | Sản phẩm lấy hạt khác | 0231039 |  | kg | Sản phẩm lấy hạt nhưng chưa được nêu ở trên. |
| 44 | Song mây | 02310400 | Song nguyên cây hoặc cắt khúc, mây cả cây dạng khô | Kg | Cây song, mây là lâm sản được sử dụng làm nguyên liệu cho sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, đồ dùng trong gia đình (nội thất) như bàn, ghế hay giỏ đựng... |
| 45 | Hoa hồi | 02310500 | Hoa khô | Kg | Là một loại lâm đặc sản có giá trị, hoa được ép làm dầu hồi, dùng làm dược liệu, gia vị trong chế biến thực phẩm, tập trung ở vùng núi phía Bắc (Cao Bằng, Lạng Sơn…). |
| 46 | Vỏ quế | 02310601 | Vỏ khô | Kg | Quế còn gọi là quế thanh, một đặc sản dùng làm dược liệu, sản phẩm quế tập trung chủ yếu ở vùng núi phía Bắc, Bắc và Nam Trung bộ và nhiều nhất là ở 2 tỉnh Yên Bái và Quảng Nam. |
| 47 | Lá, cành quế | 02310602 | Lá, cành tươi | Kg | Là sản phẩm được sử dụng phổ biến để ép lấy tinh dầu quế. |
| 48 | Lá dừa nước | 02310700 | Lá tươi | Lá | Phân bố ở ven biển Nam bộ và Trung bộ. Sản phẩm chủ yếu dùng để lợp nhà. |
| 49 | Lá cọ, lá kè | 02310800 | Lá tươi | Lá | Phân bố nhiều ở Đông bắc, Bắc Trung bộ. Sản phẩm dùng để lợp nhà, làm hàng thủ công. |
| 50 | Trầm hương | 02310901 | Trầm chưa qua chế biến | Kg | Là sản phẩm đặc sản của rừng, được khai thác từ cây dó rừng, trầm hương có giá trị kinh tế cao, phân bố ở các tỉnh phía Bắc, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Sản phẩm được dùng làm hương liệu. |
| 51 | Kỳ nam | 02310902 | Kỳ nam chưa qua chế biến | Kg |  |
| 52 | Củ, rễ Sâm Ngọc Linh | 02310903 | Củ, rễ tươi | Kg | Sâm Ngọc Linh là một loài cây thuộc Họ Cuồng cuồng (Araliaceae), còn gọi là sâm Việt Nam, sâm Khu Năm (sâm K5), sâm trúc (sâm đốt trúc, trúc tiết nhân sâm), củ ngải rọm con hay cây thuốc giấu, là loại sâm quý được tìm thấy tại miền Trung Trung Bộ Việt Nam, mọc tập trung ở các huyện miền núi Ngọc Linh thuộc huyện Đắk Tô tỉnh Kon Tum, huyện Trà My tỉnh Quảng Nam. Ngoài Ngọc Linh, sâm còn phân bố tại núi Ngọc Lum Heo thuộc xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn và còn có thể có ở đỉnh Ngọc Am tỉnh Quảng Nam theo những kết quả điều tra mới nhất. Trên độ cao 1.200m đến 2.100m, sâm Ngọc Linh mọc dày thành đám dưới tán rừng dọc theo các suối ẩm trên đất nhiều mùn. |
| 53 | Lá Sâm Ngọc Linh | 02310904 | Lá tươi | Kg |  |
| 54 | Sa nhân | 02310905 | Hạt khô | Kg | Sa nhân là cây thực vật thuộc họ gừng, công dụng để làm thức ăn, thuốc chữa bệnh và được coi là một dược liệu quý, tập trung ở vùng núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ. |
| 55 | Khúc khắc | 02310906 | Rễ, củ khô | Kg | Cây khúc khắc hay còn gọi là dây kim cang, củ cun, kim cang mỡ, dây nâu, là loại cây dây leo, thân mềm mọc hoang ở miền núi và trung du. Sản phẩm rễ và củ được dùng làm dược liệu. |
| 56 | Đẳng sâm | 02310907 | Rễ, củ tươi | Kg | Cây đẳng sâm hay còn gọi là cây đùi gà, là loại cây thảo sống nhiều năm, cao tới 1,5m. Rễ củ mập. Thân hình trụ nhẵn, màu xanh lục, ít phân nhánh. Ở Việt Nam có nhiều chủ yếu ở Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Đà Lạt, bộ phận rễ củ được dùng làm dược liệu. |
| 57 | Hà thủ ô | 02310908 | Rễ, củ tươi | Kg | Là loại cây thân mềm, bộ phận rễ củ được dùng làm dược liệu. |
| 58 | Cây cẩu tích | 02310909 | Cây khô | Kg | Cây cẩu tích, do có lớp lông vàng bọc ngoài nên nó còn được gọi là kim mao cẩu tích, cây lông khỉ, cây lông cu li. Đây là vị thuốc chuyên trị đau lưng, gân xương nhức mỏi. |
| 59 | Các loại cây làm thuốc khác thu hái từ rừng như nghệ, hoài sơn… | 02310910 | Thân, lá, rễ khô | Kg | Gồm các loại thân, lá, củ, rễ thu từ rừng tự nhiên hay rừng trồng có tác dụng làm thuốc. |
| 60 | Dây choại | 02310911 | Khô | Kg | Cây choại là loại dây leo, mang về phơi khô làm nguyên liệu sản xuất các loại dây rất bền, chắc. |
| 61 | Vỏ dó | 02310912 | Vỏ tươi | Kg | Cây dó thuộc họ trầm, sản phẩm vỏ dó được sử dụng chủ yếu để làm giấy. Giấy dó có đặc tính xốp nhẹ, bền dai, không nhoè khi viết vẽ, ít bị mối mọt, hoặc dòn gẫy, ẩm nát. |
| 62 | Vỏ bời lời | 02310913 | Vỏ tươi | Kg | Vỏ cây bời lời có chất kết dính được khai thác dùng làm nhang (hương). Cây phân bố ở Duyên Hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên. |
| 63 | Vỏ ăn trầu | 02310914 | Vỏ tươi | Kg | Là các loại cây thân gỗ, dùng vỏ thân cây hoặc rễ cây để ăn trầu. |
| 64 | Vỏ cây ô đước | 02310915 | Vỏ tươi | Kg | Cây Ô-đước mọc theo mé sông, bờ suối trong rừng vùng Tây Ninh, Thủ Dầu Một, Biên Hoà, Bà Rịa. Trong vỏ cây Ô-đước có chất nhớt, dính như keo, bột vỏ cây Ô-đước được dùng làm nguyên liệu làm nhang (hương). |
| 65 | Củ nâu | 02310916 | Củ tươi | Kg | Là loại cây dây leo, thân tròn, nhẵn, có nhiều gai ở gốc, mỗi gốc có 1-2 củ, cây thường mọc hoang ở vùng rừng núi của nước ta, nhiều nhất ở các tỉnh Lào Cai, Quảng Ninh, Hà Tây, Thanh Hoá, Nghệ An. Là cây thường dùng để nhuộm vải, nhuộm lưới cho có màu nâu, đẹp và bền, cũng có thể dùng để thuộc da. Ngoài việc dùng để nhuộm, củ nâu có thể dùng ăn (vì loại củ này có nhiều tinh bột) hoặc làm thuốc. |
| 66 | Sản phẩm lâm sản khai thác từ rừng trừ gỗ chưa được phân vào đâu | 02310999 |  |  | Sản phẩm lâm sản khác khai thác từ rừng nhưng chưa được nêu ở trên. |
| 67 | Lá dong | 02320110 | Lá tươi | Lá | Phân bố tập trung ở các tỉnh phía Bắc, sản phẩm chủ yếu dùng để gói bánh chưng, bao, gói thực phẩm. |
| 68 | Lá nón | 02320120 | Lá khô | Kg | Tập trung chủ yếu ở Bắc Trung bộ, sản phẩm chủ yếu dùng trong đan lát, làm nón. |
| 69 | Cánh kiến | 02320200 | Nhựa mủ tươi | Kg | Là sản phẩm đặc sản của rừng, tập trung ở miền núi Tây bắc, Bắc Trung bộ, sản phẩm được dùng nhiều trong công nghiệp hóa chất, làm véc ni đánh bóng đồ gỗ. |
| 70 | Rau rừng các loại | 02320310 | Các loại rau tươi | Kg | Tất cả các loại rau dùng làm thực phẩm được thu hái từ rừng chủ yếu ở miền núi Tây Bắc, Bắc Trung bộ như rau tầm bóp, rau dớn, rau sắng… |
| 71 | Nấm các loại | 02320320 | Nấm tươi | Kg | Chỉ bao gồm các loại nấm ăn thu nhặt từ rừng, sản phẩm được dùng làm thực phẩm. |
| 72 | Măng tươi | 02320330 | Măng tươi | Kg | Măng khai thác thu hái từ rừng tự nhiên, rừng trồng và tre được trồng với mục đích lấy măng. Đối với măng khô thống nhất qui ước tính thành măng tươi với tỷ lệ 1kg khô = 10 kg tươi. |
| 73 | Quả sấu | 02320340 | Quả tươi | Kg | Sản phẩm chủ yếu sử dụng làm thực phẩm |
| 74 | Quả trám | 02320350 | Quả tươi | Kg | Sản phẩm chủ yếu sử dụng làm thực phẩm. |
| 75 | Quả sơn tra (táo mèo) | 02320391 | Quả tươi | Kg | Quả hình cầu thuôn, đường kính 3-4cm, khi chín màu vàng lục, có vị chua hơi chát. Mùa hoa tháng 3, mùa quả tháng 9-10. Táo mèo mọc hoang và được trồng ở Lai Châu, Yên Bái, Sơn La, Lào Cai độ cao trên 1000m. |
| 76 | Dứa dại | 02320392 | Quả tươi | Kg |  |
| 77 | Loòng boong | 02320393 | Quả tươi | Kg | Quả loòng boong lấy từ loại cây mọc nhiều ở rừng Đại Lộc, Quảng Nam, loòng boong là một đặc sản của xứ Quảng. Mùa thu hoạch loòng boong vào các tháng 5-7 âm lịch. Loòng boong có vị chua, thơm, ngọt. Quả loòng boong chủ yếu được dùng làm thực phẩm. |
| 78 | Trái say (Nhung) | 02320394 | Quả tươi | Kg | Trái say còn có tên gọi khác trái Nhung. Trái say có mùi vị rất lạ, đặc trưng của một loại trái cây rừng nên không bao giờ bị nhầm lẫn với các loại trái cây khác. Say có thể dùng để ăn sống hay thường thì được đem rim chung với đường. Trái này xuất hiện nhiều ở các vùng rừng núi của Ninh Thuận, giáp ranh Lâm Đồng. |
| 79 | Quả me chua | 02320395 | Quả khô cả vỏ | Kg | Quả me chua được lấy từ loại cây thân gỗ, có thể cao tới 20m và là cây thường xanh trong những khu vực không có mùa khô. Quả me thường được dùng làm gia vị hoặc làm các loại mứt me. |
| 80 | Quả sẹ (riềng ấm) | 02320396 | Quả tươi | Kg | Cây sẹ hay còn gọi là riềng ấm, gừng ấm, thảo đậu khấu, giương am, hạt sẹ được dùng làm dược liệu. Loại cây này mọc hoang ở miền núi, có nhiều ở Ninh Bình. |
| 81 | Tai chua | 02320397 | Quả khô | Kg | Là loại quả thu hái từ rừng, phơi khô làm gia vị cho vị chua như chanh. |
| 82 | Quả các loại khác | 02320399 | Quả tươi | Kg | Sản phẩm chủ yếu sử dụng làm thực phẩm chưa được phân vào đâu. |
| 83 | Mộc nhĩ | 02320901 | Mộc nhĩ khô | Kg | Bao gồm cả mộc nhĩ thu nhặt từ rừng, sản phẩm được dùng làm thực phẩm. |
| 84 | Mật ong rừng | 02320902 | Mật ong chưa qua tinh chế | Kg | Là loại mật ong thu được từ rừng (không tính mật ong nuôi đã tính vào sản phẩm nông nghiệp). |
| 85 | Cây chổi rành | 02320903 | Thân, cành khô | Kg | Cây chổi rành được khai thác, bó chặt lại thành từng bó to, đợi ba hôm sau lá rành rụng hết, dũ đập cho sạch, còn lại bộ xương rành bó lại thành chổi dùng quét nhà, sân. |
| 86 | Bông đót | 02320904 | Khô | Kg | Đót là hoa (bông) cây đót, khai thác từ rừng tự nhiên, sản phẩm dùng làm nệm gối, chăn. |
| 87 | Cỏ tranh | 02320905 | Cỏ khô | Kg | Là loại cây mọc hoang dại, phân bố rộng khắp ở cả nước, ở các vùng cao như Tây Bắc, Tây Nguyên, lá cỏ tranh thường được sử dụng làm vật liệu lợp mái nhà truyền thống rất bền chắc. |
| 88 | Bông chít | 02320906 | Bông chít khô | Kg | Lấy từ hoa cây chít, dùng làm chổi (chổi đót) quét nhà, hoặc chổi quét sơn, vôi trong xây dựng. |
| 89 | Lá chè vằng | 02320907 | Lá khô | Kg | Chè Vằng hay còn được gọi một số tên như chè cước man, cẩm văn, dây vắng… ở nhiều các địa phương khác nhau. Chè vằng được mọc ở các nơi có nhiều đồi núi, là loại cây nhỏ có đường kính thân từ 3-6mm. Cây chè vằng có thân cứng, mọc thành cụm và dải dài, phân thành nhiều nhánh và có màu xanh lục. Hoa chè vằng có màu trắng, mọc trên ngọn lá, lá của chè vằng mọc nhọn có 3 gân rõ ràng bạn cần chú ý để phân biệt đối với cây lá ngón. Hiện tại cây chè vằng đã được rất nhiều các địa phương trồng phát triển để làm các chế phẩm sản xuất từ cây vằng. |
| 90 | Lá buông | 02320908 | Lá khô | Kg | Tập trung nhiều ở các tỉnh Duyên Hải Nam Trung bộ, Đông Nam Bộ và ĐB Sông Cửu Long, sản phẩm chủ yếu dùng trong đan lát, làm hàng thủ công. |
| 91 | Riềng, gừng | 02320909 | Củ tươi | Kg | Chỉ bao gồm riềng, gừng thu nhặt từ rừng, sản phẩm được dùng làm gia vị. |
| 92 | Đọt mây | 02320910 | Thân tươi | Kg | Phần ngọn còn non của cây mây để làm thực phẩm (rau). |
| 93 | Hoa phong lan rừng | 02320911 | Hoa tươi | Giỏ | Là loại hoa lan được lấy từ rừng. |
| 94 | Dớn trồng lan | 02320912 |  |  |  |
| 95 | Thạch đen | 02320913 | Thân, lá tươi | Kg | Là sản phẩm có nguồn gốc từ rừng, thân lá, rễ được nghiền lấy nước và lọc cho sản phẩm là thạch đen, được dùng làm nước giải khát. |
| 96 | Chai cục | 02320914 | Nhựa đóng cục | Kg | Sản phẩm được lấy từ các loại cây rừng có dầu, khi ra ngoài không khí đóng thành cục, tập trung nhiều ở Tây Nguyên, Đông Nam bộ. Sản phẩm được dùng trong công nghiệp hóa học. |
| 97 | Ruột guột | 02320915 | Khô | Kg | Cây guột là một loại cây mọc hoang ở rừng nhiệt đới miền Bắc nước ta, cây guột để héo, chỉ lấy sống lá, đem tước bỏ lớp vỏ cứng ta có loại nan guột vừa mềm, dẻo, vừa chắc dùng đan lát các đồ thủ công mỹ nghệ. |
| 98 | Lá giang | 02320916 | Lá tươi | Kg | Cây lá giang loại thân leo mọc hoang dã trong rừng, có vị chua. Tập trung các vùng Nam Bộ dùng để chế bến nấu canh chua, chế biến món ăn. |
| 99 | Hạt mắc ca | 02320917 | Hạt tươi | Kg | Cây mắc ca (Macadamia) là loại cây thân gỗ, có xuất xứ từ nước Úc. Tại Việt Nam, cây mắc ca được đưa về trồng khảo nghiệm từ những năm 2000, phổ biến ở các tỉnh vùng Tây Nguyên. Mắc ca trồng một lần cho thu hoạch từ 50 đến 60 năm, bắt đầu sau 5 năm trồng thì cây cho thu hoạch. Hạt có kích cỡ từ 2-3cm, hình tròn, màu crème, rất thơm, mềm như bơ. |
| 100 | Chè đắng | 0232110 | Lá khô | Kg | Cây chè đắng là loại cây thân gỗ, có nguồn gốc từ rừng, chủ yếu ở Cao Bằng, sản phẩm được dùng pha làm đồ uống. |
| 101 | Chè dây | 0232111 | Lá, cành khô | Kg | Là loại cây thân mềm, lá và thân được khai thác làm đồ uống. |
| 102 | Lá và quả gòn | 02320918 | Khô | Kg | Cây bông gòn nhiệt đới, có quả chứa các sợi mịn, nhẹ, đàn hồi và không thấm nước, thường dùng để nhồi các loại đệm, gối... Lá gòn có đặc tính khi cháy toả ra nhiều khói, không cay, được dùng để làm nhang (hương). |
| 103 | Sản phẩm khác thu nhặt từ rừng chưa được phân vào đâu | 02320999 |  | Kg |  |
| 104 | Diện tích rừng được bảo vệ | 02400100 |  | Ha | Diện tích rừng được giao khoán cho hộ, cá nhân bảo vệ. |
| 105 | Dịch vụ phòng chống sâu bệnh cho cây lâm nghiệp | 02400200 |  |  |  |
| 106 | Dịch vụ phòng cháy, chữa cháy rừng | 02400300 |  |  |  |
| 107 | Dịch vụ đánh giá, ước lượng số lượng và sản lượng cây lâm nghiệp | 02400400 |  |  |  |
| 108 | Chăm sóc động vật hoang dã | 02400901 |  |  |  |
| 109 | Cho thuê máy móc có cả người điều khiển | 02400902 |  |  |  |
| 110 | Vận chuyển gỗ đến cửa rừng | 02400903 |  |  |  |
| 111 | Dịch vụ lâm nghiệp khác | 02400999 |  |  |  |

2. Danh mục sản phẩm gỗ

| TT | Tên gỗ | Mã sản phẩm gỗ | Tên khoa học | Tên địa phương |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E |
|  | Nhóm I |  |  |  |
| 1 | Bằng lăng cườm | 1001 | Lagarstroemia angustifolia Pierre |  |
| 2 | Gỗ Cẩm lai | 1002 | Dalbergia Oliverii Gamble |  |
| 3 | Cẩm lai Bà Rịa | 1003 | Dalbergia bariensis Pierre |  |
| 4 | Cẩm lai Đồng Nai | 1004 | Dalbergia dongnaiensis Pierre |  |
| 5 | Cẩm liên | 1005 | Pantacme siamensis Kurz | Cà gần |
| 6 | Gỗ Cẩm thị | 1006 | Diospyros siamensis Vorb |  |
| 7 | Dáng hương | 1007 | Pterocarpus pecatus Pierre |  |
| 8 | Dáng hương Cam Bốt | 1008 | Pterocarpus cambodianus Pierre |  |
| 9 | Dáng hương mắt chim | 1009 | Pterocarpus indicus Willd |  |
| 10 | Dáng hương quá lớn | 1010 | Pterocarpus macrocarpus Kurz |  |
| 11 | Du sam | 1011 | Keteleeria davidiana Bertris Beissn | Ngò tùng |
| 12 | Du sam Cao Bằng | 1012 | Ketelecria cricaria Ching |  |
| 13 | Gõ đỏ | 1013 | Pahudia cochinchinensis Pierre | Hồ bì, Cà te |
| 14 | Gỗ Gụ | 1014 | Sidora maritima Pierre |  |
| 15 | Gụ mật | 1015 | Sindora cochinchinensis Baill | Gõ mật |
| 16 | Gụ lau | 1016 | Sindora tonikinensis A.chev | Gõ lau |
| 17 | Hoàng đàn | 1017 | Cutraecsus funebris Endl |  |
| 18 | Huệ mộc | 1018 | Dalbergia sp |  |
| 19 | Gỗ Huỳnh đường | 1019 | Disoxylon foureiri Pierre |  |
| 20 | Hương tía | 1020 | Pterocarpus sp |  |
| 21 | Lát hoa | 1021 | Chukrasia tabularis A.Juss |  |
| 22 | Lát da đồng | 1022 | Chukrasia sp |  |
| 23 | Lát chun | 1023 | Chukrasia sp |  |
| 24 | Lát xanh | 1024 | Chukrasia var.quadrivalvis Pell |  |
| 25 | Lát lông | 1025 | Chukrasia var.velutina King |  |
| 26 | Mạy lay | 1026 | Sideroxylone burneum A.Chev |  |
| 27 | Gỗ Mun sừng | 1027 | Diospyros mun H.Lec |  |
| 28 | Mun sọc | 1028 | Diospyros sp |  |
| 29 | Muồng đen | 1029 | Cassia siamea Lamun |  |
| 30 | Pơmu | 1030 | Fokiennia hodginsii A.Henry et thomas |  |
| 31 | Sa mu dầu | 1031 | Cunnianghamia konishii Hayata |  |
| 32 | Gỗ Sơn huyết | 1032 | Melanorrhoea laccifera Pierre |  |
| 33 | Sưa | 1033 | Dalbergia tonkinensis Prain |  |
| 34 | Thông ré | 1034 | Ducampopinus krempfii H.Lee |  |
| 35 | Thông tre | 1035 | Podocarpus neriifolius D.Don |  |
| 36 | Trai (Nam Bộ) | 1036 | Pagraea fragrans Roxb |  |
| 37 | Trắc Nam Bộ | 1037 | Dalbergia cochinchinensis Pierre |  |
| 38 | Trắc đen | 1038 | Dalbergia nigra Allen |  |
| 39 | Trắc Cam Bốt | 1039 | Dalbergia combodiana Pierre |  |
| 40 | Trầm hương | 1040 | Aquilaria Agallocha Roxb |  |
| 41 | Trắc vàng | 1041 | Dalbergia fusca Pierre |  |
|  | Nhóm II |  |  |  |
| 1 | Gỗ Cẩm xe | 2001 | Xylia dolabriformis Benth |  |
| 2 | La đá | 2002 | Xylia kerrii Craibet Hutchin |  |
| 3 | Nâu đen | 2003 | Dipterecarpus sp |  |
| 4 | Đinh | 2004 | Markhamia stipulata Seem |  |
| 5 | Đinh gan gà | 2005 | Markhamia sp |  |
| 6 | Đinh khét | 2006 | Radermachera alata P.Dop |  |
| 7 | Đinh mật | 2007 | Spathodeopsis collignonii P.Dop |  |
| 8 | Đinh thôi | 2008 | Hexaneurocarpon brilletii P.Dop |  |
| 9 | Đinh vàng | 2009 | Haplophragma serratum P.Dop |  |
| 10 | Đinh vàng Hoà Bình | 2010 | Haplopharagma hoabiensis P.Dop |  |
| 11 | Đinh xanh | 2011 | Radermachera brilletii P.Dop |  |
| 12 | Lim xanh | 2012 | Erythrophloeum frodii Oliv |  |
| 13 | Nghiến | 2013 | Parapentace tonkinensis Gagnep | Kiếng |
| 14 | Kiền kiền | 2014 | Hopea pierrei Hance | (phía Nam) |
| 15 | Săng đào | 2015 | Hopea ferrea Pierre |  |
| 16 | Song xanh | 2016 | Homalium caryophyllaceum Benth | Nạp ốc |
| 17 | Gỗ Sến mật | 2017 | Bassia pasquieri H.Lec |  |
| 18 | Sến cát | 2018 | Shorea cochinochinensis Pierre |  |
| 19 | Sến đắng | 2019 |  |  |
| 20 | Táu mật | 2020 | Vatica tonkinensis A.Chev |  |
| 21 | Táu núi | 2021 | Vatica thorelii Pierre |  |
| 22 | Táu nước | 2022 | Vatica philastreama Pierre |  |
| 23 | Táu mắt quỷ | 2023 | Hopea sp |  |
| 24 | Trai ly | 2024 | Garcimia fagraceides A.Chev |  |
| 25 | Xoay | 2025 | Dialium cochinchinensis Pierre | Nai sai mét |
| 26 | Vấp | 2026 | Mesua ferrea Linn | Dõi |
| 27 | Gỗ Sao đen | 2027 | Hopea Odorata Roxb |  |
|  | Nhóm III |  |  |  |
| 1 | Bằng lăng nước | 3001 | Lagerstroemia flos-reginae Retz |  |
| 2 | Bằng lăng tía | 3002 | Lagerstroemia loudoni Taijm |  |
| 3 | Gỗ Bình linh | 3003 | Vitex pubescens Bahl |  |
| 4 | Cà chắc | 3004 | Shorea Obtusa Wall | Cà chí |
| 5 | Cà ổi | 3005 | Castanopsis indica A.DC |  |
| 6 | Chai | 3006 | Shorea Vulgaris Pierre |  |
| 7 | Chò chỉ | 3007 | Parashorea stellata Kury |  |
| 8 | Chò chai | 3008 | Shorea thorelii Pierre |  |
| 9 | Chua khét | 3009 | Chukrasia sp |  |
| 10 | Chự | 3010 | Litsea longipes Meissn | Dự |
| 11 | Chiêu liêu xanh | 3011 | Terminalia chebula Retz |  |
| 12 | Dâu vàng | 3012 |  |  |
| 13 | Gỗ Huýnh | 3013 | Heritiera cochinchinensis Kost | Huẩn |
| 14 | Lát khét | 3014 | Chukrasia sp |  |
| 15 | Lâu táu | 3015 | Vatica dyeri King |  |
| 16 | Loại thụ | 3016 | Pterocarpus sp |  |
| 17 | Re mít | 3017 | Actinodaphne sinensis Benth |  |
| 18 | Săng lẻ | 3018 | Lagerstroemia tomentosa Presl |  |
| 19 | Vên vên | 3019 | Anisoptera cochinchinensis Pierre |  |
| 20 | Sao Hải Nam | 3020 | Hopea hainanensis Merret Chun | Sao lá to (K.kiền NT) |
| 21 | Tếch | 3021 | Tectona grandis Linn | Giá tỵ |
| 22 | Trường mật | 3022 | Paviesia anamensis |  |
| 23 | Trường chua | 3023 | Nephelium chryseum |  |
| 24 | Giổi | 3024 | Talauma Giổi A.Chev |  |
| 25 | Re hương | 3025 | Cinamomum parthenoxylon Meissn |  |
| 26 | Vên vên hàng | 3026 | Shorea hypochra Hance | Dên dên |
|  | Nhóm IV |  |  |  |
| 1 | Bời lời | 4001 | Litsea laucilimba |  |
| 2 | Bời lời vàng | 4002 | Litsea Vang H.Lec |  |
| 3 | Cà đuối | 4003 | Cyanodaphne cuneata Bl |  |
| 4 | Gỗ Chặc khế | 4004 | Disoxylon translucidum Piere |  |
| 5 | Chau chau | 4005 | Elaeocarpus tomentosus DC. | Côm lông |
| 6 | Dầu mít | 4006 | Dipterocarpus artocarpifolius Pierre |  |
| 7 | Dầu lông | 4007 | Dipterocarpus sp |  |
| 8 | Dầu song nàng | 4008 | Dipterocarpus dyeri Pierre |  |
| 9 | Dầu trà beng | 4009 | Dipterocarpus obtusifolius Teysm |  |
| 10 | Gội nếp | 4010 | Aglaia gigantea Pellegrin |  |
| 11 | Gội Trung Bộ | 4011 | Aglaia annamensis Pellegrin |  |
| 12 | Gội dâu | 4012 | Aphanamixis polystachya J.V.Parker |  |
| 13 | Hà nu | 4013 | Ixonanthes cochinchinensis Pierre |  |
| 14 | Hòng tùng | 4014 | Darydium pierrei Hickel | Hoàng đàn giả |
| 15 | Kim giao | 4015 | Podocarpus Wallichiamus Presl |  |
| 16 | Kháo tía | 4016 | Machilus odoratissima Nees | Re vàng |
| 17 | Gỗ Kháo dầu | 4017 | Nothophcebe sp |  |
| 18 | Long não | 4018 | Cinamomum camphora Nees | Dạ hương |
| 19 | Mít | 4019 | Artocarpus integrifolia Linn |  |
| 20 | Mỡ | 4020 | Manglietia glauca Anet |  |
| 21 | Re xanh | 4021 | Cinamomum tonkinensis Pitard | Nhè xanh |
| 22 | Re đỏ | 4022 | Cinamomum tetragonum A.Chev |  |
| 23 | Re gừng | 4023 | Litsea annamensis H.Lec |  |
| 24 | Sên bo bo | 4024 | Shorea hypochra Hance |  |
| 25 | Gỗ Sến Đỏ | 4025 | Shorea harmandi Pierre |  |
| 26 | Sụ | 4026 | Phoebe cuneata B1 |  |
| 27 | So đo công | 4027 | Brownlowia denysiana Pierre | Lo bò |
| 28 | Thông ba lá | 4028 | Pinus khasya Royle | Ngõ 3 lá |
| 29 | Thông nàng | 4029 | Podocarpus imbricams B1 | Bạch tùng |
| 30 | Vàng tâm | 4030 | Manglietia fordiana Oliv |  |
| 31 | Viết | 4031 | Madhuca elliptuca (Pierre ex Dubard) H.J.Lam |  |
|  | Nhóm V |  |  |  |
| 1 | Bản xe | 5001 | Albizzia lucida Benth |  |
| 2 | Bời lời giấy | 5002 | Litsea polyantha Juss |  |
| 3 | Cà bu | 5003 | Pleurostylla opposita Merr et Mat |  |
| 4 | Chò lông | 5004 | Dipterocarpus pilosus Roxb |  |
| 5 | Chò xanh | 5005 | Terminalia myriocarpa Henrila |  |
| 6 | Chò xót | 5006 | Schima crenata Korth |  |
| 7 | Gỗ Chôm chôm | 5007 | Nephelium bassacense Pierre |  |
| 8 | Chùm bao | 5008 | Hydnocarpus anthelminthica Pierre |  |
| 9 | Công tía | 5009 | Callophyllum saignensis Pierre |  |
| 10 | Công trắng | 5010 | Callophyllum dryobalanoids Pierre |  |
| 11 | Công chim | 5011 | Callophyllum sp |  |
| 12 | Gỗ Dái ngựa | 5012 | Swietenia mahogani Jaco |  |
| 13 | Dầu | 5013 | Dipterocarpus sp |  |
| 14 | Dầu rái | 5014 | Dipterocarpus alams Roxb |  |
| 15 | Dầu chai | 5015 | Dipterocarpus intricatus Dyer |  |
| 16 | Dầu đỏ | 5016 | Dipterocarpus duperreanus Pierre |  |
| 17 | Dầu nước | 5017 | Dipterocarpus jourdanii Pierre |  |
| 18 | Dầu sơn | 5018 | Dipterocarpus tuberculata Roxb |  |
| 19 | Giẻ gai | 5019 | Castanopsis tonkinensis Seen |  |
| 20 | Giẻ gai hạt nhỏ | 5020 | Castanopsis chinensis Hance |  |
| 21 | Giẻ thơm | 5021 | Quercus sp |  |
| 22 | Giẻ cau | 5022 | Quercus platycalyx Hickel et camus |  |
| 23 | Giẻ cuống | 5023 | Quercus chrysccalyx Hicket et eamus |  |
| 24 | Giẻ đen | 5024 | Castanopsis sp |  |
| 25 | Giẻ đỏ | 5025 | Lithocarpus ducampii Hikel et A.camus |  |
| 26 | Giẻ mỡ gà | 5026 | Castanopsis echidnocarpa ADC. |  |
| 27 | Giẻ xanh | 5027 | Lithocarpus pseudosundaica (Hicket et A.Camus) CAmus |  |
| 28 | Giẻ sồi | 5028 | Lithocarpus mbnlosa Camus | Sồi vàng |
| 29 | Giẻ đề xi | 5029 | Castanopsis brevispinula Hickel et Camus |  |
| 30 | Gội tẻ | 5030 | Aglaia sp | Gội gác |
| 31 | Hoàng linh | 5031 | Peltophorum dasyrachis Kurz |  |
| 32 | Kháo mật | 5032 | Chinamomum sp |  |
| 33 | Ké | 5033 | Nephelium sp | Khé |
| 34 | Kè đuôi dông | 5034 | Makhamia cauda-felina Craib |  |
| 35 | Kẹn | 5035 | Aesculus chinensis Bunge |  |
| 36 | Lim vang | 5036 | Peltophorum tonkinensis Pierre | Lim xẹt |
| 37 | Lõi thọ | 5037 | Gmelina arborea Roxb |  |
| 38 | Muồng | 5038 | Cassia sp | Muồng cán rá |
| 39 | Muồng gân | 5039 | Cassia sp |  |
| 40 | Mò gỗ | 5040 | Cryptocarya obtusifolia Merr |  |
| 41 | Mạ sưa | 5041 | Helicia cochinchinesis Lour |  |
| 42 | Nang | 5042 | Alangium ridley king |  |
| 43 | Nhãn rừng | 5043 | Nephelium sp |  |
| 44 | Phi lao | 5044 | Casuarina equisetifolia Forst | Dương liễu |
| 45 | Re bầu | 5045 | Cinamomum obtusifolium Nees |  |
| 46 | Sa mộc | 5046 | Cunninghamia chinensis R.Br. |  |
| 47 | Sau sau | 5047 | Liquidambar formosana Hance | Tàu hậu |
| 48 | Săng táu | 5048 |  |  |
| 49 | Săng đá | 5049 | Xanthophyllum colubrinum Gagnep |  |
| 50 | Săng Trắng | 5050 | Lophopetalum duperreanum Pierre |  |
| 51 | Sồi đá | 5051 | Lithocarpus cornea Rehd | Sồi ghè |
| 52 | Sếu | 5052 | Celtis australis persoon | Áp ánh |
| 53 | Thành ngạnh | 5053 | Cratoxylon formosum B.et H. |  |
| 54 | Trâm rừng | 5054 | Eugenia chanlos Gagnep |  |
| 55 | Trâm tía | 5055 | Syzygium sp |  |
| 56 | Thích | 5056 | Acer decandrum Nerrill | Thích 10 nhị |
| 57 | Thiều rừng | 5057 | Nephelium lappaceum Linn | Vải thiều |
| 58 | Thông đuôi ngựa | 5058 | Pinus Massoniana Lambert | Thông tàu |
| 59 | Thông nhựa | 5059 | Pinus merkusii J.et Viers | Thông ta |
| 60 | Tô hạp Điện Biên | 5060 | Altmgia takhtadjinanii V.T. Thái |  |
| 61 | Vải guốc | 5061 | Mischocarpus sp |  |
| 62 | Vang kiêng | 5062 | Nauclea purpurea Roxb |  |
| 63 | Vừng | 5063 | Careya sphaerica Roxb |  |
| 64 | Xà cừ | 5064 | Khaya senegaalensis A.Juss |  |
| 65 | Xoài | 5065 | Mangifera indica Linn |  |
|  | Nhóm VI |  |  |  |
| 1 | Ba khía | 6001 | Cophopetalum wallichi Kurz |  |
| 2 | Bạch đàn chanh | 6002 | Eucalyptus ciriodora Bailey |  |
| 3 | Bạch đàn đỏ | 6003 | Eucalyptus robusta Sm |  |
| 4 | Bạch đàn liễn | 6004 | Eucalyptus tereticornis Sm |  |
| 5 | Bạch đàn trắng | 6005 | Eucalyptus camaldulensis Deh |  |
| 6 | Bứa lá thuôn | 6006 | Garcinia ablongifolia Champ |  |
| 7 | Bứa nhà | 6007 | Garcinia loureiri Pierre |  |
| 8 | Bứa núi | 6008 | Garcinia oliberi Pierre |  |
| 9 | Bồ kết giả | 6009 | Albizzia lebbeckoides Benth |  |
| 10 | Cáng lò | 6010 | Betula alnoides Halmilton |  |
| 11 | Cày | 6011 | Irvingia malayana Oliver | Kơnia |
| 12 | Chẹo tía | 6012 | Engelhardtia chrysolepis Hance |  |
| 13 | Chiêu liêu | 6013 | Terminalia chebula Roxb |  |
| 14 | Chò nếp | 6014 |  |  |
| 15 | Chò nâu | 6015 | Dipterocarpus tonkinensis A.Chev |  |
| 16 | Chò nhai | 6016 | Anogeissus acuminata Wall | Ràm |
| 17 | Chò ổi | 6017 | Platanus Kerrii | Chò nước |
| 18 | Dà | 6018 | Ceriops divers |  |
| 19 | Đước | 6019 | Rhizophora conjugata Linn |  |
| 20 | Hậu phát | 6020 | Cinamomum iners Reinw | Quế lợn |
| 21 | Kháo chuông | 6021 | Actinodaphne sp |  |
| 22 | Kháo | 6022 | Symplocos ferruginea |  |
| 23 | Kháo thôi | 6023 | Machilus sp |  |
| 24 | Kháo vàng | 6024 | Machilus bonii H.Lec |  |
| 25 | Khế | 6025 | Averrhoa carambola Linn |  |
| 26 | Lòng mang | 6026 | Pterospermum diversifolium Blume |  |
| 27 | Mang kiêng | 6027 | Pterospermum truncatolobatum Gagnep |  |
| 28 | Mã nhầm | 6028 |  |  |
| 29 | Mã tiền | 6029 | Strychosos nux-vomica Linn |  |
| 30 | Máu chó | 6030 | Knema conferta var tonkinensis Warbg | Huyết muồng |
| 31 | Mận rừng | 6031 | Prunus triflora |  |
| 32 | Mắm | 6032 | Avicennia officinalis Linn |  |
| 33 | Mắc niễng | 6033 | Eberhardtia tonkinensis H.Lec |  |
| 34 | Mít nài | 6034 | Artocarpus asperula Gagnep |  |
| 35 | Mù u | 6035 | Callophyllum inophyllum Linn |  |
| 36 | Muỗn | 6036 | Mangifera foetida Lour |  |
| 37 | Nhọ nồi | 6037 | Diospyros erientha champ | Nho nghẹ |
| 38 | Nhội | 6038 | Bischofia trifolia B1 | Lội |
| 39 | Nọng heo | 6039 | Holoptelia integrifolia P1 | Chàm ổi, Hôi |
| 40 | Phay | 6040 | Duabanga sonneratioides Ham |  |
| 41 | Quao | 6041 | Dolichandrone rheedii Seen |  |
| 42 | Quế | 6042 | Cinamomum cassia B1 |  |
| 43 | Quế xây lan | 6043 | Cinamomum Zeylacium Nees |  |
| 44 | Ràng ràng đá | 6044 | Ormosia pinnata |  |
| 45 | Ràng ràng mít | 6045 | Ormosia balansae Drake |  |
| 46 | Ràng ràng mật | 6046 | Ormosia sp |  |
| 47 | Ràng ràng tía | 6047 | Ormosia sp |  |
| 48 | Re | 6048 | Cinamomum albiflorum Nees |  |
| 49 | Sâng | 6049 | Sapindus cocarpus Radlk |  |
| 50 | Sấu | 6050 | Dracontomelum duperreanum Pierre |  |
| 51 | Sấu tía | 6051 | Sandorium indicum Cav |  |
| 52 | Sồi | 6052 | Castanopsis fissa Rehd et Wils |  |
| 53 | Sồi phẳng | 6053 | Quercus resinifera A.Chev | Giẻ phàng |
| 54 | Sồi vàng mép | 6054 | Castanopsis sp |  |
| 55 | Săng bóp | 6055 | Ehretia acuminata R.Br | Lá ráp |
| 56 | Trám hồng | 6056 | Canarium sp | Cà na |
| 57 | Tràm | 6057 | Melaleuca leucadendron Linn |  |
| 58 | Thôi ba | 6058 | Alangium Chinensis Harms |  |
| 59 | Thôi chanh | 6059 | Evodia meliaefolia Benth |  |
| 60 | Thị rừng | 6060 | Diospyros rubra H.Lec |  |
| 61 | Trín | 6061 | Schima Wallichii Choisy |  |
| 62 | Vẩy ốc | 6062 | Dalbergia sp |  |
| 63 | Vàng rè | 6063 | Machilus trijuga | Vàng danh |
| 64 | Vối thuốc | 6064 | Schima superba Gard et Champ |  |
| 65 | Vù hương | 6065 | Cinamomum balansae H.Lec | Gù hương |
| 66 | Xoan ta | 6066 | Melia azedarach Linn |  |
| 67 | Xoan nhừ | 6067 | Spondias mangifera Wied |  |
| 68 | Xoan đào | 6068 | Pygeum arboreum Endl et Kurz |  |
| 69 | Xoan mộc | 6069 | Toona febrifuga Roen |  |
| 70 | Xương cá | 6070 | Canthium didynum Roxb |  |
|  | Nhóm VII |  |  |  |
| 1 | Gỗ Keo | 7001 | Acacia auriculiformis |  |
| 2 | Gỗ Cao su | 7002 | Hevea brasiliensis Pohl |  |
| 3 | Cà lồ | 7003 | Caryodaphnopsis tonkinen sis |  |
| 4 | Cám | 7004 | Parinarium annamensis Hance |  |
| 5 | Choai | 7005 | Terminalia bellirica Roxb | Bàng nhút |
| 6 | Chân chim | 7006 | Vitex parviflora Juss |  |
| 7 | Côm lá bạc | 7007 | Elaeocarpus nitentifolius Merr |  |
| 8 | Côm tầng | 7008 | Elaeocarpus dubius A.DC |  |
| 9 | Dung nam | 7009 | Symplocos cochinchinensis Moore |  |
| 10 | Gáo vàng | 7010 | Adina sessifolia Hook |  |
| 11 | Giẻ bộp | 7011 | Castanopsis lecomtei Hickel et. Camus |  |
| 12 | Giẻ trắng | 7012 | Quercus poilanei Hickel et Camus |  |
| 13 | Hồng rừng | 7013 | Diospyros Kaki Linn |  |
| 14 | Hồng mang lá to | 7014 | Pterospermum lancaefolium Roxb |  |
| 15 | Hồng quân | 7015 | Flacourtia cataphract Roxb | Bồ quân, mùng quân |
| 16 | Lành ngạnh hôi | 7016 | Cratoxylon ligustrinum B1 | Thành ngạnh hôi |
| 17 | Lọng bàng | 7017 | Dillencia heterosepala Finet et Gagnep |  |
| 18 | Lõi khoan | 7018 |  |  |
| 19 | Me | 7019 | Tamarindus indica Linn | Chua me |
| 20 | Mý | 7020 | Lysidica rhodostegia Hance |  |
| 21 | Mã | 7021 | Vitex glabrata R.Br |  |
| 22 | Mò cua | 7022 | Alstonia shcolaris B.Br | Mù cua, sữa |
| 23 | Ngát | 7023 | Gironniera subaequelis Planch |  |
| 24 | Pay vi | 7024 | Sarcocephalus orientalis Merr |  |
| 25 | Phổi bò | 7025 | Meliosma angustifolia Merr |  |
| 26 | Rù rì | 7026 | Calophyllum balansae Pitard |  |
| 27 | Săng vi | 7027 | Carallia sp |  |
| 28 | Săng máu | 7028 | Horfieldia amygdalina Warbg |  |
| 29 | Sảng | 7029 | Sterculla lanceolata Cavan | Săng vè |
| 30 | Sâng mây | 7030 |  |  |
| 31 | Sổ bà | 7031 | Dillenia pentagyna Roxb |  |
| 32 | Sổ con quay | 7032 | Dillenia turbinata Gagnef |  |
| 33 | Sồi bộp | 7033 | Lithocarpus fissus Oested var.tonkinensis H.etC |  |
| 34 | Gỗ Sồi trắng | 7034 | Pasania hemisphaerica Hickel et Camus |  |
| 35 | Sui | 7035 | Antiaris toxicaria Lesch |  |
| 36 | Trám đen | 7036 | Canarium nigrum Engl |  |
| 37 | Trám trắng | 7037 | Canarium albrun RAcuach |  |
| 38 | Táu nuôi | 7038 | Vatica fleuxyana Tardieu |  |
| 39 | Thung | 7039 | Tetramesles nudiflora R.Br |  |
| 40 | Tai nghé | 7040 | Hymenodictyon excelsum Wall | Tai trâu |
| 41 | Thừng mực | 7041 | Wrightia annamensis |  |
| 42 | Thàn mát | 7042 | Millettia ichthyochtona Drake |  |
| 43 | Thầu tấu | 7043 | Aporosa microcal x Hassh |  |
| 44 | Ươi | 7044 | Sterculia lychnophlora Hance |  |
| 45 | Vạng trứng | 7045 | Endospermum sinensis Benth |  |
| 46 | Vàng anh | 7046 | Saraca divers | Hoàng anh |
| 47 | Xoan tây | 7047 | Delonix regia | Phượng vĩ |
|  | Nhóm VIII |  |  |  |
| 1 | Ba bét | 8001 | Mallotus cochinchineusis Lour |  |
| 2 | Ba soi | 8002 | Macaranga denticulata Muell-Arg |  |
| 3 | Bay thưa | 8003 | Sterculia thorelii Pierre |  |
| 4 | Bồ đề | 8004 | Styrax tonkinensis Pierre |  |
| 5 | Bồ hòn | 8005 | Sapindus mukorosii Gaerth |  |
| 6 | Bồ kết | 8006 | Gleditschia sinensis Lam |  |
| 7 | Bông bạc | 8007 | Vernomia arborea Ham |  |
| 8 | Bộp | 8008 | Ficus Championi | Đa xanh |
| 9 | Bo | 8009 | Sterculia colorata Roxb |  |
| 10 | Bung bí | 8010 | Capparis grands |  |
| 11 | Chay | 8011 | Artocarpus tonkinensis A.Chev |  |
| 12 | Cóc | 8012 | Spondiaspinata Kurz |  |
| 13 | Cơi | 8013 | Pterocarya toniinensis*** |  |
| 14 | Dâu da Bắc | 8014 | Allospondias tonkinensis |  |
| 15 | Dâu da xoan | 8015 | Allospondias lakonensis Stapf |  |
| 16 | Dung giấy | 8016 | Symplocos laurina Wall | Dung |
| 17 | Dàng | 8017 | Scheffera octophylla Hams |  |
| 18 | Duối rừng | 8018 | Coclodiscus musicatus |  |
| 19 | Dẻ | 8019 | Ficus religiosa Linn |  |
| 20 | Dỏ ngọn | 8020 | Cratoxylon prunifolium Kurz |  |
| 21 | Gáo | 8021 | Adina polycephala Benth |  |
| 22 | Gạo | 8022 | Bombax malabaricum D.C |  |
| 23 | Gòn | 8023 | Eriodendron anfractuosum D.C | Bông gòn |
| 24 | Gioi | 8024 | Dugenia jambos Linn | Roi, đào tiên |
| 25 | Hu | 8025 | Mallotus apelta Muell.Arg | Thung |
| 26 | Hu lông | 8026 | Mallotus barbatus Muell.Arg |  |
| 27 | Hu day | 8027 | Trema orientalis B1 |  |
| 28 | Hu đen | 8028 | Trema angustifolia B1 |  |
| 29 | Lai rừng | 8029 | Aleurites molucana Wild |  |
| 30 | Lai | 8030 | Aleurites fodii Hemsl |  |
| 31 | Lôi | 8031 | Crypteronia paniculata |  |
| 32 | Mãn đĩa | 8032 | Pithecolobium clyperia var acuminata Gagnep |  |
| 33 | Mán đĩa trâu | 8033 | Pithecolobium lucidum Benth |  |
| 34 | Mốp | 8034 | Alstomia spathulata Blume |  |
| 35 | Muồng trắng | 8035 | Zenia insignis chun |  |
| 36 | Muồng gai | 8036 | Cassia arabica | Muồng mít |
| 37 | Nóng | 8037 | Sideroxylon sp |  |
| 38 | Núc nắc | 8038 | Oroxylum indicum Vent |  |
| 39 | Ngọc lan tây | 8039 | Cananga odorata Hook et Thor |  |
| 40 | Sung | 8040 | Ficus racemosa |  |
| 41 | Sồi bấc | 8041 | Sapium discolor Muell-Arg |  |
| 42 | So đũa | 8042 | Sesbania paludasa |  |
| 43 | Sang nước | 8043 | Heynca trijuga Roxb |  |
| 44 | Thanh thất | 8044 | Ailanthus malabarica DC |  |
| 45 | Trẩu | 8045 | Aleurites montasa Willd |  |
| 46 | Tung trắng | 8046 | Heteropanax fragans Hem |  |
| 47 | Trôm | 8047 | Sterculia sp |  |
| 48 | Vông | 8048 | Erythrina indica Lam |  |

Các chữ viết tắt trong bảng: Ban ĐTTK: Ban Điều tra thống kê; Ban NLTS: Ban Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản; VPC: Văn phòng Cục; TKT: Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; TKCS: Thống kê cơ sở.

Các mục có số thứ tự: 1, 2, 3, 4, 9, 10 thực hiện năm xây dựng và ban hành phương án; các mục còn lại theo năm điều tra.

Lâm sản trọng điểm không bao gồm sản phẩm gỗ

Cột D ghi theo mã sản phẩm gỗ của Phụ lục IV.

(DNNN=1, DN ngoài NN=2; DN FDI=3; HTX =4, BQL rừng = 5, Tổ chức khác thuộc khu vực nhà nước =6, Tổ chức khác thuộc khu vực ngoài nhà nước =7).