| BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2026 TRUNG ƯƠNG TỔ THƯỜNG TRỰC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /TTT-CTK V/v hướng dẫn quy trình nghiệm thu và bàn giao tài liệu Tổng điều tra kinh tế năm 2026 | Hà Nội, ngày tháng năm 2026 |

Kính gửi: Tổ thường trực Tổng điều tra kinh tế năm 2026

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

(Qua Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương)

Thực hiện Quyết định số 2837/QĐ-BTC ngày 18/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2026 (viết tắt là TĐTKT 2026), Quyết định số 3100/QĐ-BTC ngày 04/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Phương án TĐTKT 2026, Quyết định số 303/QĐ-BTC ngày 12/02/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi Điều 3 Quyết định số 2837/QĐ-BTC ngày 18/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tổ chức TĐTKT 2026 và sửa đổi, bổ sung Phương án TĐTKT 2026 ban hành theo Quyết định số 3100/QĐ-BTC, Tổ thường trực TĐTKT 2026 trung ương hướng dẫn quy trình nghiệm thu và bàn giao tài liệu TĐTKT 2026 như sau:

- Ban Chỉ đạo TĐTKT 2026 các cấp tổ chức thực hiện nghiệm thu và bàn giao tài liệu TĐTKT 2026 bảo đảm thời gian và chất lượng theo quy định.

- Thời gian thực hiện nghiệm thu và bàn giao tài liệu

- Nghiệm thu cấp xã: Ban Chỉ đạo TĐTKT 2026 cấp xã tổ chức nghiệm thu phiếu điều tra của các điều tra viên; hoàn thành trước ngày 30/4/2026.

- Nghiệm thu cấp tỉnh: Ban Chỉ đạo TĐTKT 2026 cấp tỉnh tổ chức nghiệm thu dữ liệu các phiếu điều tra của cấp xã và các phiếu điều tra của điều tra viên do Ban Chỉ đạo TĐTKT 2026 cấp tỉnh phụ trách; thời gian nghiệm thu cho mỗi đơn vị ở cấp xã từ 01 đến 05 ngày, tùy thuộc vào số lượng và chất lượng phiếu điều tra. Công tác nghiệm thu cấp tỉnh hoàn thành trước ngày 30/5/2026; riêng đối với Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành trước ngày 10/6/2026.

- Nghiệm thu cấp trung ương: Ban Chỉ đạo TĐTKT 2026 cấp trung ương tổ chức nghiệm thu dữ liệu các phiếu điều tra của cấp tỉnh; Thời gian nghiệm thu cho mỗi đơn vị ở cấp tỉnh từ 02 đến 05 ngày, tùy thuộc vào số lượng và chất lượng phiếu điều tra. Toàn bộ công tác nghiệm thu cấp trung ương hoàn thành trước ngày 30/10/2026.

- Ban Chỉ đạo TĐTKT 2026 các cấp tổ chức nghiệm thu và bàn giao tài liệu TĐTKT 2026 tuân thủ theo quy trình hướng dẫn kèm theo Công văn này./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, Trưởng ban Ban Chỉ đạo TW (để b/c); - Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo TW (để b/c); - Ủy viên Ban Chỉ đạo TW; - Ban Chỉ đạo tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Lãnh đạo Cục Thống kê; - Thành viên Tổ thường trực TW; - Các Ban: ĐTTK, DVG, CNXD, TKQG, TTXL; - Lưu: VT, ĐTTK. | TỔ TRƯỞNG CỤC TRƯỞNG CỤC THỐNG KÊ Nguyễn Thị Hương |
| --- | --- |