| BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2026 TRUNG ƯƠNG TỔ THƯỜNG TRỰC Số: 275/TTT-CTK V/v triển khai Kế hoạch điều chỉnh Tổng điều tra kinh tế năm 2026 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2026 |
| --- | --- |

Kính gửi: Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026  tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thực hiện chỉ đạo của Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 trung ương, để phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành ở trung ương và địa phương trong tình hình mới, Kế hoạch thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2026 (viết tắt là TĐTKT 2026) cần được điều chỉnh để kịp thời công bố kết quả sơ bộ vào ngày 30/6/2026, sớm hơn 07 tháng so với Kế hoạch đã ban hành.
Tổ thường trực TĐTKT 2026 trung ương đang khẩn trương rà soát, điều chỉnh Kế hoạch thực hiện Tổng điều tra và hoàn thiện các văn bản, tài liệu hướng dẫn, phần mềm để triển khai sớm tới các bộ, ngành và địa phương.

1. Để thống nhất trong triển khai thực hiện, Tổ thường trực trung ương thông báo một số định hướng điều chỉnh Kế hoạch thực hiện TĐTKT 2026 như sau:

(1) Thời gian thực hiện Giai đoạn 1 đối với các phiếu điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; tổ hợp tác

- Thu thập thông tin tại địa bàn: Hoàn thành chậm nhất ngày 10/3/2026;

- Kiểm tra làm sạch số liệu: Hoàn thành chậm nhất ngày 31/3/2026;

- Phê duyệt số liệu: Hoàn thành chậm nhất ngày 15/4/2026.

(2) Tập huấn điều tra Giai đoạn 2

Ban Chỉ đạo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (viết gọn là Ban Chỉ đạo cấp tỉnh) hoàn thành công tác tập huấn điều tra Giai đoạn 2 đối với các phiếu doanh nghiệp; đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; hội, hiệp hội; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam trong tháng 02/2026.

(3) Thời gian thực hiện Giai đoạn 2

- Thu thập thông tin tại địa bàn: Bắt đầu từ ngày 01/3/2026, kết thúc vào ngày 30/4/2026.

- Kiểm tra làm sạch và phê duyệt số liệu: Hoàn thành chậm nhất ngày 15/5/2026.

2. Để triển khai các nhiệm vụ nêu trên, đề nghị Ban Chỉ đạo cấp tỉnh chỉ đạo điều chỉnh Kế hoạch thực hiện TĐTKT 2026 tại địa phương và phân công nhiệm vụ cụ thể, trong đó:

- Chỉ đạo Ban Chỉ đạo cấp xã, các sở, ngành, cơ quan liên quan tập trung đẩy nhanh khâu thu thập thông tin, tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm tiến độ và chất lượng theo kế hoạch điều chỉnh.

- Chỉ đạo công tác thu thập thông tin, kiểm tra hoàn thiện và phê duyệt
số liệu đúng thời hạn.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền với hình thức, nội dung phù hợp, hiệu quả.

- Bố trí các nguồn lực hỗ trợ thực hiện thành công TĐTKT 2026 theo kế hoạch điều chỉnh.

Tổ thường trực TĐTKT 2026 trung ương trân trọng thông báo tới Ban Chỉ đạo cấp tỉnh./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Bộ trưởng, Trưởng ban BCĐTW (để b/c); - Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Trưởng ban BCĐTW (để b/c); - Thành viên BCĐTW và Tổ thường trực; - Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Lưu: VT, ĐTTK. | TỔ TRƯỞNG (Đã ký) CỤC TRƯỞNG CỤC THỐNG KÊ Nguyễn Thị Hương |
| --- | --- |

Quyết định số 3100/QĐ-BTC ngày 04/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2026.