| BỘ TÀI CHÍNH CỤC THỐNG KÊ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 1966/CTK-ĐTTK V/v hướng dẫn giám sát công tác lập bảng kê Tổng điều tra kinh tế năm 2026 | Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2025 |

| Kính gửi: | Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương |
| --- | --- |

Căn cứ Quyết định số 2837/QĐ-BTC ngày 18/8/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2026, căn cứ Quyết định 
số 3100/QĐ-BTC ngày 04/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành Phương án Tổng điều kinh tế năm 2026, Cục Thống kê hướng dẫn thực hiện 
giám sát công tác lập bảng kê trong Tổng điều tra kinh tế năm 2026 (viết gọn là TĐTKT 2026) như sau:

1. Mục đích, yêu cầu và phạm vi giám sát

1.1. Mục đích

- Tiến hành giám sát công tác lập bảng kê nhằm phát hiện những khó khăn, vướng mắc, các lỗi mang tính hệ thống và sai sót khác gặp phải trong việc tổ chức thu thập thông tin tại địa bàn, giúp Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (viết gọn là Thống kê tỉnh) có biện pháp giải quyết kịp thời; đảm bảo thống nhất giữa các địa phương và cả nước.

Bảo đảm việc thu thập thông tin bảng kê được tiến hành theo đúng quy trình, nội dung hướng dẫn trong Phương án TĐTKT 2026:

- Bảo đảm tiến độ, chất lượng thông tin thu thập bảng kê;

- Làm căn cứ đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng các trường hợp có thành tích xuất sắc, kiến nghị xử lý những trường hợp vi phạm các quy định trong quy trình thực hiện TĐTKT 2026.

1.2. Yêu cầu

- Lập kế hoạch, chương trình giám sát; lưu trữ kết quả giám sát đầy đủ để phục vụ tổng hợp;

- Thực hiện giám sát công tác lập bảng kê thường xuyên, liên tục, đặc biệt đối với những nội dung quan trọng;

- Bảo đảm không trùng lặp, chồng chéo công việc giữa các đoàn, các cấp giám sát, gây khó khăn, phiền hà cho cấp thực hiện;

- Giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền.

1.3. Phạm vi: Thực hiện giám sát công tác lập bảng kê đối với các nội dung trong Phương án TĐTKT 2026 trên phạm vi cả nước, đặc biệt tập trung vào khâu thu thập thông tin bảng kê tại thực địa.

2. Nội dung giám sát

Nội dung giám sát công tác lập bảng kê thực hiện theo Phương án TĐTKT 2026, trong đó tập trung vào:

2.1. Công tác tập huấn nghiệp vụ: Nắm bắt các thông tin về tổ chức tập huấn thu thập thông tin phiếu bảng kê; số lượng lớp tập huấn, số lượng điều tra viên, giám sát viên tham gia tập huấn; số lượng điều tra viên tham gia lập bảng kê; 
khó khăn, thuận lợi trong quá trình tổ chức tập huấn và các đề xuất của địa phương. Công tác phân công, bố trí nhân lực điều tra viên và giám sát viên.

2.2. Công tác thu thập thông tin bảng kê tại địa bàn

- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ thực hiện thu thập thông tin, duyệt phiếu bảng kê theo quy định trong Phương án TĐTKT 2026 và Sổ tay hướng dẫn;

- Kiểm tra tính chính xác, đầy đủ, logic của các thông tin đã được ghi trên phiếu bảng kê;

- Kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình lập 
bảng kê để xử lý.

3. Phương pháp thực hiện

3.1. Chuẩn bị giám sát

- Chuẩn bị các tài liệu có liên quan đến giám sát được quy định, gồm: 
Mẫu Phiếu bảng kê; Sổ tay phiếu bảng kê; Sổ tay hướng dẫn sử dụng trang Web điều hành và phần mềm điều tra CAPI; công cụ phục vụ giám sát trực tuyến;

- Phối hợp với Thống kê tỉnh, Thống kê cơ sở được chọn giám sát để xây dựng và thống nhất kế hoạch giám sát theo đối tượng, nội dung, thời gian cụ thể.

3.2. Hình thức giám sát

TĐTKT 2026 thực hiện giám sát công tác lập bảng kê bằng hai hình thức:

- Giám sát trực tuyến: Giám sát thông qua trang Web điều hành;

- Giám sát trực tiếp: Các đoàn giám sát lập Kế hoạch chi tiết và thông báo đến các Thống kê tỉnh.

4. Thành viên Đoàn giám sát

- Trung ương: Lãnh đạo Cục Thống kê, lãnh đạo và công chức thuộc Ban Điều tra thống kê, Ban Thống kê Dịch vụ và Giá, Ban Thống kê Công nghiệp và Xây dựng, Ban Hệ thống Tài khoản quốc gia và các đơn vị có liên quan thuộc 
Cục Thống kê;

- Địa phương: Lãnh đạo và công chức Thống kê tỉnh, Thống kê cơ sở được giao nhiệm vụ giám sát.

5. Nhiệm vụ của Đoàn giám sát và Giám sát viên

5.1. Nhiệm vụ của Đoàn giám sát

- Phân công thành viên Đoàn thực hiện giám sát công tác lập bảng kê 
trực tuyến trên trang Web điều hành tác nghiệp, nếu phát hiện những vấn đề 
bất cập cần báo cáo Cục Thống kê (Ban Điều tra thống kê) để kịp thời xử lý. 
Tiến hành giám sát trực tuyến đối với tất cả các khâu của công tác lập bảng kê hộ;

- Làm việc với Thống kê tỉnh, Thống kê cơ sở để nắm tiến độ, tình hình 
triển khai, các khó khăn, vướng mắc để kịp thời xử lý hoặc báo cáo Cục Thống kê (Ban Điều tra thống kê) để kịp thời xử lý đối với những vấn đề vượt thẩm quyền;

- Giám sát việc thực hiện công tác giám sát của Giám sát viên cấp dưới;

- Giám sát công tác lập bảng kê tại thực địa để đánh giá chất lượng thông tin đã thu thập.

5.2. Nhiệm vụ của Giám sát viên

a) Đối với giám sát trực tuyến

- Thường xuyên sử dụng các công cụ đã được thiết kế trên phần mềm để kiểm tra, giám sát, nắm bắt tiến độ và xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình lập bảng kê;

- Giám sát điều tra viên thông qua kiểm tra phiếu đã điền thông tin để 
bảo đảm chất lượng và tiến độ;

- Kiểm tra logic giữa các địa bàn, khu vực… để thông báo cho địa phương kiểm tra, rà soát, cập nhật (nếu chưa chính xác).

b) Đối với giám sát trực tiếp

- Làm việc với Thống kê tỉnh, Thống kê cơ sở để nắm tình hình triển khai, các khó khăn, vướng mắc để kịp thời xử lý, giải quyết;

- Thực hiện theo chỉ đạo của Trưởng đoàn giám sát, bám sát lịch trình để thực hiện nhiệm vụ;

- Tham dự phỏng vấn trực tiếp tại đơn vị được lập bảng kê;

- Ghi chép đầy đủ thông tin trong quá trình dự phỏng vấn;

- Kiểm tra các phiếu bảng kê đã hoàn thành;

- Tổng hợp thông tin trong quá trình giám sát báo cáo Trưởng đoàn giám sát.

6. Báo cáo giám sát

- Nội dung báo cáo: Báo cáo của Đoàn giám sát công tác lập bảng kê 
thực hiện theo Phụ lục I đính kèm.

- Thời gian báo cáo: Chậm nhất sau 10 ngày kể từ ngày kết thúc giám sát công tác lập bảng kê trực tiếp, Đoàn giám sát báo cáo kết quả giám sát về 
Cục Thống kê (Ban Điều tra thống kê).

7. Thời gian thực hiện

- Giám sát trực tuyến: từ ngày 01/10/2025 đến hết ngày 31/10/2025.

- Giám sát trực tiếp: từ ngày 06/10/2025 đến hết ngày 20/10/2025.

8. Tổ chức thực hiện

Cục Thống kê tổ chức các Đoàn chỉ đạo, giám sát công tác lập bảng kê TĐTKT 2026 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo danh sách tại 
Phụ lục II, III đính kèm. Mỗi Đoàn giám sát làm việc với ít nhất 02 xã và tại mỗi đơn vị cấp xã thực hiện giám sát 03 địa bàn điều tra.

Giám sát công tác lập bảng kê có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự thành công của TĐTKT 2026, vì vậy, đề nghị Thống kê tỉnh, Thống kê cơ sở căn cứ nội dung Công văn này, hướng dẫn và lập kế hoạch giám sát đảm bảo đúng quy định, 
phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác này./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Bộ trưởng (để b/c); - Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc (để b/c); - Lãnh đạo Cục Thống kê; - Các đơn vị có Giám sát viên TW; - Giám sát viên TW; - Lưu: VT, ĐTTK. | KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG (Đã ký) Đỗ Thị Ngọc |
| --- | --- |