| BỘ TÀI CHÍNH CỤC THỐNG KÊ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 1145 /QĐ-CTK | Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2025 |

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch phân công thực hiện Phương án

Tổng điều tra kinh tế năm 2026 của Cục Thống kê

CỤC TRƯỞNG CỤC THỐNG KÊ

Căn cứ Quyết định số 384/QĐ-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2025 của           Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê;

Căn cứ Quyết định số 2288/QĐ-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2025 của              Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Quyết định số 384/QĐ-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2025 của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê;

Căn cứ Quyết định số 3100/QĐ-BTC ngày 04 tháng 9 năm 2025 của           Bộ Tài chính về việc ban hành Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2026;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Điều tra thống kê.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phân công thực hiện Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2026 của Cục Thống kê.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng ban Ban Điều tra thống kê, Trưởng ban Ban Thống kê   Dịch vụ và Giá, Trưởng ban Ban Thống kê Công nghiệp và Xây dựng,           Trưởng ban Ban Thống kê Xã hội và Môi trường, Trưởng ban Ban Hệ thống         tài khoản quốc gia, Chánh Văn phòng Cục Thống kê, Trưởng Thống kê tỉnh,  thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu      trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Lãnh đạo CTK; - Các đơn vị thuộc CTK; - Lưu: VT, ĐTTK. | CỤC TRƯỞNG (Đã ký) Nguyễn Thị Hương |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN                            TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2026 CỦA CỤC THỐNG KÊ

(Kèm theo Quyết định số 1145/QĐ-CTK ngày 29 tháng 9 năm 2025 của             Cục trưởng Cục Thống kê)

| STT | Nội dung | Thời gian | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | TỔ CHỨC NHÂN SỰ, KẾ HOẠCH NGUỒN LỰC |  |  |  |
| 1 | Thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) các cấp và Tổ thường trực giúp việc BCĐ các cấp: Trung ương, tỉnh, xã |  |  |  |
|  | - Thành lập BCĐ trung ương và Tổ thường trực giúp việc BCĐ trung ương | Tháng 9-10/2025 | ĐTTK | Đơn vị thuộc CTK |
|  | - Hướng dẫn thành lập BCĐ cấp tỉnh và Tổ thường trực giúp việc BCĐ cấp tỉnh; BCĐ cấp xã | Tháng 9-10/2025 | ĐTTK | Đơn vị thuộc CTK |
|  | - Thành lập BCĐ cấp tỉnh và Tổ thường trực giúp việc BCĐ cấp tỉnh | Tháng 10-11/2025 | TKT | ĐTTK |
|  | - Thành lập BCĐ cấp xã | Tháng 10-11/2025 | TKT | ĐTTK |
| 2 | Tuyển chọn người thu thập thông tin phiếu bảng kê, điều tra viên (ĐTV) và tổ trưởng |  |  |  |
|  | - Tuyển chọn người thu thập thông tin phiếu bảng kê cơ sở SXKD cá thể | Tháng 8-9/2025 | TKT | ĐTTK |
|  | - Tuyển chọn tổ trưởng, ĐTV phiếu cơ sở SXKD cá thể; phiếu tổ hợp tác; phiếu cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng | Tháng 10-11/2025 | TKT | ĐTTK |
|  | - Tuyển chọn ĐTV phiếu doanh nghiệp; đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, hội, hiệp hội | Tháng 01-02/2026 | TKT | ĐTTK |
| 3 | Tuyển chọn giám sát viên (GSV) trung ương và địa phương |  |  |  |
|  | - Tuyển chọn GSV trung ương | Tháng 9-11/2025 | ĐTTK | Đơn vị thuộc CTK |
|  | - Tuyển chọn GSV địa phương | Tháng 10-11/2025 | TKT | ĐTTK |
| 4 | Xây dựng dự toán và bảo vệ kinh phí | Tháng 5-8/2025 | KHTC | ĐTTK |
| 5 | Phân bổ và điều chỉnh dự toán | Tháng 12/2025- 11/2027 | KHTC | ĐTTK |
| II | THU THẬP THÔNG TIN LẬP BẢNG KÊ, LẬP DANH SÁCH ĐƠN VỊ ĐIỀU TRA VÀ CHỌN MẪU |  |  |  |
| 1 | Cập nhật/lập danh sách thôn, ấp bản, tổ dân phố theo đơn vị hành chính mới (bao gồm thông tin về số hộ dân cư); lập danh sách địa bàn điều tra | Tháng 8-9/2025 | TKT | ĐTTK |
| 2 | Thu thập thông tin phiếu bảng kê | Tháng 10 -11/2025 | TKT | ĐTTK |
| 3 | Giám sát công tác thu thập thông tin phiếu bảng kê |  |  |  |
|  | - Thành lập các đoàn chỉ đạo và giám sát của trung ương | Tháng 8-9/2025 | ĐTTK | Đơn vị thuộc CTK |
|  | - Thực hiện chỉ đạo, kiểm tra tại địa bàn điều tra | Tháng 10/2025 | Lãnh đạo CTK | Thành viên Đoàn, TKT |
|  | - Thực hiện giám sát, kiểm tra tại địa bàn điều tra | Tháng 10/2025 | GSV trung ương | TKT |
|  | - Thành lập các đoàn chỉ đạo và giám sát của tỉnh | Tháng 9/2025 | TKT | Đơn vị thuộc CTK |
|  | - Thực hiện chỉ đạo, giám sát của tỉnh tại địa bàn điều tra | Tháng 10/2025 | TKT | ĐTTK |
| 4 | Lập danh sách đơn vị điều tra |  |  |  |
|  | - Lập danh sách cơ sở SXKD cá thể; tổ hợp tác; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng | Tháng 11-12/2025 | TKT | ĐTTK |
|  | - Lập danh sách doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; hội, hiệp hội; cơ sở SXKD trực thuộc đơn vị hành chính, sự nghiệp công lập | Tháng 01 -3/2026 | TKT | ĐTTK |
| 5 | Thiết kế mẫu và chọn mẫu điều tra |  |  |  |
|  | - Thiết kế mẫu | Tháng 8-12/2025 | ĐTTK | DVG, CNXD |
|  | - Chọn mẫu điều tra | Tháng 12/2025-3/2026 | TKT | ĐTTK |
| III | XÂY DỰNG TÀI LIỆU |  |  |  |
| 1 | Xây dựng phương án TĐTKT 2026 | Tháng 4-7/2025 | ĐTTK | DVG, CNXD, Đơn vị liên quan |
| 2 | Thiết kế phiếu điều tra | Tháng 4-11/2025 | ĐTTK | DVG, CNXD, TKQG, Đơn vị liên quan |
| 3 | Xây dựng các loại tài liệu, quy trình hướng dẫn nghiệp vụ | Tháng 7-12/2025 | ĐTTK | DVG, CNXD, Đơn vị liên quan |
| 4 | Xây dựng biểu tổng hợp kết quả sơ bộ |  |  |  |
|  | - Cơ sở SXKD cá thể; tổ hợp tác; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; cơ sở SXKD trực thuộc đơn vị hành chính, sự nghiệp công lập; hội, hiệp hội; tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam | Tháng 8-10/2025 | DVG | ĐTTK, Đơn vị liên quan |
|  | - Doanh nghiệp | Tháng 10-11/2025 | CNXD | ĐTTK, Đơn vị liên quan |
|  | - Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập | Tháng 11/2025 | TKQG | ĐTTK, Đơn vị liên quan |
| 5 | Xây dựng biểu tổng hợp phục vụ báo cáo chính thức |  |  |  |
|  | - Cơ sở SXKD cá thể; tổ hợp tác; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; cơ sở SXKD trực thuộc đơn vị hành chính, sự nghiệp công lập; hội, hiệp hội; tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam | Tháng 9-11/2025 | DVG | ĐTTK, Đơn vị liên quan |
|  | - Doanh nghiệp | Tháng 11-12/2025 | CNXD | ĐTTK, Đơn vị liên quan |
|  | - Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập | Tháng 11-12/2025 | TKQG | ĐTTK, Đơn vị liên quan |
| 6 | Xây dựng biểu tổng hợp phục vụ ấn phẩm chuyên đề |  |  |  |
|  | - Cơ sở SXKD cá thể; tổ hợp tác; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; cơ sở SXKD trực thuộc đơn vị hành chính, sự nghiệp công lập; hội, hiệp hội; tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam | Tháng 11/2025 | DVG | ĐTTK, Đơn vị liên quan |
|  | - Doanh nghiệp | Tháng 02/2026 | CNXD | ĐTTK, Đơn vị liên quan |
|  | - Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập | Tháng 02/2026 | TKQG | ĐTTK, Đơn vị liên quan |
| 7 | Xây dựng quy trình nghiệm thu | Tháng 11/2025 | ĐTTK | DVG, CNXD, Đơn vị liên quan |
| 8 | Xây dựng bài giảng tập huấn |  |  |  |
|  | - Bài giảng tập huấn phiếu bảng kê cơ sở SXKD cá thể | Tháng 8-9/2025 | ĐTTK | TTXL |
|  | - Bài giảng tập huấn nghiệp vụ và hướng dẫn sử dụng công nghệ thông tin các loại phiếu điều tra | Tháng 9/2025-02/2026 | ĐTTK | DVG, CNXD, TKQG, TTXL |
| 9 | Xây dựng kế hoạch tổng thể tuyên truyền và truyền thông | Tháng 8-9/2025 | Văn phòng | ĐTTK, Đơn vị liên quan |
| 10 | Xây dựng nội dung tuyên truyền | Tháng 9-12/2025 | Văn phòng | ĐTTK, Đơn vị liên quan |
| 11 | Xây dựng hướng dẫn công tác thi đua | Tháng 11-12/2025 | TCCB | ĐTTK |
| IV | XÂY DỰNG PHẦN MỀM ỨNG DỤNG |  |  |  |
| 1 | Xây dựng các phần mềm phục vụ công tác tuyên truyền, thu thập thông tin |  |  |  |
|  | - Xây dựng các yêu cầu đầu bài các phần mềm về thu thập thông tin, các phần mềm quản lý, điều hành, … | Tháng 8-12/2025 | ĐTTK | TTXL |
|  | - Xây dựng các yêu cầu đầu bài phần mềm về công tác tuyên truyền | Tháng 8-12/2025 | Văn phòng | TTXL |
|  | - Xây dựng các phần mềm thu thập thông tin, quản lý và điều hành | Tháng 8/2025- 02/2026 | TTXL | ĐTTK |
|  | - Xây dựng phần mềm tuyên truyền | Tháng 8/2025- 02/2026 | TTXL | Văn phòng |
| 2 | Xây dựng phần mềm xử lý và tổng hợp kết quả |  |  |  |
|  | - Xây dựng yêu cầu phần mềm | Tháng 9-12/2025 | ĐTTK | TTXL, Đơn vị liên quan |
|  | - Thực hiện xây dựng phần mềm | Tháng 9/2025-3/2026 | TTXL | ĐTTK, Đơn vị liên quan |
| 3 | Xây dựng kho dữ liệu |  |  |  |
|  | - Xây dựng yêu cầu kho dữ liệu về: Cơ sở SXKD cá thể; tổ hợp tác; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc đơn vị hành chính, sự nghiệp công lập; hội, hiệp hội; tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam | Tháng 01-02/2027 | DVG | CSCL, Đơn vị liên quan |
|  | - Xây dựng yêu cầu kho dữ liệu về doanh nghiệp | Tháng 01-02/2027 | CNXD | CSCL, Đơn vị liên quan |
|  | - Xây dựng yêu cầu kho dữ liệu về đơn vị sự nghiệp ngoài công lập | Tháng 01-02/2027 | TKQG | CSCL, Đơn vị liên quan |
|  | - Xây dựng kho dữ liệu | Tháng 01-6/2027 | TTXL | DVG, CNXD, TKQG, CSCL, Đơn vị liên quan |
| 4 | Xây dựng các sản phẩm điện tử phục vụ phổ biến kết quả TĐTKT 2026 |  |  |  |
|  | - Xây dựng các yêu cầu về xây dựng sản phẩm điện tử phục vụ công bố, phổ biến kết quả TĐTKT 2026 | Tháng 01-3/2027 | DVG | CSCL, Đơn vị liên quan |
|  | - Xây dựng sản phẩm điện tử phục vụ công bố, phổ biến kết quả TĐTKT 2026 | Tháng 01-9/2027 | TTXL | DVG, Đơn vị liên quan |
| 5 | Bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin an toàn và thông suốt trong quá trình thu thập thông tin tại địa bàn điều tra và xử lý kết quả điều tra | Tháng 10/2025-9/2027 | TTXL | CSCL |
| V | TỔ CHỨC CÁC HỘI NGHỊ, TẬP HUẤN |  |  |  |
| 1 | Tổ chức hội nghị quán triệt Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về tổ chức TĐTKT 2026 và phát động phong trào thi đua | Tháng 9-10/2025 | TCCB | ĐTTK |
| 2 | Tập huấn công tác thu thập thông tin phiếu bảng kê, lập danh sách các đơn vị điều tra |  |  |  |
|  | - Cấp trung ương | Tháng 9/2025 | ĐTTK | Đơn vị liên quan |
|  | - Cấp địa phương | Tháng 9-10/2025 | TKT | Đơn vị liên quan |
| 3 | Tập huấn nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin các phiếu điều tra |  |  |  |
|  | - Cấp trung ương | Tháng 11/2025-02/2026 | ĐTTK | DVG, CNXD, TKQG, TTXL, Đơn vị liên quan |
|  | - Cấp địa phương | Tháng 11/2025-3/2026 | TKT | Đơn vị liên quan |
| 4 | Hội nghị tổng kết TĐTKT 2026 và công bố kết quả sơ bộ cấp trung ương | Tháng 01/2027 | ĐTTK | DVG, CNXD, Đơn vị liên quan |
| 5 | Hội nghị tổng kết TĐTKT 2026 và công bố kết quả sơ bộ tại địa phương | Quý I/2027 | TKT | Đơn vị liên quan |
| 6 | Hội nghị công bố kết quả chính thức cấp trung ương | Quý III/2027 | DVG | CNXD, ĐTTK, Đơn vị liên quan |
| 7 | Hội nghị công bố kết quả chính thức cấp địa phương | Quý III/2027 | TKT | DVG, ĐTTK, Đơn vị liên quan |
| 8 | Hội nghị công bố và giới thiệu các ấn phẩm chuyên đề | Quý IV/2027 | DVG | CNXD, ĐTTK, Đơn vị liên quan |
| VI | TUYÊN TRUYỀN VÀ CUNG CẤP TÀI LIỆU, THIẾT BỊ, PHÁT HÀNH CÁC TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN, ẤN PHẨM KẾT QUẢ |  |  |  |
| 1 | Tổ chức Lễ ra quân |  |  |  |
|  | - Đối với phiếu cơ sở SXKD cá thể; tổ hợp tác; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng | Ngày 05/01/2026 | Văn phòng | ĐTTK, DVG, TKT |
|  | - Đối với phiếu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; hội, hiệp hội; cơ sở SXKD trực thuộc đơn vị hành chính, sự nghiệp công lập | Ngày 01/4/2026 | Văn phòng | ĐTTK, CNXD, TKQG, TKT |
| 2 | Thực hiện các đợt tuyên truyền trước, trong và sau TĐTKT 2026 | Tháng 10/2025 - 12/2026 | Văn phòng | Đơn vị liên quan |
| 3 | In và phát hành các tài liệu tập huấn, các sổ tay, quy trình hướng dẫn (nếu có); phát hành các tài liệu tuyên truyền | Tháng 9/2025-3/2026 | ĐTTK | Đơn vị liên quan |
| 4 | In, phát hành sách, báo cáo, ấn phẩm phục vụ công bố và phổ biến | Tháng 01- 12/2026 | Văn phòng | DVG, CNXD, TKQG, XHMT, Đơn vị liên quan |
| VII | THU THẬP THÔNG TIN |  |  |  |
| 1 | Phân công, phân quyền thu thập thông tin và giám sát trên hệ thống điều hành, tác nghiệp của TĐTKT 2026 |  |  |  |
|  | - Phiếu cơ sở SXKD cá thể; tổ hợp tác; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng | Tháng 12/2025 | TKT | ĐTTK |
|  | - Phiếu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; hội, hiệp hội; cơ sở SXKD trực thuộc đơn vị hành chính, sự nghiệp công lập; tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam | Tháng 3-6/2026 | TKT | ĐTTK |
| 2 | Thu thập thông tin TĐTKT 2026 |  |  |  |
|  | - Phiếu cơ sở SXKD cá thể; tổ hợp tác; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng | Tháng 01-3/2026 | TKT | ĐTTK |
|  | - Phiếu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; hội, hiệp hội; cơ sở SXKD trực thuộc đơn vị hành chính, sự nghiệp công lập; tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam | Tháng 4-8/2026 | TKT | ĐTTK |
|  | - Phiếu tập đoàn, tổng công ty | Tháng 6-7/2026 | ĐTTK | CNXD |
|  | - Thu thập thông tin tại Bộ Quốc phòng | Tháng 4-6/2026 | ĐTTK | CNXD |
| 3 | Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát | Tháng 11-12/2025 | ĐTTK | DVG, CNXD, Đơn vị liên quan |
| 4 | Kiểm tra, giám sát thu thập thông tin (giám sát trực tuyến và trực tiếp) |  |  |  |
|  | - Chỉ đạo, kiểm tra (Phiếu cơ sở SXKD cá thể; Cở sở tôn giáo, tín ngưỡng; tổ hợp tác) | Tháng 01-3/2026 | Lãnh đạo CTK | Thành viên Đoàn, TKT |
|  | - Giám sát, kiểm tra (Phiếu cơ sở SXKD cá thể; cở sở tôn giáo, tín ngưỡng; tổ hợp tác) cấp trung ương | Tháng 01-3/2026 | GSV trung ương | TKT |
|  | - Giám sát, kiểm tra (Phiếu cơ sở SXKD cá thể; cở sở tôn giáo, tín ngưỡng; tổ hợp tác) cấp tỉnh | Tháng 01-3/2026 | TKT | Đơn vị liên quan |
|  | - Chỉ đạo, kiểm tra (Phiếu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; hội, hiệp hội; tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam,…) | Tháng 4-8/2026 | Lãnh đạo CTK | Thành viên Đoàn, TKT |
|  | - Giám sát, kiểm tra (Phiếu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; hội, hiệp hội; tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam,…) cấp trung ương | Tháng 4-8/2026 | GSV trung ương | TKT |
|  | - Giám sát, kiểm tra (Phiếu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; hội, hiệp hội; tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam,…) cấp tỉnh | Tháng 4-8/2026 | TKT | Đơn vị liên quan |
| 5 | Tổng hợp kết quả kiểm tra, giám sát; xây dựng các thông báo nghiệp vụ | Tháng 01-8/2026 | ĐTTK, TKT | Đơn vị liên quan |
| VIII | KIỂM TRA, XỬ LÝ SỐ LIỆU, NGHIỆM THU PHIẾU VÀ TỔNG HỢP KẾT QUẢ |  |  |  |
| 1 | Kiểm tra, làm sạch dữ liệu trước và sau khi nghiệm thu | Tháng 01-10/2026 | ĐTTK | TKT, DVG, CNXD, Đơn vị liên quan |
| 2 | Kiểm tra số liệu phục vụ biên soạn ấn phẩm sơ bộ | Tháng 4-12/2026 | ĐTTK | TKT; DVG, CNXD, Đơn vị liên quan |
| 3 | Kiểm tra số liệu phục vụ biên soạn ấn phẩm chính thức |  |  |  |
|  | - Kiểm tra dữ liệu chuyên sâu đối với phiếu: Cơ sở SXKD cá thể; tổ hợp tác; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; cơ sở SXKD trực thuộc đơn vị hành chính, sự nghiệp công lập; hội, hiệp hội; tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam | Tháng 01-9/2027 | DVG | ĐTTK, Đơn vị liên quan |
|  | - Kiểm tra dữ liệu chuyên sâu đối với phiếu doanh nghiệp | Tháng 01-9/2027 | CNXD | ĐTTK, Đơn vị liên quan |
|  | - Kiểm tra dữ liệu chuyên sâu đối với phiếu đơn vị sự nghiệp ngoài công lập | Tháng 01-9/2027 | TKQG | ĐTTK, Đơn vị liên quan |
| 4 | Kiểm tra số liệu phục vụ biên soạn ấn phẩm phân tích chuyên đề |  |  |  |
|  | - Kiểm tra dữ liệu chuyên đề đối với phiếu: Cơ sở SXKD cá thể; tổ hợp tác; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; cơ sở SXKD trực thuộc đơn vị hành chính, sự nghiệp công lập; hội, hiệp hội; tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam | Tháng 6-12/2027 | DVG | ĐTTK, Đơn vị liên quan |
|  | - Kiểm tra dữ liệu chuyên đề đối với phiếu doanh nghiệp | Tháng 6-12/2027 | CNXD | ĐTTK, Đơn vị liên quan |
|  | - Kiểm tra dữ liệu chuyên đề đối với phiếu đơn vị sự nghiệp ngoài công lập | Tháng 6-12/2027 | TKQG | ĐTTK, Đơn vị liên quan |
| 5 | Tổng hợp, tích hợp dữ liệu để tạo lập cơ sở dữ liệu từ các nguồn điều tra của TĐTKT 2026 |  |  |  |
|  | - Xây dựng yêu cầu tích hợp dữ liệu phục vụ TĐTKT 2026 | Tháng 9-12/2026 | ĐTTK | TTXL, Đơn vị liên quan |
|  | - Thực hiện tích hợp | Tháng 9-12/2026 | TTXL | ĐTTK, Đơn vị liên quan |
| 6 | Nghiệm thu phiếu điều tra ở cấp xã (Phiếu cơ sở SXKD cá thể; tổ hợp tác; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng) | Tháng 4-5/2026 | TKT | Đơn vị liên quan |
| 7 | Nghiệm thu phiếu điều tra ở cấp tỉnh |  |  |  |
|  | - Phiếu cơ sở SXKD cá thể; tổ hợp tác; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng | Tháng 6-7/2026 | ĐTTK | DVG, CNXD, Đơn vị liên quan |
|  | - Phiếu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; hội, hiệp hội; tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam | Tháng 9-10/2026 | ĐTTK | DVG, CNXD, Đơn vị liên quan |
| 8 | Nghiệm thu, bàn giao phiếu điều tra của Bộ Quốc phòng | Tháng 8/2026 | ĐTTK | TTXL, CSCL |
| 9 | Tổng hợp kết quả và thống nhất các biểu kết quả đầu ra | Tháng 7-9/2027 | ĐTTK | DVG, CNXD, Đơn vị liên quan |
| X | BIÊN SOẠN CÁC BÁO CÁO |  |  |  |
| 1 | Biên soạn báo cáo tổng kết thực hiện TĐTKT 2026 |  |  |  |
|  | - Cấp trung ương | Tháng 8-10/2026 | ĐTTK | TKT, Đơn vị liên quan |
|  | - Cấp tỉnh | Tháng 8-10/2026 | TKT | Đơn vị liên quan |
| 2 | Tổng hợp và báo cáo công tác thi đua khen thưởng |  |  |  |
|  | - Cấp trung ương | Tháng 01-3/2027 | TTCB | ĐTTK, Đơn vị liên quan |
|  | - Cấp tỉnh | Tháng 8-10/2026 | TKT | Đơn vị liên quan |
| 3 | Biên soạn báo cáo kết quả sơ bộ |  |  |  |
|  | - Cấp trung ương | Tháng 12/2026-01/2027 | DVG | CNXD, TKQG, ĐTTK, Đơn vị liên quan |
|  | - Cấp tỉnh | Tháng 12/2026-3/2027 | TKT | Đơn vị liên quan |
| 4 | Biên soạn báo cáo chính thức |  |  |  |
|  | - Cấp trung ương | Tháng 3-9/2027 | DVG | CNXD, TKQG, ĐTTK, Đơn vị liên quan |
|  | - Cấp tỉnh | Tháng 3-9/2027 | TKT | Đơn vị liên quan |
| 5 | Biên soạn các báo cáo chuyên đề | Tháng 6-12/2027 | DVG | CNXD, TKQG, XHMT, ĐTTK, Đơn vị liên quan |

Các từ viết tắt trong bảng:

TĐKT 2026: Tổng điều tra kinh tế năm 2026; BCĐ: Ban Chỉ đạo; ĐTV: Điều tra viên; GSV: Giám sát viên; TCCB: Ban Tổ chức cán bộ; ĐTTK: Ban Điều tra thống kê; KHTC: Ban Kế hoạch tài chính; DVG: Ban Thống kê Dịch vụ và Giá; CNXD: Ban Thống kê Công nghiệp và Xây dựng; XHMT: Ban Thống kê Xã hội và Môi trường; TKQG: Ban Hệ thống tài khoản quốc gia; CSCL: Ban Chính sách, Chiến lược và Dữ liệu thống kê; TTXL: Trung tâm Xử lý và Tích hợp dữ liệu thống kê; TKT: Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.