| BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 303/QĐ-BTC | Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2026 |

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi Điều 3 Quyết định số 2837/QĐ-BTC ngày 18/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2026 và sửa đổi,
bổ sung Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2026 ban hành theo

Quyết định số 3100/QĐ-BTC ngày 04/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 18 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê ngày 12 tháng 11 năm 2021; được sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 29/2025/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 166/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 130/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực thống kê;

Căn cứ Quyết định số 03/2023/QĐ-TTg ngày 15 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2837/QĐ-BTC ngày 18 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2026; được sửa đổi bởi Quyết định số 4069/QĐ-BTC ngày 08 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 3100/QĐ-BTC ngày 04 tháng 9 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2026;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thống kê.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều 3 Quyết định số 2837/QĐ-BTC ngày 18/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2026 như sau:

“Điều 3. Thời gian thu thập và công bố thông tin Tổng điều tra kinh tế năm 2026

1. Thời gian thu thập thông tin Tổng điều tra kinh tế năm 2026 thực hiện theo hai giai đoạn

a) Giai đoạn 1: Thu thập thông tin các đơn vị điều tra là cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản; tổ hợp tác; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Thời gian thu thập thông tin từ ngày 05 tháng 01 năm 2026 đến hết ngày 10 tháng 3 năm 2026.

b) Giai đoạn 2: Thu thập thông tin đối với doanh nghiệp; đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; hội, hiệp hội; cơ sở sản xuất kinh doanh trực thuộc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam. Thời gian thu thập thông tin từ ngày 01 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2026.

2. Thời gian công bố thông tin: Kết quả sơ bộ được công bố vào tháng 6 năm 2026. Kết quả chính thức được công bố vào quý IV năm 2026.”.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2026 ban hành theo Quyết định số 3100/QĐ-BTC ngày 04/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:

1. Sửa đổi điểm a mục 2 phần IV như sau: “a) Doanh nghiệp, tập đoàn, tổng công ty: Từ ngày 01/3/2026 đến hết ngày 30/4/2026.”.

2. Sửa đổi điểm b mục 2 phần IV như sau: “b) Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; hội, hiệp hội; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam: Từ ngày 01/3/2026 đến hết ngày 30/4/2026.”.

3. Sửa đổi điểm d mục 2 phần IV như sau: “d) Cơ sở SXKD cá thể; tổ hợp tác; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng: Từ ngày 05/01/2026 đến hết ngày 10/3/2026.”.

4. Bỏ nội dung “(17) Phiếu 1.16/DN-HTX: Phiếu thu thập thông tin về hợp tác xã.” tại điểm a mục 2 phần V.

5. Thay thế “Phần VIII. KẾ HOẠCH TIẾN HÀNH TỔNG ĐIỀU TRA” theo Phụ lục đính kèm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các điều khoản khác tại Quyết định số 2837/QĐ-BTC ngày 18/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2026; được sửa đổi bởi Quyết định số 4069/QĐ-BTC ngày 08/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các nội dung khác tại Quyết định số 3100/QĐ-BTC ngày 04/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 4; - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc (để báo cáo); - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán nhà nước; - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan trung ương của các đoàn thể; - Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; - Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; - BTC: Các Thứ trưởng, Đảng ủy Bộ Tài chính, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục; - Lưu: VT, CTK. | BỘ TRƯỞNG (Đã ký) Nguyễn Văn Thắng |
| --- | --- |

Phụ lục

KẾ HOẠCH TIẾN HÀNH TỔNG ĐIỀU TRA

(Kèm theo Quyết định số  303 /QĐ-BTC ngày 12 tháng  02  năm 2026

của Bộ Tài chính)

| STT | Nội dung | Thời gian | Cơ quan chủ trì |
| --- | --- | --- | --- |
| I | TỔ CHỨC NHÂN SỰ, KẾ HOẠCH NGUỒN LỰC |  |  |
| 1 | Thành lập BCĐ các cấp và Tổ thường trực giúp việc BCĐ các cấp: trung ương, tỉnh, xã | Tháng 6 - 11/2025 | BCĐ các cấp |
| 2 | Tuyển chọn người thu thập thông tin phiếu bảng kê, ĐTV và tổ trưởng |  |  |
|  | - Tuyển chọn người thu thập thông tin phiếu bảng kê cơ sở SXKD cá thể | Tháng 8-9/2025 | BCĐ cấp xã |
|  | - Tuyển chọn tổ trưởng, ĐTV phiếu cơ sở SXKD cá thể; phiếu tổ hợp tác; phiếu cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng | Tháng 10-11/2025 | BCĐ cấp xã |
|  | - Tuyển chọn ĐTV phiếu doanh nghiệp; đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, hội, hiệp hội | Tháng 01-02/2026 | BCĐ cấp tỉnh |
| 3 | Tuyển chọn GSV trung ương và địa phương | Tháng 9-11/2025 | BCĐ các cấp |
| 4 | Xây dựng dự toán và bảo vệ kinh phí | Tháng 5-8/2025 | Bộ Tài chính (Cục Thống kê) |
| 5 | Phân bổ và điều chỉnh dự toán | Tháng 12/2025- 11/2027 | Bộ Tài chính (Cục Thống kê) |
| II | THU THẬP THÔNG TIN LẬP BẢNG KÊ, LẬP DANH SÁCH ĐƠN VỊ ĐIỀU TRA VÀ CHỌN MẪU |  |  |
| 1 | Cập nhật danh sách thôn, ấp bản, tổ dân phố theo đơn vị hành chính mới (bao gồm thông tin về số hộ dân cư); lập danh sách địa bàn điều tra | Tháng 8-9/2025 | BCĐ cấp xã |
| 2 | Thu thập thông tin phiếu bảng kê | Tháng 10 -11/2025 | BCĐ cấp xã |
| 3 | Giám sát công tác thu thập thông tin phiếu bảng kê | Tháng 10 -11/2025 | BCĐ các cấp: trung ương, tỉnh, xã |
| 4 | Lập danh sách đơn vị điều tra |  |  |
|  | - Lập danh sách cơ sở SXKD cá thể; tổ hợp tác; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng | Tháng 11-12/2025 | BCĐ các cấp: trung ương, tỉnh, xã |
|  | - Lập danh sách doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; hội, hiệp hội; cơ sở SXKD trực thuộc đơn vị hành chính, sự nghiệp công lập | Tháng 01 -02/2026 | BCĐ các cấp: trung ương, tỉnh, xã |
| 5 | Thiết kế mẫu và chọn mẫu điều tra |  |  |
|  | - Thiết kế mẫu | Tháng 8-12/2025 | BCĐ trung ương |
|  | - Chọn mẫu điều tra | Tháng 12/2025-02/2026 | BCĐ cấp tỉnh |
| III | XÂY DỰNG TÀI LIỆU |  |  |
| 1 | Xây dựng phương án TĐTKT 2026 | Tháng 4-7/2025 | Bộ Tài chính |
| 2 | Thiết kế phiếu điều tra | Tháng 4-11/2025 | BCĐ trung ương |
| 3 | Xây dựng các loại tài liệu, quy trình hướng dẫn nghiệp vụ | Tháng 7-12/2025 | BCĐ trung ương |
| 4 | Xây dựng biểu tổng hợp kết quả sơ bộ |  |  |
|  | - Cơ sở SXKD cá thể; tổ hợp tác; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng | Tháng 8/2025-02/2026 | BCĐ trung ương |
|  | - Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; hội, hiệp hội; cơ sở SXKD trực thuộc đơn vị hành chính, sự nghiệp công lập; tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam | Tháng 10/2025-02/2026 | BCĐ trung ương |
| 5 | Xây dựng biểu tổng hợp phục vụ báo cáo chính thức |  |  |
|  | - Cơ sở SXKD cá thể; tổ hợp tác; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng | Tháng 9/2025-02/2026 | BCĐ trung ương |
|  | - Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; hội, hiệp hội; cơ sở SXKD trực thuộc đơn vị hành chính, sự nghiệp công lập; tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam | Tháng 11/2025-02/2026 | BCĐ trung ương |
| 6 | Xây dựng biểu tổng hợp phục vụ ấn phẩm chuyên đề |  |  |
|  | - Cơ sở SXKD cá thể; tổ hợp tác; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng | Tháng 11/2025-02/2026 | BCĐ trung ương |
|  | - Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; hội, hiệp hội; cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc đơn vị hành chính, sự nghiệp công lập; tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam | Tháng 02/2026 | BCĐ trung ương |
| 7 | Xây dựng quy trình nghiệm thu | Tháng 02/2026 | BCĐ trung ương |
| 8 | Xây dựng bài giảng tập huấn | Tháng 9/2025- 02/2026 | BCĐ trung ương |
| 9 | Xây dựng kế hoạch tổng thể tuyên truyền và truyền thông | Tháng 8-9/2025 | BCĐ trung ương |
| 10 | Xây dựng nội dung tuyên truyền | Tháng 9-12/2025 | BCĐ trung ương |
| 11 | Xây dựng hướng dẫn công tác thi đua | Tháng 11/2025 -6/2026 | BCĐ trung ương |
| IV | XÂY DỰNG PHẦN MỀM ỨNG DỤNG |  |  |
| 1 | Xây dựng các phần mềm phục vụ công tác tuyên truyền, thu thập thông tin | Tháng 8/2025- 02/2026 | BCĐ trung ương |
| 2 | Xây dựng phần mềm xử lý và tổng hợp kết quả | Tháng 9/2025-3/2026 | BCĐ trung ương |
| 3 | Xây dựng kho dữ liệu | Tháng 8-12/2026 | BCĐ trung ương |
| 4 | Xây dựng các sản phẩm điện tử phục vụ phổ biến kết quả TĐTKT 2026 | Tháng 8-12/2026 | BCĐ trung ương |
| 5 | Bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin an toàn và thông suốt trong quá trình thu thập thông tin tại địa bàn điều tra và xử lý kết quả điều tra | Tháng 10/2025-9/2027 | BCĐ trung ương |
| V | TỔ CHỨC CÁC HỘI NGHỊ, TẬP HUẤN |  |  |
| 1 | Phát động phong trào thi đua | Tháng 12/2025 | BCĐ trung ương |
| 2 | Tập huấn công tác thu thập thông tin phiếu bảng kê, lập danh sách các đơn vị điều tra cho BCĐ và GSV các cấp tại địa phương | Tháng 9-10/2025 | BCĐ các cấp: trung ương, tỉnh |
| 3 | Tập huấn nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin các phiếu điều tra | Tháng 11/2025-02/2026 | BCĐ các cấp: trung ương, tỉnh |
| 4 | Hội nghị công bố kết quả sơ bộ cấp trung ương | Ngày 30/6/2026 | BCĐ trung ương |
| 5 | Hội nghị công bố kết quả sơ bộ tại địa phương | Tháng 7/2026 | BCĐ cấp tỉnh |
| 6 | Hội nghị tổng kết TĐTKT 2026 và công bố kết quả chính thức cấp trung ương | Tháng 12/2026 | BCĐ trung ương |
| 7 | Hội nghị tổng kết TĐTKT 2026 và công bố kết quả chính thức cấp địa phương | Tháng 01/2027 | BCĐ cấp tỉnh |
| 8 | Hội nghị công bố và giới thiệu các ấn phẩm chuyên đề | Quý II- Quý IV/2027 | BCĐ trung ương |
| VI | TUYÊN TRUYỀN VÀ CUNG CẤP TÀI LIỆU, THIẾT BỊ, PHÁT HÀNH CÁC TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN, ẤN PHẨM KẾT QUẢ |  |  |
| 1 | Tổ chức Lễ ra quân | Ngày 05/01/2026 | BCĐ các cấp: trung ương, tỉnh, xã |
| 2 | Thực hiện các đợt tuyên truyền trước, trong và sau TĐTKT 2026 | Tháng 10/2025 - 12/2026 | BCĐ các cấp: trung ương, tỉnh, xã |
| 3 | In và phát hành các tài liệu tập huấn, các sổ tay, quy trình hướng dẫn; phát hành các tài liệu tuyên truyền | Tháng 9/2025-02/2026 | BCĐ các cấp: trung ương, tỉnh |
| 4 | In, phát hành sách, báo cáo, ấn phẩm phục vụ công bố và phổ biến | Tháng 01- 12/2026 | BCĐ các cấp: trung ương, tỉnh |
| VII | THU THẬP THÔNG TIN |  |  |
| 1 | Phân công, phân quyền thu thập thông tin và giám sát trên hệ thống điều hành, tác nghiệp của TĐTKT 2026 |  |  |
|  | - Phiếu cơ sở SXKD cá thể; tổ hợp tác; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng | Tháng 12/2025 | BCĐ cấp tỉnh |
|  | - Phiếu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; hội, hiệp hội; cơ sở SXKD trực thuộc đơn vị hành chính, sự nghiệp công lập; tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam | Tháng 02-3/2026 | BCĐ cấp tỉnh |
| 2 | Thu thập thông tin TĐTKT 2026 |  |  |
|  | - Phiếu cơ sở SXKD cá thể; tổ hợp tác; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng | Ngày 05/01-10/3/2026 | BCĐ cấp xã |
|  | - Phiếu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; hội, hiệp hội; cơ sở SXKD trực thuộc đơn vị hành chính, sự nghiệp công lập; tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam | Tháng 3-4/2026 | BCĐ cấp tỉnh |
|  | - Phiếu tập đoàn, tổng công ty | Tháng 3-4/2026 | BCĐ trung ương |
|  | - Thu thập thông tin tại Bộ Quốc phòng | Tháng 3-4/2026 | Bộ Quốc phòng |
| 3 | Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát | Tháng 12/2025- 02/2026 | BCĐ các cấp: trung ương, tỉnh |
| 4 | Kiểm tra, giám sát thu thập thông tin (giám sát trực tuyến và trực tiếp) | Tháng 01-4/2026 | BCĐ các cấp: trung ương, tỉnh |
| 5 | Tổng hợp kết quả kiểm tra, giám sát; xây dựng các thông báo nghiệp vụ | Tháng 01-4/2026 | BCĐ các cấp: trung ương, tỉnh |
| VIII | KIỂM TRA, XỬ LÝ SỐ LIỆU, NGHIỆM THU PHIẾU VÀ TỔNG HỢP KẾT QUẢ |  |  |
| 1 | Kiểm tra, làm sạch dữ liệu thô ban đầu | Tháng 01-5/2026 | BCĐ các cấp: trung ương, tỉnh, xã |
| 2 | Kiểm tra số liệu tổng hợp sơ bộ | Tháng 4-6/2026 | BCĐ các cấp: trung ương, tỉnh |
| 3 | Xác minh, hoàn thiện số liệu phục vụ biên soạn ấn phẩm sơ bộ | Tháng 4-6/2026 | BCĐ các cấp: trung ương, tỉnh, xã |
| 4 | Kiểm tra số liệu phục vụ biên soạn ấn phẩm chính thức | Tháng 7-11/2026 | BCĐ các cấp: trung ương, tỉnh |
| 5 | Kiểm tra số liệu phục vụ biên soạn ấn phẩm phân tích chuyên đề | Tháng 01-4/2027 | BCĐ trung ương |
| 6 | Tổng hợp, tích hợp dữ liệu để tạo lập cơ sở dữ liệu từ các nguồn thông tin |  |  |
|  | - Xây dựng yêu cầu tích hợp dữ liệu phục vụ TĐTKT 2026 | Tháng 02-9/2026 | BCĐ trung ương |
|  | - Thực hiện tích hợp dữ liệu | Tháng 02-10/2026 | BCĐ trung ương |
| 7 | Nghiệm thu phiếu điều tra ở cấp xã | Tháng 4-5/2026 | BCĐ cấp tỉnh |
| 8 | Nghiệm thu phiếu điều tra ở cấp tỉnh |  |  |
|  | - Phiếu cơ sở SXKD cá thể; tổ hợp tác; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng | Tháng 6-7/2026 | BCĐ trung ương |
|  | - Phiếu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; hội, hiệp hội; tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam | Tháng 9-10/2026 | BCĐ trung ương |
| 9 | Nghiệm thu, bàn giao phiếu điều tra của Bộ Quốc phòng | Ngày 15/5/2026 | BCĐ trung ương |
| IX | BIÊN SOẠN CÁC BÁO CÁO |  |  |
| 1 | Biên soạn báo cáo tổng kết thực hiện TĐTKT 2026 |  |  |
|  | - Cấp tỉnh | Tháng 7-8/2026 | BCĐ cấp tỉnh |
|  | - Cấp trung ương | Tháng 10/2026 | BCĐ trung ương |
| 2 | Báo cáo, thực hiện công tác thi đua khen thưởng |  |  |
|  | - Cấp tỉnh | Tháng 7-8/2026 | BCĐ cấp tỉnh |
|  | - Cấp trung ương | Tháng 10/2026 | BCĐ trung ương |
| 3 | Biên soạn báo cáo kết quả sơ bộ |  |  |
|  | - Cấp tỉnh | Tháng 6-7/2026 | BCĐ cấp tỉnh |
|  | - Cấp trung ương | Tháng 6/2026 | BCĐ trung ương |
| 4 | Biên soạn báo cáo chính thức |  |  |
|  | - Cấp tỉnh | Quý IV/2026 | BCĐ cấp tỉnh |
|  | - Cấp trung ương | Quý IV/2026 | BCĐ trung ương |
| 5 | Biên soạn các báo cáo chuyên đề | Quý II/2027 | BCĐ trung ương |

Các từ viết tắt trong bảng:

TĐKT 2026: Tổng điều tra kinh tế năm 2026; BCĐ: Ban Chỉ đạo; ĐTV: Điều tra viên; GSV: Giám sát viên; SXKD: Sản xuất kinh doanh.