| BỘ TÀI CHÍNH CỤC THỐNG KÊ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 1224 /QĐ-CTK | Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2025 |

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế năm 2026

của Cục Thống kê

CỤC TRƯỞNG CỤC THỐNG KÊ

Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê ngày 12 tháng 11 năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 384/QĐ-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê và Quyết định số 2288/QĐ-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Quyết định 384/QĐ-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê;

Căn cứ Quyết định số 03/2023/QĐ-TTg ngày 15 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2837/QĐ-BTC ngày 18 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 3100/QĐ-BTC ngày 04 tháng 9 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2026;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Cục Thống kê.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế năm 2026 của Cục Thống kê.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Cục Thống kê; Trưởng ban Ban Điều tra thống kê; Trưởng ban Ban Kế hoạch tài chính; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 2; - Lãnh đạo Bộ Tài chính (để b/c); - Lãnh đạo Cục Thống kê; - Các đơn vị thuộc Cục Thống kê; - Lưu: VT, VP (TTTV). | CỤC TRƯỞNG (Đã ký) Nguyễn Thị Hương |
| --- | --- |

| BỘ TÀI CHÍNH CỤC THỐNG KÊ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế năm 2026 của Cục Thống kê

(Kèm theo Quyết định số  1224 /QĐ-CTK ngày  24 tháng 10 năm 2025

của Cục trưởng Cục Thống kê)

Thực hiện Quyết định số 3100/QĐ-BTC ngày 04 tháng 9 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2026 (viết gọn là Tổng điều tra), để góp phần vào sự thành công của cuộc Tổng điều tra, Cục Thống kê ban hành Kế hoạch tuyên truyền như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Cung cấp thông tin cơ bản về cuộc Tổng điều tra tới các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân (trong đó trọng tâm là nhóm đối tượng: Cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng, hiệp hội…) nhằm nâng cao nhận thức, tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra trong việc thu thập thông tin đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; cơ cấu, phân bố của các cơ sở và lao động theo địa phương, theo ngành kinh tế, theo loại hình kinh tế và theo hình thức sở hữu, đáp ứng yêu cầu, quản lý, điều hành của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành và địa phương.

2. Thông qua công tác tuyên truyền làm rõ quyền và nghĩa vụ của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân khi được điều tra để cung cấp thông tin trung thực, đầy đủ, đúng thời hạn; phối hợp với điều tra viên.

3. Việc tuyên truyền nhằm giúp các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân nhận thức được mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của cuộc Tổng điều tra; từ đó huy động các nguồn lực hỗ trợ cho cuộc Tổng điều tra và động viên, khuyến khích các đối tượng điều tra thực hiện tốt nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin theo yêu cầu.

II. YÊU CẦU CỦA CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

1. Công tác tuyên truyền cần thực hiện trước và trong suốt quá trình tiến hành Tổng điều tra, trong đó tập trung cao điểm vào thời điểm, thời gian tiến hành Tổng điều tra đã được quy định trong Phương án điều tra.

2. Nội dung, hình thức tuyên truyền phải phong phú, đa dạng, chính xác, bám sát mục tiêu và phương án của Tổng điều tra, phù hợp với từng đối tượng, đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

3. Huy động sức mạnh của hệ thống chính trị, phối hợp của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân trong công tác tuyên truyền, khuyến khích huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác hỗ trợ cho công tác tuyên truyền Tổng điều tra.

4. Phối hợp chặt chẽ về nội dung và hình thức tuyên truyền giữa Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp, đảm bảo nội dung tuyên truyền được thực hiện thống nhất, đạt hiệu quả cao.

III. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

Tuyên truyền cuộc Tổng điều tra cần tập trung vào những nội dung chủ yếu sau: Mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, đối tượng điều tra, phạm vi điều tra, thời điểm, thời gian điều tra, những nội dung cơ bản của cuộc Tổng điều tra, quyền lợi, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc phối hợp, cung cấp thông tin với cơ quan thống kê, điều tra viên thống kê...

Trong quá trình tuyên truyền sử dụng thống nhất mẫu logo, khẩu hiệu, áp phích…và một số tài liệu hướng dẫn khác được cung cấp tại đường link: https://tdtkinhte2026.nso.gov.vn/login

IV. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

Công tác tuyên truyền được thực hiện trước và trong cả quá trình triển khai cuộc Tổng điều tra, các chiến dịch tuyên truyền tập trung vào 03 đợt:

Đợt 1: Từ tháng 10/2025 đến tháng 11/2025: Tuyên truyền Tổng điều tra về lập bảng kê điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể.

Đợt 2: Từ tháng 12/2025 đến 31/3/2026: Tuyên truyền Tổng điều tra về lĩnh vực điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Đợt 3: Từ 01/4/2026 đến 31/8/2026: Tuyên truyền Tổng điều tra về lĩnh vực điều tra doanh nghiệp, Tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động ở Việt Nam, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, hội, hiệp hội; cơ sở sản xuất kinh doanh trực thuộc đơn vị hành chính, sự nghiệp công lập.

1. Tổng hợp, xây dựng nội dung tuyên truyền, lồng ghép nội dung tuyên truyền tại Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý IV và cả năm 2025 của Cục Thống kê

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng;

- Đơn vị phối hợp: Ban Điều tra thống kê, Ban Thống kê Tổng hợp và Đối ngoại và các đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Ngày 06/01/2026.

2. Xây dựng và sản xuất file PDF các tài liệu tuyên truyền

Sổ tay Hướng dẫn tuyên truyền Tổng điều tra, thư ngỏ để điều tra viên tuyên truyền đến đối tượng điều tra, khung hình đại diện (avatar), áp phích (poster), băng rôn, khẩu hiệu, công văn của Bộ Dân Tộc và Tôn giáo gửi các tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng. Tài liệu đề nghị phối hợp tuyên truyền gửi đến các đơn vị, tổ chức liên quan như: Cục Thuế, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Liên minh Hợp tác xã Việt Nam…

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng;

- Đơn vị phối hợp: Ban Điều tra thống kê và các đơn vị liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước 10/12/2025.

3. Sản xuất file MP3 hỏi - đáp về cuộc Tổng điều tra

Sản xuất file MP3 hỏi - đáp về cuộc Tổng điều tra chuẩn giọng miền Bắc.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng;

- Đơn vị phối hợp: Ban Điều tra thống kê và các đơn vị liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước 10/12/2025.

4. Sản xuất phim quảng cáo (trailer) tuyên truyền về cuộc Tổng điều tra

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng;

- Đơn vị phối hợp: Ban Điều tra thống kê và các đơn vị liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước 20/12/2025.

5. Tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình trung ương, nền tảng số

5.1. Tổ chức Tọa đàm trên Đài Truyền hình Việt Nam

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng;

- Đơn vị phối hợp: Ban Điều tra thống kê và các đơn vị liên quan;

- Thời gian thực hiện: Tháng 01/2026.

5.2. Đưa tin, phóng sự trên Đài Truyền hình Việt Nam, Nền tảng số TTXVN, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV Giao thông)

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng;

- Đơn vị phối hợp: Ban Điều tra thống kê và các đơn vị liên quan;

- Thời gian thực hiện: Cuối tháng 12/2025, đầu tháng 01/2026 và cuối tháng 3/2026, đầu tháng 4/2026.

5.3. Biên tập nội dung, chạy tin chữ trong chương trình thời sự Đài Truyền hình Việt Nam

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng;

- Đơn vị phối hợp: Ban Điều tra thống kê và các đơn vị liên quan;

- Thời gian thực hiện: Cuối tháng 12/2025, đầu tháng 01/2026 và cuối tháng 3/2026, đầu tháng 4/2026.

5.4. Phát file MP3 hỏi - đáp về cuộc Tổng điều tra trên Đài Tiếng nói Việt Nam

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng;

- Đơn vị phối hợp: Ban Điều tra thống kê và các đơn vị liên quan;

- Thời gian thực hiện: Cuối tháng 12/2025, đầu tháng 01/2026 và cuối tháng 3/2026, đầu tháng 4/2026.

5.5. Phát sóng phim quảng cáo (trailer) trên Đài truyền hình Việt Nam

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng;

- Đơn vị phối hợp: Ban Điều tra thống kê và các đơn vị liên quan;

- Thời gian thực hiện: Cuối tháng 12/2025, đầu tháng 01/2026 và cuối tháng 3/2026, đầu tháng 4/2026.

6. Tuyên truyền trên các báo in, báo điện tử

Cung cấp thông cáo báo chí, nội dung tuyên truyền về cuộc Tổng điều tra cho các báo in, báo điện tử.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng;

- Đơn vị phối hợp: Ban Điều tra thống kê và các đơn vị liên quan;

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 12/2025 đến 31/8/2026.

7. Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của Cục Thuế

Cung cấp tài liệu, thông cáo báo chí, nội dung tuyên truyền về cuộc Tổng điều tra với các nội dung liên quan điều tra…

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng;

- Đơn vị phối hợp: Ban Điều tra thống kê và các đơn vị liên quan;

- Thời gian thực hiện: Từ 25/3/2025 đến 31/8/2026.

8. Tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử của Cục Thống kê

Đăng tải các tin, bài viết, bài phỏng vấn Lãnh đạo Cục Thống kê, các chuyên gia về cuộc Tổng điều tra.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng, Ban Thống kê Tổng hợp và Đối ngoại;

- Đơn vị phối hợp: Ban Điều tra thống kê và các đơn vị liên quan;

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 10/2025 đến 31/8/2026.

9. Tổ chức Lễ ra quân cấp trung ương

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng;

- Đơn vị phối hợp: Ban Điều tra thống kê; Thống kê tỉnh, thành phố được chọn tổ chức Lễ ra quân cấp trung ương;

- Thời gian thực hiện: Ngày 05/01/2026.

10. Tuyên truyền ở địa phương

10.1. Tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử, bảng LED của Thống kê tỉnh, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã/phường/đặc khu

Đưa tin, bài viết, phim quảng cáo (trailer), file hỏi - đáp MP3, tài liệu hướng dẫn tuyên truyền về cuộc Tổng điều tra trên Trang thông tin điện tử của Thống kê tỉnh, thành phố. Đưa khẩu hiệu, áp phích (poster) tuyên truyền trên bảng LED.

- Đơn vị chủ trì: Thống kê cấp tỉnh, thành phố;

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng; Ban Điều tra thống kê và các đơn vị liên quan;

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 10/2025 đến 31/8/2026.

10.2. Tuyên truyền trên báo, Đài phát thanh, truyền hình địa phương

Đưa tin, bài viết, phóng sự, phim quảng cáo (trailer), file hỏi đáp MP3 trên Đài phát thanh và truyền hình địa phương

- Đơn vị chủ trì: Thống kê tỉnh, thành phố;

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng; Ban Điều tra thống kê và các đơn vị liên quan;

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 10/2025 đến 31/8/2026.

10.3. Tuyên truyền khác

- Huy động sức mạnh của hệ thống chính trị cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội, vai trò của Bí thư Chi bộ, Tổ dân phố, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong công đồng.

- Vận động sử dụng mạng xã hội (zalo, facebook, fanpage…) của Tổ dân phố, Chi bộ, người làm công tác thống kê các cấp, lực lượng tham gia Tổng điều tra, cán bộ các cấp, người dân… đăng tải logo của Tổng điều tra để tuyên truyền lan tỏa;

- Tùy theo khả năng huy động các nguồn lực tài chính ở địa phương, Thống kê tỉnh, thành phố có thể tổ chức tuyên truyền cho Tổng điều tra với các hình thức khác nhau như: Treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích (poster), tổ chức Lễ ra quân…;

- Vận động sự ủng hộ từ các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, hỗ trợ cho Tổng điều tra. Một số tài liệu, hình thức tuyên truyền, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra địa phương có thể đề nghị hỗ trợ như:

+ Dán quảng cáo tại các địa điểm quan trọng như trụ sở Ủy ban nhân dân, siêu thị, cổng doanh nghiệp;

+ Dịch các tài liệu tuyên truyền sang tiếng dân tộc của địa phương (nếu có);

+ Đề nghị lãnh đạo chủ chốt hoặc các nhà chuyên môn viết bài về cuộc Tổng điều tra.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện và báo cáo Cục Thống kê (qua Văn phòng) tình hình và kết quả triển khai nhiệm vụ.

1. Văn phòng

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch tuyên truyền Tổng điều tra; biên soạn và thiết kế Sổ tay Hướng dẫn tuyên truyền Tổng điều tra, thư ngỏ, khung hình đại diện (avatar), áp phích (poster), băng rôn, khẩu hiệu… và tổ chức thực hiện Kế hoạch đã được phê duyệt;

- Chủ trì, phối hợp với Ban Điều tra thống kê, các đơn vị liên quan… cung cấp bài viết, thông tin, tài liệu tuyên truyền cho đơn vị đầu mối tuyên truyền của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp; đăng tải trailer, file hỏi - đáp MP3, thông tin, tài liệu tuyên truyền về Tổng điều tra lên fanpage Cục Thống kê, nền tảng mạng xã hội;

- Chủ trì, phối hợp với Ban Kế hoạch tài chính và các đơn vị liên quan xây dựng dự toán kinh phí tuyên truyền cho Tổng điều tra;

- Chủ trì, soạn thảo các công văn, gửi tài liệu, liên hệ với Cục Thuế để phối hợp tuyên truyền Tổng điều tra tại thời điểm bắt đầu điều tra doanh nghiệp (vào thời điểm cuối tháng 3/2025 đầu tháng 4/2026).

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Lễ ra quân cấp trung ương ngày 05/01/2026;

- Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch.

2. Ban Điều tra thống kê và các đơn vị thuộc Cục Thống kê

- Cung cấp, góp ý tài liệu cho các đơn vị liên quan để xây dựng nội dung tuyên truyền;

- Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng và các đơn vị liên quan thực hiện Kế hoạch.

3. Ban Thống kê Tổng hợp và Đối ngoại

- Xây dựng chuyên trang tuyên truyền Tổng điều tra trên trang Webstie của Cục Thống kê.

- Phối hợp với Văn phòng cung cấp tài liệu, đưa các tin, bài viết, nội dung tuyên truyền lên chuyên trang (nếu có).

4. Thống kê tỉnh, thành phố

- Căn cứ Kế hoạch, các hướng dẫn và điều kiện cụ thể của địa phương, xây dựng Kế hoạch chi tiết và tổ chức tuyên truyền Tổng điều tra trên địa bàn. Chủ động làm việc với cấp có thẩm quyền tại địa phương để được hỗ trợ thêm kinh phí tăng cường cho công tác tuyên truyền;

- Chủ động phối hợp với Ban Chỉ đạo các cấp và các cơ quan truyền thông địa phương tuyên truyền cuộc Tổng điều tra trên địa bàn;

- Phối hợp với Văn phòng, Ban Điều tra thống kê chuẩn bị thông tin, tài liệu để tuyên truyền tại địa phương;

- Chỉ đạo Thống kê cơ sở hướng dẫn Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp xã/phường/đặc khu tuyên truyền trên địa bàn;

- Tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ tuyên truyền về cuộc Tổng điều tra (bao gồm cả Kế hoạch tuyên truyền) gửi về Văn phòng trước ngày 30/9/2026.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí thực hiện các nội dung trong Kế hoạch này được bố trí từ nguồn kinh phí Tổng điều tra và các nguồn kinh phí hợp pháp khác;

- Việc quản lý và sử dụng kinh phí được thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật./.