| BỘ TÀI CHÍNH CỤC THỐNG KÊ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 1403 /QĐ-CTK | Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2025 |

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch và hướng dẫn thực hiện

Phương án Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình

CỤC TRƯỞNG  CỤC THỐNG KÊ

Căn cứ Quyết định số 384/QĐ-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của   Cục Thống kê; được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 2288/QĐ-BTC ngày         30 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1892/QĐ-BTC ngày 30 tháng 5 năm 2025 của              Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 907/QĐ-CTK ngày 10 tháng 7 năm 2025 của         Cục trưởng Cục Thống kê về việc ban hành Phương án Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Điều tra thống kê.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch và hướng dẫn thực hiện Phương án Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình tại 34 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng ban Ban Điều tra thống kê, Trưởng ban Ban Thống kê Dân số và Lao động, Trưởng ban Ban Thống kê Xã hội và Môi trường, Trưởng ban Ban Kế hoạch tài chính, Trưởng ban Ban Kiểm tra, Chánh Văn phòng Cục, Giám đốc Trung tâm Xử lý và Tích hợp dữ liệu thống kê, Trưởng Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 2; - Bộ trưởng Bộ Tài chính (để báo cáo); - Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc (để báo cáo); - Lãnh đạo Cục Thống kê; - Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; - Lưu: VT, ĐTTK (5b). |  | CỤC TRƯỞNG (Đã ký) Nguyễn Thị Hương |
| --- | --- | --- |

| BỘ TÀI CHÍNH CỤC THỐNG KÊ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

## KẾ HOẠCH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN

ĐIỀU TRA BIẾN ĐỘNG DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

(Kèm theo Quyết định số 1403 /QĐ-CTK ngày 31tháng 12 năm 2025

của Cục trưởng Cục Thống kê)

I. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

| TT | Nội dung công việc | Thời gian thực hiện | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết kế và hoàn thiện phiếu điều tra | Tháng 4-8/2025 | ĐTTK | DSLĐ, Đơn vị liên quan |
| 2 | Xây dựng mẫu biểu tổng hợp kết quả điều tra (bao gồm hướng dẫn tổng hợp chi tiết đối với từng mẫu biểu) | Tháng 9-12/2025 | DSLĐ, XHMT | ĐTTK |
| 3 | Thiết kế và phân bổ mẫu | Tháng 9-12/2025 | TKĐT | DSLĐ |
| 4 | Xây dựng yêu cầu các phần mềm phục vụ thu thập, xử lý, tổng hợp kết quả điều tra | Tháng 12/2025-01/2026 | ĐTTK | DSLĐ, XHMT |
| 5 | Xây dựng/cập nhật các chương trình phần mềm (bao gồm kiểm thử và hoàn thiện phần mềm) | Trước tháng 3 năm điều tra | TTXL | ĐTTK, DSLĐ, XHMT, TKT |
| 6 | Xây dựng các loại tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ và sử dụng phần mềm | Trước tháng 3 năm điều tra | ĐTTK | DSLĐ, TTXL Đơn vị liên quan |
| 7 | Chọn địa bàn điều tra | Trước tháng 3 năm điều tra | ĐTTK | DSLĐ, Đơn vị liên quan |
| 8 | Rà soát địa bàn điều tra | Trước tháng 3 năm điều tra | TKT | ĐTTK |
| 9 | Lập/cập nhật bảng kê hộ | Trước 20/3 năm điều tra | TKT | ĐTTK |
| 10 | Chọn hộ điều tra | Trước 26/3 năm điều tra | ĐTTK | TKT |
| 11 | Tuyển chọn người lập/rà soát bảng kê và ĐTV (nếu có) | Tháng 02-3 năm điều tra | TKT | TKCS |
| 12 | In tài liệu (nếu có) | Trước tháng 3 năm điều tra | ĐTTK, TKT | Đơn vị liên quan |
| 13 | Tập huấn cấp trung ương (nếu có) | Tháng 02-3 năm điều tra | ĐTTK | DSLĐ, TKT, VPC, Đơn vị liên quan |
| 14 | Tập huấn cấp tỉnh (nếu có) | Tháng 3 năm điều tra | TKT | TKCS |
| 15 | Thu thập thông tin tại địa bàn | Từ ngày 01-30/4 năm điều tra | TKT | ĐTTK, Đơn vị liên quan |
| 16 | Giám sát | Tháng 3-5 năm điều tra | ĐTTK, TKT | DSLĐ, Đơn vị liên quan |
| 17 | Kiểm tra, ghi mã, làm sạch, nghiệm thu dữ liệu điều tra cấp tỉnh | Tháng 4 - 5 năm điều tra | TKT | ĐTTK |
| 18 | Kiểm tra, nghiệm thu dữ liệu cấp trung ương | Tháng 4-6 năm điều tra | ĐTTK | DSLĐ |
| 19 | Xử lý, tổng hợp số liệu | Tháng 5-8 năm điều tra | ĐTTK | DSLĐ, TKT |
| 20 | Tính quyền suy rộng | Trước tháng 8 năm điều tra | DSLĐ | ĐTTK |
| 21 | Tổng hợp kết quả | Trước tháng 10 năm điều tra | DSLĐ | ĐTTK, TTXL, TKT |
| 22 | Kiểm tra biểu tổng hợp kết quả đầu ra | Trước tháng 11 năm điều tra | DSLĐ | ĐTTK, TTXL |
| 23 | Biên soạn báo cáo kết quả chủ yếu của cuộc điều tra (tiếng Việt, tiếng Anh) | Quý IV năm điều tra | DSLĐ | Đơn vị liên quan |
| 24 | Tổ chức in, xuất bản và phát hành báo cáo kết quả điều tra (tiếng Việt, tiếng Anh) | Quý I năm sau | VPC | DSLĐ, KHTC, Đơn vị liên quan |

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Điều tra thống kê: Chủ trì xây dựng phiếu điều tra; thiết kế, chọn mẫu điều tra; biên soạn các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ điều tra; hướng dẫn lập/cập nhật bảng kê; xây dựng yêu cầu các chương trình phần mềm điều tra, phần mềm giám sát trực tuyến, phần mềm quản lý mạng lưới điều tra, phần mềm kiểm tra và duyệt số liệu trực tuyến; tổ chức tập huấn cấp trung ương (nếu có); tổng hợp kết quả điều tra phục vụ kiểm tra làm sạch số liệu.

2. Ban Thống kê Dân số và Lao động: Chủ trì xây dựng mẫu biểu tổng hợp kết quả đầu ra; kiểm tra hệ biểu tổng hợp kết quả đầu ra; tính quyền số suy rộng của cuộc điều tra; tổng hợp, phân tích và công bố kết quả điều tra. Phối hợp với Ban Điều tra thống kê (Ban ĐTTK) và các đơn vị liên quan trong việc xây dựng phiếu điều tra; xây dựng các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ; xây dựng yêu cầu và kiểm thử các phần mềm; tổ chức tập huấn; kiểm tra, giám sát; nghiệm thu, làm sạch và hoàn thiện cơ sở dữ liệu;...

3. Trung tâm Xử lý và Tích hợp dữ liệu thống kê: Chủ trì xây dựng các chương trình phần mềm điều tra, phần mềm tổng hợp kết quả điều tra, phần mềm giám sát trực tuyến; hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình điều tra, làm sạch và xử lý số liệu; phối hợp với Ban ĐTTK xây dựng các tài liệu hướng dẫn sử dụng chương trình phần mềm.

4. Ban Kế hoạch tài chính: Chủ trì và phối hợp với Ban ĐTTK và Ban Thống kê Dân số và Lao động và các đơn vị liên quan dự trù kinh phí; phân bổ kinh phí; hướng dẫn các đơn vị quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được giao theo đúng chế độ hiện hành và duyệt báo cáo quyết toán của các đơn vị.

5. Văn phòng Cục Thống kê: Chủ trì tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền. Phối hợp với Ban ĐTTK và các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị tập huấn cấp trung ương (nếu có), thực hiện công tác giám sát, biên soạn, phát hành báo cáo kết quả điều tra.

6. Ban Kiểm tra: Chủ trì tổ chức thực hiện công tác kiểm tra cuộc điều tra theo kế hoạch được phê duyệt.

7. Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

Tổ chức, chỉ đạo toàn diện cuộc điều tra tại các địa bàn điều tra đã được chọn từ bước rà soát địa bàn, cập nhật bảng kê, rà soát hộ được chọn điều tra; tuyển chọn, tập huấn cho điều tra viên và giám sát viên; điều tra thực địa; giám sát, kiểm tra việc tập huấn và thu thập thông tin tại địa bàn; nghiệm thu và đánh mã phiếu điều tra,…

Trưởng Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Thống kê tỉnh, thành phố) chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Thống kê về chất lượng thông tin điều tra và quản lý, sử dụng kinh phí điều tra.

Để tạo sự ủng hộ của các cấp, các ngành và người dân đối với cuộc điều tra, Thống kê tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên tranh thủ sự chỉ đạo và tạo điều kiện của Ủy ban nhân dân các cấp, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của cuộc điều tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng điều tra tại các địa bàn điều tra.

III. THIẾT KẾ MẪU ĐIỀU TRA

Điều tra Biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình (Điều tra BĐDS) là điều tra chọn mẫu. Quy mô mẫu hằng năm được phân bổ bảo đảm mức độ đại diện của các chỉ tiêu thống kê cho cấp tỉnh và phân tổ theo thành thị, nông thôn. Mẫu Điều tra BĐDS hằng năm gồm 194.400 hộ tại 6.480 địa bàn điều tra (ĐBĐT), là mẫu phân tầng hai giai đoạn, được thiết kế như sau:

1. Giai đoạn 1. Chọn ĐBĐT: Dàn chọn mẫu của Điều tra BĐDS là dàn mẫu chủ được xây dựng năm 2025 theo đơn vị hành chính mới. Danh sách ĐBĐT của mỗi tỉnh, thành phố tạo thành một tầng chính và được chia thành hai tầng thứ cấp là thành thị và nông thôn. Công tác chọn mẫu ĐBĐT được thực hiện riêng cho mỗi tầng theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống. Cỡ mẫu cụ thể của các tỉnh, thành phố cụ thể tại Bảng phân bổ số lượng địa bàn điều tra.

2. Giai đoạn 2. Chọn hộ điều tra: Tại các ĐBĐT đã được chọn ở Giai đoạn 1, thực hiện rà soát, cập nhật danh sách ĐBĐT và lập/cập nhật danh sách toàn bộ các hộ của ĐBĐT. Tại mỗi ĐBĐT đã được lập/cập nhật bảng kê, chọn 30 hộ mẫu theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống để thực hiện thu thập thông tin.

Hằng năm, Cục Thống kê (Ban ĐTTK) thực hiện chọn ĐBĐT; hướng dẫn Thống kê tỉnh, thành phố rà soát, cập nhật ĐBĐT; rà soát, lập/cập nhật bảng kê và chọn hộ điều tra.

BẢNG PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG ĐỊA BÀN ĐIỀU TRA

| Mã tỉnh, thành phố | Tên tỉnh, thành phố | Số ĐBĐT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng | Thành thị | Nông thôn |
|  | Toàn quốc | 6,480 | 2,358 | 4,122 |
| 01 | Thành phố Hà Nội | 230 | 117 | 113 |
| 04 | Tỉnh Cao Bằng | 170 | 50 | 120 |
| 08 | Tỉnh Tuyên Quang | 180 | 50 | 130 |
| 11 | Tỉnh Điện Biên | 170 | 50 | 120 |
| 12 | Tỉnh Lai Châu | 170 | 50 | 120 |
| 14 | Tỉnh Sơn La | 180 | 50 | 130 |
| 15 | Tỉnh Lào Cai | 180 | 50 | 130 |
| 19 | Tỉnh Thái Nguyên | 180 | 62 | 118 |
| 20 | Tỉnh Lạng Sơn | 170 | 50 | 120 |
| 22 | Tỉnh Quảng Ninh | 180 | 140 | 40 |
| 24 | Tỉnh Bắc Ninh | 200 | 88 | 112 |
| 25 | Tỉnh Phú Thọ | 200 | 50 | 150 |
| 31 | Thành phố Hải Phòng | 200 | 97 | 103 |
| 33 | Tỉnh Hưng Yên | 200 | 50 | 150 |
| 37 | Tỉnh Ninh Bình | 200 | 62 | 138 |
| 38 | Tỉnh Thanh Hóa | 200 | 50 | 150 |
| 40 | Tỉnh Nghệ An | 200 | 50 | 150 |
| 42 | Tỉnh Hà Tĩnh | 180 | 50 | 130 |
| 44 | Tỉnh Quảng Trị | 180 | 50 | 130 |
| 46 | Thành phố Huế | 180 | 122 | 58 |
| 48 | Thành phố Đà Nẵng | 180 | 101 | 79 |
| 51 | Tỉnh Quảng Ngãi | 180 | 50 | 130 |
| 52 | Tỉnh Gia Lai | 200 | 64 | 136 |
| 56 | Tỉnh Khánh Hòa | 180 | 82 | 98 |
| 66 | Tỉnh Đắk Lắk | 180 | 51 | 129 |
| 68 | Tỉnh Lâm Đồng | 200 | 56 | 144 |
| 75 | Tỉnh Đồng Nai | 200 | 78 | 122 |
| 79 | Thành phố Hồ Chí Minh | 250 | 201 | 49 |
| 80 | Tỉnh Tây Ninh | 180 | 50 | 130 |
| 82 | Tỉnh Đồng Tháp | 200 | 50 | 150 |
| 86 | Tỉnh Vĩnh Long | 200 | 50 | 150 |
| 91 | Tỉnh Anh Giang | 200 | 50 | 150 |
| 92 | Thành phố Cần Thơ | 200 | 87 | 113 |
| 96 | Tỉnh Cà Mau | 180 | 50 | 130 |

IV. PHIẾU ĐIỀU TRA

Điều tra BĐDS sử dụng 01 loại phiếu điều tra, mẫu phiếu quy định tại Phụ lục.

V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỀU TRA

1. Công thức tính quyền số suy rộng

1.1. Xác định quyền số thiết kế (quyền số cơ bản)

a. Quyền số chọn ĐBĐT của dàn mẫu chủ

Trong đó:

:	Quyền số chọn ĐBĐT của dàn mẫu chủ từ các ĐBĐT được xây dựng năm 2025;

nd :	Số địa bàn mẫu được phân bổ theo tầng thành thị, nông thôn của tỉnh, thành phố;

Md:  	Số hộ theo tầng thành thị, nông thôn của tỉnh, thành phố theo kết quả lập danh sách ĐBĐT năm 2025;

Mdi :	Số hộ của địa bàn i theo kết quả lập bảng kê.

b. Quyền số thiết kế Điều tra BĐDS năm t

Trong đó:

: Quyền số chọn địa bàn và chọn hộ trong Điều tra BĐDS năm t;

phân theo tầng thành thị hoặc nông thôn (Quyền số thiết kế);

:  Quyền số chọn ĐBĐT dàn mẫu chủ xây dựng năm 2025;

: Số hộ (tầng thành thị hoặc nông thôn) của tỉnh p tính được từ dàn mẫu chủ được xây dựng năm 2025;

: Số địa bàn mẫu của tỉnh p được phân bổ trong Điều tra BĐDS năm t (phân theo tầng thành thị hoặc nông thôn);

:  Số hộ của địa bàn i theo kết quả lập bảng kê trong Điều tra BĐDS năm t;

:  Số hộ được chọn điều tra trong ĐBĐT thứ i sau rà soát bảng kê Điều tra BĐDS năm t (mdi = 30 hộ/địa bàn).

1.2. Điều chỉnh quyền số thiết kế theo số hộ không điều tra được

: Quyền số điều chỉnh địa bàn cấp tỉnh theo tầng thành thị và nông thôn;

: Quyền số thiết kế ĐBĐT cấp tỉnh;

mdi : 	Số hộ được chọn điều tra trong ĐBĐT thứ i theo kết quả lập bảng kê Điều tra BĐDS năm t (mdi = 30 hộ/địa bàn);

: 	Số hộ thực tế đã điều tra được của ĐBĐT thứ i trong Điều tra BĐDS năm t.

1.3. Điều chỉnh quyền số chung theo cơ cấu dân số tính toán được từ kết quả điều tra

Quyền số hiệu chỉnh mẫu cấp tỉnh

Trong đó:

: Quyền số hiệu chỉnh địa bàn thành thị hoặc nông thôn cấp tỉnh;

: Quyền số thiết kế địa bàn thành thị hoặc nông thôn cấp tỉnh;

: Dân số thành thị hoặc nông thôn của tỉnh p theo kết quả ước tính
dân số có đến 01/4 năm t-1;

: Dân số thành thị hoặc nông thôn có đến 01/4 năm t-1 của tỉnh p tính 
theo quyền số thiết kế ().

2. Tổng hợp kết quả điều tra

Ban Thống kê Dân số và Lao động xây dựng mẫu biểu tổng hợp kết quả đầu ra theo mục đích của cuộc điều tra, sử dụng quyền số suy rộng theo hướng dẫn tại Mục 1, Phần này.

Các chữ viết tắt trong bảng: ĐTTK: Ban Điều tra thống kê; DSLĐ: Ban Thống kê Dân số và Lao động; XHMT: Ban Thống kê Xã hội và Môi trường; KHTC: Ban Kế hoạch tài chính; TTXL: Trung tâm           Xử lý và Tích hợp dữ liệu thống kê; VPC: Văn phòng Cục; TKT: Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; TKCS: Thống kê cơ sở.

Số hộ và số ĐBĐT được được thiết kế bảo đảm mức độ đại diện cho đơn vị hành chính mới.