| BỘ TÀI CHÍNH CỤC THỐNG KÊ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 1408/QĐ-CTK | Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2025 |

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch và hướng dẫn thực hiện

Phương án Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam

CỤC TRƯỞNG CỤC THỐNG KÊ

Căn cứ Quyết định số 384/QĐ-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê;

Căn cứ Quyết định số 2288/QĐ-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Quyết định số 384/QĐ-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2025 của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê;

Căn cứ Quyết định số 905/QĐ-CTK ngày 10 tháng 7 năm 2025 của Cục trưởng Cục Thống kê về việc ban hành Phương án Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Điều tra thống kê.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch và hướng dẫn          thực hiện Phương án Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam tại 34 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 2. Trưởng ban Ban Điều tra thống kê, Trưởng ban Ban Thống kê Xã hội và Môi trường, Trưởng ban Ban Kế hoạch tài chính, Trưởng ban Ban  Kiểm tra, Chánh Văn phòng Cục, Giám đốc Trung tâm Xử lý và Tích hợp dữ liệu thống kê, Trưởng Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 2; - Bộ trưởng Bộ Tài chính (để báo cáo); - Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc (để báo cáo); - Lãnh đạo Cục Thống kê; - Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; - Lưu: VT, ĐTTK (5b). | CỤC TRƯỞNG (Đã ký) Nguyễn Thị Hương |
| --- | --- |

| BỘ TÀI CHÍNH CỤC THỐNG KÊ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

## KẾ HOẠCH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN

KHẢO SÁT MỨC SỐNG DÂN CƯ VIỆT NAM

(Kèm theo Quyết định số  1408/QĐ-TCTK ngày 31 tháng 12 năm 2025

của Cục trưởng Cục Thống kê)

I. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

| TT | Nội dung công việc | Thời gian thực hiện | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết kế và hoàn thiện phiếu khảo sát | Tháng 5-8/2025 | ĐTTK | XHMT, Đơn vị liên quan |
| 2 | Thiết kế và phân bổ mẫu khảo sát | Tháng 8-12/2025 | ĐTTK | XHMT |
| 3 | Thiết kế biểu đầu ra và hướng dẫn cách tính | Tháng 8-12/2025 | XHMT | ĐTTK, Đơn vị liên quan |
| 4 | Xây dựng các loại tài liệu | Tháng 9-10/2025 | ĐTTK | XHMT, Đơn vị liên quan |
| 5 | Chọn địa bàn khảo sát | Hằng năm: Tháng 10 - 11 năm trước năm khảo sát | ĐTTK | XHMT, Đơn vị liên quan |
| 6 | Xây dựng yêu cầu các phần mềm thu thập, xử lý và tổng hợp kết quả khảo sát | Tháng 9-10 năm trước năm khảo sát | ĐTTK | XHMT |
| 7 | Xây dựng/cập nhật các phần mềm khảo sát (bao gồm kiểm thử và hoàn thiện phần mềm) | Tháng 9-12 năm trước năm khảo sát | TTXL | ĐTTK, XHMT, TKT |
| 8 | In tài liệu (nếu có) | Tháng 11-12 năm trước năm khảo sát | ĐTTK, TKT | Đơn vị liên quan |
| 9 | Tập huấn cấp trung ương (nếu có) | Trước tháng 02 năm khảo sát | ĐTTK | XHMT, VPC, TKT, Đơn vị liên quan |
| 10 | Tập huấn cấp tỉnh (nếu có) | Trước tháng 02 năm khảo sát | TKT | TKCS |
| 11 | Rà soát và cập nhật địa bàn mẫu, cập nhật bảng kê hộ và chọn hộ khảo sát | Trước ngày 25 các tháng 01, 4, 7 và 10 năm khảo sát | TKT | ĐTTK |
| 12 | Thu thập thông tin tại địa bàn | Từ ngày 01- 25 tháng 2, 5, 8, 11 năm khảo sát | TKT | ĐTTK, Đơn vị liên quan |
| 13 | Phúc tra | Hằng kỳ | TKT | ĐTTK, XHMT |
| 14 | Giám sát | Hằng kỳ | ĐTTK, TKT | XHMT |
| 15 | Kiểm tra, nghiệm thu dữ liệu cấp tỉnh | Hằng kỳ | TKT | TKCS |
| 16 | Kiểm tra, nghiệm thu dữ liệu cấp trung ương | Hằng kỳ | ĐTTK | TKT, XHMT |
| 17 | Xử lý số liệu | Hằng kỳ, hằng nằm | ĐTTK | TKT, XHMT |
| 18 | Tính quyền số suy rộng | Hằng kỳ, hằng nằm | XHMT | ĐTTK |
| 19 | Tổng hợp kết quả sơ bộ | Tháng 3, 6, 9, và 12 năm khảo sát | TTXL | XHMT, ĐTTK, TKT |
| 20 | Tổng hợp kết quả chính thức | Tháng 02-3 năm sau năm khảo sát | TTXL | XHMT, ĐTTK, TKT |
| 21 | Kiểm tra biểu tổng hợp kết quả đầu ra | Hằng kỳ, hằng nằm | XHMT | ĐTTK, TKT |
| 22 | Chuẩn bị công bố kết quả khảo sát | Quý II năm sau năm khảo sát | XHMT | Đơn vị liên quan |

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Điều tra thống kê: Chủ trì xây dựng phiếu khảo sát; thiết kế và chọn mẫu; biên soạn các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ khảo sát; hướng dẫn lập/cập nhật bảng kê; xây dựng yêu cầu chương trình phần mềm khảo sát, phần mềm giám sát trực tuyến, phần mềm quản lý mạng lưới khảo sát, phần mềm kiểm tra và duyệt số liệu trực tuyến; tổng hợp kết quả phục vụ kiểm tra, làm sạch số liệu; tổ chức tập huấn cấp trung ương (nếu có)….

2. Ban Thống kê Xã hội và Môi trường: Chủ trì xây dựng mẫu biểu tổng hợp kết quả đầu ra; kiểm tra hệ biểu tổng hợp kết quả đầu ra; tính quyền số suy rộng; phân tích và chuẩn bị công bố kết quả khảo sát. Phối hợp với Ban Điều tra thống kê (Ban ĐTTK) và các đơn vị liên quan trong việc xây dựng phiếu khảo sát; xây dựng các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ; xây dựng yêu cầu và kiểm thử các phần mềm; tổ chức tập huấn cấp trung ương; kiểm tra, giám sát; nghiệm thu, làm sạch và hoàn thiện cơ sở dữ liệu;...

3. Trung tâm Xử lý và Tích hợp dữ liệu thống kê: Chủ trì xây dựng các chương trình phần mềm khảo sát, phần mềm tổng hợp kết quả khảo sát, phần mềm giám sát trực tuyến; hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình khảo sát, làm sạch và xử lý số liệu; tổng hợp kết quả khảo sát; phối hợp với Ban ĐTTK xây dựng các tài liệu hướng dẫn sử dụng các chương trình phần mềm.

4. Ban Kế hoạch tài chính: Chủ trì, phối hợp với Ban ĐTTK, Ban Thống kê Xã hội và Môi trường và các đơn vị liên quan dự trù kinh phí; phân bổ kinh phí; hướng dẫn các đơn vị quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được giao theo đúng chế độ hiện hành và duyệt báo cáo quyết toán của các đơn vị.

5. Văn phòng Cục Thống kê: Chủ trì tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền. Phối hợp với Ban ĐTTK và các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị tập huấn cấp trung ương, thực hiện công tác giám sát, biên soạn, phát hành báo cáo kết quả khảo sát.

6. Ban Kiểm tra: Chủ trì tổ chức thực hiện công tác kiểm tra cuộc khảo sát theo kế hoạch được phê duyệt.

6. Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

Tổ chức, chỉ đạo toàn diện cuộc khảo sát tại các địa bàn khảo sát đã được chọn từ bước rà soát địa bàn, lập/cập nhật bảng kê, rà soát hộ được chọn khảo sát; tuyển chọn, tập huấn cho điều tra viên, nhân trắc viên, đội trưởng và giám sát viên; thu thập thông tin; giám sát, kiểm tra; phúc tra; nghiệm thu phiếu khảo sát...

Trưởng Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Thống kê tỉnh, thành phố) chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Thống kê về chất lượng thông tin khảo sát và quản lý, sử dụng kinh phí khảo sát.

Để tạo sự ủng hộ của các cấp, các ngành và người dân đối với cuộc khảo sát, Thống kê tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên tranh thủ sự chỉ đạo và tạo điều kiện của Ủy ban nhân dân các cấp, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của cuộc khảo sát, quyền và nghĩa vụ của đối tượng khảo sát tại các địa bàn khảo sát.

III. THIẾT KẾ MẪU KHẢO SÁT

Mẫu Khảo sát mức sống dân cư (KSMS) được thiết kế bảo đảm tổng hợp chỉ tiêu thu nhập bình quân theo tỉnh, thành phố và chi tiêu bình quân theo vùng kinh tế - xã hội. KSMS áp dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng và gồm hai loại mẫu: (i) mẫu khảo sát thu nhập và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ (viết gọn là mẫu thu nhập); (ii) mẫu khảo sát thu nhập, chi tiêu và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ (viết gọn là mẫu thu nhập - chi tiêu).

Cỡ mẫu hàng năm của KSMS gồm 2.568 địa bàn khảo sát (ĐBKS) với tổng số 25.680 hộ, được chia thành 4 kỳ khảo sát, mỗi kỳ khảo sát gồm 642 ĐBKS. ĐBKS của KSMS được chọn từ mẫu chủ theo phương pháp ngẫu nhiên hệ thống. Mẫu chủ sử dụng trong cuộc khảo sát này được xây dựng năm 2025 theo đơn vị hành chính mới.

Đối với các năm có số tận cùng là 1, 3, 5, 7, 9 (năm lẻ): Toàn bộ các hộ mẫu được thu thập thông tin đối với phiếu thu nhập. Đối với các năm có số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 (năm chẵn), có 15.408 hộ được thu thập thông tin đối với phiếu thu nhập và 10.272 hộ được thu thập thông tin đối với phiếu thu nhập - chi tiêu.

Chọn mẫu của KSMS được thực hiện theo phương pháp phân tầng 2         giai đoạn, cụ thể:

1. Giai đoạn 1. Chọn địa bàn khảo sát

KSMS áp dụng phương pháp thiết kế mẫu luân phiên, cụ thể như sau: Năm đầu tiên (năm t) thực hiện chọn 2.568 ĐBKS, năm tiếp theo (năm t+1) thay mới 50% số ĐBKS, các năm tiếp theo thay mới 25% số ĐBKS. Việc thiết kế mẫu luân phiên được thực hiện nhằm bảo đảm sau hai năm vẫn duy trì được 50% số ĐBKS trùng lặp.

Sơ đồ chọn ĐBKS của KSMS như sau:

|  | Nhóm 1 | Nhóm 2 | Nhóm 3 | Nhóm 4 | Nhóm 5 | Nhóm 6 | Nhóm 7 | Nhóm 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Năm t | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  |  |
| Năm t + 1 | 25% | 25% |  |  | 25% | 25% |  |  |
| Năm t + 2 | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  |
| Năm t + 3 |  |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% |

Số lượng ĐBKS và số hộ khảo sát được phân bổ đều cho 4 kỳ, ĐBKS được chọn theo phương pháp ngẫu nhiên hệ thống để tổ chức thu thập số liệu vào các tháng 02, 5, 8 và 11 năm khảo sát trên phạm vi toàn quốc. Phân bổ mẫu cho các kỳ của KSMS theo bảng dưới đây:

| Thời gian khảo sát | Số ĐBKS | Số hộ khảo sát |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Năm lẻ |  |  | Năm chẵn |  |  |
|  |  | Tổng số hộ | Số hộ thu nhập | Số hộ thu nhập - chi tiêu | Tổng số hộ | Số hộ thu nhập | Số hộ thu nhập - chi tiêu |
| Tổng | 2.568 | 25.680 | 25.680 | - | 25.680 | 15.408 | 10.272 |
| Kỳ 1, tháng 2 năm khảo sát | 642 | 6.420 | 6.420 | - | 6.420 | 3.852 | 2.568 |
| Kỳ 2, tháng 5 năm khảo sát | 642 | 6.420 | 6.420 | - | 6.420 | 3.852 | 2.568 |
| Kỳ 3, tháng 8 năm khảo sát | 642 | 6.420 | 6.420 | - | 6.420 | 3.852 | 2.568 |
| Kỳ 4, tháng 11 năm khảo sát | 642 | 6.420 | 6.420 | - | 6.420 | 3.852 | 2.568 |

Quy mô mẫu theo tỉnh, thành phố cụ thể như bảng dưới đây:

| Mã tỉnh, thành phố | Tên tỉnh, thành phố | Số ĐBKS | Số hộ khảo sát |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Năm lẻ |  |  | Năm chẵn |  |  |
|  |  |  | Tổng | Số hộ thu nhập | Số hộ thu nhập - chi tiêu | Tổng | Số hộ thu nhập | Số hộ thu nhập - chi tiêu |
|  | Cả nước | 2,568 | 25,680 | 25,680 | - | 25,680 | 15,408 | 10,272 |
| 01 | Thành phố Hà Nội | 128 | 1,280 | 1,280 |  | 1,280 | 768 | 512 |
| 04 | Tỉnh Cao Bằng | 72 | 720 | 720 |  | 720 | 432 | 288 |
| 08 | Tỉnh Tuyên Quang | 92 | 920 | 920 |  | 920 | 552 | 368 |
| 11 | Tỉnh Điện Biên | 64 | 640 | 640 |  | 640 | 384 | 256 |
| 12 | Tỉnh Lai Châu | 88 | 880 | 880 |  | 880 | 528 | 352 |
| 14 | Tỉnh Sơn La | 72 | 720 | 720 |  | 720 | 432 | 288 |
| 15 | Tỉnh Lào Cai | 104 | 1,040 | 1,040 |  | 1,040 | 624 | 416 |
| 19 | Tỉnh Thái Nguyên | 108 | 1,080 | 1,080 |  | 1,080 | 648 | 432 |
| 20 | Tỉnh Lạng Sơn | 52 | 520 | 520 |  | 520 | 312 | 208 |
| 22 | Tỉnh Quảng Ninh | 56 | 560 | 560 |  | 560 | 336 | 224 |
| 24 | Tỉnh Bắc Ninh | 64 | 640 | 640 |  | 640 | 384 | 256 |
| 25 | Tỉnh Phú Thọ | 80 | 800 | 800 |  | 800 | 480 | 320 |
| 31 | Thành phố Hải Phòng | 72 | 720 | 720 |  | 720 | 432 | 288 |
| 33 | Tỉnh Hưng Yên | 64 | 640 | 640 |  | 640 | 384 | 256 |
| 37 | Tỉnh Ninh Bình | 68 | 680 | 680 |  | 680 | 408 | 272 |
| 38 | Tỉnh Thanh Hóa | 68 | 680 | 680 |  | 680 | 408 | 272 |
| 40 | Tỉnh Nghệ An | 68 | 680 | 680 |  | 680 | 408 | 272 |
| 42 | Tỉnh Hà Tĩnh | 52 | 520 | 520 |  | 520 | 312 | 208 |
| 44 | Tỉnh Quảng Trị | 60 | 600 | 600 |  | 600 | 360 | 240 |
| 46 | Thành phố Huế | 64 | 640 | 640 |  | 640 | 384 | 256 |
| 48 | Thành phố Đà Nẵng | 76 | 760 | 760 |  | 760 | 456 | 304 |
| 51 | Tỉnh Quảng Ngãi | 68 | 680 | 680 |  | 680 | 408 | 272 |
| 52 | Tỉnh Gia Lai | 88 | 880 | 880 |  | 880 | 528 | 352 |
| 56 | Tỉnh Khánh Hòa | 60 | 600 | 600 |  | 600 | 360 | 240 |
| 66 | Tỉnh Đắk Lắk | 84 | 840 | 840 |  | 840 | 504 | 336 |
| 68 | Tỉnh Lâm Đồng | 64 | 640 | 640 |  | 640 | 384 | 256 |
| 75 | Tỉnh Đồng Nai | 68 | 680 | 680 |  | 680 | 408 | 272 |
| 79 | Thành phố Hồ Chí Minh | 160 | 1,600 | 1,600 |  | 1,600 | 960 | 640 |
| 80 | Tỉnh Tây Ninh | 76 | 760 | 760 |  | 760 | 456 | 304 |
| 82 | Tỉnh Đồng Tháp | 64 | 640 | 640 |  | 640 | 384 | 256 |
| 86 | Tỉnh Vĩnh Long | 64 | 640 | 640 |  | 640 | 384 | 256 |
| 91 | Tỉnh An Giang | 72 | 720 | 720 |  | 720 | 432 | 288 |
| 92 | Thành phố Cần Thơ | 72 | 720 | 720 |  | 720 | 432 | 288 |
| 96 | Tỉnh Cà Mau | 56 | 560 | 560 |  | 560 | 336 | 224 |

2. Giai đoạn 2. Chọn hộ khảo sát

- Chọn hộ KSMS năm t (năm 2026): Tại mỗi ĐBKS chọn 15 hộ từ bảng kê danh sách các hộ của ĐBKS theo phương pháp ngẫu nhiên hệ thống. Từ 15 hộ được chọn này, chọn 10 hộ chính thức (gồm: 6 hộ thu nhập và 4 hộ thu nhập - chi tiêu) và 5 hộ dự phòng (3 hộ dự phòng thu nhập và 2 hộ dự phòng thu nhập - chi tiêu).

- Chọn hộ KSMS các năm sau:

+ Đối với ĐBKS được chọn lại từ năm trước: Chọn tất cả các hộ đã được khảo sát tương ứng. Đối với trường hợp các hộ đã khảo sát không đủ 10 hộ/ĐBKS thì chọn hộ bổ sung, thay thế theo nguyên tắc ngẫu nhiên hệ thống.

+ Đối với ĐBKS được chọn mới năm lẻ: Chọn 15 hộ từ bảng kê danh sách các hộ của ĐBKS được chọn (sau khi đã được cập nhật) theo phương pháp ngẫu nhiên hệ thống. Từ 15 hộ được chọn này, chọn 10 hộ chính thức và 5 hộ dự phòng.

+ Đối với ĐBKS được chọn mới năm chẵn: Chọn 15 hộ từ bảng kê danh sách các hộ của ĐBKS được chọn theo phương pháp ngẫu nhiên hệ thống. Từ 15 hộ được chọn này, chọn 10 hộ chính thức (gồm: 6 hộ thu nhập và 4 hộ thu nhập - chi tiêu) và 5 hộ dự phòng (3 hộ dự phòng thu nhập và 2 hộ dự phòng thu nhập - chi tiêu).

IV. PHIẾU KHẢO SÁT

Khảo sát mức sống sử dụng các loại phiếu sau:

- Phiếu số 1A/KSMS-TN: Phiếu phỏng vấn hộ (thu nhập).

- Phiếu số 1B/KSMS-TNCT: Phiếu phỏng vấn hộ (thu nhập và chi tiêu).

- Phiếu số 2/KSMS-XA: Phiếu phỏng vấn xã.

Đối với các năm có số tận cùng là 1; 3; 5; 7; 9: Sử sụng phiếu số 1A/KSMS-TN.

Đối với các năm có số tận cùng là 0; 2; 4; 6 và 8: Sử dụng cả 3 loại phiếu nêu trên.

Mẫu phiếu quy định tại Phụ lục.

V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT

1. Công thức tính quyền số thiết kế

Với phương pháp chọn mẫu như trên thì thì quyền số thiết kế mẫu để tính toán chỉ tiêu chính trong Khảo sát mức sống được tính theo công thức dưới đây:

- Quyền số hộ

whijkm=Sk.njkcPjm.sk.n

- Quyền số người

wphijkm=Sk.njkc.hijkmPjm.sk.n

Trong đó:

| wijkm | - Quyền số theo hộ, địa bàn j, khu vực hành chính k, mẫu chủ |
| --- | --- |
| wpijkm | - Quyền số theo người, địa bàn j, khu vực hành chính k, mẫu chủ |
| Pjm | - Xác suất chọn địa bàn mẫu chủ j |
| Sk | - Tổng số địa bàn trong mẫu chủ của khu vực hành chính k |
| njkc | - Số hộ của địa bàn j, khu vực hành chính k năm khảo sát |
| sk | - Số địa bàn mẫu, khu vực hành chính k |
| hijkm | - Số nhân khẩu hộ i, địa bàn j, khu vực hành chính k, mẫu chủ |
| n | - Số hộ được chọn mỗi địa bàn khảo sát (theo từng loại mẫu) |

2. Tổng hợp kết quả khảo sát

Ban Thống kê Xã hội và Môi trường xây dựng mẫu biểu tổng hợp kết quả đầu ra theo mục đích của cuộc khảo sát, sử dụng quyền số theo hướng dẫn tại     Mục 1, Phần này.

Các chữ viết tắt trong bảng: ĐTTK: Ban Điều tra thống kê; XHMT: Ban Thống kê Xã hội và Môi trường; TTXL: Trung tâm Xử lý và Tích hợp dữ liệu thống kê; KHTC: Ban Kế hoạch tài chính; VPC: Văn phòng Cục; TKT: Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; TKCS: Thống kê cơ sở.